

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН**

**Ханты-Мансийский автономный округ – Югра**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА**

**КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И КИНО**

|  |  |
| --- | --- |
| 628140, ул.Астраханцева, 54, пгт.Берёзово,  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  Тюменская область | Приемная: (34674) 2-15-49  Факс: (34674) 2-19-70  Специалисты: (34674) 2-15-52  Бухгалтерия: (34674) 2-20-64  E-mail: [komkul@berezovo.ru](mailto:komkul@berezovo.ru) |

ПРИКАЗ

14.03.2016 № 21-од

Об утверждении плана работы Комитета по культуре и кино администрации Березовского района по организации отдыха и занятости детей, подростков и молодежи на 2016 год

В целях исполнения плана работы Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Березовского района, руководствуясь Комплексом мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на 2016 год, утвержденным Распоряжением правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 18 декабря 2015 года № 748-рп, Комплексом мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих в Березовском районе на 2016 год, утвержденным Распоряжением администрации Березовского района 29 января 2016 года № 44-р, а также осуществления эффективной работы Комитета по культуре и кино администрации Березовского района и подведомственных учреждений по организации отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в 2016 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы Комитета по культуре и кино администрации Березовского района и подведомственных учреждений по организации отдыха и занятости детей, подростков и молодежи на 2016 год (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета Т.Л. Хазиахметова

С приказом ознакомлен:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.Г. Панова) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Л.В. Андриянова) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (С.П. Давыдова) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.Г. Есетова) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Т.А. Кабак) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (В.П. Комкова) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (С.Л. Первова) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (В.Д. Перова) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.В. Ручей) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Е.В. Савчук) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (К.Э. Чеглокова) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

Приложение 1

к приказу Комитета по культуре и кино

администрации Березовского района

№ 21-од от 14.03.16 г.

ПЛАН

работы Комитета по культуре и кино администрации Березовского района и подведомственных учреждений

по организации отдыха и занятости детей, подростков и молодежи на 2016 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сроки исполнения** | **Содержание деятельности** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | 1 квартал | Участие в заседании Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Березовского района по вопросам:   1. «О ходе подготовки к детской оздоровительной кампании 2016 года» (организация отдыха, оздоровления и занятости, плановые показатели)»; 2. «О нормативном правовом обеспечении организации мероприятий, обеспечивающих отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в Березовском районе» | Хазиахметова Т.Л.  Подготовка материала: Панова А.Г. |
| 2. | До 25 апреля | Формирование перечня организаций, предоставляющих услуги, в том числе на безвозмездной основе, детям, посещающим организации отдыха (учреждения культуры и искусства) | Панова А.Г. |
| 3. | до 01 мая | Актуализация «методического портфеля» в помощь организаторам отдыха и занятости детей, подростков и молодежи | Панова А.Г.,  Специалисты подведомственных учреждений, работающие с несовершеннолетними |
| 4. | до 15 мая | Актуализация локальных актов, подготовка зданий и прилегающих территорий подведомственных учреждений, участвующих в летней кампании 2016 года | Панова А.Г.,  Подведомственные учреждения |
| 5. | 17 мая | Участие в Международном дне детского телефона, в том числе, по вопросам организации отдыха и занятости детей | Панова А.Г.  Подведомственные учреждения |
| 6. | До 25 мая  До 01 июля  До 01 августа | Выполнение мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха детей (проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизационной обработок) | Подведомственные учреждения |
| 7. | До 01 июня | Подготовка перечня культурно-развлекательных массовых мероприятий, организуемых для детей в летний период 2016 года и размещение его на официальном сайте муниципального образования Березовский район | Панова А.Г. |
| 8. | 2 квартал | Участие в заседании Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Березовского района по вопросам:   1. «О плане спортивно-массовых мероприятий, организуемых в период детской оздоровительной кампании 2016 года»; 2. «О выполнении распоряжения администрации Березовского района «О комплексе мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих в Березовском районе, на 2016 год» (исполнение по май включительно). | Хазиахметова Т.Л.  Подготовка материала: Панова А.Г. |
| 9. | Июнь - август | Организация и проведение тематических противопожарных мероприятий:  - конкурсов детско-юношеского творчества на противопожарную тематику;  - пожарно-спасательных соревнований, эстафет;  - учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности. | Подведомственные учреждения |
| 10. | Июнь - август | Привлечение общественных организаций, субъектов малого предпринимательства в обеспечение организации отдыха и занятости детей, подростков и молодежи | Подведомственные учреждения |
| 11. | Июнь - август | Организация малозатратных форм отдыха и занятости детей, посещающих учреждения культуры Березовского района, с обе6спечением показателей не ниже 2015 года | Подведомственные учреждения |
| 12. | Июнь - август | Обеспечение максимального охвата организованными формами отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений Березовского района | Подведомственные учреждения |
| 13. | Июнь – август (ежемесячно, до 30 числа отчетного месяца) | Мониторинг организации отдыха детей учреждениями культуры (согласно предложенным формам Департамента культуры ХМАО – Югры) | Панова А.Г.  Подведомственные учреждения |
| 14. | Июнь – август (не реже 2 раз в месяц) | Организация информационно-разъяснительных мероприятий с привлечением СМИ по вопросам комплексной безопасности детей в период летней кампании, в том числе профилактика травматизма, нахождение детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах | Панова А.Г.  Подведомственные учреждения |
| 15. | 15 июня,  15 июля,  15 августа | Проведение единого дня обучения правилам безопасного поведения на объектах повышенной опасности и автодорогах; информационное обеспечение мероприятия | Подведомственные учреждения |
| 16. | 3 квартал | Участие в заседании Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Березовского района по вопросам:   1. «Об итогах первой смены оздоровительной кампании 2016 года (охват отдыхом и оздоровлением детей, из них, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – в лагерях с дневным пребыванием детей выездных лагерях; дворовых площадках; оздоровительных и реабилитационных сменах). О готовности ко второй смене оздоровительной кампании 2016 года»; 2. «Об исполнении   - распоряжения Правительства ХМАО-Югры «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в ХМАО-Югре, на 2016 год»;  - распоряжения администрации Березовского района «О комплексе мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих в Березовском районе, на 2016 год». | Хазиахметова Т.Л.  Подготовка материала: Панова А.Г. |
| 17. | При необходимости | Организация и проведение с представителями бизнес-сообщества информационно-разъяснительных, консультативных мероприятий по вопросам организации отдыха детей (согласно методическим рекомендациям Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) | Панова А.Г. |
| 18. | 4 квартал | Участие в заседании Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Березовского района по вопросу: «Об итогах организации детской оздоровительной кампании 2016 года и основных направлениях, перспективах в организации отдыха, оздоровления и занятости детей на 2017 год». | Хазиахметова Т.Л.  Подготовка материала: Панова А.Г. |
| 19. | В течение года | Организация информационного сопровождения хода летней кампании 2016 года: взаимодействие с пресс-секретарем главы Березовского района, со СМИ района (газета «Жизнь Югры», МБУ «Студия «АТВ» Березово, радиостанцией «РадиоИгрим»), СМИ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, публикация пресс-релизов, пост-релизов, фотоотчетов, в том числе, в соответствии с медиа-планом информационного освещения детской оздоровительной кампании 2016 года | Панова А.Г.  Специалисты подведомственных учреждений, работающие с несовершеннолетними |

Примечание:

- в план работы могут быть внесены изменения с учетом рекомендаций федеральных, окружных исполнительных органов государственной власти и инициатив Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Березовского района.