**Отчет об эффективности реализации программ комплексного**

**развития системы социальной инфраструктуры и реализации предусмотренных программой проектов Березовского района за 2020 год**

1. **В сфере образования.**

На территории Березовского района функционируют 24 муниципальных образовательных организации, в том числе 12 общеобразовательных школ, 9 организаций дошкольного образования и 3 организации дополнительного образования.

В населенных пунктах **городского поселения Березово** работает 3 школы, с количеством учащихся на 01.09.2020 года – 1 221 человека (2019 год - 1 262 человек), снижение контингента связано со снижением рождаемости и оттоком населения).

В 2-х школах пгт. Березово осуществляют образовательный процесс в две смены, что связано с ограниченной мощностью общеобразовательных школ (общее количество мест составляет 716 мест при потребности 1151). Численность учащихся, занимающихся во вторую смену - 589 человек.

Дошкольную образовательную деятельность на территории поселения осуществляют 3 организации. Количество воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях в отчетном периоде составило 501 человек, контингент уменьшился в сравнении с 2019 годом на 105 человек. Потребность мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей от 1,5 месяцев до 7 лет отсутствует, всем детям предоставлены места в дошкольные образовательные организации.

В 2020 году государственную итоговую аттестацию выпускники 9-х классов не проходили в связи с ситуацией по коронавирусу. Экзамены в форме ЕГЭ сдавали 36 выпускников 11-х классов (78% от общего количества выпускников 11-х классов), все успешно сдали экзамены. Получили аттестаты об окончании основного общего и среднего (полного) общего образования 135 выпускников. 7 выпускников 11-х классов – медалисты.

В рамках реализации национального проекта «Образование» с 01.09.2020 года на базе Березовской средней школы открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в котором реализуются общеобразовательные программы по учебным предметам «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности», а также обще развивающие программы дополнительного образования в рамках внеурочной деятельности. Охват детей составляет 463человек.

В образовательных учреждениях в 2020 году с целью укрепления материально-технической базы и комплексной безопасности в образовательных учреждениях выполнены следующие мероприятия:

- Березовская начальная школа - дооснащение системой видеонаблюдения, приобретение ручного металлодетектора, приобретение сейфа для хранения паспорта безопасности, установка охранной сигнализации, приобретение 4-х водонагревателей. Общая сумма затрат – 505,11 тыс. рублей;

- Березовская средняя школа – проведение косметического ремонта здания, утепление отопления в подвальном помещении. Общая сумма затрат – 506,28 тыс. рублей;

- детский сад «Малышок» - огнезащитная обработка чердачных конструкций. Общая сумма затрат – 117,02 тыс. рублей;

- детский сад «Солнышко» - ремонт системы отопления - 310 тыс. рублей;

- Тегинская СОШ - огнезащитная обработка чердачных конструкций, приобретение технологического оборудования для пищеблока, дезинфекционной камеры.

Общая сумма затрат составила 1 438,41 тыс. руб.

Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования» (постановление ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 388-п) предусмотрено строительство (проектирование) объекта - средняя школа, пгт. Березово на 700 мест, срок выполнения работ - 2020-2023 годы.

В 2020 году продолжено строительство образовательно-культурного комплекса в с. Теги (школа на 100 учащихся). Готовность объекта **98**%. Планируемый срок окончания работ на объекте – 2021 год.

В населенных пунктах **городского поселения Игрим** работает 3 школы, с количеством учащихся на 01.09.2020 года – 1040 человек (2019 год – 1040 человек).

Дошкольную образовательную деятельность на территории поселения осуществляют 2 организации.

Количество воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях в отчетном периоде 434человека, контингент сохраняется на уровне 2019 года. Потребность мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей от 3 до 7 лет отсутствует.

Всем детям в возрасте от 1,5 до 3 лет предоставлены места в дошкольных образовательных организациях пгт. Игрим.

Учреждение дополнительного образования «Игримский центр творчества» посещают 977 человек (2019 год – 799 человек). Увеличение контингента за счет создания 200-х новых мест дополнительного образования детей.

Число выпускников 9-х классов, участвовавших в итоговой аттестации в 2020 году составило 95 человек,все успешно сдали экзамены, и получили аттестаты.

Число выпускников 11-х классов, сдававших экзамены в форме ЕГЭ составило 45 человек, все успешно сдали экзамены, получили аттестаты о среднем общем образовании 46 человек. 2 выпускника 11 классов – медалисты.

В рамках реализации национального проекта «Образование» с 01.09.2020 года на базе школы открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в котором реализуются общеобразовательные программы по учебным предметам «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности», а также общеразвивающие программы дополнительного образования в рамках внеурочной деятельности. Охват детей составляет 207 человек.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на базе организации дополнительного образования Игримский Центр творчества открыты 200 новых мест дополнительного образования. Общий объем средств субсидии, израсходованный на приобретение оборудования для открытия новых мест в 2020 году составил 1 889,8 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета - 521,5 тыс. рублей, бюджета автономного округа – 1 297,9 тыс. рублей, средств бюджета Березовского района - 70,4 тыс. рублей.

В образовательных учреждениях в 2020 году выполнены следующие мероприятия по укреплению материально-технической базы и комплексной безопасности:

- средняя школа им. Г.Е. Собянина – оборудование для установки снегозадержателей. Общая сумма затрат – 157,73 тыс. рублей;

- средняя школа № 1 – оборудование для монтажа охранной сигнализации, устройства снегозадержателей, металлодетектор, проведен ремонт аварийной лестницы. Общая сумма затрат – 341,89 тыс. рублей;

- детский сад «Снежинка» - 4 противопожарные двери. Общая сумма затрат – 128,0 тыс. рублей;

- МБУДО «Игримский центр творчества» - приобретение устройство системы видеонаблюдения и ростовой мебели -750,0 тыс. рублей;

- Ванзетурская СОШ - проведены работы по монтажу снегозадержателей, огнезащитной пропитке жалюзей и штор. Общая сумма затрат – 192,56 тыс. рублей.

Общая сумма затрат составила 1 570,18 тыс. руб.

В соответствии с Государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования» реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п.Ванзетур для размещения детского сада «Капелька» (70 учащихся/40 воспитанников) запланирована на 2024 год.

В рамках Государственной программы ХМАО - Югры «Развитие образования» выполнено задание на корректировку проектной документации для строительства детского сада п. Игрим на 200 мест. Документы направлены на согласование в Департамент строительства автономного округа – Югры.

На территории **сельского** **поселения Хулимсунт** функционируют 3 образовательные организации, в том числе 2 общеобразовательные школы и 1 дошкольная образовательная организация.

Численность детей, обучающихся в школах, составляет 290 человек (2019 год – 280). Численность детей, получающих дошкольное образование, составляет 126 человек (2019 год - 1422 человека). 100% детей дошкольного возраста обеспечены местами, в детском саду «Комарик» в группах кратковременного пребывания получают дошкольное образование 7 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Получили аттестаты 31 выпускник 9-х классов. Число выпускников 11-х классов, сдававших экзамены в форме ЕГЭ, составило 19 человек (100%), которые так же успешно сдали экзамены, и получили аттестаты о среднем общем образовании. 1 выпускник 11 класса – медалист.

В образовательных учреждениях в 2020 году выполнены следующие мероприятия по укреплению материально-технической базы и комплексной безопасности:

- Няксимвольская СОШ - установка 4-х автоматических воздуховодов.

Общая сумма затрат составила 10,0 тыс. руб.

В рамках Государственной программы ХМАО – Югры «Развитие образования» ведутся работы по реконструкции здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест. Заключен муниципальный контракт с ООО «Югра Регион Сервис», общий процент готовности - 96 %, срок окончания строительных работ –1 полугодие 2021 года.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Березовском районе» продолжается строительство образовательно-культурного комплекса в д. Хулимсунт на 140 мест. Готовность объекта – 77%. Ввод объекта в эксплуатацию – 2021 год.

На территории **сельского поселения Светлый** функционируют 2 образовательные организации, в том числе 1 общеобразовательная школа и 1 дошкольная образовательная организация.

Численность детей, обучающихся в школах, составляет 241учащихся (2019 год – 230 учащихся). Численность детей, получающих дошкольное образование, составляет 115 человек (2019 год – 128 человек). 100% детей дошкольного возраста обеспечены местами, в детском саду «Ветерок» в группах кратковременного пребывания получают дошкольное образование 5 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Число выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, составило 23 человека.

Число выпускников 11-х классов, сдававших экзамены в форме ЕГЭ, составило 14 человек (100%), которые так же успешно сдали экзамены, и получили аттестаты о среднем общем образовании. 2 выпускника 11 класса – медалисты.

В рамках реализации национального проекта «Образование» с 01.09.2020 года на базе общеобразовательной школы открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в котором реализуются общеобразовательные программы по учебным предметам «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности», а также общеразвивающие программы дополнительного образования в рамках внеурочной деятельности. Охват детей составляет 114 человек

В соответствии с Государственной программой ХМАО – Югры «Развитие образования» проектирование детского сада на 100 мест в п. Светлый запланировано на 2023-2024 годы. Начало строительства объекта запланировано на 2024 год.

На территории **сельского поселения Приполярный** функционируют 3 образовательные организации, в том числе 1 общеобразовательная школа, 1 дошкольная образовательная организация и 1 организация дополнительного образования.

Численность детей, обучающихся в школах - 171 человек (2019 год – 181 человек). Численность детей, получающих дошкольное образование, составляет 94 человека (2019 год – 109 человек). 100% детей дошкольного возраста обеспечены местами, в детском саду «Сказка» в группах кратковременного пребывания получают дошкольное образование 15 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. МБОУ дополнительного образования Центр творчества «Мастер» посещают 310 детей. Увеличение произошло за счет создания 160 новых мест дополнительного образования детей.

Число выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании в 2020 году составило 18 человек.

Число выпускников 11-х классов, сдававших экзамены в форме ЕГЭ, составило 10 человек (100%), которые так же успешно сдали экзамены, и получили аттестаты о среднем общем образовании.

В рамках Государственной программы ХМАО – Югры «Развитие образования» проведен аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства средней общеобразовательной школы в п. Приполярный. Проектная документация передана Заказчику для проверки качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом.

На территории **сельского поселения Саранпауль** функционируют 4 образовательные организации, в том числе 2 общеобразовательные школы, 1 дошкольная образовательная организация и 1 организация дополнительного образования. В 2020 году проведена реорганизация детского сада «Брусничка» п. Сосьва путем присоединения к Сосьвинской СОШ.

Численность детей, обучающихся в школах, составляет 565учащихся (2019 год – 599 учащихся). Численность детей, получающих дошкольное образование, составляет 265 человек (2019 год – 288 человек). 100% детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет обеспечены местами. МБОУ дополнительного образования Центр «Поиск» посещают 505 человек (2019 год – 475 человек).

Число выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании в 2020 году, составило 55 человек.

Число выпускников 11-х классов, сдававших экзамены в форме ЕГЭ, составило 29 человек (85% от общего числа выпускников 11-х классов), которые так же успешно сдали экзамены и получили аттестаты о среднем общем образовании. 2 выпускника 11 класса – медалисты.

В рамках реализации национального проекта «Образование» с 01.09.2020 года на базе школы открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в котором реализуются общеобразовательные программы по учебным предметам «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности», а также обще развивающие программы дополнительного образования в рамках внеурочной деятельности. Охват детей составляет 215человек.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на базе организации дополнительного образования Центр «Поиск» открыты 166 новых мест дополнительного образования по адресам Саранпаульской СОШ и Сосьвинской СОШ.

В образовательных учреждениях в 2020 году выполнены следующие мероприятия по укреплению материально-технической базы и комплексной безопасности:

- Саранпаульская СОШ - приобретение огнетушителей, проведение работ по огнезащитной обработке чердачных конструкций. Общая сумма затрат – 250,0 тыс. рублей;

- Сосьвинская СОШ и детский сад «Брусничка» - проведение работ по огнезащитной обработке чердачных конструкций. Общая сумма затрат по Сосьвинской СОШ – 282,54 тыс. рублей, по детскому саду «Брусничка» – 148,36 тыс. рублей.

- Центр «Поиск» - приобретение огнетушителей, проведены работы по замене ламп аварийного освещения. Общая сумма затрат – 191,07 тыс. рублей.

Общая сумма затрат составила 871,97 тыс. руб.

В рамках Государственной программы ХМАО - Югры «Развитие образования» реализуется мероприятие по объекту – Средняя общеобразовательная школа в п. Сосьва (пристрой к зданию интерната) Березовского района на 160 мест, начало строительства 2024 год.

Данный объект будет связан теплым переходом со зданием Интерната на 100 мест.

1. **В сфере физической культуры.**

В Березовском районе создана развитая система физической культуры и спорта, которая обеспечивает условия для активного отдыха и занятий физической культурой и спортом, формирования потребности в здоровом образе жизни, воспитании здорового, сильного человека, увеличение числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

К объектам социальной инфраструктуры относятся и объекты спорта. Развитие физической культуры и спорта служит важным фактором укрепления здоровья населения, увеличивая продолжительности жизни.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в районе функционирует 74 спортивное сооружение (АППГ 71): 20 плоскостных сооружений, 4 лыжные базы, 6 плавательных бассейна, 1 сооружение для стрелковых видов спорта, 43 спортивных зала, в том числе 1 крытый спортивный объект с искусственным льдом. В летний период установлено 3 спортивных комплекса, в том числе: пгт. Березово - для подготовки сдачи норм ГТО, пгт. Игрим – турниковый спортивный комплекс, п. Сосьва – спортивный комплекс street workout.

Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, проживающего в Березовском районе в 2020 году, составила 45% или 9 585 человек (в 2019 году – 40,4 % или 8 597 человека).

Доля граждан Березовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов граждан, сдавших нормы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - план на 2020 год - 40%; факт – 19,4% (в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19).

Перечень объектов капитального строительства, предусмотренных муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе» (далее – муниципальная программа):

- «Бассейн в п. Приполярный»;

- «Бассейн в д. Хулимсунт»;

- «Бассейн в п. Светлый».

Масштабные инвестиционные проекты:

- «Строительство лыжероллерной трассы»;

- «Строительство бассейна для физкультурно-оздоровительного плавания в пгт. Игрим».

**3. В сфере культуры.**

На территории **пгт. Березово** осуществляют свою деятельность:

**- 3 общедоступные библиотеки, с книжным фондом 57,3 тыс. экземпляров** (Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека, Березовская центральная детская библиотека, Тегинская сельская библиотека).

Для удовлетворения информационно-правовых запросов пользователей, предоставления социальной информации в общедоступных библиотеках действует 3 Центра общественного доступа.

В 2020 году количество пользователей библиотек составляет – 1 694 человек (2019 год – 2 585 человек). Книговыдача составляет 20 111 экземпляра (2019 год – 45 366 экз.), число посещений составило 8 866 посещений (2019 год – 21 399). Снижение показателей деятельности библиотек вызвано карантинно-ограничительным комплексом мероприятий в Березовском районе. Деятельность учреждений культуры района приостановлена и переведена на работу в онлайн-режим по средствам социальных сетей и официальных сайтов.

В МКУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека» в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» приобретена электронная база Литрес, осуществлена подписка на периодические издания, произведена оплата за услуги Интернет, проведена оцифровка изданий, обновление автоматизированной библиотечной системы «АБИС ИРБИС» на общую сумму 224,4 тыс. рублей.

- **2 учреждения культурно-досугового типа** (муниципальное автономное учреждение «Березовский центр культуры и досуга «Звездный», муниципальное автономное учреждение «Березовский районный дом культуры» и обособленными структурными подразделениями в с. Теги, д. Шайтанка). Количество мероприятий – 109 (2019 год – 463), с числом посетителей – 10 416 человек (2019 год – 29 072). С 28 марта 2020 года в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой деятельность учреждений культуры приостановлена и переведена в онлайн режим по средствам социальных сетей и официальных сайтов. Всего культурно-досуговыми учреждениями проведено 218 мероприятий в формате онлайн (133,14 тысяч просмотров) из них 78 для детской аудитории с количеством просмотров 75,05 тысяч.

- **1 учреждение музейного обслуживания** (муниципальное казенное учреждение «Березовский районный краеведческий музей») с объемом музейных фондов – 19,67 тыс. ед. В отчетном периоде в Березовском районном краеведческом музее экспонировалось 3 106 музейных предмета (на выставках, беседах, лекциях, массовых мероприятиях, в экспозиции), организовано 5 массовых мероприятий, открыты 39 выставок, общее количество экскурсий составляет 299 единиц (в т.ч. вне музея). Посещаемость музея (в т.ч. вне музея) на конец года составила 10 432 человек (2019 год –19 956 человек).

- **1 учреждение дополнительного образования** (муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Березовская школа искусств») с числом обучающихся – 354 человека. Творческие коллективы и солисты школы искусств приняли участие в 29 мероприятиях конкурсного характера на территории Березовского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также в интернет-конкурсах всероссийского и международного уровня, получено 92 награды.

Мероприятия по строительству объектов культуры в 2020 году не осуществлялись.

На территории **пгт. Игрим** осуществляют деятельность:

- МКУ «Игримский культурно-досуговый центр» со структурными подразделениями: Игримский Дом Культуры, поселковая библиотека, детская библиотека, концертно-выставочный зал; Ванзетурский Дом Культуры; Анеевский клуб.

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» для нужд библиотек приобретена электронная база Литрес, обновлен библиотечный фонд на 63 экземпляра книг, проведена оцифровка изданий, обновление автоматизированной библиотечной системы «АБИС ИРБИС», произведена оплата услуг Интернета на общую сумму 160,7 тыс. рублей.

- МБУ ДО «Игримская школа искусств» с контингентом обучающихся 223 человека.

Мероприятия по строительству объектов культуры в 2020 году не осуществлялись.

На территории **сельского поселения Приполярный** осуществляет деятельность культурно спортивный комплекс «Олимп», в состав которого входит библиотека. В 2020 году по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» для нужд библиотеки произведена оплата услуги Интернет в Центре общественного доступа, модернизация сайта и обновление автоматизированной библиотечной системы на общую сумму 35,0 тысяч рублей.

Мероприятия по строительству объектов культуры в 2020 году не осуществлялись.

На территории **сельского поселения Светлый** осуществляет деятельность библиотека. В 2020 году в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» направлены средства на оплату услуг Интернет в Центре общественного доступа, на общую сумму - 12,0 тыс. рублей.

В программе комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Светлый на период до 2030 года мероприятия в части развития культуры на перспективу не сформированы.

На территории **сельского поселения Хулимсунт** осуществляют деятельность дом культуры «Фортуна», сельский клуб с. Няксимволь, МБУ ДО «Хулимсунтская школа искусств» с контингентом обучающихся 95 человек.. В сельской библиотеке с Няксимволь (обособленное структурное подразделение МКУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека») в 2020 году по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» произведена оплата услуги интернета в Центре общественного доступа, осуществлена подписка на периодические издания на общую сумму 68,1 тыс. рублей.

Мероприятия по строительству объектов культуры в 2020 году не осуществлялись.

На территории **сельского поселения Саранпауль** осуществляют деятельность:

- МАУ «Саранпаульский дом культуры» с. Саранпауль со структурными подразделениями: Сосьвинский дом культуры п. Сосьва, Щекурьинский сельский клуб д. Щекурья, сельский клуб Кимкьясуй д. Кимкьясуй, Ломбовожский сельский клуб д. Ломбовож;

- сельские библиотеки (структурные подразделения МБУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека») с. Саранпауль, д. Кимкьясуй, с. Ломбовож, п. Сосьва;

- структурное подразделение Саранпаульский краеведческий музей МАУ «Березовский районный краеведческий музей»;

- МАУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств» с контингентом обучающихся 86 человек.

В сельской библиотеке с. Саранпауль по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» произведена оплата услуг Интернета, осуществлена подписка на периодические издания на общую сумму 73,01 тыс. руб.

В сельской библиотеке п. Сосьва по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» произведена оплата услуг Интернета, осуществлена подписка на периодические издания на общую сумму 60,85 тыс. руб.

В сельской библиотеке д. Кимкьясуй по государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» осуществлена подписка на периодические издания на сумму 3,1 тыс. руб.

В сельской библиотеке с. Ломбовож по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» осуществлена подписка на периодические издания на сумму 3,3 тыс. руб.

Мероприятия по строительству объектов культуры в 2020 году не осуществлялись.