## 2017
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
на 01.04.2017 года
№ п/п | Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2017 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.11/(гр. 3+гр. 6)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения)
|  | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО |  | ВСЕГО | остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет | средств бюджета автономного округа | средств бюджета МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2016-2020 годы»
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 176953.6 | 159726.1 | 17227.5 |  | 23315.4 |  | 20983.9 | 2331.5 | 23315.4 | 13.176 | СМР - № аукциона 0187300012415000102, заключен МК № 73/15 от 23.10.2015 с ООО Радужный, срок выполнения работ 20.12.16 г. (На основании Решения Арбитражного суда срок окончания работ продлен до 31.10.2017) на объекте выполнены земляные работы-100%,фундамент-100%, строительство ВЛ-100%, строительство наружных сетей ТВС - 45%, строительство наружных сетей канализации - 100%. Ведутся работы по кирпичной кладке 1 этажа, гидроизоляции и утеплению стен подвала. Готовность объекта – 39%.
1.2. | Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль Березовского района | 59788.6 | 53809.7 | 5978.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | СМР- № аукциона 0187300012411000157, заключен МК № 78/11 от 08.11.2011 с ООО "Строй-М", г. Москва, срок исполнения контракта 01.08.2012, ведется процедура рсторжения МК. На объекте выполнены работы - полностью возведен корпус здания, установлены окна, выполнена кровля. Общий процент готовности – 65%. В связи с появившимися в ходе строительства доп. объёмами работ, проведена корректировка ПСД, получено положительное заключение экспертизы. На данный момент работы на объекте не ведутся. После расторжения контракта и утверждения откорректированной проектно-сметной документации планируется объявить аукцион на завершение строительства объекта. Планируемый ввод объекта в эксплуатацию декабрь 2017 года.
1.3. | Образовательно-культурный комплекс в п. Теги, Березовского района | 500 |  | 500 | 4384.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | СМР - № аукциона 0187300012416000050, заключен муниципальный контракт на завершение работ № 12/16 от 11.05.16 с ООО "Архстройпроект"(цена МК 12 023,97 тыс. руб., срок выполнения работ 25.11.16 г.) Видеонаблюдение-80%, пож. сигнализация-80%, отделочные работы-95%. На отчетную дату готовность объекта 98 %. Срок окончания работ на объекте август 2017 года.
1.4. | Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный | 19.8 |  | 19.8 |  | 19.8 |  |  | 19.8 | 19.8 | 100 | № извещения 0387300106017000002, заключен МК № 03/12/16Д от 02.02.17 г. на оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, ПСД находится на экспертизе, на отчетную дату результаты не получены.
| Итого по программе: | 237262 | 213535.8 | 23726.2 | 4384.2 | 23335.2 | 0 | 20983.9 | 2351.3 | 23335.2
2. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2016-2020 годах»
2.1. | Инженерные сети к многоквартирным жилым домам № 15, № 17 по ул. Молодежная в пгт. Березово Березовского района | 10046.6 | 8037.3 | 2009.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | В связи с низкими темпами работы Подрядной организации в соответствии с Решением Арбитражного суда ХМАО МК № 2/15 от 13.01.2015 г. с ООО "ГамбитСтрой" расторгнут. Готовится документация для проведения аукциона на завершение строительства. Проведение аукциона запланировано на апрель 2017 года. Процент готовности-18%.
2.2. | Инженерные сети к многоквартирному жилому дому по ул. Транспортная, 33 в пгт. Игрим Березовского района | 2868.7 | 2294.9 | 573.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | На объекте выполнены сети тепловодоснабжения, газоснабжения, электроснабжения. Процент готовности объекта - 90%. Ведется корректировка ПСД (канализация), заключен договор № 36-16 от 14.11.2016 года, срок выполнения работ январь 2017 года. В настоящее время корректировка ПСД выполнена и направлена на повторную экспертизу достоверности сметной стоимости, на отчетную дату результаты экспертизы не получены.
2.3. | Приобретение жилых помещений | 36073.7 | 26323.1 | 9750.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.02.2017 года с Департаментом строительства автономного округа подписано Соглашение о предоставлении субсидии, в связи с внесением изменений 24.03.2017 в государственную программу, вносятся изменения в план-график для проведения аукционов в апреле 2017 года.
2.4. | Предоставление гражданам выкупной стоимости | 1752.2 |  | 1752.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Четырем гражданам-собственникам направлены уведомления о возможном получении выкупной стоимости, гражданами документы для заключения договоров купли-продажи не предоставлялись
| Итого по программе: | 50741.2 | 36655.3 | 14085.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Березовского района на 2016– 2020 годы»
3.1. | Строительство автодороги по ул. Механическая, ул. Дуркина в пгт. Березово, Березовского района | 10389.2 | 9869.7 | 519.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | СМР-15.06.16г. Проведен аукцион № 0187300012416000101, заключен муниципальный контракт № 21/16 от 26.06.16г. ООО "Лана", срок выполнения 20.09.2017 года, работы осуществляются в соответствии с графиком производства работ. Материалы и комплектующие - 100%, устройство асфальтного полотна-60%.
| Итого по программе: | 10389.2 | 9869.7 | 519.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Березовском районе на 2016-2020 годы»
4.1. | Пожарный водоем в п. Сосьва, Березовского района | 3356 | 2349.2 | 1006.8 | [6 empty] | 0 | В апреле месяце планируется проведение аукциона на строительства объекта.
| Итого по программе: | 3356 | 2349.2 | 1006.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Березовского района на 2016 – 2020 годы»
5.1. | Полигон ТКО в Березовском районе | 2200.1 |  | 2200.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Полигон ТКО в п. Светлый - ведется работа по проведению публичных слушаний
| Итого по программе: | 2200.1 | 0 | 2200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"
6.1. | Приобретение жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | 50320.8 | 50320.8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | В 1 квартале 2017на площадке Сбербанк АСТ размещено 7 аукционов по приобретению 19 квартир.
| Итого по программе: | 50320.8 | 50320.8 | 0
| ВСЕГО: | 354269.3 | 312730.8 | 41538.5 | 4384.2 | 23335.2 | 0 | 20983.9 | 2351.3 | 23335.2