## 2017
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
на 01.07.2017 года
№ п/п | Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2017 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.11/(гр. 3+гр. 6)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения)
|  | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО |  | ВСЕГО | остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет | средств бюджета автономного округа | средств бюджета МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2016-2020 годы»
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 294184.8 | 277021 | 17163.8 |  | 30316 |  | 27284.6 | 3031.4 | 34185.4 | 11.6204 | СМР: 1 очередь детский сад: Разрешение на ввод в эксплуатацию от 24.12.2015 № RU 86501000-27. 2 очередь интернат: № аукциона 0187300012416000315 на завершение строительства заключен МК № 75/16 от 27.12.2016 года,срок выполнения работ 20.08.2017 г. Ввод в эксплуатацию - 3 кв.2017 год. Внутренняя отделка-80%, внутренние инженерные сети - 85 %. Готовность объекта-94 %.
1.2. | Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль Березовского района | 88027.1 | 83328.5 | 4698.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | СМР- № аукциона 0187300012411000157, заключен МК № 78/11 от 08.11.2011 с ООО "Строй-М", г. Москва, срок исполнения контракта 01.08.2012, Определением Арбитражного суда ХМАО-Югры от 05.05.2017 года, дело № А75-4641/2016 муниципальный контракт расторгнут. На объекте выполнены работы - полностью возведен корпус здания, установлены окна, выполнена кровля. Общий процент готовности – 65%. В настоящее время ведётся работа по подготовке аукционной документации. Проведение аукциона на заключение муниципального контракта на завершение строительства объекта планируется в июле 2017 года. Планируемый ввод объекта в эксплуатацию декабрь 2017 года.
1.3. | Образовательно-культурный комплекс в п. Теги, Березовского района | 987.1 |  | 987.1 | 4384.2 | 971 | 483.9 |  | 487.1 | 971 | 18.0776 | СМР - № аукциона 0187300012416000050, заключен муниципальный контракт на завершение работ № 12/16 от 11.05.16 с ООО "Архстройпроект"(цена МК 12 023,97 тыс. руб., срок выполнения работ 25.11.16 г.) Видеонаблюдение-80%, пож. сигнализация-80%, отделочные работы-95%. На отчетную дату готовность объекта 98 %. Срок окончания работ на объекте сентябрь 2017 года. В связи с предписаниями Службы жилищного и строительного контроля ХМАО, необходимо выполнить доп.работы, ведется корректировка ПСД, заключен договор № 15/17 от 10.05.17 г. с ООО "Архстройпроект", срок выполнения работ по корректировке ПСД - 01.07.17
1.4. | Интернат и детский сад в п. Сосьва Березовского района | 1280.3 |  | 1280.3 | 9625.1 | 6416.1 | 5774.5 |  | 641.6 | 6416.1 | 58.8342 | СМР: 1 очередь детский сад: Разрешение на ввод в эксплуатацию от 24.12.2015 № RU 86501000-27. 2 очередь интернат: № аукциона 0187300012416000315 на завершение строительства заключен МК № 75/16 от 27.12.2016 года,срок выполнения работ 20.08.2017 г. Ввод в эксплуатацию - 3 кв.2017 год. Внутренняя отделка-80%, внутренние инженерные сети - 85 %. Готовность объекта-94 %.
1.5. | Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п.Светлый Березовского района | 63.8 |  | 63.8 | 747.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | СМР: № аукциона 0187300012413000033 МК № 39/13 от 13.05.13 г. Подрядчик ООО СП "Югра-С", цена МК-135 670,3 тыс. руб, ведется претензионная работа. Проведена итоговая проверка Службой жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры, устраняются замечания, ввод август 2017 года.
1.6. | Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный | 19.8 |  | 19.8 |  | 19.8 |  |  | 19.8 | 19.8 | 100 | № извещения 0387300106017000002, заключен МК № 03/12/16Д от 02.02.17 г. на оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, получено отрицательное заключение экспертизы, необходима корректировка ПСД.
| Итого по программе: | 384562.9 | 360349.5 | 24213.4 | 14756.8 | 37722.9 | 6258.4 | 27284.6 | 4179.9 | 41592.3 | 10.4158
2. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2016-2020 годах»
2.1. | Инженерные сети к многоквартирным жилым домам № 15, № 17 по ул. Молодежная в пгт. Березово Березовского района | 10046.6 | 8037.3 | 2009.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | В связи с низкими темпами работы Подрядной организации в соответствии с Решением Арбитражного суда ХМАО МК № 2/15 от 13.01.2015 г. с ООО "ГамбитСтрой" расторгнут. Повторное проведение аукциона запланировано на июль 2017 года. Процент готовности-18%.
2.2. | Инженерные сети к многоквартирному жилому дому по ул. Транспортная, 33 в пгт. Игрим Березовского района | 2868.7 | 2294.9 | 573.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | На объекте выполнены сети тепловодоснабжения, газоснабжения, электроснабжения. Процент готовности объекта - 90%. Выполнена корректировка ПСД (канализация), 31.05.17 г. исх. № 451 направлено на согласование задание на корректировку ПСД в Департамент строительства.
2.3. | Приобретение жилых помещений | 32726.9 | 26234.9 | 6492 |  | 15271.8 |  | 10701.4 | 4570.4 | 15271.8 | 46.6644 | По состоянию на 30.06.2017 проведено 8 аукционов в электронной форме, по результатам которых заключено 3 муниципальных контракта купли-продажи (д. Ломбовож) и 1 муниципальный контракт участия в долевом строительстве 2 квартир (с.Теги). Остальные аукционы признаны несостоявшимися. В июле 2017 года будут объявлены 3 аукциона по приобретению жилых помещений (1-Ломбовож, 2- Кимкъясуй). В рамках мероприятия выселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии с 1 гражданином – собственником, изъявившим желание получить выкупную стоимость, заключен договор купли-продажи и выплачена выкупная стоимость.
2.4. | Предоставление гражданам выкупной стоимости | 5000 |  | 5000 |  | 276 |  |  | 276 | 276 | 5.52 | Семи гражданам - собственникам, проживающим в аварийных домах, направлены уведомления о возможном получении выкупной цены, из которых только 1 собственник изъявил желание получить выкупную стоимость и заключить договор купли – продажи (о выплате выкупной стоимости)(с.Саранпауль).
| Итого по программе: | 50642.2 | 36567.1 | 14075.1 | 0 | 15547.8 | 0 | 10701.4 | 4846.4 | 15547.8 | 30.7013
3. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Березовского района на 2016– 2020 годы»
3.1. | Строительство автодороги по ул. Механическая, ул. Дуркина в пгт. Березово, Березовского района | 10389.2 | 9869.7 | 519.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | СМР-15.06.16г. Проведен аукцион № 0187300012416000101, заключен муниципальный контракт № 21/16 от 26.06.16 г. ООО "Лана", срок выполнения 20.09.2017 года, работы осуществляются в соответствии с графиком производства работ. Материалы и комплектующие - 100%, устройство асфальтного полотна-75%.
| Итого по программе: | 10389.2 | 9869.7 | 519.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Березовском районе на 2016-2020 годы»
4.1. | Пожарный водоем в п. Сосьва, Березовского района | 3356 | 2349.2 | 1006.8 | [6 empty] | 0 | 11 мая 2017 года проведен аукцион в электронной форме № 0187300012417000048 на строительство объекта, заключен муниципальный контракт № 17/17 от 22.05.17 г., подрядная организация НО КМНС «Сосьва», стоимость работ по контакту – 2 989,03 тыс. руб., срок выполнения работ по контракту - 10.11.2017 г. Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ. На объекте выполнены следующие работы: - Устройство котлована-100%; - Устройство основания под емкости-100%; - Монтаж емкостей – 100%; Общий процент готовности – 65 %.
4.2. | Пожарный водоем в с. Теги, Березовского района | 2541.3 | 1778.9 | 762.4 | [7 empty] | Подготовлена документация для проведения аукциона размещение аукциона запланировано на 05.07.2017 года. Начальная (максимальная) цена контракта 2 406,33 тыс. руб., срок выполнения работ по контракту 15.09.2017 года.
| Итого по программе: | 5897.3 | 4128.1 | 1769.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Березовского района на 2016 – 2020 годы»
5.1. | Полигон ТКО в Березовском районе | 2200.1 |  | 2200.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Ведутся работы по организации подготовки проектной документации, ПСД выполнена и готовится к передаче на государственную экологическую экспертизу.
| Итого по программе: | 2200.1 | 0 | 2200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"
6.1. | Приобретение жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | 78523 | 78523 | 0 |  | 15378.8 |  | 15378.8 | 0 | 13994.3 | 17.8219 | В 1 полугодии 2017 год проведено 10 аукционов в электронной форме по приобретению 20 жилых помещений. Заключено 4 муниципальных контракта участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в пгт. Березово по финансированию строительства 16 квартир. Заключено 3 муниципальных контракта купли-продажи 3 жилых помещений (2-пгт.Игрим, 1-с.Саранпауль)
| Итого по программе: | 78523 | 78523 | 0 |  | 15378.8 |  | 15378.8 |  | 13994.3 | 17.8
| ВСЕГО: | 532214.7 | 489437.4 | 42777.3 | 14756.8 | 68649.5 | 6258.4 | 53364.8 | 9026.3 | 71134.4 | 13.0051