## 2017
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
на 01.10.2017 года
№ п/п | Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2017 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.11/(гр. 3+гр. 6)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения)
|  | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО |  | ВСЕГО | остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет | средств бюджета автономного округа | средств бюджета МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2016-2020 годы»
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 286170.9 | 277021 | 9149.9 |  | 62710.3 |  | 56439.4 | 6270.9 | 62710.3 | 21.9136 | СМР - № аукциона 0187300012415000102,Заключен МК № 73/15 от 23.10.2015 с ООО Радужный, срок выполнения работ 20.12.16 г. (На основании Решения Арбитражного суда срок окончания работ продлен до 31.10.2017) На объекте выполнены строительство ВЛ-100%, строительство наружных сетей ТВС - 50%, строительство наружных сетей канализации - 100%. Заканчиваются работы по кирпичной кладке 2 этажа, устройство внутренних перегородок, электромонтажные работы, штукатурка стен подвала и стен первого этажа, гидроизоляции и утеплению стен подвала. Готовность объекта – 50%, не освоение средств в соответствии с планом возникло по причине низкого темпа работы Подрядной организации, в адрес Подрядной организации направлено письмо с требованием ускорить темпы ст-ва и привести работы в соответствии с графиком пр-ва работ.
1.2. | Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль Березовского района | 92587.2 | 83328.5 | 9258.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | На объекте выполнены работы - полностью возведен корпус здания, установлены окна, выполнена кровля. Общий процент готовности – 65%. На данный момент работы на объекте не ведутся. Определением Арбитражного суда ХМАО-Югры от 05.05.2017 года, дело № А75-4641/2016 муниципальный контракт № 78/11 с ООО «Строй-М» расторгнут. В связи с появившимися в ходе строительства доп. объёмами работ, проведена корректировка ПСД. ПСД передана на прохождение определния достоверности сметной ст-ти строительства. Проведение аукциона на заключение муниципального контракта на завершение строительства объекта планируется в октябре 2017 года.
1.3. | Образовательно-культурный комплекс в п. Теги, Березовского района | 852.1 |  | 852.1 | 4384.2 | 971 | 483.9 |  | 487.1 | 971 | 18.5436 | СМР - № аукциона 0187300012416000050. Заключен муниципальный контракт на завершение работ № 12/16 от 11.05.16 с ООО "Архстройпроект"(цена МК 12 023,97 тыс. руб., срок выполнения работ 25.11.16 г.) Видеонаблюдение-80%, пож. сигнализация-80%, отделочные работы-95%. На отчетную дату готовность объекта 98 %.В связи с предписаниями Службы жилищного и строительного контроля ХМАО, необходимо выполнить доп.работы, ведется корректировка ПСД, заключен договор № 15/17 от 10.05.17 г. с ООО "Архстройпроект". Ввод в эксплуатацию 2018 год
1.4. | Интернат и детский сад в п. Сосьва Березовского района | 1280.4 |  | 1280.4 | 9625.1 | 10058.6 | 9052.7 |  | 1005.9 | 10058.6 | 92.2342 | СМР: 1 очередь детский сад: Разрешение на ввод в эксплуатацию от 24.12.2015 № RU 86501000-27. 2 очередь интернат: № аукциона 0187300012416000315 На завершение строительства заключен МК № 75/16 от 27.12.2016 года,срок выполнения работ 20.08.2017 г. Ввод в эксплуатацию - декабрь 2017 год. Внутренняя отделка-95%, внутренние инженерные сети - 95 %. Готовность объекта-95 %.
1.5. | Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п.Светлый Березовского района | 3536 |  | 3536 | 747.5 | 63.8 |  |  | 63.8 | 63.8 | 1.4894 | СМР: № аукциона 0187300012413000033 МК № 39/13 от 13.05.13 г. Подрядчик ООО СП "Югра-С", цена МК-135 670,3 тыс. руб, ведется претензионная работа. Проведена итоговая проверка Службой жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры, устраняются замечания, ввод декабрь 2017 года.
1.6. | Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный | 19.8 |  | 19.8 |  | 19.8 |  |  | 19.8 | 19.8 | 100 | № извещения 0387300106017000002, заключен МК № 03/12/16Д от 02.02.17 г. на оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, получено отрицательное заключение экспертизы, необходима корректировка ПСД.
| Итого по программе: | 384446.4 | 360349.5 | 24096.9 | 14756.8 | 73823.5 | 9536.6 | 56439.4 | 7847.5 | 73823.5 | 18.4927
2. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2016-2020 годах»
2.1. | Инженерные сети к многоквартирным жилым домам № 15, № 17 по ул. Молодежная в пгт. Березово Березовского района | 10046.6 | 8037.3 | 2009.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | В связи с низкими темпами работы Подрядной организации в соответствии с Решением Арбитражного суда ХМАОА75-10167/2016 от 28.12.16г. МК № 2/15 от 13.01.2015 г. с ООО "ГамбитСтрой" расторгнут. Проведенные аукционы № 0187300012417000039, 0187300012417000155 не состоялись, т.к. не подано ни одной заявки, повторный аукцион объявлен 28.09.17 Процент готовности-18%.
2.2. | Инженерные сети к многоквартирному жилому дому по ул. Транспортная, 33 в пгт. Игрим Березовского района | 2868.7 | 2294.9 | 573.8 |  | 98 |  |  | 98 | 98 | 3.4162 | На объекте выполнены сети тепловодоснабжения, газоснабжения, электроснабжения. Процент готовности объекта - 90%. МК 74/15 от 28.12.15г. расторгнут. Выполнена корректировка ПСД (канализация), 06.07.17 г. исх. № 583 направлено на согласование повторно задание на корректировку ПСД в Департамент строительства; длительная продцедура прохождения проведения сметной стоимости строительства
2.3. | Приобретение жилых помещений | 37783.1 | 30735 | 7048.1 |  | 26394.4 |  | 20600.5 | 5793.9 | 26394.4 | 69.8577 | По состоянию на 30.09.2017 проведено 13 аукционов в электронной форме, по результатам которых заключено 8 муниципальных контрактов купли-продажи (д. Ломбовож-4, д. Кимкъясуй-2, с. Саранпауль-2) и 1 муниципальный контракт участия в долевом строительстве 2 квартир (с.Теги). остальные аукционы признаны несостоявшимися. В рамках мероприятия выселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии с 1 гражданином – собственником, изъявившим желание получить выкупную стоимость, заключен договор купли-продажи и выплачена выкупная стоимость .
2.4. | Предоставление гражданам выкупной стоимости | 4443.8 | 0 | 4443.8 |  | 276 |  |  | 276 | 276 | 6.2109 | Семи гражданам - собственникам, проживающим в аварийных домах направлены уведомления о возможном получении выкупной цены, из которых только 1 собственник изъявил желание получить выкупной стоимость и заключить договор купли – продажи (о выплате выкупной стоимости) на общую сумму 276,0 тыс. руб. (с.Саранпауль)
| Итого по программе: | 55142.2 | 41067.2 | 14075 | 0 | 26768.4 | 0 | 20600.5 | 6167.9 | 26768.4 | 48.5443
3. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Березовского района на 2016– 2020 годы»
3.1. | Строительство автодороги по ул. Механическая, ул. Дуркина в пгт. Березово, Березовского района | 15173.8 | 14579.3 | 594.5 |  | 6000 |  | 5700 | 300 | 6000 | 39.5418 | 15.06.16г. Проведен аукцион № 0187300012416000101, заключен муниципальный контракт № 21/16 от 26.06.16 г. ООО "Лана", срок выполнения 20.09.2017 года, работы на объекте завершены, готовится документация для ввода объекта в эксплуатацию.
| Итого по программе: | 15173.8 | 14579.3 | 594.5 | 0 | 6000 | 0 | 5700 | 300 | 6000 | 39.5418
4. | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Березовском районе на 2016-2020 годы»
4.1. | Пожарный водоем в п. Сосьва, Березовского района | 3356 | 2349.2 | 1006.8 |  | 2671.6 |  | 1774.9 | 896.7 | 2989 | 89.0644 | 11 мая 2017 года проведен аукцион в электронной форме № 0187300012417000048 на строительство объекта, заключен муниципальный контракт № 17/17 от 22.05.17 г., подрядная организация НО КМНС «Сосьва», стоимость работ по контакту – 2 989,03 тыс. руб., срок выполнения работ по контракту - 10.11.2017 г. Работы на объекте заверешны. Готовится документация для ввода объекта в эксплуатацию. 14.09.2017 в Деп.строительства направлена заявка на кассовый расход на сумму 317,5 ыс. руб. средства бюджета АО
4.2. | Пожарный водоем в с. Теги, Березовского района | 2541.3 | 1778.9 | 762.4 | [7 empty] | 31.07.2017 года проведен аукцион № 0187300012417000111, 11.08.2017 года проведен повторный аукцион № 0187300012417000117 на строительство объекта. В связи с тем, что не подано ни одной заявки, аукционы признаны несостоявшимися. 05.09.17 г. состоялся аукцион № 0187300012417000161, заключен МК № 42/17 от 18.09.2017 г. с ИП Беловым Э.В., стоимость работ по контракту 2 406,33 тыс. руб., срок выполнения 31.10.2017 года
| Итого по программе: | 5897.3 | 4128.1 | 1769.2 | 0 | 2671.6 | 0 | 1774.9 | 896.7 | 2989
5. | Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Березовского района на 2016 – 2020 годы»
5.1. | Полигон ТКО в п. Светлый в Березовском районе | 103.7 |  | 103.7 |  | 103.7 |  |  | 103.7 | 103.7 | 100 | Ведутся работы по организации подготовки проектной документации, ПСД выполнена и передана на государственную экологическую экспертизу.
| Итого по программе: | 103.7 | 0 | 103.7 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 103.7 | 103.7 | 0
6. | Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"
6.1. | Приобретение жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | 56409.6 | 56409.6 | 0 |  | 24668.7 | 0 | 24668.7 | 0 | 24668.7 | 43.7314 | По состоянию на 30.09.2017 проведено 11 аукционов, из которых: - заключено 4 муниципальных контракта участия в долевом строительстве 16 жилых помещений на общую сумму 30 966 672 руб., произведена оплата 60% в размере 18 580 003,2 руб. - заключено 4 муниципальных контракта купли-продажи жилых помещений на общую сумму 6 088 764 тыс. руб., Итого кассовое исполнение составило 24 668 767,2 руб. В настоящее время объявлены аукционы по приобретению 9 жилых помещений (1-Ванзетур, 8- Игрим)
| Итого по программе: | 56409.6 | 56409.6 | 0 |  | 24668.7 |  | 24668.7 |  | 24668.7 | 17.8
| ВСЕГО: | 517173 | 476533.7 | 40639.3 | 14756.8 | 134035.9 | 9536.6 | 109183.5 | 15315.8 | 134353.3 | 25.2577