## 2017
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
на 31.12.2017 года
№ п/п | Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2017 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.11/(гр. 3+гр. 6)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения)
|  | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО |  | ВСЕГО | остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет | средств бюджета автономного округа | средств бюджета МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2016-2020 годы»
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 101062.2 | 90956 | 10106.2 |  | 93062 |  | 83755.8 | 9306.2 | 93062 | 92.0839 | СМР - № аукциона 0187300012415000102,Заключен МК № 73/15 от 23.10.2015 с ООО Радужный, срок выполнения работ 20.12.16 г. (На основании Решения Арбитражного суда срок окончания работ продлен до 31.10.2017) На объекте выполнены строительство ВЛ-100%, строительство наружных сетей ТВС - 80%, строительство наружных сетей канализации - 100%, кирпичная кладка -75%, кровля - 15%, отделочные работы (штукатурка)- 50 %, внутренний водопровод и отопление-65%. Готовность объекта – 69%, не освоение средств в соответствии с планом возникло по причине низкого темпа работы Подрядной организации.
1.2. | Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль Березовского района | 52.3 | 0 | 52.3 |  | 52.3 |  |  | 52.3 | 52.3 | 100 | На объекте выполнены работы - полностью возведен корпус здания, установлены окна, выполнена кровля. Общий процент готовности – 65%. На данный момент работы на объекте не ведутся. Определением Арбитражного суда ХМАО-Югры от 05.05.2017 года, дело № А75-4641/2016 муниципальный контракт № 78/11 с ООО «Строй-М» расторгнут. В связи с появившимися в ходе строительства доп. объёмами работ, проведена корректировка ПСД. Получено положительное заключение определения сметной стоимости № 1-1-1-0082-17 от 16.11.17 г. Подготовлено письмо в Департамент образования ХМАО исх. № 6753 от 27.12.17 о включении объекта в АИП в 2018 году.
1.3. | Образовательно-культурный комплекс в п. Теги, Березовского района | 3221.7 |  | 3221.7 | 483.9 | 3705.2 | 483.9 |  | 3221.3 | 3705.2 | 99.9892 | СМР - № аукциона 0187300012416000050.Заключен муниципальный контракт на завершение работ № 12/16 от 11.05.16 с ООО "Архстройпроект"(цена МК 12 023,97 тыс. руб., срок выполнения работ 25.11.16 г.) Видеонаблюдение-80%, пож. сигнализация-80%, отделочные работы-95%. На отчетную дату готовность объекта 98 %. Срок окончания работ на объекте по контракту - август 2017 года. В связи с предписаниями Службы жилищного и строительного контроля ХМАО, необходимо выполнить доп.работы, ведется корректировка ПСД, заключен договор № 15/17 от 10.05.17 г. с ООО "Архстройпроект". Плановый ввод в объекта в эксплуатацию - декабрь 2018 года.
1.4. | Интернат и детский сад в п. Сосьва Березовского района | 4184.4 |  | 4184.4 | 9052.7 | 12392.5 | 9052.7 |  | 3339.8 | 12392.5 | 93.6194 | СМР: 1 очередь детский сад: Разрешение на ввод в эксплуатацию от 24.12.2015 № RU 86501000-27. 2 очередь интернат: № аукциона 0187300012416000315 заключен МК № 75/16 от 27.12.2016 года,срок выполнения работ 20.08.2017 г. Ввод в эксплуатацию - февраль 2018 год. Внутренняя отделка-98%, внутренние инженерные сети - 99 %. Готовность объекта-98 %.
1.5. | Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п.Светлый Березовского района | 3657.8 |  | 3657.8 | 0 | 3657.8 |  |  | 3657.8 | 3657.8 | 100 | СМР: № аукциона 0187300012413000033 МК № 39/13 от 13.05.13 г. Подрядчик ООО СП "Югра-С", цена МК-135 670,3 тыс. руб, ведется претензионная работа. Работы на объекте завершены, получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU86501000-10 от 28.12.2017 года.
1.6. | Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный | 19.8 |  | 19.8 |  | 19.8 |  |  | 19.8 | 19.8 | 100 | № извещения 0387300106017000002, заключен МК № 03/12/16Д от 02.02.17 г. на оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, получено отрицательное заключение экспертизы, необходима корректировка ПСД.
1.7. | Реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в п. Няксимволь Березовского района | 1650.8 |  | 1650.8 |  | 1650.8 |  |  | 1650.8 | 1650.8 | 100 | ПСД-100% Достоверность сметной ст-ти № 86-1-6-0070-16 от 29.11.16 г., гос. эксперт. № 86-1-1-3-0089-16 от 15.04.16 г.,
| Итого по программе: | 113849 | 90956 | 22893 | 9536.6 | 114540.4 | 9536.6 | 83755.8 | 21248 | 114540.4 | 92.8313
2. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2016-2020 годах»
2.1. | Инженерные сети к многоквартирным жилым домам № 15, № 17 по ул. Молодежная в пгт. Березово Березовского района | 7408.3 | 5926.6 | 1481.7 |  | 7381.8 |  | 5905.4 | 1476.4 | 7381.8 | 99.6423 | В связи с низкими темпами работы Подрядной организации в соответствии с Решением Арбитражного суда ХМАОА75-10167/2016 от 28.12.16г. МК № 2/15 от 13.01.2015 г. с ООО "ГамбитСтрой" расторгнут, проведенные аукционы № 0187300012417000039, 0187300012417000155, 0187300012417000178 не состоялись, т.к. не подано ни одной заявки. Повторный аукцион состоялся 17.11.17 г., заключен МК № 58/17 от 28.11.17 г., срок выполнения работ 20.12.17 г. Процент готовности-98%. ввод эксплантацию февраль 2018
2.2. | Инженерные сети к многоквартирному жилому дому по ул. Транспортная, 33 в пгт. Игрим Березовского района | 98 | 0 | 98 |  | 98 |  |  | 98 | 98 | 100 | На объекте выполнены сети тепловодоснабжения, газоснабжения, электроснабжения. Процент готовности объекта - 90%. МК 74/15 от 28.12.15г. расторгнут. Выполнена корректировка ПСД (канализация), направлено письмо о в Деп. Строй о снятии средств в 2017 году. В январе 2018 планируется поэтапный ввод объекта в эксплуатацию(сетей тепло,водо и газоснабжения).
2.3. | Приобретение жилых помещений | 72837.6 | 61935 | 10902.6 |  | 66017.8 |  | 55865.3 | 10152.5 | 66017.8 | 90.637 | По состоянию на 01.01.2018 проведено 22 аукциона в электронной форме, по результатам которых заключено 19 муниципальных контрактов купли-продажи (д. Ломбовож-4, д. Кимкъясуй-4, с. Саранпауль-2, сосьва - 3, Березово-6) и 1 муниципальный контракт участия в долевом строительстве 2 квартир (с.Теги). остальные аукционы признаны несостоявшимися. В рамках мероприятия выселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии с 1 гражданином – собственником, изъявившим желание получить выкупную стоимость, заключен договор купли-продажи и выплачена выкупная стоимость в размере 839,1 тыс. руб.
2.4. | Предоставление гражданам выкупной стоимости | 1492 | 0 | 1492 |  | 1492 |  |  | 1492 | 1492 | 100 | 3 собственникам выплачена выкупная стоимость (с.Саранпауль - 1, Игрим - 2)
| Итого по программе: | 81835.9 | 67861.6 | 13974.3 | 0 | 74989.6 | 0 | 61770.7 | 13218.9 | 74989.6 | 91.6341
3. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Березовского района на 2016– 2020 годы»
3.1. | Строительство автодороги по ул. Механическая, ул. Дуркина в пгт. Березово, Березовского района | 15475 | 14579.3 | 895.7 |  | 15422 |  | 14526.3 | 895.7 | 15422 | 99.6575 | 15.06.16г. Проведен аукцион № 0187300012416000101, заключен муниципальный контракт № 21/16 от 26.06.16 г. ООО "Лана", срок выполнения 20.09.2017 года, работы на объекте завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию RU 86501000-02 от 02.05.2017, RU 86501000-08 от 27..11.2017
3.2. | Строительство автодороги по ул. Воеводская в пгт. Березово в границах улиц Авиаторов и Молодежная (ПСД) | 3946.6 |  | 3946.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | В связи с поздним выделением средств для выполнения работ по изготовлению ПСД и невозможность заключений МК в текущем финансовом году.
3.3. | Реконструкция ВПП аэропорта пгт.. Березово | 2051 |  | 2051 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Заключен МК № 65/17 от 18.12.17 г. по обследованию ГВПП и МВПП посадочной площадки «Березово» и составлению отчета с рекомендациями и укрупненным расчетом затрат по устройству нежесткого покрытия облегченного типа, срок выполнения работ 20.03.18 г., МК № 68/17от 22.12.17 г. на выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям и лабораторные исследования объекта: «Реконструкция ВПП аэропорта пгт. Березово, срок выполнения работ 20.02.18 года
| Итого по программе: | 21472.6 | 14579.3 | 6893.3 | 0 | 15422 | 0 | 14526.3 | 895.7 | 15422 | 71.8218
4. | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Березовском районе на 2016-2020 годы»
4.1. | Пожарный водоем в п. Сосьва, Березовского района | 3037.6 | 2092.4 | 945.2 |  | 3037.5 |  | 2092.3 | 945.2 | 3037.5 | 99.9967 | 11 мая 2017 года проведен аукцион в электронной форме № 0187300012417000048 на строительство объекта, заключен муниципальный контракт № 17/17 от 22.05.17 г., подрядная организация НО КМНС «Сосьва», объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 86501303-3 от 08.11.2017
4.2. | Пожарный водоем в с. Теги, Березовского района | 2549.3 | 1778.9 | 770.4 |  | 1576.1 |  | 1069.3 | 506.8 | 1576.1 | 61.8248 | 31.07.2017 года проведен аукцион № 0187300012417000111, 11.08.2017 года проведен повторный аукцион № 0187300012417000117 на строительство объекта. В связи с тем, что не подано ни одной заявки, аукционы признаны несостоявшимися. 05.09.17 г. состоялся аукцион № 0187300012417000161, заключен МК № 42/17 от 18.09.2017 г. с ИП Беловым Э.В., стоимость работ по контракту 2 406,33 тыс. руб., срок выполнения 31.10.2017 года. Общая готовность объекта: 98% (земляные работы-100 %, установка емкостей – 100%, благоустройство – 90%). Плановый срок ввода в эксплуатацию - март 2018 года.
| Итого по программе: | 5586.9 | 3871.3 | 1715.6 | 0 | 4613.6 | 0 | 3161.6 | 1452 | 4613.6 | 82.5789
5. | Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Березовского района на 2016 – 2020 годы»
5.1. | Полигон ТКО в п. Светлый в Березовском районе | 103.7 |  | 103.7 |  | 103.7 |  |  | 103.7 | 103.7 | 100 | Ведутся работы по организации подготовки проектной документации, ПСД выполнена и передана на государственную экологическую экспертизу.
| Итого по программе: | 103.7 | 0 | 103.7 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 103.7 | 103.7 | 100
6. | Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"
6.1. | Приобретение жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | 53923.2 | 53923.2 | 0 |  | 35730.1 | 0 | 35730.1 | 0 | 35730.1 | 66.2611 | По состоянию на 01.01.2018 проведено 30 аукционов, из которых: - заключено 4 муниципальных контракта участия в долевом строительстве 16 жилых помещений на общую сумму 30 966,7 тыс руб., произведена оплата 60% в размере 18 580 тыс.руб. Застройщиком не выполнены обязательства по вводу в 4 кв. 2017 в эксплуатацию жилого дома и передаче администрации района квартир. 12 386,7 тыс.руб остались не освоеными. - заключено 10 муниципальных контрактов купли-продажи жилых помещений на общую сумму 17 150,1 тыс. руб., Итого кассовое исполнение составило 35 730,1 руб.
| Итого по программе: | 53923.2 | 53923.2 | 0 | 0 | 35730.1 | 0 | 35730.1 | 0 | 35730.1 | 66.2611
7. | Муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом в Березовском районе на 2016-2020 годы»
7.1. | Приобретение имущества в собственность Березовского района для размещения и обслуживания муниципального транспорта | 9067.5 | 9067.5 |  |  | 9067.5 |  | 9067.5 |  | 9067.5 | 100 | Заключены договоры купли -продажи муниципального имущества № 137 от 27.12.2017, № 138 от 27.12.2017
| Итого по программе: | 9067.5 | 9067.5 | 0 | 0 | 9067.5 | 0 | 9067.5 | 0 | 9067.5 | 100
| ВСЕГО: | 285838.8 | 240258.9 | 45579.9 | 9536.6 | 239044.9 | 9536.6 | 208012 | 36918.3 | 254466.9 | 86.1503