## Лист1
Информация по итогам реализации муниципальных программ городского поселения Березово за 9 месяцев 2020 года
№ | Муниципальная программа городского поселения Березово | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем фтнансирования на 2020 год (Уточненный план) тыс. рублей | Исполнение на 01.10.2020 |  |  | Результаты реализации программы за январь-сентябрь 2020 года
[5 empty] | тыс. руб. | %
1 | "Развитие культуры в городском поселении Березово" | Комитет культуры | Всего по программе | 1000 | 470.7 | 47.07 |  | Проведены традиционные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, фестивали гражданско-патриотической песни «Патриот», детской и молодежной моды «Модница», онлайн акция памяти жертв Беслана.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городских поселений | 1000 | 470.7 | 47.07
2 | "Содействие занятости населения городского поселения Березово" | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству | Всего по программе | 8431.5 | 4209.9 | 49.9306 |  | На общественных и обязательных временных работах трудоустроено 188 безработный гражданин (на общественных работах – 153 человека, испытывающих трудности в работе – 9 человек, из числа малочисленных народов Севера – 12 человек, на исправительных работах – 14 человек).
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 3931.5 | 1557.3 | 39.6108
|  |  | Бюджет городских поселений | 4500 | 2652.6 | 58.9467
3 | "Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения Березово" | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству | Всего по программе | 46120.4 | 28381.8 | 61.5385 |  | Приобретено 3 насоса, запчасти и подставки под насосы на очистные сооружения пгт. Березово. Осуществлена государственная ценовая экспертиза сметной стоимости 4 объектов. Выполнены работы по капитальному ремонту 3 объектов в пгт. Березово. Выполнены работы по капитальному ремонту 1 538 метров ветхих сетей, из них: 1 098 метров сетей водоснабжения, 440 метров сетей теплоснабжения. Выполнен ремонт центральной котельной по ул. Путилова д. 42 пгт. Березово. Предоставлены субсидии организациям на возмещение недополученных доходов при оказании жилищно-коммунальных услуг, услуг бани населению по регулируемым ценам. Проведена оплата взносов за муниципальные квартиры в Югорский фонд капитального ремонта. Оплата за экспертизу зданий на предмет признания их аварийными, проектно-сметную документацию по сносу жилых домов. Снос жилых домов пгт. Березово ул. Гамбурцева 3, 4, ул. Лютова 7, с. Теги ул. Обская 36,41.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 23000 | 15334.5 | 66.6717
|  |  | Бюджет городских поселений | 23120.4 | 13047.3 | 56.432
4 | «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городском поселении Березово» | Отдел по организации деятельности комиссий | Всего по программе | 35.5 | 12.8 | 36.0563 | . | Произведены выплаты материального стимулирования членам добровольных народных дружин.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 23.9 | 10.2 | 42.6778
|  |  | Бюджет городских поселений | 11.6 | 2.6 | 22.4138
5 | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово" | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения Березовского района» | Всего по программе | 1441 | 1004.7 | 69.7224 |  | Осуществлено отопление двух пожарных водоемов на территории пгт. Березово, а также их содержание (расчистка подъездных путей).
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городских поселений | 1441 | 1004.7 | 69.7224
6 | "Современная транспортная система городского поселения Березово" | Отдел транспорта | Всего по программе | 28812.2 | 20625.5 | 71.586 |  | Произведена оплата за выполненые услуги, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в границах пгт. Березово. Перевезено 4 077 человек, выполнено 1 449 рейсов . Осуществлено зимнее содержание уличной дорожной сети пгт. Березово. Выполнено грейдирование дорог с щебеночным покрытием пгт. Березово. Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог по ул. Ленина, ул. Быстрицкого , ул. Собянина, ул. Сенькина в пгт. Березово. Для обеспечения безопасности дорожного движения в пгт. Березово: обеспечено содержание светофорных объектов; проведены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки, ремонту барьерного ограждения.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городских поселений | 28812.2 | 20625.5 | 71.586
7 | "Благоустройство территории городского поселения Березово" | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству | Всего по программе | 33466.6 | 18884.3 | 56.4273 |  | Обеспечено содержание систем наружного освещения в пгт. Березово (выполнение работ по замене светильников наружного освещения по ул. Ленина, ул. Советская). Произведена оплата за поставку рассады цветов (рассада высажена на объектах "Исторический сквер, памятник «Вечный огонь», памятник «Труженикам тыла», памятниках «Аист» и «Петру и Февронье»). Осуществлен завоз песка на новое и старое кладбище, произведена отсыпка дорожек щебнем на новом кладбище. Выполнены мероприятия по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов по ул. Аэропорт 8, 21 в пгт. Березово. Выполнены работы по стротельству тротуаровв пгт. Березово (ул. Шнейдер, Пушкина, Быстрицкого), в с. Теги, в д. Шайтанка. Осуществлено: поставка и монтаж игрового, спортивного оборудования, завоз песка для детской площадки в с. Теги, поставка и монтаж баннерной продукции в пгт. Березово.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 300 | 300 | 100
|  |  | Бюджет городских поселений | 33166.6 | 18584.3 | 56.0332
8 | "Формирование современной городской среды в городском поселении Березово" | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству | Всего по программе | 21362.7 | 9852.1 | 46.1182 |  | Выполнены работы по устройству проездов к площадкам накопления ТКО. Разработан проект по обеспечению сохранности объекта культурного наследия (парк имени Г.Е. Собянина в пгт. Березово). Проведена оценка стоимости модульного оборудования для Роллер-парка, разработан дизайн проекта Роллер-парка в пгт. Березово.
|  |  | Федеральный бюджет | 6237.8 | 2649.4 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 9756.6 | 4143.9 | 42.4728
|  |  | Бюджет городских поселений | 5368.3 | 3058.8 | 56.9789
9 | Формирование комфортной потребительской среды в городском поселении Березово" | Комитет по экономической политике | Всего по программе | 1699.1 | 445.2 | 26.2021 |  | Предоставлена субсидия Березовскому ППО на возмещение части затрат (недополученных доходов), связанных с производством и реализацией хлеба в с. Теги и д. Шайтанка.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городских поселений | 1699.1 | 445.2 | 26.2021
10 | "Содействие развитию градостроительной деятельности на территории городского поселения Березово | Отдел архитектуры и градостроительства | Всего по программе | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городских поселений | 0 | 0 | 0
11 | "Управление муниципальным имуществом городского поселения Березово" | Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом | Всего по программе | 9371.8 | 4993.8 | 53.2854 |  | В рамках заключенных муниципальных контрактов и договоров выполнены работы и оказаны услуги: по оценке муниципального имущества; по выполнению ремонтных работ в пгт. Березово (ул. Аэропорт д. 17, кв.7, д. 19, кв. 5, ул. Лютова д. 12Г, кв.7); по выполнению ремонтных работ, по замене отопительного оборудования с. Теги (ул. Мира д. 38, кв. 2); оплата коммунальных услуг; по выполению ремонтных работ, работ по устройству системы вентиляции здания, поставку оборудования, цетрализованной охраны объекта (ресторана "Град Березов"); поставка автотранспортных средств (Газель) для обеспечения муниципальных нужд; по страхованию муниципального имущества.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городских поселений | 9371.8 | 4993.8 | 53.2854
Итого по программам |  |  | Всего по программам | 151740.8 | 88880.8 | 58.5741
|  |  | федеральный бюджет | 6237.8 | 2649.4 | 42.4733
|  |  | бюджет автономного округа | 37012 | 21345.9 | 57.6729
|  |  | Бюджет городских поселений | 108491 | 64885.5 | 59.8073