## Лист1
Информация по итогам реализации муниципальных программ городского поселения Березово за 3 квартал 2023 года
№ | Муниципальная программа городского поселения Березово | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем фтнансирования на 2023 год (Уточненный план) тыс. рублей | Исполнение на 01.10.2023 |  |  | Результаты реализации программы за январь-сентябрь 2023 года
[5 empty] | тыс. руб. | %
1 | "Развитие культуры в городском поселении Березово" | Комитет культуры | Всего по программе | 2000 | 1724 | 86.2 |  | Приобретена наградная атрибутика, расходные материалы для проведения мероприятий: традиционный праздник обских угров "Вороний день"; фестиваль самодеятельного творчества трудовых коллективов "Катюша"; праздничные мероприятия, посвященные: 9 Мая, юбилею д.Шайтанка (150 лет), с.Теги (70 лет). Наиболее значимые мероприятия: площадка с дневным пребыванием «Город мастеров» п. Березово; организация летней компании в МАУ "БРДК" и ОСП с.Теги, д. Шайтанка; турниры по бильярду и по боулингу среди жителей п. Березово; концерт-встреча «Встреча трех поколений»; акция «Костры детства»; игровая программа «Праздник детства для детей с ОВЗ»; "День поселка"Я здесь живу , и край мне этот дорог"; "День рыбака"
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет поселений | 2000 | 1724 | 86.2
2 | "Содействие занятости населения городского поселения Березово" | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству | Всего по программе | 6538.3 | 4523.3 | 69.1816 |  | На общественных и обязательных временных работах были задействованы безработные граждане в количестве 71 человек (на общественных работах – 43 человека, испытывающих трудности в работе – 5 человек, из числа малочисленных народов Севера – 16 человек, на исправительных работах – 7 человек).
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 3263.3 | 1806.1 | 55.3458
|  |  | Бюджет поселений | 3275 | 2717.2 | 82.9679
3 | "Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения Березово" | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству | Всего по программе | 47995.3 | 17788.9 | 37.0638 |  | Предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов, при оказании жилищно-коммунальных услуг, услуг бани населению по регулируемым ценам Произведена оплата взносов за муниципальные квартиры в Югорский фонд капитального ремонта. Оплата за обследование технического состояния многоквартирных домов. Заменены сети тепловодоснабжения 853 местра (водоснабжения -129 метров, теплоснабжения-724 метра) Выполнены работыпо 2 объектам: по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения (с заменой ветких сетей) от котельной ул. Шмидта д.2 до интерната по ул. Шмидта д.6 в пгт. Березово (вода-129 метров, тепло-258 метров); по капитальному ремонту сетей теплоснабжения от ТК по ул. Астраханцева до ТК ул.Советская в пгт. Березово(466 метров);
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 9939 | 0 | 0
|  |  | Бюджет поселений | 31430.3 | 17788.9 | 56.5979
|  |  | ППК "Фонд развития территорий" | 6626 | 0 | 0
4 | «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городском поселении Березово» | Отдел по организации деятельности комиссий | Всего по программе | 31.2 | 8.4 | 26.9231 | . | Заключено соглашение, определяющее порядок и условия предоставления субсидии на материальное стимулирование и страхование членов народных дружин. Членами добровольного народного формирования городского поселения Березово, совместно с сотрудниками ОМВД России по Березовскому району осуществлено 68 выходов по охране общественного порядка, составлено 5 протоколов об административных правонарушениях
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 25 | 6.7 | 26.8
|  |  | Бюджет поселений | 6.2 | 1.7 | 27.4194
5 | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово" | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения Березовского района» | Всего по программе | 3527.6 | 1418 | 40.1973 |  | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию пожарных гидрантов и на выполнение работ по устройству и содержанию противопожарных барьеров (противопожарные минерализованные полосы и разрывы)
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет поселений | 3527.6 | 1418 | 40.1973
6 | "Современная транспортная система городского поселения Березово" | Отдел транспорта | Всего по программе | 41927.8 | 24581.3 | 58.6277 |  | Произведена оплата за выполненые услуги, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в границах пгт. Березово. Перевезено 3762 человека, выполнено 1 709 рейсов.Осуществлено зимнее содержание уличной дорожной сети в пгт. Березово, д. Шайтанка, с. Теги. Выполнены работы: по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования, по содержанию технических средств организации дорожного движения, по текущему ремонту участков автомобильных дорог, по промывке и откачке перепускных трубопроводов улично-дорожной сети пгт. Березово. Заключены договоры: на оказание услуг по разработке аэронавигационного паспорта посадочной площадки "Теги".
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет поселений | 41927.8 | 24581.3 | 58.6277
7 | "Благоустройство территории городского поселения Березово" | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству | Всего по программе | 50284.7 | 29282.7 | 58.2338 |  | Произведена оплата: за уличное освещение, за услуги по энергосервисному контракту, содержание и ремонт уличного освещения; за услуги по поставке и высадке рассады цветов; за работы по очистке и вывозу снега с территории нового кладбища; по подвозу песка на территорию нового кладбища; по накоплению и транспортировке твердых коммунальных отходов; по строительству контейнерных площадок на кладбищах в с. Теги, д. Пугоры, д. Шайтанка, п. Устрем; по ликвидации несанкционированных свалок в пгт. Березово; по демонтажу новогоднего оборудования; изготовлению "Купели"; по ремонту центральной площади в пгт. Березово; по ремонту мемориала первооткрывателям газа; по поставке 2 скамеек, 2 урн для мусора на баскетбольную площадку по ул. Ленина 50; по поставке 2 блок боксов для собачьих экскрементов по ул. Молодежная в пгт.Березово; по поставке флаговых конструкций, перетяжек; по ремонту пешеходного моста по ул. Аэропорт; по поставке и монтажу 18 баннеров. Осуществлены расходы на обеспечение функций и полномочий МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Березово».
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 5318.8 | 150 | 0
|  |  | Бюджет поселений | 44965.9 | 29132.7 | 64.7884
8 | "Формирование современной городской среды в городском поселении Березово" | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству | Всего по программе | 650 | 50 | 7.6923 |  | Разработан дизайн-проект объекта "Парк по ул.Молодежная в пгт. Березово.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет поселений | 650 | 50 | 7.6923
9 | Формирование комфортной потребительской среды в городском поселении Березово" | Комитет по экономической политике | Всего по программе | 1530 | 1530 | 100 |  | Предоставлена субсидия Березовскому ППО на возмещение части затрат (недополученных доходов), связанных с производством и реализацией хлеба в с. Теги и д. Шайтанка (за 2 квартал 2022 года). Оплачен договор поставки на приобретение 10 торговых палаток. Предоставлена субсидия Березовскому поселковому потребительскому обществу на возмещение части затрат (недополученных доходов), связанных с производством и реализацией хлеба в сельских населенных пунктах с. Теги, д. Шайтанка городского поселения Березово за 4 квартал 2022 года и 1-2 кварталы 2023 года на сумму 1 000,00 тыс.руб.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет поселений | 1530 | 1530 | 100
10 | "Содействие развитию градостроительной деятельности на территории городского поселения Березово | Отдел архитектуры и градостроительства | Всего по программе | 0 | 0 | 0
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0
11 | "Управление муниципальным имуществом городского поселения Березово" | Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом | Всего по программе | 2466.5 | 1718.3 | 69.6655 |  | Заключены договора на энергоснабжение, на отпуск тепловой энергии, на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, на выполнение кадастровых работ,на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов, на ремонт жилого дома в д.Шайтанка, ул.Логовая, на замену отопительного оборудования в пгт. Березово ул. Шмидта 38 кв.1, на замену газового оборудования в пгт. Березово ул. Шмидта 36 кв.2.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет поселений | 2466.5 | 1718.3 | 69.6655
Итого по программам |  |  | Всего по программам | 156951.4 | 82624.9 | 52.6436
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 18546.1 | 1962.8 | 10.5834
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | х
|  |  | Бюджет поселений | 131779.3 | 80662.1 | 61.21
|  |  | ППК "Фонд развития территорий" | 6626 | 0 | 0