**Расчет оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 4 квартал 2018 года**

Расчет оценки эффективности и результативности выполнения
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
проводится в пять этапов, раздельно по каждому из критериев выполнения
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг:

***1 этап*  Полнота и эффективность использования средств бюджета района на выполнение муниципального задания.**

1 этап – расчет К1 – оценка выполнения муниципального задания по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета района на выполнение муниципального задания» производится по следующей формуле:

К1 = (К1.1+К1.2) / 2

К1.1 = К1кассовое/К1пл х 100%

К1.2= К1ф(расч.) /К1пл х 100%

МКУ "Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека"

К1.1 =23 209 009,89/ 24 053 167,78 х 100 = 96,5%

К1.2 = 24 053 167,78/ 24 053 167,78 х 100 =100%

**К1 = (96,5+100)/2 = 98,3%**

**Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

МКУ "Березовский районный краеведческий музей"

К1.1 = 17 668 511,17/ 18 473 283,15 х 100 = 95,6 %

К1.2 = 18 473 283,15 / 18 473 283,15 х 100 = 100 %

**К1 = (95,6+100)/2 = 97,8%**

**Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

МКУ «Саранпаульский краеведческий музей»

К1.1 = 7 052 385,04/ 7 251 948,02 х 100 = 97,2 %

К1.2 = 7 251 948,02 / 7 251 948,02 х 100 = 100%

**К1 = (97,2+100)/2 = 98,6%**

**Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

МБУ «Саранпаульский дом культуры»

К1.1 = 27 657 767,39/ 29 393 151,14 х 100 = 94,1%

К1.2= 29 393 151,14 / 29 393 151,14 х 100 =100 %

**К1 = (94,1+100)/2 =97,05 %**

**Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

МБУ "Березовский районный дом культуры"

К1.1 = 30379777,10/ 31714574,23 х 100 = 95,8 %

К1.2 = 31714574,23/ 31714574,23 х 100 =100%

**К1 = (95,8+100)/2 = 97,9 %**

**Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

МБУ ДО "Березовская школа искусств"

К1.1= 37 909 774,78/38 339 818,27 х 100 = 98,9 %

К1.2= 38 339 818,27 /38 339 818,27 х 100 = 100 %

**К1 = (98,9+100)/2 = 99,5 %**

**Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

МБУ ДО "Игримская школа искусств"

К1.1 = 24 401 543,61/24 784 941,10 х 100 = 98,5 %

К1.2= 24 784 941,10 /24 784 941,10 х 100 =100 %

**К1= (98,5+100)/2 = 99,3 %**

**Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

МБУ ДО "Саранпаульская национальная школа искусств"

К1.1 = 18 750 447,57/18 886 728,86 х 100 = 99,3 %

К1.2 = 18 886 728,86/18 886 728,86 х 100 = 73 %

**К1 = (99,3+100)/2 = 99,7%**

**Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

МБУ ДО "Хулимсунтская школа искусств"

К1.1 = 9336257,35/9346330,49 х 100 = 99,9%

К1.2 = 9346330,49 / 9346330,49 х 100 = 100 %

**К1 = (99,9+100)/2 = 100 %**

**Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

МБУ «Березовский центр культуры и досуга «Звездный»

К1.1 = 14 206 647,46/ 14 907 651,94 х 100 = 95,2 %

К1.2 = 14 907 651,94/ 14 9076 51,94х 100 = 100%

**К1 = (95,2+100)/2 = 97,6 %**

**Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

***2 этап***  **Количество потребителей муниципальных услуг (количество муниципальных услуг)**

2 этап – расчет К2 – оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по критерию «количество потребителей муниципальных услуг (количество муниципальных услуг)» производится по формуле:

К2 = К2ф/К2пл х 100%

МКУ "Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека"

**К2= 32649/32600х 100 = 100,1%**

**Вывод: Муниципальное задание перевыполнено с экономией средств**

МКУ "Березовский районный краеведческий музей"

**К2 =22307 /22400 х 100 = 99,6%**

**Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

МКУ «Саранпаульский краеведческий музей»

**К2 =6711/6750 х 100 = 99,4%**

**Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

МБУ «Саранпаульский дом культуры»

**К2 = 25668/25668х 100 = 100%**

**Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

МБУ "Березовский районный дом культуры"

**К2 = 27515/27075 х 100 = 101,6 %**

 **Вывод: Муниципальное задание перевыполнено с экономией средств**

МБУ ДО "Березовская детская школа искусств"

**К2 = 0/0 х 100 = 0 %**

МБУ ДО "Игримская детская школа искусств"

**К2 = 0/0 х 100 = 0 %**

МБУ ДО "Саранпаульская детская школа искусств"

**К2 = 0/0 х 100 = 0 %**

МБУ ДО "Хулимсунтская детская школа искусств"

**К2 = 0/0 х 100 = 0 %**

МБУ «Березовский центр культуры и досуга «Звездный»

**К2 = 8153/8153х 100 = 100 %**

**Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

***Этап 3*. Качество оказания муниципальных услуг**

3 этап – расчет К3 – оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по критерию «качество оказания муниципальных услуг» производится по формуле:

N

К3= SUM К3i/N

 i=1

К3i= К3фi/К3плi х 100%

**МКУ "Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека"**

1. Библиотечное библиографическое и информационное обслуживания пользователей библиотеки

Динамика посещения пользователей библиотеки реальных и удаленных (процент)

а) вне стационара

К31.1= 100/100,5 х 100 = 99,5 %

**б) в стационарных условиях**

К31.2 = 100/100,8 х 100 = 99,2 %

в)удаленно через сеть интернет

К31.3 = 143/136 х 100 = 105,1 %

**К31 = (99,5+99,2+105,1)/3 =101,3 %**

1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Библиотечный фонд на 1000 жителей

К32 =7571/7500=101%

Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге учреждения (процент)

К32.1= 100/100 =**100%**

**К32 = (101+100)/2=100,5%**

1. Библиографическая обработка документов и создание каталогов (Библиотечный фонд на 1000 жителей,количество документов)

**К3.3= 7571/7500 х100 = 101 %**

 **К3=(101,3+100,5+101)/3=101%**

Вывод: Муниципальное задание перевыполнено с экономией средств

**МКУ "Березовский районный краеведческий музей**"

1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций:

а) в стационарных условиях (количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения опубликованных на экспозициях и выставках) в стационарных условиях:

К31.1 = 2500/2500 х100 =100%

б) вне стационара (Доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов) вне стационара:

К31.2 = 4,4/4,4 х100 = 100 %

в) удаленно через сеть Интернет (Количество предметов музейного собрания учреждения, опубликованных удаленно через сеть интернет)

К31.3 = 14550/14550 х100 = 100 %

**К31 = (100+100+100)/3 =100 %**

1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций: (количество предметов, единиц)

**К32 = 13900/13900 х100 = 100 %**

1. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок(количество экспозиций ,единица)

а) в стационарных условиях

в стационарных условиях:

К33.1 = 18/17 х100 = 106 %

б) вне стационара:

К33.2 = 20/20 х100 = 100 %

К33 = (106+100)/2 = 103%

**К3= (100+100+103)/3 = 101 %**

**Вывод: Муниципальное задание перевыполнено с экономией средств**

**МКУ "Саранпаульский краеведческий музей"**

1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения,опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период(единица)

а) в стационарных условиях

К31.1 = 1114/1114х100 = 100 %

б) удаленно через сеть интернет

К31.2 =1174/1170 х100 = 100,3%

в) Доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда учреждения

К31.3 = 10,5/10 х100 = 105%

**К31 = (100+100,3+105)/3 =101,8%**

1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций .

Доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций от основного и музейного фонда

**К32 = 57/57 х100 = 100 %**

1. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Количество экспозиций(единиц)

а) в стационарных условиях

К33.1 = 25/25 х100 = 100 %

б) вне стационара

К33.2 = 31/31 х100 = 100%

К33 = (100+100)/2 = 100 %

**К3= (101,8+100+100)/3 = 100,6%**

**Вывод: Муниципальное задание перевыполнено с экономией средств**

**МКУ "Саранпаульский дом культуры"**

1. Организация и проведение мероприятий

Динамика количества участников ( в процентах)

.1 = 120/120 х 100 = 100%

К31Динамика количества мероприятий (в процентах)

К31.2 = 104/104 х 100 = 100 %

К31= (100+100)/2=100

1. Показ кинофильмов

а) Средняя заполняемость кинотеатра ( в процентах)

 К32.1 = 10,5/10,5 х 100 = 100%

1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:

а) Удовлетворенность потребителей качеством услуги

К33.1 = 80/80 х 100 = 100 %

 **К3=(100+100+100)/3=100**

**Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

**МБУ "Березовский районный досуговый центр"**

1. Организация и проведение мероприятий

а)Динамика количества участников (в %)

К31 = 106,3/104,6 х 100 = 101,6%

Б) Динамика количества мероприятий(в %)

К31 = 100/100 х 100 = 100%

**К31= (101,6+100)/2=100,8**

1. Показ кинофильмов

а) средняя заполняемость зала( в %)

 **К32.1 = 14,8/15 х 100 = 98,7%**

1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:

а) удовлетворённость качеством обслуживания в учреждении, в том числе открытость и доступность информации об учреждении (в т. ч. для граждан с ограниченными возможностями) на основании опроса потребителей услуг

**К33.2 = 90/90 х 100 = 100 %**

4) Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры (количество объектов)

**К33 = 2/2 х 100 = 100%**

**К3= (100,8+98,7+100+100)/4= 99,9%**

**Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

**МБУ ДО "Березовская школа искусств"**

1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства:

**МБУ ДО "Игримская школа искусств"**

1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства:

**МБУ ДО "Саранпаульская национальная школа искусств"**

1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства:

**МБУ ДО "Хулимсунтская школа искусств"**

1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства:

**МБУ «Березовский центр культуры и досуга «Звездный»**

1. Организация и проведение мероприятий

а) Динамика количества участников (процент)

К31.1 = 100/100 х 100 = 100 %

 б) Количество мероприятий (процент)

К31.2 = 100/100 х 100 =100%

К31 = (100+100) /2 = **100%**

1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:

а) Удовлетворённость потребителей качеством обслуживания в учреждении, в том числе открытость и доступность информации об учреждении (в т. ч. для граждан с ограниченными возможностями) на основании опроса потребителей услуг

К33.2 = 95/95 х 100 **= 100 %**

К3=(90+100)/2=**100%**

**Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

***Этап 4.*** **Объемы оказания муниципальных услуг**

4 этап – расчет К4 – оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по критерию «объемы оказания муниципальных услуг» производится по формуле:

N

К4 = SUM К4i/N

 i=1

К4i= К4фi/К4плi х 100%

**МКУ "Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека"**

1. Библиотечное библиографическое и информационное обслуживания пользователей библиотеки (количество посещений):

а) вне стационара К41.1= 1706/1700 х 100 = 100,4%

б) в стационарных условиях К41.2 = 32649/32600 х 100 = 100,2 %

в) удаленно через сеть Интернет К41.3 = 2100/2000 х 100 = 105 %

**К41 = (100,4+100,2+105)/3 =102 %**

1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки (количество документов):

К42= 2297/2300 х100 **= 99,9%**

1. Библиографическая обработка документов и создание каталогов (количество документов):

К43= 2800/2800 х100 **= 100%**

**К4= (102+99,9+100)/3 = 100,6%**

**Вывод: Муниципальное задание перевыполнено с экономией средств**

**МКУ "Березовский районный краеведческий музей"**

1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (число посетителей)

а) в стационарных условиях

К41.1 =13060/13000 х100 = 100,5%

б) вне стационара

 К41.2 =2550/2500 х100 = 102 %

в) удаленно через сеть Интернет

К41.3 =6697/6900х100 = 97 %

**К41 = (100,5+102+97)/3 =99,8%**

1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (количество предметов (КАМИС)):

К42.1 = 13900/13900 х100 = 100 %

1. Создание экспозиций (выставок) музеев (количество экспозиций):

а) в стационарных условиях

 К43.1 = 18/17 х100 = 105,9%

б) вне стационара К41.2 = 20/20 х100 = 100 %

**К43.2 = (105,9+100)/2 = 102,9 %**

К4**= (99,8+100+102,9)/3 =100,9 %**

**Вывод: Муниципальное задание перевыполнено с экономией средств**

**МКУ "Саранпаульский краеведческий музей"**

1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций(число посетителей, количество выставок)

а) в стационарных условиях

К41.1 =3650/3650 х100 = **100 %**

 б) вне стационара

К41.2=2351/2350 х100 = 100 %

 К41.3 = 31/31 х100 = 100 %

 в) удаленно через сеть интернет

К41.4 = 710/750х100=94,6

К41 = (100+100+100+94,6)/4 = **98,6%**

1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (количество предметов):

К42 = 550/550 х100 = 100 %

1. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Количество экспозиций (единиц)

а) в стационарных условиях К41.1 = 25/25 х100 = 100 %

б) вне стационара К41.2 = 31/31 х100 = 100 %

К43 = (100+100)/2 = 100 %

**К4= (98,6+100+100)/3 = 99,5 %**

**Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

**МКУ "Саранпаульский дом культуры"**

1. Организация и проведение мероприятий

а) количество участников(единиц)

К41.1= 25433/25433 х 100 = 100 %

б) количество мероприятий (единиц)

К41.2 = 444/444 х 100 = 100 %

К41 =(100+100)/2 **= 100 %**

 2) Показ кинофильмов (число зрителей)

К42 = 3264/3264 х 100 = **100%**

3) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

а) количество клубных формирований (единиц)

К43.1 = 24/24 х 100 = 100 %

б) число участников (человек)

К43.2 = 235/235 х 100 = 100 %

К43 = (100+100)/2 = **100 %**

**К4= (100+100+100)/3= 100 %**

**Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

**МБУ "Березовский районный дом культуры"**

1. Организация и проведение мероприятий

а) количество участников мероприятий (человек)

К41.1= 27140/26700 х 100 = 101,6 %

б) количество мероприятий (штук)

К41.2 = 441/441 х 100 = 100%

К41  =(101,6+100)/2 **= 100,8%**

1. Показ кинофильмов (человек)

К42  = 3352/3195 х 100 = **104,9%**

1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

а) количество клубных формирований (единиц)

К43.1 = 33/33 х 100 = 100 %

б) число участников (человек)

К43.2 = 375/375 х 100 = 100 %

К43 = (100+100)/2 = **100 %**

1. Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры

а) количество объектов (единица)

К44 = 2/2 х 100 = **100 %**

**К4= (100,8+104,9+100+100)/4= 101,4 %**

**Вывод: Муниципальное задание перевыполнено с экономией средств**

**МБУ ДО "Березовская школа искусств**"

1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (количество человеко-часов)

К41 = 65504/65504 х 100 = 100 %

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (количество человеко-часов)

К41 = 31885/31885 х 100 = 100%

**К4= (100+100)/2 = 100%**

**Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

**МБУ ДО "Игримская школа искусств"**

1)Реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусства (количество человеко-часов)

 К41=23549/23520х 100 **= 100,1%**

2Реализация дополнительных общеразвивающих программ (количество человеко-часов)

К42 = 37608,5/38200 х 100 = **98,5%**

**К4= (100,1+98,5)/2 = 99,3%**

**Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

**МБУ ДО "Саранпаульская национальная школа искусств"**

1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства

а) Количество человеко-часов (человеко-час)

К41 = 10523/10481х 100 = **100,4 %**

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

б) Количество человеко-часов (человеко-час)

К42 = 12388/12388 х 100 **= 100 %**

**К4= (100,4+100)/2 = 100,2 %**

**Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

**МБУ ДО "Хулимсунтская школа искусств"**

1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства

а) Количество человеко-часов(человеко-час)

К41 = 10003,5/10003,5\* 100 = **100%**

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства

б) Количество человеко-часов(человеко-час)

К42 = 16358/16358 х 100 **= 100 %**

**К4= (100+100)/2 = 100 %**

 **Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

**МБУ «Березовский центр культуры и досуга «Звездный»**

1. Организация и проведение мероприятий

а) количество участников мероприятий (человек)\_

К41.1= 8036/8036 х 100 = 100 %

б) количество мероприятий (штук)

К41.2 = 105/105 х 100 = 100%

К41 =(100+100)/2 **= 100%**

2) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

а) количество клубных формирований (единица)

К42.1 = 8/8 х 100 = 100 %

б) число участников (человек)

К42.2 = 117/117 х 100 = 100 %

К42 = (100+100)/2 = **100 %**

 **К4 = (100+100)/2= 100 %**

**Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме**

***Этап 5.* Итоговая оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания производится по критериям, указанным выше, для каждой муниципальной услуги**

5 этап – расчет К – итоговой оценки эффективности и результативности
выполнения муниципальных задания на оказание муниципальных услуг определяется по следующей формуле:

N

ОЦ итог = SUM Ki/N

 i=1

**МБУ "Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека"**

ОЦ = (98,3+100,1+101+100,6) /4 = **100%**

Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме

**МКУ "Березовский районный краеведческий музей"**

ОЦ= (97,8+99,6+101+100,9) /4 = **99,8** %

Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме

**МКУ "Саранпаульский краеведческий музей"**

ОЦ= (98,6+99,4+100,6+99,5) /4 = **99,5%**

Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме

**МКУ "Саранпаульский дом культуры"**

ОЦ= (97,1+100+100+100) /4 = **99,3 %**

Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме

**МБУ "Березовский районный дом культуры**"

ОЦ = (97,9+101,6+99,9+101,4) /4 = **100,2 %**

Вывод: Муниципальное задание перевыполнено с экономией средств

**МБУ ДО "Березовская школа искусств"**

ОЦ= (99,5+100) /2 = **99,8 %**

Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме

**МБУ ДО "Игримская школа искусств"**

ОЦ= (99,3+99,3) /2 = **99,3%**

Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме

**МБУ ДО "Саранпаульская национальная школа искусств"**

ОЦ= (70+76) /2 = **73 %**

Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме

**МБУ ДО "Хулимсунтская школа искусств"**

ОЦ= (99,7+100,2) /2 = **100 %**

Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме

**МБУ «Березовский центр культуры и досуга «Звездный»**

ОЦ= (97,6+100+100+100) /4 = **99,4 %**

Вывод: Муниципальное задание выполнено в полном объеме

Исполнитель:

ведущий экономист

А.А. Богданова