

**ГЛАВА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА**

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 06.03.2024 № 6
пгт. Березово

О Комплексном плане противодействия идеологии

терроризма в Березовском районе на 2024-2028 годы

и о признании утратившими силу муниципальных

правовых актов главы Березовского района

 Во исполнение распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 марта 2024 года № 48-рг «О Комплексном плане противодействия идеологии терроризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2024-2028 годы», в целях формирования у населения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей неприятие идеологии терроризма и устойчивости к ее воздействию:

 1.Утвердить:

 1.1. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Березовском районе на 2024-2028 годы согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

 1.2. Критерии оценки качества и эффективности проводимых мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма в Березовском районе, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

 2. Ответственным исполнителям – руководителям структурных подразделений администрации Березовского района:

 2.1. Обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки.

 2.2. Предоставлять в отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района по итогам полугодий в срок до 10 июня и до 25 ноября информацию об исполнении мероприятий согласно приложению к настоящему постановлению.

 3. Признать утратившими силу постановления главы Березовского района:

 - от 05.04.2019 № 21 «О Комплексном плане противодействия идеологии терроризма в Березовском районе на 2019-2023 годы»;

 - от 31.03.2023 № 13 «О внесении изменений в постановление главы Березовского района от 05.04.2019 № 21 «О Комплексном плане противодействия идеологии терроризма в Березовском районе на 2019-2023 годы».

 4. Разместить настоящее постановление на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.

 5. Настоящее постановление вступает в силу его подписания.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района Г.Г. Кудряшов

Приложение 1

к постановлению главы Березовского района

от 06.03.2024 № 6

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Березовском районе на 2024-2028 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | результаты | Сроки проведения |
| 1.Меры общей профилактики |
| 1.1.Формирование у жителей Березовского района антитеррористического мировоззрения |
| 1.1.1. | Проведение мероприятий, посвященных Днюзащитника Отечества (23 февраля), Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), Дню Героев Отечества (9 декабря) с привлечением военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, участвовавших в борьбе с терроризмом, экспертов, журналистов, общественных деятелей, очевидцев террористических актов и пострадавших от действий террористов | Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию);во взаимодействии с ОМВД России по Березовскому району (по согласованию) | проведение не менее 30 мероприятий, охватучастников - не менее 1 300 человек, количествопривлеченных к проведению мероприятий общественных деятелей - не менее 12 человек | до 10 июня, до 25 ноября 2024 года; до 10 июня, до 25 ноября 2025 года; до 10 июня, до 25 ноября 2026 года; до 10 июня, до 25 ноября 2027 года;до 10 июня, до 25 ноября 2028 года |
| 1.1.2. | Присвоение улицам, скверам, школам и т.д. имен Героев Российской Федерации, а также иных лиц, отличившихся в борьбе с терроризмом, прежде всего с украинскими националистическими и неонацистскими военизированными формированиями, признанными террористическими организациями | Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района | сохранение в отечественной истории |
| 1.1.3. | Участие в проекте «Парта героя» | Комитет образования администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию) | увековечение памяти о героях |
| 1.2. Создание условий по привитию молодежи неприятия идеологии терроризма |
| 1.2.1. | Проведение общественно-политических,воспитательных, просветительских, культурных,досуговых и спортивных мероприятий (круглые столы, акции памяти, встречи с лицами, отличившимися в борьбе с терроризмом и неонацизмом, профилактические беседы, кинопоказы, выставки, тематические викторины, спортивные турниры и др.), в содержание которых включена антитеррористическая тематика, с привлечением лидеров общественного мнения, общественных деятелей, представителей традиционных религиозных конфессий, общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, детских и молодежных движений (обществ, проектов) | Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию);во взаимодействии с ОМВД России по Березовскому району (по согласованию) | проведение не менее 10 мероприятий | до 10 июня, до 25 ноября 2024 года; до 10 июня, до 25 ноября 2025 года; до 10 июня, до 25 ноября 2026 года; до 10 июня, до 25 ноября 2027 года;до 10 июня, до 25 ноября 2028 года |
| 1.3. Формирование у обучающейся молодежи антитеррористического мировоззрения и устойчивости к пропагандистскому воздействию террористических организаций и популяризирующих массовые убийства движений |
| 1.3.1. Задействование потенциала системы образования, молодежной политики и культуры, проведение общественно-политических, воспитательных, просветительских, культурных, досуговых и спортивных мероприятий, прежде всего в образовательных организациях, для устранения предпосылок радикализации школьников и молодежи |
| 1.3.1.1. | Проведение мероприятий (тематические лекции, семинары, викторины, кинопоказы, театрализованные постановки, встречи с лидерами общественного мнения и т.п.), направленных на разъяснение преступной сущности террористических,украинских националистических и неонацистских организаций | Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию) | проведение не менее 2 мероприятий | до 10 июня, до 25 ноября 2024 года; до 10 июня, до 25 ноября 2025 года; до 10 июня, до 25 ноября 2026 года; до 10 июня, до 25 ноября 2027 года;до 10 июня, до 25 ноября 2028 года |
| 1.3.1.2. | Правовое просвещение обучающихся в сфере противодействия идеологии терроризма, в том числе доведение информации об ответственности за совершение преступлений террористической направленности, с привлечением представителей правоохранительных и контрольно-надзорных органов района (ОМВД России по Березовскому району, прокуратуры, преподавателей, педагогов, родителей с юридическим образованием | Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию);во взаимодействии с ОМВД России по Березовскому району (по согласованию) | проведение не менее 12 мероприятий |
| 1.3.2. | Актуализация (конкретизация) учебно-методических материалов (рабочих программ учебных дисциплин, рекомендаций по подготовке и проведению занятий, планов занятий, учебных пособий, курсов лекций, фондов оценочных средств) в целях решения учебно- воспитательных задач по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма | Комитет образования администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию) | не менее 100 % образовательных организаций используют актуализированный учебно-методический материал |
| 1.3.3. Разъяснение обучающимся и молодежи преступной сущности террористической, украинской националистической и неонацистской идеологии при проведении региональных и муниципальных молодежных форумов и конференций |
| 1.3.3.1. | Создание тематических площадок, мероприятий, направленных на разъяснение школьникам и молодежи преступной сущности террористической, украинской националистической и неонацистской идеологии при проведении форумов и конференций с привлечением лидеров общественного мнения, общественных деятелей, вернувшихся из зон боевых действий военных корреспондентов, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и добровольцев | Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию) |  не менее 3муниципальных форумов | до 10 июня, до 25 ноября 2024 года; до 10 июня, до 25 ноября 2025 года; до 10 июня, до 25 ноября 2026 года; до 10 июня, до 25 ноября 2027 года;до 10 июня, до 25 ноября 2028 года |
| 1.3.3.2. | Включение обучающихся и молодежи в организацию и проведение для своих сверстников мероприятий антитеррористической направленности | Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию) | проведение не менее 2 мероприятий антитеррористической направленности |
| 1.3.4. | Организация проведения студентами исследований и реализации творческих (художественных, театральных, журналистских, просветительских) проектов антитеррористического содержания, обеспечение участия их авторов в межвузовских, региональных и всероссийских конкурсах | Игримский политехнический колледж (по согласованию) | реализация студентами не менее 2 проектов антитеррористической направленности | до 10 июня, до 25 ноября 2024 года; до 10 июня, до 25 ноября 2025 года; до 10 июня, до 25 ноября 2026 года; до 10 июня, до 25 ноября 2027 года;до 10 июня, до 25 ноября 2028 года |
| 1.3.5. | Разработка и внедрение учебных, методических, информационно-разъяснительных и просветительских материалов (в установленной сфере деятельности) для использования в образовательном процессе и воспитательной работе с обучающимисяобразовательных организаций, прибывшими в район с территорий, ранее находившихся под контролем киевского режима | Комитет образования администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию); | Исключение или снижение рисковвовлечения молодежи втеррористическуюдеятельность |
| 1.4. | Изъятие из библиотечных фондов изданий, содержащих информацию террористического, экстремистского и деструктивного характера, в том числе фальсифицирующую историю России на всех этапах ее становления и развития, дискредитирующую ее политику | Комитет образования администрации Березовского района;Комитет культуры администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию); | проведение не менее 60 проверок на предметвыявления и изъятияизданийтеррористическойнаправленности |
| 1.5. Устранение причин и условий, способствующих вовлечению населения Березовского района в террористическую деятельность |
| 1.5.1. | Проведение общественными организациями, волонтерскими, военно-патриотическими,молодежными и детскими объединениями (в т.ч. Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением«Юнармия» (далее - «Юнармия»), общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых» (далее - «Движение Первых») и др.), а также службами примирения (медиации) по разрешению конфликтных ситуаций) мероприятий, направленных на формирование антитеррористического мировоззрения у школьников и молодежи | Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию);во взаимодействии с ОМВД России по Березовскому району (по согласованию)Росгвардия (по согласованию)Военный комиссариат района (по согласованию) | проведение не менее 2 мероприятий антитеррористической направленности | до 10 июня, до 25 ноября 2024 года; до 10 июня, до 25 ноября 2025 года; до 10 июня, до 25 ноября 2026 года; до 10 июня, до 25 ноября 2027 года;до 10 июня, до 25 ноября 2028 года |
| 1.5.2. | Поддержка социально-значимых (культурно­просветительских, гуманитарных, спортивных) проектов, направленных на привитие населению неприятия идеологии терроризма, насилия и негативных социальных явлений | Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию);во взаимодействии с ОМВД России по Березовскому району (по согласованию)Росгвардия (по согласованию)Военный комиссариат района (по согласованию) | оказание финансовой, информационной, образовательной, методической поддержки некоммерческим, общественным организациям,реализующим проекты антитеррористическойнаправленности | до 10 июня, до 25 ноября 2024 года; до 10 июня, до 25 ноября 2025 года; до 10 июня, до 25 ноября 2026 года; до 10 июня, до 25 ноября 2027 года;до 10 июня, до 25 ноября 2028 года |
| 2. Меры адресной профилактики |
| 2.1.(2.2.) | Разъяснительная работа среди иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности, о нормах законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, способах сообщения органам власти, уполномоченным рассматривать сообщения о преступлениях, сведений об известных фактах подготовки либо совершения преступлений террористической направленности и лицах, к ним причастных, в учреждениях и организациях. | Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;ОМВД России по Березовскому району (по согласованию)Центр занятости населения Березовского района (по согласованию) | проведение не менее 11 мероприятий с указанной категорией лиц | до 10 июня, до 25 ноября 2024 года; до 10 июня, до 25 ноября 2025 года; до 10 июня, до 25 ноября 2026 года; до 10 июня, до 25 ноября 2027 года;до 10 июня, до 25 ноября 2028 года |
| 2.2.(2.3.) | Разъяснение иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию для обучения, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, национальной и религиозной розни, а также о правилах поведения в российском обществе | Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию) | проведение не менее 18 мероприятий |
| 2.3.(2.4.) | Формирование антитеррористического мировоззрения у детей трудовых мигрантов, привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей, адаптация в школьных коллективах, а также профилактический охват во внеурочное время | Комитет образования администрации Березовского района;Комитет культуры администрации Березовского района; | не менее 90 % указанной категории лиц охваченыпсихолого­педагогическимсопровождением |
| 2.4.(2.6.) | Привлечение жителей новых субъектов Российской Федерации, прибывших в Березовский район, к волонтерской и иной социально полезной деятельности, в том числе антитеррористической направленности, способствующей привитию им традиционных российских духовно-нравственных ценностей | Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию) Во взаимодействии с ОМВД России по Березовскому району (по согласованию) | участие в мероприятиях не менее 40 % от общего количества указанной категории лиц |
| 2.5. (2.7.) Формирование устойчивости к пропаганде терроризма у членов семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе детей, возвращенных из Сирийской Арабской Республики, Республики Ирак и Пакистана |
| 2.5.1.(2.7.1.) | Интеграция в российское общество членов семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе детей, возвращенных из Сирийской Арабской Республики, Республики Ирак и Пакистана, оказание им социальной, психологической и правовой помощи | Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию);Во взаимодействии с ОМВД России по Березовскому району (по согласованию) | оказана психологическая, правовая помощь, разъяснены нормызаконодательства Российской Федерации, устанавливающиеответственность за участие и содействие террористической деятельности, не менее 100 % от общего количества членов семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных,нейтрализованных), в том числе детей, возвращенных из Сирийской Арабской Республики, Республики Ирак и Пакистана | до 25 ноября 2027 года;до 10 июня, до 25 ноября 2028 года |
| 2.5.2.(2.7.2.) | Формирование антитеррористического мировоззрения у членов семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе детей, возвращенных из Сирийской Арабской Республики, Республики Ирак и Пакистана, привлечение их к волонтерской, военно- патриотической и иной социально полезной работе, общественно-политическим, воспитательным, просветительским, культурным, досуговым и спортивным мероприятиям, в ходе которой разъяснять преступную сущность террористических и иных радикальных организаций и ответственность за участие в их деятельности | Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию);Центр занятости населения Березовского района (по согласованию);Управление социальной защиты населения по Березовскому району (по согласованию);во взаимодействии с ОМВД России по Березовскому району (по согласованию) | до 25 ноября 2027 года;до 10 июня, до 25 ноября 2028 года |
| 2.6.(2.8.) | Формирование антитеррористического мировоззрения у молодежи, состоящей на различных видах учета, привлечение к волонтерской, военно-патриотической и иной социально-полезной активности, в т.ч. антитеррористической направленности, участие в общественно политических, воспитательных, просветительских, культурных, досуговых и спортивных мероприятиях, в ходе которых разъяснять преступную сущность террористических и иных радикальных организаций и ответственность за участие в их деятельности | Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию);во взаимодействии с ОМВД России по Березовскому району (по согласованию) | проведение не менее 2 мероприятий с участием представителей правоохранительных органов, религиозных деятелей, представителей общественных организаций, психологов | до 10 июня, до 25 ноября 2024 года; до 10 июня, до 25 ноября 2025 года; до 10 июня, до 25 ноября 2026 года; до 10 июня, до 25 ноября 2027 года;до 10 июня, до 25 ноября 2028 года |
| 3. Меры индивидуальной профилактики |
| 3.1. Недопущение повторного совершения преступлений террористической направленности лицами, отбывшими наказание за участие в террористической деятельности (в том числе в соответствии с решениями Комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность) |
| 3.1.1.(3.2.2.) | Проведение мероприятий информационно­-разъяснительного характера с лицами, отбывшими наказание за участие в террористической деятельности | ОМВД России по Березовскому району (по согласованию);УФСИН по Березовскому району (по согласованию);Центр занятости населения Березовского района (по согласованию);Управление социальной защиты населения по Березовскому району (по согласованию); | недопущение рецидива лиц, отбывших наказание за участие в террористической деятельности, формирование антитеррористическогосознания | до 10 июня, до 25 ноября 2024 года; до 10 июня, до 25 ноября 2025 года; до 10 июня, до 25 ноября 2026 года; до 10 июня, до 25 ноября 2027 года;до 10 июня, до 25 ноября 2028 года |
| 3.1.2.(3.2.3.) | Ресоциализация и реинтеграция лиц, отбывших наказание за участие в террористической деятельности, в общество на основе их привлечения к профессиональной, общественной, волонтерской и иной социально-полезной деятельности | ОМВД России по Березовскому району (по согласованию);УФСИН по Березовскому району (по согласованию);Центр занятости населения Березовского района (по согласованию);Управление социальной защиты населения по Березовскому району (по согласованию);Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района; |
| 3.2.(3.4.) Определение лиц, требующих профилактического внимания (прежде всего подверженных субкультурам массовых убийств), устранение предпосылок к радикализации обучающихся и студентов и их последующему вовлечению в террористическую деятельность |
| 3.2.1.(3.4.1.) | Выявление признаков подверженности радикализации обучающихся и студентов, в том числе несовершеннолетних получателей социальных услуг, деструктивным идеологиям, а также склонности к насильственному (агрессивному) и суицидальному поведению.Проведение психодиагностики обучающихся и студентов для определения лиц, склонных к суицидальному поведению, совершениюнасильственных действий или разделяющихдеструктивную идеологию, испытывающих социально- бытовые проблемы и трудности в социализации в учебном коллективе (далее - лица, подверженные деструктивной идеологии), освоении учебных программ | Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию);Управление социальной защиты населения по Березовскому району (по согласованию) | не менее 95 % от общего количества указанной категории лиц прошлипсихологическую диагностику | до 10 июня, до 25 ноября 2024 года; до 10 июня, до 25 ноября 2025 года; до 10 июня, до 25 ноября 2026 года; до 10 июня, до 25 ноября 2027 года;до 10 июня, до 25 ноября 2028 года |
| 3.2.2.(3.4.2.) | Психолого-педагогическое сопровождение лиц,подверженных деструктивной идеологии, на основе результатов индивидуальных бесед, социально­психологического тестирования, социометрических исследований и иных форм психологической диагностики, педагогического наблюдения за изменениями в поведении обучающихся (в том числе связанных с социально-бытовыми проблемами и трудностями социализации в учебном коллективе, освоении образовательных программ), с привлечением кураторов из числа педагогического состава и студентов-наставников | Комитет образования администрации Березовского района;Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию) | не менее 95 % лиц, подверженных деструктивной идеологии, охваченыпсихолого­-педагогическимсопровождением |
| 3.2.3.(3.4.3.) | Выявление деструктивных проявлений на страницах в социальных сетях и мессенджерах лицами, подверженными деструктивной идеологии, в том числе психологической помощи молодежи района | Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию) | устранение предпосылок к радикализации обучающихся и студентов и их последующемувовлечению втеррористическуюдеятельность |
| 3.3.(3.5.) | Индивидуальные профилактические мероприятия в отношении подростков и детей, в том числе с признаками травмированной психики, находившихся под влиянием украинских националистических и неонацистских структур, а также проявляющих в социальных сетях и мессенджерах активный интерес к террористическому и деструктивному контенту радикальной, насильственной и суицидальной направленности | Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию);Березовская ЦРБ, Игримская ЦРБ (по согласованию);ОМВД России по Березовскому району (по согласованию) | не менее 95 % лиц, подверженных деструктивной идеологии, охваченыиндивидуальнымипрофилактическимимероприятиями | до 10 июня, до 25 ноября 2024 года; до 10 июня, до 25 ноября 2025 года; до 10 июня, до 25 ноября 2026 года; до 10 июня, до 25 ноября 2027 года;до 10 июня, до 25 ноября 2028 года |
| 3.4.(3.6.) | Доведение до лиц, получивших религиозное образование за рубежом и имеющих намерения заниматься религиозной деятельностью в районе, положения законодательства Российской Федерации, устанавливающие ответственность за участие и содействие террористической деятельности, несообщение о преступлении, а также содержание традиционных российских духовно-нравственных ценностей | ОМВД России по Березовскому району (по согласованию) | участие в мероприятиях не менее 100 % лиц, получивших религиозное образование за рубежом и имеющих намерения заниматься религиозной деятельностью в районе |
| 4. Меры информационно-пропагандистского (разъяснительного) характера, защиты информационного пространства от идеологии терроризма |
| 4.1. Повышение эффективности информационно-пропагандистской деятельности в части привития жителям Березовского района стойкогонеприятия идеологии терроризма |
| 4.1.1. | Размещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет: - информационных материалов, освещающих организацию и проведение мероприятий, указанных в строках 1.1.1, 1.3.1- 1.3.3.1, 1.5.2. Плана; - контента, нацеленного на формирование негативного отношения к терроризму, украинскому национализму и неонацизму, а также неприятие идей массовых убийств, разъяснение социальной значимости профилактической деятельности органов власти и популяризацию лиц, отличившихся в борьбе с терроризмом | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района;Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию);ОМВД России по Березовскому району (по согласованию);Росгвардия (по согласованию);УФСИН по Березовскому району (по согласованию);Военный комиссариат Березовского района (по согласованию) | Размещение не менее 50информационныхматериаловантитеррористическогосодержания;не менее 10 информационных материалов антитеррористической направленности о деятельности органов местного самоуправления; не менее 5 информационных материалов одеятельности АТК муниципальныхобразований | до 10 июня, до 25 ноября 2024 года; до 10 июня, до 25 ноября 2025 года; до 10 июня, до 25 ноября 2026 года; до 10 июня, до 25 ноября 2027 года;до 10 июня, до 25 ноября 2028 года |
| 4.1.2. | Содействие функционированию Единой системы противодействия распространению недостоверной информации в информационно -телекоммуникационной сети Интернет-, в том числе доведение до населения района:- объективной информации о складывающейсяобщественно-политической ситуации в районе, в автономном округе и Российской Федерации в целом; - сведений, опровергающих ложные новости и (или) дискредитирующих их источники, а также раскрывающих позитивную роль органов власти по противодействию терроризму и преступнойдеятельности международных террористическихорганизаций, украинских специальных служб, националистических и неонацистских организаций, западных пропагандистских центров киевского режима | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района;Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию) | оперативноереагирование на попыткипсихологического воздействия на население района со стороны международных террористических организаций, украинских специальных служб, националистических инеонацистских организаций, западных пропагандистских центров |
| 4.1.3. | Создание и обеспечение функционирования электронного каталога антитеррористических материалов (текстовых, графических, аудио и видео) с предоставлением к нему свободного доступа прежде всего для использования при проведении общепрофилактических, адресных, индивидуальных и информационно-пропагандистских мероприятий | Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию) | функционирование электронного каталога |
| 4.2. | Создание и распространение студенческимимедиа-центрами (культурными, радио, театральными студиями, Кибердружинами и др.)антитеррористического контента, в том числе с использованием страниц в социальных сетях и мессенджеров образовательных организаций среднего профессионального образования (с привлечением обучающихся) | Игримский политехнический колледж (по согласованию) | создание указанной категорией лиц не менее 5 информационных материалов | до 10 июня, до 25 ноября 2024 года; до 10 июня, до 25 ноября 2025 года; до 10 июня, до 25 ноября 2026 года; до 10 июня, до 25 ноября 2027 года;до 10 июня, до 25 ноября 2028 года |
| 4.3. | Оказание в условиях государственной (грантовой) поддержки проектов создания материалов, нацеленных на формирование у жителей района антитеррористического мировоззрения (теле- и радиопередач, игровых и неигровых фильмов, театральных постановок, выставок, буклетов, книжных изданий), распространяемых по наиболее популярным у населения, прежде всего молодежи, информационным каналам (с привлечением региональных и местных средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций, религиозных и общественных организаций, творческих объединений и киностудий, в социальных сетях и мессенджеров (блогеров)) | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района;Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию) | совершенствование механизмов доведения информации антитеррористической направленности |
| 4.4. | Функционирование постоянно действующихвыставочных экспозиций, посвященных землякам, которые проявили мужество и героизм,и активную гражданскую позицию в противостоянии с международными террористическими организациями, открытие памятников героям и включение данных памятных мест в экскурсионные программы | Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию) | созданиедополнительных условий по формированию у жителей района антитеррористического мировоззрения |
| 4.5. | Производство и распространениеантитеррористических материалов (текстовых,графических, аудио и видео, в том числе в форме социальной рекламы) о нормах законодательства, устанавливающих уголовную ответственность за участие и содействие террористическим организациям, прежде всего за несообщение о преступлении террористической направленности, через региональные и местные средства массовой информации и популярные каналы в социальных сетях и мессенджерах (блогеров) | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района;Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию) | созданиене менее 2 информационных материалов по данной тематике |
| 4.6. | Трансляция выступлений лиц, отказавшихся от участия в террористической деятельности, прежде всего отбывших либо отбывающих наказание за совершение преступлений террористической направленности, в средствах массовой информации, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района;УФСИН по Березовскому району (по согласованию) | повышение эффективности и востребованности информационно­разъяснительных мероприятий и распространяемых антитеррористических видеоматериалов | до 10 июня, до 25 ноября 2024 года; до 10 июня, до 25 ноября 2025 года; до 10 июня, до 25 ноября 2026 года; до 10 июня, до 25 ноября 2027 года;до 10 июня, до 25 ноября 2028 года |
| 4.7. | Подготовка и распространение тематических материалов, разъясняющих несостоятельность доводов и фактов, оправдывающих террористическую деятельность, совершаемую украинскими националистами, неонацистами и их пособниками | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района;Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию) | распространение не менее 2 материалов данной тематики |
| 4.8. | Выявление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет материалов, имеющих признаки террористической, экстремистской и иной деструктивной направленности (видео, фото, аудио, текстовых), в том числе путем внедрения современных средств мониторинга, совершенствования форм и алгоритмов передачи сведений о страницах, содержащих противоправный контент, в уполномоченные органы | Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района;Отдел информатизации и защиты информации и связи администрации Березовского района; Игримский политехнический колледж (по согласованию) | повышение качествазащитыинформационногопространства |
| 5. Меры кадрового и методического обеспечения профилактической работы |
| 5.1.(5.2.) | Участие в региональных и проведение муниципальных обучающих мероприятий (конференции, форумы, семинары, «круглые столы», и др.) с последующим освещением их результатов на официальных сайтах, в социальных сетях и средствах массовой информации | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района;Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района;Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию) | Участие в 1 мероприятии округа, проведение не менее 2 мероприятий в районе | до 10 июня, до 25 ноября 2024 года; до 10 июня, до 25 ноября 2025 года; до 10 июня, до 25 ноября 2026 года; до 10 июня, до 25 ноября 2027 года;до 10 июня, до 25 ноября 2028 года |
| 5.2.(5.4.) | Создание и использование в профилактике радикализации обучающихся цифровых платформ, предусматривающих индивидуальное сопровождение учащихся и студентов, требующих дополнительного профилактического внимания, а также нуждающихся в социально-психологической поддержке, подверженных влиянию террористической и иной деструктивной идеологии | Комитет образования администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию) | индивидуальное сопровождение учащихся и студентов, информационное и методическоесопровождениедеятельностиспециалистов образовательных организаций по устранению причин радикализации обучающихся |
| 5.3.(5.6.) | Оказание государственной и муниципальной поддержки некоммерческим, общественным организациям, деятельность которых направлена на привлечение обучающихся и молодежи, состоящей на различных формах учета, к реализации социально значимых, культурно-просветительских, гуманитарных, спортивных проектов, способствующих формированию антитеррористического мировоззрения | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района;Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Комитет культуры администрации Березовского района;Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района;Отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района;Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района;Игримский политехнический колледж (по согласованию) | оказание поддержки не менее 2 некоммерческим, общественным организациям |
| 5.4.(5.9.) | Анализ эффективности реализации общепрофилактических, адресных, индивидуальных и информационно-пропагандистских мероприятий с учетом результатов проводимых социальных исследований, мониторингов общественно- политических процессов и информационных интересов населения, прежде всего молодежи | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района;Комитет образования администрации Березовского района;Отдел молодежной политики администрации Березовского района;Отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района; | создание обзоров по результатам работы органов местного самоуправления в сфере профилактики терроризма |  |

Примечание: в скобках указаны пункты Плана ХМАО-Югры

Приложение 2

к постановлению главы Березовского района

от 06.03.2024 № 6

Критерии оценки качества и эффективности проводимых мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма

в Березовском районе

1. Введение

1.1.Основной целью деятельности по противодействию идеологии терроризма является достижение такого результата, при котором формируется психологическое состояние готовности (предрасположенности) личности к негативному восприятию той или иной ситуации проявления терроризма, оценке социальной значимости данного явления, проявлению отношения неприятия террористической идеологии и выстраиванию собственного антитеррористического поведения.

1.2. Оценка качества и эффективности мероприятий по реализации субъектами противодействия идеологии терроризма (далее – Оценка, Субъекты) направлена на получение данных о состоянии системы организации работы Субъектами согласно Комплексному плану противодействия идеологии терроризма в Березовском районе (далее – КППИТ).

1.3. Оценка позволяет выявить:

- проблемные зоны в управлении качеством реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма для последующей организации деятельности по их совершенствованию;

- лучшие практики проводимой Субъектами работы по реализации КППИТ в Березовском районе для тиражирования опыта.

2. Критерии Оценки

1.1. Критерии оценки подразделяются на количественные и качественные.

1.2. К количественным критериям относятся:

1) количество выявленных преступлений и правонарушений террористической направленности;

2) количество экстремистских и террористических проявлений в подростково-молодежной и образовательной среде;

3) количество экстремистских и террористических проявлений в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений;

4) количество экстремистских и террористических проявлений в сфере социально-политической активности;

5) количество активных форм выражения общественного мнения, способных вызвать общественный резонанс (стихийные или организованные митинги, шествия, демонстрации, забастовки, акты гражданского неповиновения и т.д.);

6) количество проводимых профилактических мероприятий по противодействию идеологии терроризма в соответствующей сфере деятельности.

Для оценки по количественным критериям используются сведения, полученные в ходе мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму в Березовском районе, регламент которого утвержден решением совместного заседания Антитеррористической комиссии Березовского района и Оперативной группы Березовского района (протокол от 18 февраля 2020 года № 40/27дсп, далее – Регламент мониторинга, утвержденный АТК Березовского района).

Увеличение количества выявленных преступлений и правонарушений террористической направленности, экстремистских и террористических проявлений в подростково-молодежной, образовательной среде, в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, в социально-политической сфере, увеличение количества активных форм выражения общественного мнения в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, совершенных лицами, проживающими на территории муниципального образования Березовский район, и уменьшение количества профилактических мероприятий по противодействию идеологии терроризма в соответствующей сфере деятельности свидетельствует о неудовлетворительной Оценке.

1.3.К качественным критериям относятся:

1) эффект психологического воздействия от проведения мероприятий по противодействию идеологии терроризма в соответствующей сфере деятельности;

2) удовлетворенность участников мероприятий по противодействию идеологии терроризма качеством их проведения.

Для оценки по качественным критериям используются:

Социологический опрос (исследование), которым определяется эффект профилактического воздействия от проведения мероприятий по противодействию идеологии терроризма в соответствующей сфере деятельности, осуществляемый с помощью анкетирования и интервьюирования различных групп населения.

Социологический опрос (исследование) целесообразно использовать ежегодно.

Мониторинг удовлетворенности лиц, принимающих участие в мероприятии, согласно КППИТ, качеством его проведения определяется путем получения обратной связи (опрос лиц, принимающих участие в мероприятии, в т.ч. в онлайн-режиме).».