Таблица 1

Об исполнении плана

основных мероприятий на 2018 - 2020 годы, посвященных

проведению в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Десятилетия детства в Российской Федерации, за 2018 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Ожидаемый результат | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## III. Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Социальная реклама (размещение баннеров по тематике Десятилетия детства: «Многодетная семья», «Отец - глава семьи», «Счастливое материнство», «Детство - счастливая пора» и другие) | декабрь 2018 года, | органы местного самоуправления (по согласованию) | бюджеты муниципальных образований автономного округа | популяризация семейных ценностей | Размещена информация на сайтах ОУ, в рекреациях, в классах, в вестибюле, на здании ОУ: - стенды о Десятилетии детства - буклеты для родителей - 2 баннера; - заставка в вестибюлях на информационном экране - вкладки на сайтах ОУ - выставка плакатов «Детство - счастливая пора». |
| ## V. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дошкольного и общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Разработка и обсуждение с общественностью концепций образовательной деятельности вновь создаваемых образовательных организаций дошкольного и общего образования | декабрь 2018 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа: город Когалым (по согласованию), города Мегион (по согласованию), город Нефтеюганск (по согласованию), город Нижневартовск (по согласованию), город Радужный (по согласованию), город Нягань (по согласованию), город Сургут (по согласованию), город Ханты-Мансийск (по согласованию), Советский район (по согласованию), Сургутский район (по согласованию), Белоярский район (по согласованию), Кондинский район (по согласованию), Общественные советы при органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию) | бюджеты муниципальных образований автономного округа | проведение не менее 50 общественных обсуждений концепций образовательной деятельности вновь создаваемых образовательных организаций дошкольного и общего образования с целью формирования образовательного пространства с учетом потребностей и интересов детей и общества | Не созданы |
| ## IX. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Реализация проекта «Защита» (работа с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья) | декабрь 2018 года | Орган местного самоуправления муниципального образования город Сургута (по согласованию), Сургутская филармония (по согласованию), Сургутская городская ассоциация родителей с детьми-инвалидами | бюджет муниципального образования | создание благоприятных условий, защищающих родителей детей с ограниченными возможностями здоровья от психологического и физического «выгорания» | В рамках реализации проекта «Защита» проведены консультации, беседы, совместные практические занятия -участвовали в новогодних представлениях (родители и дети-инвалиды) общешкольное мероприятие для детей-инвалидов и ОВЗ «У семейного очага» Консультирование родителей детей с ОВЗ по вопросам обучения и воспитания Проведение индивидуальных бесед и консультаций с родителями детей с ОВЗ и инвалидов (содействие социализации и адаптации ребёнка). |
| ## X. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей |  |  |  |  |  |  |
| 10.13. | Привлечение к участию несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, в конкурсах, олимпиадах, проводимых дистанционно | декабрь 2018 года | органы местного самоуправления (по согласованию) | бюджеты муниципальных образований автономного округа | увеличение до 20% доли несовершеннолетних осужденных, участвующих в мероприятиях | Нет таких |
| ## XI. Публичные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 11.10. | Участие в ежегодном конкурсе городов России, доброжелательных к детям | декабрь 2018 года | органы местного самоуправления (по согласованию) | без финансирования | количество участников - не менее 3 муниципальных образований автономного округа ежегодно | - |