**Отчет о реализации муниципальной программы за 2019 год**

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Березовского района (далее – муниципальная программа) разработана на основании Распоряжения администрации Березовского района от 17 октября 2018 года № 666-р «О разработке муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Березовского района».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 29.10.2018 № 924 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Березовского района» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Березовского района, полномочия ответственного исполнителя осуществляет комитет по экономической политике администрации Березовского района, соисполнителями программных мероприятий являются: муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Березовском районе», комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района.

Исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач, в муниципальную программу входят 4 подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления»;

- Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка»;

- Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инновационной деятельности»;

- Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной инвестиционной среды».

Решением Думы Березовского района от 20 декабря 2018 года № 351 «О бюджете Березовского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 24.12.219 № 510) общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2019 год утвержден в размере 41 180,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств автономного округа 40 889,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета Березовского района 2 496,1 тыс. рублей, в том числе софинансирование 2 036,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходных обязательств муниципальной программы составило 100%.

В отчетном периоде в муниципальную программу вносились изменения по мере уточнения объемов финансирования, корректировки показателей результативности выполнения мероприятий, а также с целью приведения муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством.

Информация о внесении изменений в муниципальную программу:

- постановление администрации Березовского района от 27.05.2019 № 628 «О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 29.10.2018 № 924 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Березовского района» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района;

- постановление администрации Березовского района от 04.10.2019 № 1139 «О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 29.10.2018 № 924 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Березовского района» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района;

- постановление администрации Березовского района от 23.12.2019 № 1490 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Березовского района от 29.10.2018 № 924 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Березовского района» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района».

**Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления»**

В 2019 году на реализацию подпрограммы 1«Совершенствование муниципального управления» предусмотрено бюджетом 35 350,8 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 33 146,2 тыс. рублей, средства бюджета Березовского района 2 204,6 тыс. рублей (в том числе софинансирование 1 744,6 тыс. рублей)

Кассовый расход составил 35 350,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа 33146,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 2204,6 тыс. рублей (в том числе софинансирование 1744,6 тыс. рублей). Освоение плановых бюджетных ассигнований составило 100%.

Годовые бюджетные ассигнования предусмотрены на обеспечение текущих расходов деятельности МФЦ, в том числе основная часть расходов связана с оплатой труда сотрудников МФЦ и обязательными налоговыми и неналоговыми платежами (сборами) в бюджеты всех уровней.

По итогам 2019 года уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг должен составлять не менее 90 процентов. Проводимое анкетирование граждан в МАУ МФЦ в Березовском районе показывает положительную оценку качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Целевой показатель за отчетный период составляет 99,7%.

Показатель «Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных и муниципальных услуг» в 2019 году составляет 3,5 минут (при плане 15 минут).

В соответствии с постановлением администрации Березовского района от 26 ноября 2019 года № 1381 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления Березовского района» по состоянию на 01 января 2020 года предоставляется 41 муниципальная услуга, что больше на 3 услуги по сравнению с 2019 годом.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

**Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка»**

В 2019 году на реализацию основного мероприятия «Развитие потребительского рынка» бюджетных ассигнований бюджетом Березовского района не предусмотрено. Реализация мероприятия осуществляется специалистами отдела предпринимательства и потребительского рынка в рамках должностных обязанностей.

В соответствии с муниципальной программой проводились следующие мероприятия:

-мониторинг обеспеченности населения Березовского района торговыми площадями предприятий розничной торговли.

-мониторинг розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Информация о мониторинге цен и обеспеченности населения Березовского района торговыми площадями предприятий розничной торговли размещается на официальном вэб-сайте органов местного самоуправления Березовского района в разделе «Деятельность/Малое и среднее предпринимательства/Потребительский рынок».

По состоянию на 01.01.2020 на территории района действуют 369 объектов розничной торговли (больше на 2 единицы к предыдущему году), общей торговой площадью 17 445,02 кв.м., (уменьшение на 4,18 % к 2018 г.). Общая торговая площадь стационарной сети 16 887,12 кв. метра (одной из основных причин уменьшения общей торговой площади, явилось, то, что в п. Приполярный магазин общей площадью 1108 кв.м., принадлежащий ООО «Газпром трансгаз Югорск», реализован, как непрофильный актив предприятия).

На территории района функционирует 7 торговых комплексов, 199 магазинов, в том числе 74 объекта по продаже продовольственных товаров, 68 объектов непродовольственных товаров, 57 со смешанным ассортиментом товаров, а также 140 объектов мелкорозничной сети (павильоны). Нестационарная торговая сеть представлена 21 павильоном, 5 киосками, 3 торгово-остановочными павильонами и 1 прицепом-фургоном. Свободные площади: 27 магазинов общей свободной площадью 2 449,6 кв.м.; 26 павильонов мелкорозничной торговли общей свободной площадью 916,1 кв.

По состоянию на 01.01.2020 в Березовском районе обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составляет 766,44 кв.м., что на 23,42 % выше минимального норматива, установленного для Березовского района постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 05.08.2016 № 291-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов и объектов местного значения в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре» (далее – Постановление). В том числе, показатель обеспеченности площадью стационарных торговых объектов Березовского района, в которых реализуются продовольственные товары, составляет 279,64 кв.м., что на 31,28 % выше установленного Постановлением показателя, показатель обеспеченности площадью стационарных торговых объектов, в которых реализуются непродовольственные товары, составляет 486,79 кв.м., что выше установленного Постановлением показателя на 19,31 %.

Сведения о достижении значений показателей подпрограммы, запланированных на 2019 год:

«Обеспеченность населения торговой площадью»: по плану 755,60 кв. м на 1000 жителей, факт 766,44 кв.м на 1000 жителей, исполнение на 101,4%.

Показатель перевыполнен в результате увеличения объектов розничной торговли (больше на 2 единицы к предыдущему году).

В целях реализации мероприятий подпрограммы муниципальные контракты не заключались.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

**Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инновационной деятельности»**

В рамках подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инновационной деятельности» в 2019 году реализовывались два региональных проекта: «Популяризация предпринимательства» и «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» входящих в Портфель национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Плановые бюджетные ассигнования, доведенные в 2019 году, на реализацию региональных проектов составили 5 829,8 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа 5 538,3 тыс. рублей, средства бюджета Березовского района в 291,5 тыс. рублей.

Из них на реализацию:

- регионального проекта «Популяризация предпринимательства» 849,1 тыс. рублей (806,6 тыс. рублей средства автономного округа, 42,5тыс. рублей средства бюджета Березовского района);

- регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» 4 980,7 тыс. рублей (4 731,7тыс. рублей средства автономного округа, 249,0 тыс. рублей средства бюджета Березовского района);

Кассовое исполнение расходных обязательств подпрограммы составляет 100 %. Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме, в соответствии со сроками.

В рамках подпрограммы велась следующая работа по созданию благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

**В рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства»:**

Организованы и проведены мероприятия:

1. Межмуниципальная выставка-ярмарка «Ярмарка Березовского уезда».

Количество участников мероприятия составило 25 чел. В целях организации и проведения ярмарки заключено два договора:

- Договор на услугу по организации муниципальной выставки-ярмарки «Ярмарка Березовского уезда» № 15/19-д от 28.02.2019 на сумму 99 000,00 рублей, в том числе за счет средств автономного округа Югры 94 050,00 рублей, за счет средств бюджета Березовского района 4 950,00 рублей.

Срок исполнения услуги по договору 18.03.2019, услуга оказана в установленный срок.

- Договор на услугу по аренде помещения для организации мероприятия межмуниципальной выставки-ярмарки «Ярмарка Березовского уезда» № 16/19-д от 28.02.2019 на сумму 40 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа Югры 38 000,00 рублей, за счет средств бюджета Березовского района 2 000,00 рублей.

Срок исполнения услуги по договору 02.03.2019, услуга оказана в установленный срок.

1. Конкурс «Предприниматель года – 2018». Количество участников из числа малого и среднего предпринимательства 13 человек.

В целях популяризации предпринимательской деятельности организована торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса. Заключен договор на оказание услуги по организации церемонии награждения победителей и лауреатов муниципального конкурса «Предприниматель года – 2018» № 30/19-д от 21.06.2019 на сумму 99 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа Югры 94 050,00 рублей, за счет средств бюджета Березовского района 4 950,00 рублей.

Срок исполнения услуги по договору 18.03.2019, услуга оказана в установленный срок.

1. В целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность проведено образовательное мероприятие формате форума «От идеи до проекта». Количество участников мероприятия 37 человек.

Заключен договор на оказание услуги по организации мероприятия в целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность № 59/19-д от 22.08.2019 на сумму 99 052,63 рублей, в том числе за счет средств автономного округа 94 100,00рублей, за счет средств бюджета Березовского района 4 952,63 рублей.

Срок исполнения услуги по договору 24.08.2019, услуга оказана в установленный срок.

1. В целях популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи проведены деловые игры по финансовой грамотности способствующих приобретению знаний и основ предпринимательства, для школьников старших классов общеобразовательных школ пгт. Березово, пгт. Игрим, с. Саранпауль. Количество участников мероприятия 79 человек. А также, в целях повышение информированности граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства Березовского района о возможностях для развития бизнеса и о существующих мерах и программах поддержки проведены курсы по тематике социального предпринимательства и эффективным продажам. Количество участников мероприятий 21 человек.

Заключен муниципальный контракт № 0187300012419000384 от 13.12.2019 на оказание услуги по организации мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности на сумму 265 386,45 рублей, в том числе за счет средств автономного округа 252 117,13 рублей, за счет средств бюджета Березовского района 13 269,32 рублей.

Срок исполнения услуги по договору 20.12.2019, услуга оказана в установленный срок.

1. Изготовлена полиграфическая продукция, направленная на популяризацию предпринимательства. Заключен договор подряда № 117/19-д от 18.12.2019 на сумму 178 030,18 рублей, в том числе за счет средств автономного округа 169 128,67 рублей, за счет средств бюджета Березовского района 8 901,51 рублей.

Срок исполнения работ по договору 20.12.2019, работы оказаны в установленный срок.

1. Проведен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательств Березовского района.

Заключен муниципальный контракт на оказание услуги по организации и проведению мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства № 0187300012419000016 от 12.03.2019 на сумму 68 583,37 рублей, в том числе за счет средств автономного округа Югры 65 154,20 рублей, за счет средств бюджета Березовского района 3429,17 рублей.

Срок исполнения услуги по договору 15.04.2019. Фактический срок предоставления услуги– 13.05.2019.

В целях досудебного урегулирования вопроса о несвоевременной сдаче услуги исполнителю муниципального контракта направлена претензия и предложено перечислить администрации Березовского района сумму пени в размере 478 рубля 37 копеек. Претензия исполнителем муниципального контракта удовлетворена в полном объеме и в срок.

**В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке»** рассмотрено 51 заявление, заключено 45 соглашений о предоставлении субсидии.

В целях поддержки социально-значимых отраслей экономики Березовского района субсидия предоставлена на возмещение части затрат 29 субъектам малого бизнеса по следующим мерам поддержки:

- финансовая поддержка начинающих предпринимателей, связанных с началом ведения предпринимательской деятельности в размере 94,2 тыс. рублей. Количество получателей поддержки 1 МСП;

- на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности и деятельность в социальной сфере на аренду нежилых помещений в размере 1 120,3 тыс. рублей. Количество получателей поддержки 12 МСП;

- на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности и деятельность в социальной сфере по предоставленным консалтинговым услугам в размере 146,5 тыс. рублей. Количество получателей поддержки 6 МСП;

- на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности и деятельность в социальной сфере по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей в размере 120,0 тыс. рублей. Количество получателей поддержки 2 МСП;

- по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов в размере 2 529,3 тыс. рублей. Количество получателей поддержки 6 МСП;

на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований в размере 166,5 тыс. рублей. Количество получателей поддержки 2 МСП;

- Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) по доставке кормов для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий в размере 799,0 тыс. рублей. Количество получателей поддержки 4 МСП.

По данным Федеральной налоговой службы России по состоянию на 10 января 2020 года в Березовском районе действует 508 субъектов малого предпринимательства (снижение с 2018 годом на 32 единицы), в том числе:

- малых предприятий – 11 ед., их них юридических лиц – 9 ед., индивидуальных предпринимателей – 2 ед.;

- микропредприятий – 496 ед., из них: 103 юридических лиц, 393 индивидуальных предпринимателей;

- средних предприятий – 1 ед.

Сектор малого и среднего предпринимательства в Березовском районе представлен в основном индивидуальными предпринимателями (77,7 % от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства).

Общее количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составило 1691 человека (в 2018 году 1154 человека). Доля среднесписочной численности работников малых (в том числе микропредприятий), средних предприятий и индивидуальных предпринимателей в общей численности занятого населения 11,7% (в 2018 году 10,3%).

В целях создания условий для развития сектора малого и среднего бизнеса предоставляется информационно-консультационная поддержка.

Количество субъектов, получивших консультационную поддержку, и граждан из числа безработных, желающих открыть свое дело (по средствам телефонной связи и личного приема) – 141 человек, общее количество консультаций 204. На официальном вэб-сайте органом местного самоуправления Березовского района обеспечено сопровождение информационного раздела «Малое и среднее предпринимательство», где размещается необходимая информация для субъектов предпринимательской деятельности, а также ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей мер муниципальной поддержки.

В рамках реализации основного мероприятия «Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность», в целях совершенствования законодательства, регулирующего деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, направленного на защиту прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и ликвидации административных ограничений в 2019 году принято 9 нормативных правовых актов администрации Березовского района.

Организовано и проведено 3 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе 1 заседание – с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, прокурора Березовского района, представителя МРИФНС № 8 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Рассмотрено 10 вопросов.

По основному мероприятию «Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» перечень муниципального имущества, предназначенного для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района в разделе «Деятельность/ Малое и среднее предпринимательство/Виды поддержки».

В отчетном периоде муниципальное имущество Березовского района во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства не предоставлялось.

Сведения о достижении значений показателей подпрограммы, запланированных на 2019 год:

1. «Количество мероприятий, организованных для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность» по плану 1 ед., факт 12 ед., исполнение на 1200%.

По итогам проведения электронных торгов сложилась экономия бюджетных средств, предоставленных на реализацию мероприятий, в результате чего полученные средства по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд были направлены на организацию дополнительных мероприятий.

1. «Количество субъектов малого (в том числе микро) и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку» по плану 22 ед., факт 29 ед., исполнение на 131%.

Финансовая поддержка носит заявительный характер. Показатель перевыполнен в результате увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за получением финансовой поддержки.

1. «Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку» по плану 31 ед., факт 39 ед., исполнение на 125%.

Показатель сформировался по отчетным данным 2019 года предоставленными субъектами малого и среднего предпринимательства-получателями финансовой поддержки.

1. «Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку» по плану 24,4 мил. рублей, факт 59,5 мил. рублей, исполнение на 243%.

Показатель сформировался по отчетным данным 2019 года предоставленными субъектами малого и среднего предпринимательства-получателями финансовой поддержки.

1. «Количество вновь созданных рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей), субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку» по плану 2 единицы, факт 4 единицы, исполнение на 200%.

Показатель, перевыполнен в результате создания двух новых рабочих мест получателями финансовой поддержки (разнорабочий и повар).

1. «Количество начинающих предпринимателей, получивших финансовую поддержку» по плану 1 единицы, факт 1 единицы, исполнение на 100%.
2. «Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий» по плану 50 единиц, факт 120 единиц, исполнение на 240%.

Показатель перевыполнен в результате проведения дополнительных мероприятий организованных для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность.

1. «Количество субъектов малого (в том числе микро) и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения района» по плану 231,4 единиц, факт 230,5 единиц, исполнение на 99,6%.

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ на конец, 2019 года количество субъектов малого (в том числе микро) и среднего предпринимательства Березовского района сократилось по сравнению с началом года на 32 единицы.

1. «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» по плану 1,6 тыс. человек, факт 1,6 единиц, исполнение на 100%.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

**Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»**

В 2019 году на реализацию основных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику» и «Трансформация делового климата» бюджетных ассигнований бюджетом Березовского района не предусмотрено. Реализация мероприятий осуществляется без финансирования специалистами отдела инвестиций и управления проектами в рамках должностных обязанностей.

В рамках исполнения основного мероприятия «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику»:

1. Актуализирован инвестиционный паспорт Березовского района в соответствии с распоряжением администрации Березовского района № 289-р от 11.04.2017 «Об инвестиционном паспорте Березовского района и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района». Актуальный паспорт размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района в разделе «Деятельность»/«Экономика»/«Инвестиционная деятельность»/ «Инвестиционная политика»

(<https://www.berezovo.ru/activity/economy/business_segment/programma-kompleksnogo-razvitiya/invest_pasport.php>).

1. На постоянной основе ведется мониторинг инвестиционных проектов. На официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района в разделе «Деятельность»/ «Экономика»/ «Инвестиционная деятельность»/ «Инвестиционный потенциал» (<http://berezovo.ru/activity/economy/business_segment/investitsionnye-predlozheniya/>) размещены актуальные реестр инвестиционных проектов, реализуемые/планируемые к реализации за счет бюджетных ассигнований на территории Березовского района, данные о свободных и вновь сформированных инвестиционных площадках на территории Березовского района, перечень инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств частных инвесторов, на территории Березовского района, инвестиционные предложения.
2. Обеспечена деятельность Совета по инвестиционной политике Березовского района (далее – Совет) в соответствии с распоряжением администрации Березовского района  № 78-р от 20.02.2014 «О создании Совета по инвестиционной политике Березовского района и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района». Утверждены планы работы Совета на 2019 год. За год проведено 6 заседаний Совета, рассмотрен 21 вопрос. Вся информация о деятельности Совета размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района в разделе «Деятельность»/«Экономика»/«Инвестиционная деятельность» «Совет по инвестиционной политике Березовского района» (<https://www.berezovo.ru/activity/economy/business_segment/sovet-po-investitsionnoy-politike-berezovskogo-rayona/>).
3. Применение проектного формата работы в деятельности органов местного самоуправления, с проведением регулярных заседаний Проектного комитета, позволяет последовательно улучшать инвестиционный климат в Березовском районе.

Березовский район принимает участие в реализации портфелей проектов основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.

С 2019 года на территории Березовского района ведется работа по реализации мероприятий, направленных на реализацию 6 национальных проектов и 16 региональных проектов в части муниципальной составляющей, разработанных на основе Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», что позволит выстроить процессы, расставить приоритеты, сконцентрировать ресурсы на достижение национальных целей и стратегических задач Российской Федерации в Березовском районе.

Сведения о достижении значений показателей подпрограммы, запланированных на 2019 год:

- «Количество новых инвестиционных проектов» по плану 0 единиц, факт 0 единиц.

- «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя Березовского района по плану 15205,0 рублей, факт 48 797,6 рублей, исполнение на 321%.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.