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В целях реализации генерального плана сельского поселения Саранпауль, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Саранпауль, Глава Берёзовского района

ПОСТАНОВИЛ:
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2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Введение

На основании муниципального контракта  № 128 от 28.08.2007 г. ООО «ИТП «Град» разрабатывает «Проект плана реализации генерального плана сельского поселения Саранпауль».
Цель работы – создание эффективного механизма реализации генерального плана городского поселения, определяющего последовательность действий органов местного самоуправления для достижения комплексного муниципального развития.
Состав проекта плана реализации определен в соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ:
- сроки подготовки документации по планировке территории;

- наименование и параметры объектов капитального строительства;
- сроки строительства объектов капитального строительства;

- возможные источники финансирования;
- финансово-экономическое обоснование.
Полномочия органов местной администрации городского поселения по решению вопросов местного значения, связанных с реализацией генерального плана, установлены ст. 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ.
1. Общие положения
В перечне мероприятий по территориальному планированию предложена последовательность действий органов местного самоуправления для выполнения комплексной программы муниципального развития. Представлена привязка по местоположению объектов в соответствии с генеральным планом, основные параметры объектов,  обозначены   сроки подготовки градостроительной документации и строительства с указанием источников финансирования, а также произведен расчет  укрупненных стоимостей.

Период реализации генерального плана предусмотрен на 20 лет: с 2009 г. до 2028 г. с разбивкой по трем периодам: 1 очередь – 2009…2013 гг., 2 очередь – 2014…2018 гг., 3 очередь – 2019…2028 гг.
Генеральным планом предусматривается строительство жилых домов как на территориях со сложившейся застройкой за счет сноса ветхого жилищного фонда, так и на свободных от застройки территориях. 

В социальной сфере в период до 2028 года планируется строительство объектов обслуживания населения. В сфере образования в сельском поселении предусмотрено строительство 4 детских  садов, двух школ, двух комплексов «начальная школа – детский сад». Также предусмотрено строительство 3 внешкольных учреждений. В сфере здравоохранения предусмотрено строительство станции скорой медицинской помощи и двух ФАПов.  В сфере культуры запланировано строительство 10 комплексов «Дом культуры. Библиотека» и музейного комплекса под открытым небом. В сфере спорта предусмотрено строительство двух спортивных комплексов и двух спортзалов. В процессе реализации генерального плана предусмотрено строительство объектов торгового назначения, общественного питания, административных зданий, объектов финансово-кредитного назначения, объектов связи, объектов социально-бытового назначения.

При разработке проектных решений генерального плана расчет стоимости строительства производится для зданий с ориентировочными параметрами с применением укрупненных показателей базисной стоимости (УПБС). Определение стоимости строительства позволяет инвестору проводить экономические расчеты и выбор наиболее эффективных проектов, учитывающих территориальные условия и конъюнктуру рынка. Конкретизацию конструктивных параметров зданий следует  производить на уровне архитектурно – строительного проектирования каждого объекта отдельно.  

Стоимости объектов капитального строительства социальной сфер рассчитаны на основе «Сборника укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны» (ЦНИИП градостроительства, 1986г.). Для перехода от цен 1984 г. к уровню текущих цен и учета территориальных особенностей используется два коэффициента:

- территориальный коэффициент пересчета сметной стоимости строительства на 1 января 2000 г. = 23,34;

- индекс изменения сметной стоимости к ФЕР на II квартал 2008 г. к уровню баз 2001 г. (без НДС) = 7,3 (Приложение к письму Росстроя от 04.04.2008 № ВБ-1305/02);
Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР применен коэффициент 1,01 (для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера).

Распределение объемов финансирования объектов капитального строительства на расчетный срок основывается на следующих принципах:

· постепенное наращивание основных фондов строительных организаций;

· выделение объектов социального характера и финансирование их за счет средств муниципалитета;

· при ликвидации жилья непригодного для проживания обязательно предусматривается строительство социального жилья в объеме достаточном для переселения граждан;

· общий объем затрат должен распределятся равномерно как между объектами финансирования, так и очередями строительства.

Перечень мероприятий по территориальному планированию приведен в табличной форме. 

 2. Перечень мероприятий по реализации генерального плана с. САРАНПАУЛЬ
	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на I квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

	1.1
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 141 домов
	01:01:01, 01:01:02, 01:01:04, 01:01:05, 01:01:06, 01:01:07, 01:01:08, 01:01:09, 01:01:11, 01:02:02, 01:02:04, 01:06:09, 01:07:04, 01:07:05, 01:07:06, 01:07:07, 01:07:08, 01:07:09, 01:07:12, 01:07:13, 01:07:14 ,01:07:15, 01:07:16, 01:07:17, 01:07:19, 01:07:20, 01:07:21, 01:07:22, 01:08:04
	Sобщ = 82 м2, Sобщ всех зданий = 11700 м2
	Разработка проектной документации
	25,8
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	430,2
	
	

	1.2
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 2 дома
	 01:07:22
	Sобщ = 110 м2, Sобщ всех зданий = 220 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,2
	
	

	1.3
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 2 дома
	 01:07:22
	Sобщ = 125 м2, Sобщ всех зданий = 250 м2
	Разработка проектной документации
	0,6
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,3
	
	

	1.4
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 4 дома
	01:06:06,  01:06:08
	Sобщ = 2275 м2, Sобщ всех зданий = 9100 м2
	Разработка проектной документации
	20,4
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	340,3
	
	

	1.5
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 2 дома
	01:06:06, 01:06:08
	Sобщ = 3410 м2, Sобщ всех зданий = 6820 м2
	Разработка проектной документации
	15,3
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	255,0
	
	

	1.6
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт, 1 дом
	 01:06:09
	Sобщ = 4550м2
	Разработка проектной документации
	10,2
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	170,1
	
	

	1.7
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт,

 6 дома
	01:07:01, 01:08:02
	Sобщ = 109 м2, Sобщ всех зданий = 740 м2
	Разработка проектной документации
	1,6
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	27,3
	
	

	1.8
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 
1 дом
	 01:01:02
	Sобщ = 1645 м2
	Разработка проектной документации
	3,7
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	61,5
	
	

	1.9
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 
3 дома
	01:06:01, 01:06:03, 01:01:01
	Sобщ = 2275 м2, Sобщ всех зданий = 6825 м2
	Разработка проектной документации
	15,3
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	255,2
	
	

	1.10
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 
2дома
	 01:06:10
	Sобщ = 4550 м2, Sобщ всех зданий = 9100 м2
	Разработка проектной документации
	20,2
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	336,9
	
	

	1.11
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт.,
 7 домов
	 01:06:10, 01:05:07
	Sобщ = 3410 м2, Sобщ всех зданий = 23870 м2
	Разработка проектной документации
	53,0
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	883,8
	
	

	1.12
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт.,
 1 дом
	 01:06:10
	Sобщ = 4625 м2
	Разработка проектной документации
	10,4
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	172,9
	
	

	1.13
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт.,
 1 дом
	 01:06:10
	Sобщ = 2275 м2
	Разработка проектной документации
	5,1
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	85,1
	
	

	1.14
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт, 1 дом
	 01:06:07
	Sобщ = 3410 м2
	Разработка проектной документации
	7,7
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	127,5
	
	

	1.15
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 
27 домов
	01:10:01, 01:10:05, 01:02:07
	Sобщ = 82 м2, Sобщ всех зданий = 2225 м2
	Разработка проектной документации
	4,9
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	82,3
	
	

	1.16
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 
6 домов
	 01:10:03, 01:05:07
	Sобщ = 2275 м2, Sобщ всех зданий = 13650 м2
	Разработка проектной документации
	30,3
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	505,4
	
	

	1.17
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт,
 3 дома 
	01:02:05, 01:02:06
	Sобщ = 2275 м2, Sобщ всех зданий = 6825 м2
	Разработка проектной документации
	15,3
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	255,2
	
	

	1.18
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 
1 дом
	 01:02:05
	Sобщ =  3410 м2
	Разработка проектной документации
	7,7
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	127,5
	
	

	1.19
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт.,
 3 дома
	 01:06:03
	Sобщ = 112 м2, Sобщ всех зданий = 336 м2
	Разработка проектной документации
	0,8
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,6
	
	

	1.20
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт.,

 118 домов
	 01:10:10, 01:03:06, 01:03:01, 03:03:03, 01:03:02, 01:05:03, 01:05:02, 01:05:01, 01:04:02
	Sобщ = 82 м2, Sобщ всех зданий = 9670 м2


	Разработка проектной документации
	21,7
	Частные средства
	3 очередь



	
	
	
	
	Строительство
	361,6
	
	

	1.21
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 16 домов
	01:10:04, 01:10:07, 01:10:08, 01:10:09
	Sобщ = 2278 м2, Sобщ всех зданий = 36400 м2
	Разработка проектной документации
	81,7
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1361,2
	
	

	1.22
	Многоквартирный жилой дом, 3эт., 
12 домов
	01:04:03, 01:05:04, 01:05:08
	Sобщ = 2275м2, Sобщ всех зданий = 27300 м2
	Разработка проектной документации
	60,6
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1010,8
	
	

	1.23
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 15 домов
	01:04:01
	Sобщ = 126м2, Sобщ всех зданий = 1890м2
	Разработка проектной документации
	4,2
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	70,7
	
	

	1.24
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт, 1 дом
	 01:03:06
	Sобщ = 116 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,3
	
	

	1.25
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт, 3 дома
	 01:04:03, 01:05:08
	Sобщ = 3410 м2, Sобщ всех зданий = 10230м2
	Разработка проектной документации
	22,7
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	378,8
	
	

	1.26
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт, 3 дома
	 01:05:04
	Sобщ = 3410 м2, Sобщ всех зданий = 10230 м2
	Разработка проектной документации
	23,0
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	382,5
	
	

	1.27
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт, 3 дома
	 01:05:04, 01:05:08
	Sобщ = 4550 м2, Sобщ всех зданий = 13650 м2
	Разработка проектной документации
	30,3
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	505,4
	
	

	1.28
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт, 4 дома
	01:05:06
	Sобщ = 3413 м2, Sобщ всех зданий = 13652 м2
	Разработка проектной документации
	30,3
	Частные средства
	за расчетный срок

	
	
	
	
	Строительство
	505,5
	
	

	1.29
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт, 1 дом
	01:05:06
	Sобщ = 2275 м2
	Разработка проектной документации
	5,1
	Частные средства
	за расчетный срок

	
	
	
	
	Строительство
	84,2
	
	

	1.30
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт, 2 дома
	01:05:06
	Sобщ = 4550 м2, Sобщ всех зданий = 9100 м2
	Разработка проектной документации
	20,2
	Частные средства
	за расчетный срок

	
	
	
	
	Строительство
	336,9
	
	

	
	ИТОГО ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	360,7
	
	

	
	
	
	частные средства
	1289,8
	
	

	
	
	2 очередь
	бюджет
	270,5
	
	

	
	
	
	частные средства
	2474,1
	
	

	
	
	3 очередь
	бюджет
	941,2
	
	

	
	
	
	частные средства
	3378,6
	
	

	
	
	за расчетный срок

	982,2
	
	

	2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

	ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.1
	Детский сад на 60 мест, 1 эт.
	01:07:01
	Sобщ = 380 м2
	Разработка проектной документации
	1,5
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	24,9
	
	

	2.2
	Детский сад на 150 мест, 2 эт.
	01:06:08
	Sобщ = 1580 м2
	Разработка проектной документации
	3,7
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	60,8
	
	

	2.3
	Детский сад на 160 мест, 2 эт.
	01:10:02
	Sобщ = 1580 м2
	Разработка проектной документации
	3,9
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	64,9
	
	

	2.4
	Детский сад на 155 мест, 2 эт.
	01:01:06
	Sобщ = 1580 м2
	Разработка проектной документации
	3,8
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	62,2
	
	

	2.5
	Средняя школа на 600 мест, 3 эт.
	01:06:07
	Sобщ = 4145 м2
	Разработка проектной документации
	9,7
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	161,0
	
	

	2.6
	Интернат на 50 мест, 2эт.
	01:02:01
	Sобщ = 1865 м2
	Разработка проектной документации
	0,8
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	13,7
	
	

	2.7
	Школа искусств. Детско-юношеский центр "Поиск" на 100/75 мест, 2 эт.
	01:04:05
	Sобщ = 1025 м2
	Разработка проектной документации
	2,3
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	38,3
	
	

	2.8
	Межшкольный методический комбинат на 80 мест, 1 эт.
	01:01:02
	Sобщ = 635 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	14,2
	
	

	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

	2.9
	Общественный центр. Библиотека (250 мест/8 тыс.экз), 2 эт.
	01:10:08
	Sобщ = 1860 м2
	Разработка проектной документации
	2,4
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	39,3
	
	

	2.10
	Досуговый центр. Библиотека (90 мест/10 тыс.экз.),  2 эт.
	01:05:04
	Sобщ = 1020 м2
	Разработка проектной документации
	1,3
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	21,5
	
	

	2.11
	Дом культуры. Библиотека (165 мест/25 тыс.экз.), 2 эт.
	01:01:02
	Sобщ = 1840 м2
	Разработка проектной документации
	2,3
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	38,8
	
	

	2.12
	Общественный центр. Библиотека (240 мест/8 тыс.экз.), 2 эт.
	01:06:08
	Sобщ = 1230 м2
	Разработка проектной документации
	1,5
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	25,7
	
	

	2.13
	Дом культуры. Краеведческий музей (250 мест/объект)
	01:01:06
	Sобщ = 750 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Бюджет
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Реконструкция
	
	
	

	2.14
	Музейный комплекс под открытым небом. Музейный комплекс складских строений
	01:10:05, 01:02:04
	Sобщ всех зданий= 700 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Бюджет
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	2.15
	Дом-музей
	01:08:06
	Sобщ = 70 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Бюджет
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Реконструкция
	
	
	

	ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

	2.16
	Станция скорой медицинской помощи на 1 автомобиль, 1 эт.
	01:01:12
	Sобщ = 330 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,9
	
	

	2.17
	Дополнительный корпус больницы, 75 койко-мест
	01:01:12
	Sобщ = 2318 м2
	Разработка проектной документации
	10,5
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	174,4
	
	

	СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ


	2.18
	Стадион с трибунами
	01:01:10
	 
	Разработка проектной документации
	0,2
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,5
	
	

	2.19
	Культурно-спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном (1238 кв.м. площади пола/308кв.м. зеркала воды)
	01:01:10
	Sобщ = 5200 м2
	Разработка проектной документации
	12,0
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	199,8
	
	

	ОБЪЕКТЫ ОТДЫХА И ТУРИЗМА

	2.20
	Этно-природный комплекс
	01:12:01
	Sобщ всех зданий =750 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	


	2.21
	Турбаза и кемпинг на 70 мест и гостиничный комплекс на 20 мест
	01:12:01
	Sобщ всех зданий = 2200 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	

	ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

	2.22
	Кафе на 30 мест, 1 эт.
	01:05:03
	Sобщ = 150 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,0
	
	

	ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.23
	Комплекс обслуживания, 1 эт.
	01:10:03
	Sобщ = 380 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	14,2
	
	

	2.24
	КБО с прачечной и химчисткой (105 раб.мест, 13650кг белья в смену, 40 кг вещей в смену), 2 эт.
	01:01:11
	Sобщ = 1865 м2
	Разработка проектной документации
	2,4
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	39,3
	
	

	2.25
	Баня на 45 мест, 1 эт.
	01:01:11
	Sобщ = 870 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	14,6
	
	

	2.26
	Баня на 15 мест, 1 эт.
	01:01:12
	Sобщ = 375 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,5
	
	

	2.27
	Административно-гостиничный комплекс на 40 мест, 2 эт.
	01:03:04
	Sобщ = 1920 м2
	Разработка проектной документации
	1,8
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	29,4
	
	

	2.28
	Сауна на 10 мест, 1 эт.
	01:06:04
	Sобщ = 170 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,2
	
	

	2.29
	Комплекс обслуживания, 1 эт.
	01:06:07
	Sобщ = 340 м2
	Разработка проектной документации
	0,8
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,7
	
	

	2.30
	Отель на 15 мест, 2 эт.
	01:01:02
	Sобщ = 400 м2
	Разработка проектной документации
	1,2
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	20,4
	
	

	ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.31
	Рынок на 1500 кв.м. торговой площади, 2 эт.
	01:02:05
	Sобщ = 2650 м2
	Разработка проектной документации
	2,4
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	40,0
	
	

	2.32
	Торговый павильон на 100 кв.м. торговой площади, 1 эт.
	01:02:05
	Sобщ = 150 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,6
	
	

	2.33
	Торговый павильон на 150 кв.м. торговой площади, 1 эт.
	01:02:05
	Sобщ = 230 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,6
	
	

	2.34
	Торговый павильон на 200 кв.м. торговой площади, 1 эт.
	01:02:05
	Sобщ = 360 м2
	Разработка проектной документации
	0,8
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	13,5
	
	

	2.35
	Торговый павильон на 300 кв.м. торговой площади
	01:02:05
	Sобщ = 590 м2
	Разработка проектной документации
	1,3
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	22,0
	
	

	2.36
	Магазин на 100 кв.м. торговой площади, 1 эт., 2 объекта
	01:02:06, 01:06:01
	Sобщ = 590 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	11,2
	
	

	2.37
	Магазин на 150 кв.м. торговой площади, 1 эт., 2 объекта
	01:01:06, 01:03:02
	Sобщ = 200 м2, Sобщ = 150 м2
	Разработка проектной документации
	1
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	17,2
	
	

	2.38
	Магазин на 400 кв.м. торговой площади, 1 эт.
	01:02:04
	Sобщ = 590 м2
	Разработка проектной документации
	1,3
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	22,0
	
	

	2.39
	Магазин на 300 кв. м торговой площади, 1 эт.
	01:10:05
	Sобщ = 380 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	14,2
	
	

	2.40
	Магазин на 200 кв. м торговой площади, 1 эт., 2объекта
	01:04:03, 01:05:08
	Sобщ = 380 м2
	Разработка проектной документации
	1,6
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	27
	
	

	2.41
	Магазин на 100 кв. м торговой площади, 1 эт.
	01:06:07
	Sобщ = 380 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,6
	
	

	2.42
	Касса аэровокзала, автовокзал 1эт.
	01:02:06
	Sобщ = 340 м2
	Разработка проектной документации
	0,8
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,7
	
	

	2.43
	Автомагазин
	01:04:04
	Sобщ = 130 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,9
	
	

	2.44
	Магазин-пекарня на 540 кг/сутки
	01:08:07
	Sобщ = 300 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	3,8
	
	

	ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.45
	Административное здание, 1 эт., 2 объекта
	01:06:05
	Sобщ = 320 м2
	Разработка проектной документации
	0,8
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	13,4
	
	

	2.46
	Административное здание. Дума. Социальные службы, ЗАГС, 2 эт.
	01:01:06
	Sобщ = 1130 м2
	Разработка проектной документации
	1,4
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	23,8
	
	

	2.47
	Административное здание, 2 эт., 2объекта
	01:04:05
	Sобщ = 1770 м2, Sобщ = 2200 м2
	Разработка проектной документации
	5
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	83,7
	
	

	2.48
	Офисное здание, 3 эт.
	01:01:02
	Sобщ = 600 м2
	Разработка проектной документации
	0,8
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,6
	
	

	2.49
	Здание милиции
	01:01:02
	Sобщ = 717 м2
	Разработка проектной документации
	1,6
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	26,5
	
	

	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.50
	Церковь
	01:08:06
	Sобщ = 380 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	

	ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ

	2.51
	Почта. Узел связи, 1 эт.
	01:08:01
	Sобщ = 160 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,4
	
	

	ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

	2.52
	Бюро ритуальных услуг
	01:02:06
	Sобщ = 172 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,4
	
	

	ИТОГО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
	1 очередь


	бюджет


	
	130,6
	 
	 

	
	
	частные средства
	
	162
	 
	 

	
	2 очередь
	бюджет

	
	469,5
	 
	 

	
	
	частные средства
	
	167,3
	 
	 

	
	3 очередь
	бюджет

	
	365,5
	 
	 

	
	
	частные средства
	
	259,9
	 
	 

	3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

	3.1
	Овощехранилище
	 01:07:18
	Sобщ = 715 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.2
	Цех по переработке молока
	 01:07:18
	Sобщ = 400 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.3
	Заготовительный пункт (рыболовство)
	 01:07:18
	Sобщ = 400 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.4
	Приемно-обменный пункт (сбор дикоросов)
	 01:07:18
	Sобщ = 400 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.5
	Холодильник мяса
	 01:07:18
	Sобщ = 350 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.6
	Ферма КРС, 2 здания
	 01:07:18
	Sобщ всех зданий = 900 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Реконструкция
	
	
	

	3.7
	Цех дробления
	 01:06:11
	Sобщ =550 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Реконструкция
	
	
	

	3.8
	Склад
	 01:06:11
	Sобщ = 360 м2
	Разработка проектной документации

Реконструкция
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	3.9
	Товарнооленеводческая ферма
	 01:10:11
	Sобщ = 375 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.10
	Свиноферма на 400 голов
	 01:10:11
	Sобщ =400 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.11
	Лесопилка
	 01:10:11
	Sобщ = 195 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.12
	Цех по производству сувенирной продукции
	 01:10:11
	Sобщ = 905 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.13
	Приемно-обменный пункт (охотничий промысел)
	01:10:11
	Sобщ = 645 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.14
	Цех по изготовлению керамических блоков
	 01:10:11
	Sобщ = 405 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.15
	Комплекс по производству кварцевого концентрата, 2 здания
	 01:11:02
	Sобщ всех здания = 3400 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.16
	Цех по переработке цеолитсодержащих пород, 3 здания
	 01:11:01
	Sобщ = 5065 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.17
	Завод по переработке блочного камня, 4 здания
	 01:11:01
	Sобщ = 5370 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.18
	Склад сжиженного газа
	 01:11:01
	Sобщ = 1690 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.19
	Завод по производству конструкционного бруса и деревянных плит, 4 здания
	 01:11:01
	Sобщ = 5370 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.20
	Лесоперерабатывающий комплекс
	01:11:01
	Sобщ = 5065 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

	4.1
	Строительство и реконструкция поселковых дорог
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 4,9 км

Ширина п.ч. – 8м

Sпокрытия – 50730 м2
	Разработка проектной документации
	7
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	117
	
	

	4.2
	Строительство и реконструкция главных улиц
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 0,9 км

Ширина п.ч. – 8м

Sпокрытия – 7100 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15
	
	

	4.3
	Строительство и реконструкция

улиц в жилой застройке основных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 19,4 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –119000 м2
	Разработка проектной документации
	10,50
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	175
	
	

	4.4
	Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –15,4 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –78300 м2
	Разработка проектной документации
	9
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	150
	
	

	4.5
	Строительство и реконструкция проездов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 15,2 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –90000 м2
	Разработка проектной документации
	4,35
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	72,5
	
	

	4.6
	Гаражи индивидуального транспорта
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1936 машино-мест
	Разработка проектной документации
	12
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	200
	
	

	4.7
	Остановочный павильон общественного транспорта
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 8 шт
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,08
	
	

	4.8
	Автозаправочная станция
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 4 шт, мощностью 2 колонки
	Разработка проектной документации
	1,68
	частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	28
	
	

	4.9
	Станция технического обслуживания
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 2 шт, мощностью 7 постов
	Разработка проектной документации
	1,44
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	24
	
	

	4.10
	Лодочная станция
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 3 шт
	Разработка проектной документации
	0,27
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,5
	
	

	4.11
	Причал
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,06
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1
	
	

	4.12
	Вертолетная площадка
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,09
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,5
	
	

	4.13
	Строительство дамбы
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 2240 м
	Разработка проектной документации
	11
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	180
	
	

	4.14
	Устройство водоочистных сооружений поверхностного стока
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 6 шт.
	Разработка проектной документации
	0,14
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,4
	
	

	4.15
	Устройство водопропускных  ж.б.труб
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество –96 шт, общая протяженность 1374  м
	Разработка проектной документации
	0,8
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	13,7
	
	

	4.16
	Устройство ж.б. лотков
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –
21100 м
	Разработка проектной документации
	12,6
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	211
	
	

	4.17
	Автовокзал
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,2
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,8
	
	

	
	ИТОГО:
	I очередь
	383
	бюджет
	

	
	
	II очередь
	464,13
	
	

	
	
	III очередь
	151,5
	
	

	
	
	I очередь
	28
	частные средства
	

	
	
	II очередь
	228,5
	
	

	
	Всего:
	998,63
	бюджет

	
	
	257
	частные средства

	5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Строительство котельной

блочно-модульного типа 
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Мощность 

26 Гкал/час
	Разработка проектной документации
	8,5
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	122
	Бюджет
	I этап

	5.2
	Строительство котельной

блочно-модульного типа
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Мощность 

10 Гкал/час
	Разработка проектной документации
	3,6
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	52
	Бюджет
	I этап

	5.3.
	Строительство сетей теплоснабжения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети теплоснабжения в ППУ изоляции

2Ø 108 -2Ø 480 мм,

протяженностью 

 1,4 км
	Разработка проектной документации
	0,6
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	8,4
	Бюджет
	I этап

	5.4
	Строительство водозаборного сооружения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Водозабор из подземного водоисточника, водопроводные очистные сооружения

4 415 м3/сут
	Разработка проектной документации
	8,5
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	94,5
	Бюджет
	I этап

	5.5
	Строительство технического  водозаборного узла
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Водозабор из подземного водоисточника, 

500 м3/сут
	Разработка проектной документации
	1,5
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	10,5
	Бюджет
	I этап

	5.6
	Строительство сетей водопровода
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети водопровода в ППУ изоляции

Ø225-Ø315 мм –

16 650 п.м
	Разработка проектной документации
	4,8
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	68,8
	Бюджет
	I этап

	5.7
	Строительство канализационных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	4000 м3/сут
	Разработка проектной документации
	9,2
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	120,0
	Бюджет
	II этап

	5.8
	Строительство сбросного трубопровода
	В соответствии с прилагаемой схемой
	2х(426 мм – 180 п.м
	Разработка проектной документации
	1,2
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	2,8
	Бюджет
	II этап

	5.9
	Строительство  самотечных канализационных сетей
	В соответствии с прилагаемой схемой
	( 225,315 мм – 

6200 п.м
	Разработка проектной документации
	3,8
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	18,3
	Бюджет
	II этап

	5.10
	Строительство канализационных насосных станций
	В соответствии с прилагаемой схемой
	ГКНС, КНС-1, КНС-2, КНС-3 производительностью 4000, 1400, 2000, 2500 м3/сут
	Разработка проектной документации
	5,5
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	84,7
	Бюджет
	II этап

	5.11
	Строительство  напорных канализационных сетей
	В соответствии с прилагаемой схемой
	( 140, 160, 250 мм – 

5500 п.м
	Разработка проектной документации
	3,5
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	15,8
	Бюджет
	II этап

	5.12
	Строительство тепловой электростанции
	Согласно  прилагаемой схеме
	ТЭС
	Разработка проектной документации
	14
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	200
	Бюджет
	II этап

	5.13
	Строительство понизительной подстанции
	Согласно  прилагаемой схеме
	ПС-220 кВ
	Разработка проектной документации
	9,6
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	160
	Бюджет
	II этап

	5.14
	Строительство трансформаторных подстанций
	Согласно  прилагаемой схеме
	ТП – 10/0,4 кВ - 31 шт.,

РП – 10 кВ – 2 шт.
	Разработка проектной документации
	1,068
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	21,0
	Бюджет
	II этап

	5.15
	Строительство линий электропередачи
	Согласно  прилагаемой схеме
	ЛЭП-220 кВ –

22,4 км
ЛЭП-110 кВ –

2,5 км
ЛЭП-10 кВ –

32,9 км
	Разработка проектной документации
	6,63
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	94,76
	Бюджет
	II этап

	5.16
	Устройство системы связи
	Согласно  прилагаемой схеме
	Строительство АТС, сети связи,

 вышки связи
	Разработка проектной документации
	2,184
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	31,2
	Бюджет
	II этап

	5.17
	Строительство газгольдеров
	Согласно  прилагаемой схеме
	20 шт.
	Разработка проектной документации
	0,154
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	2,2
	Бюджет
	II этап

	5.18
	Строительство сетей газоснабжения
	Согласно  прилагаемой схеме
	Трубопровод полиэтиленовый

(57 мм-3200 м
	Разработка проектной документации
	0,09
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,28
	Бюджет
	II этап

	
	                ВСЕГО:
	1 394,496
	Бюджет

	
	   - в том числе по I этапу
	Разработка проектной документации
	72,028
	Бюджет

	
	
	Строительство
	544,8
	Бюджет

	
	   - в том числе по I I этапу
	Разработка проектной документации
	25,628
	Бюджет

	
	
	Строительство
	752,04
	Бюджет

	6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

	6.1
	Организация санитарно-защитных зон


	Полигон ТБО, скотомогильник с биологическими камерами
	R = 500 м; 

S = 95 га
	Разработка проектной документации
	0,43
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,13
	
	

	6.2
	
	Вертолетная площадка
	R = 300 м; 

S = 37,83 га
	Разработка проектной документации
	0,17
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,84
	
	

	6.3
	
	Промышленность (цех по переработке цеолитсодержащих пород, торф, кварцевый концентрат, блочный камень)
	R = 300 м; 

S = 85,28 га
	Разработка проектной документации
	0,38
	частные
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,40
	
	

	6.4
	
	Товарно-оленеводческая ферма
	R = 300 м; 

S = 35,50 га
	Разработка проектной документации
	0,16
	частные
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,66
	
	

	6.5
	
	Свиноферма
	R = 300 м;

S = 30,11 га
	Разработка проектной документации
	0,14
	частные
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,26
	
	

	6.6
	
	Цех по изготовлению керамических блоков
	R = 300 м;

S = 33,32 га
	Разработка проектной документации
	0,15
	частные
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,50
	
	

	6.7
	
	Цистерны ГСМ
	R = 100 м;

S = 9,06 га
	Разработка проектной документации
	0,05
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,82
	
	

	6.8
	
	Канализационные очистные сооружения
	R = 150 м;

S = 6,51 га
	Разработка проектной документации
	0,04
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,59
	
	

	6.9
	
	Ферма КРС
	R = 100 м;

S = 3,75 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,34
	
	

	6.10
	
	Автозаправочная станция
	R = 100 м;

S = 1,46 га
	Разработка проектной документации
	0,008
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,13
	
	

	6.11
	
	Пилорама
	R = 100 м;

S = 2,54 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,23
	
	

	6.12
	
	Автозаправочная станция, оборудованная системой закольцовки паров бензина
	R = 50 м;

S = 0,63 га
	Разработка проектной документации
	0,003
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,06
	
	

	6.13
	
	Кладбище
	R = 50 м;

S = 4,53 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,41
	
	

	6.14
	
	Цех дробления
	R = 50 м;

S = 2,44 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,22
	
	

	6.15
	
	Заготовительный пункт (рыболовство), приемно-обменный пункт (сбор дикоросов)
	R = 50 м;

S = 1,04 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,10
	
	

	6.16
	
	Цех по переработке молока
	R = 50 м;

S = 0,63 га
	Разработка проектной документации
	0,004
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,06
	
	

	6.17
	
	Зона производственного и коммунально-складского назначения
	R = 50 м;

S = 11,54 га
	Разработка проектной документации
	0,06
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,04
	
	

	6.18
	
	Гаражи
	R = 25, 35, 50 м;

S = 8,32 га
	Разработка проектной документации
	0,04
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,75
	
	

	6.19
	
	Теплоэлектроцентраль,

понижающая станция 220 кВ
	R = 50 м;

S = 5,11 га
	Разработка проектной документации
	0,03
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,46
	
	

	6.20
	Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения
	ВОС, скважины
	R = 50 м; 

S = 2,28 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,21
	
	

	6.21
	Водоохранная зона
	установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны
	L = 11,27 км
	Разработка проектной документации
	0,03
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ВЗ
	0,56
	
	

	6.22
	Прибрежная защитная полоса
	посадка древесно-кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы
	S = 89,30 га
	Разработка проектной документации
	0,80
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ПЗП
	13,40
	
	

	
	ИТОГО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
	1 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	1,44
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	24,14
	-
	-

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,83
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	13,82
	-
	-

	
	
	2 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,04
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	0,59
	-
	-

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,09
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	1,52
	-
	-

	
	
	3 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,05
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	0,81
	-
	-

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,13
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	2,23
	-
	-


3. Перечень мероприятий по реализации генерального плана д. КИМКЬЯСУЙ
	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на I квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

	1.1
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 3 дома
	07:01:04 на свободной территории
	Sобщ = 65м2,    
  S общ = 195 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,3
	
	

	1.2
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	07:01:04 на свободной территории
	Sобщ = 65м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,4
	
	

	1.3
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 4 дома
	07:01:1, 07:01:06 на свободной территории
	Sобщ = 65м2, 
S общ = 260 м2
	Разработка проектной документации
	0,6
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,7
	
	

	1.4
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 2 дома
	07:01:02, 07:01:08 на свободной территории
	Sобщ = 65м2,      Sобщ = 130 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,9
	
	

	1.5
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 6 домов
	07:01:09, 07:01:10, 07:01:11 на свободной территории
	Sобщ = 65м2,      Sобщ = 390м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	14,6
	
	

	1.6
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 3 дома
	07:01:12, 07:01:09 на свободной территории и на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ = 65м2,      Sобщ = 195м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,3
	
	

	1.7
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 15 домов
	07:01:01, 07:01:02, 07:01:05, 07:01:08, 07:01:11, 07:01:13 на свободной территории и на территории ликвидируемой застройки (жилой дом)
	Sобщ = 65м2,      Sобщ = 975м2
	Разработка проектной документации
	2,2
	Частные средства
	за расчетный срок

	
	
	
	
	Строительство
	36,5
	
	

	1.8
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	07:01:08 на свободной территории
	Sобщ = 45 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	за расчетный срок

	
	
	
	
	Строительство
	1,7
	
	

	1.9
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 3 дома
	07:01:06, 07:01:11 на свободной территории
	Sобщ = 155 м2,      Sобщ = 465 м2
	Разработка проектной документации
	1,0
	Бюджет, частные средства
	за расчетный срок

	
	
	
	
	Строительство
	17,4
	
	

	
	ИТОГО ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	2,6
	
	

	
	
	
	частные средства
	7,7
	
	

	
	
	2 очередь
	бюджет
	5,2
	
	

	
	
	
	частные средства
	10,3
	
	

	
	
	3 очередь
	бюджет
	7,7
	
	

	
	
	
	частные средства
	15,5
	
	

	
	
	за расчетный срок
	
	58,9
	
	

	2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

	ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.1
	Клуб на 65 мест. Библиотека на 1 тыс.экз. КБО на 3 раб. места. Администрация, 1 эт.
	 07:01:01 на свободной территории
	S общ = 290 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15,0
	
	

	2.2
	Отделение связи с отделением сберегательного банка, 1 эт.
	 07:01:07 на свободной территории
	S общ = 160 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,9
	
	

	2.3
	Пожарный пост, 1 эт.
	 07:01:03 на свободной территории
	S общ = 50м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,9
	
	

	2.4
	Спортивная площадка
	07:01:05 на свободной территории
	S общ = 450м2
	Разработка проектной документации
	0,03
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,5
	
	

	ИТОГО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	16,43
	 
	 

	
	2 очередь
	бюджет
	8,30
	 
	 

	3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

	3.1
	Склад
	 07:01:03
	S общ = 190 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.2
	Мастерские
	 07:01:03
	S общ = 190 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.3
	Рыбозаготовительный пункт рыбы. Промстан.
	 07:01:03
	S общ = 470 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.4
	Пилорама
	за границей населенного пункта
	S общ = 180 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ


	4.1
	Строительство и реконструкция

улиц в жилой застройке основных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 0,6 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –7000 м2
	Разработка проектной документации
	0,72
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12
	
	

	4.2
	Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –2,8 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –8850 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15
	
	

	4.3
	Строительство и реконструкция проездов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 0,5 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –9400 м2
	Разработка проектной документации
	0,54
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9
	
	

	4.4
	Причал
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,06
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1
	
	

	
	ИТОГО:
	I очередь
	12
	бюджет

	
	
	II очередь
	16
	

	
	
	III очередь
	9
	

	
	           Всего:
	37
	бюджет

	5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Установка отопительного электрокотла
	В здании школы и детского сада
	Мощность 

80 кВт
	Разработка проектной документации
	0,027
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,386
	Бюджет
	I этап

	5.2
	Монтаж индивидуальных отопительных котлов
	В общественных 

зданиях

(всего 4 объекта)
	Котлы 

Мощностью

6-10 МВт

-4шт.
	Разработка проектной документации
	0,01
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,150
	Бюджет
	I этап

	5.3
	Установка емкостного электроводонагревателя
	В общественных 

зданиях

(всего 4 объекта)
	
	Разработка проектной документации
	0,0056
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,08
	Бюджет
	I этап

	5.4
	Строительство водозаборного сооружения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Водозабор из подземного источника, водопроводные очистные сооружения 37 м3/сут
	Разработка проектной документации
	2,5
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	12,6
	Бюджет
	I этап

	5.5
	Строительство сетей водопровода
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети водопровода в ППУ изоляции

Ø75, 90 мм -2700 п.м
	Разработка проектной документации
	1,2
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	4,9
	Бюджет
	II этап

	5.6
	Строительство  канализационных сетей
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Выпуск сточных вод ( 159 мм – 165 п.м
	Разработка проектной документации
	0,2
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,5
	Бюджет
	II этап

	5.7
	Строительство канализационных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	30 м3/сут
	Разработка проектной документации
	2,1
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	7,8
	Бюджет
	II этап

	5.8
	Строительство линий электропередач
	Согласно  прилагаемой схеме
	ЛЭП-0,4 кВ –

3,8 км
	Разработка проектной документации
	0,612
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	8,745
	Бюджет
	I этап

	5.9
	Реконструкция ДЭС
	Согласно  прилагаемой схеме
	ДЭС – 400 кВт.

	Разработка проектной документации
	0,192
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	2,4
	Бюджет
	I этап

	5.10
	Устройство системы связи
	Согласно  прилагаемой схеме
	Строительство АТС и вышки связи на основе технологии MMDS на 30 абонентов.
	Разработка проектной документации
	0,0126
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,18
	Бюджет
	II этап

	                ВСЕГО:
	45,601
	Бюджет

	- в том числе по I этапу


	Разработка проектной документации
	3,347
	Бюджет

	
	Строительство
	24,361
	Бюджет

	- в том числе по II этапу
	Разработка проектной документации
	3,513
	Бюджет

	
	Строительство
	14,38
	Бюджет

	
	

	6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

	6.1
	Организация санитарно-защитных зон
	Полигон ТБО
	R = 500 м; 

S = 88,14 га
	Разработка проектной документации
	0,40
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,61
	
	


	6.2
	
	Вертолетная площадка
	R = 300 м; 

S = 32,14 га
	Разработка проектной документации
	0,14
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,41
	
	

	6.3
	
	Канализационные очистные сооружения
	R = 100 м; 

S = 4,78 га
	Разработка проектной документации
	0,03
	бюджет
	2 очередь


	
	
	
	
	Строительство
	0,43
	
	

	6.4
	
	Пилорама
	R = 100 м;

S = 3,32 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,30
	
	

	6.5
	
	Кладбище
	R = 50 м;

S = 2,33 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,21
	
	

	6.6
	Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения
	ВОС, скважины
	R = 50 м; 

S = 2,04 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,18
	
	

	6.7
	Водоохранная зона
	установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны
	L = 1,02 км
	Разработка проектной документации
	0,003
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ВЗ
	0,05
	
	

	6.8
	Прибрежная защитная полоса
	посадка древесно-кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы
	S = 1,49 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ПЗП
	0,22
	
	

	
	ИТОГО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
	1 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,56
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	9,47
	-
	-

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	-
	-
	-

	
	
	2 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,03
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	0,43
	-
	-

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,02
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	0,30
	-
	-

	
	
	3 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,01
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	0,21
	-
	-

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	-
	-
	-


4. Перечень мероприятий по реализации генерального плана с. ЛОМБОВОЖ
	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на I квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

	1.1
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 
5 домов
	04:01:01на свободной территории
	Sобщ = 65 м2, 
Sобщ = 325 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,2
	
	

	1.2
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 
2 дома
	04:01:07 на свободной территории
	Sобщ = 65 м2, 
Sобщ = 130 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,9
	
	

	1.3
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 
2 дома
	04:01:01, 04:01:02 на свободной территории
	Sобщ = 130 м2, 
Sобщ = 260 м2
	Разработка проектной документации
	0,6
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,7
	
	

	1.4
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 
10 домов
	04:01:06, 04:01:05 на свободной территории и на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ = 65 м2, 
Sобщ = 650 м2
	Разработка проектной документации
	1,4
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	24,1
	
	

	1.5
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	04:01:05 на свободной территории
	Sобщ = 130 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,9
	
	

	1.6
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 
20 домов
	04:01:04, 04:01:05, 04:01:06, 04:01:12, 04:01:08, 04:01:09,
	Sобщ = 65 м2, 
Sобщ = 1430 м2
	Разработка проектной документации
	2,9
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	48,1
	
	

	1.7
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт.,
4 дома
	04:01:08, 04:01:06, 04:01:04
	Sобщ = 130 м2,
 Sобщ = 520 м2
	Разработка проектной документации
	1,2
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	19,4
	
	

	1.8
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	04:01:01
	Sобщ = 85 м2


	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	1,9
	
	

	1.9
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	04:01:09
	Sобщ = 75 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	2,8
	
	

	ИТОГО ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	5,2
	
	

	
	
	частные средства
	12,9
	
	

	
	2 очередь
	бюджет
	13,3
	
	

	
	
	частные средства
	30,7
	
	

	
	3 очередь
	бюджет
	22,6
	
	

	
	
	частные средства
	51
	
	

	2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

	2.1
	Администрация. Клуб. Библиотека 
(130 мест/2 тыс.экз.)
	 04:01:06 на свободной территории
	Sобщ = 360 м2
	Разработка проектной документации
	0,8
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	13,5
	
	

	2.2
	Магазин. Кафе. КБО (70 кв.м торговой площади, 10 мест, 4 рвбочих места)
	 04:01:06 на территории ликвидируемого магазина
	Sобщ = 192 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,2
	
	

	2.3
	Спортивный зал (162 кв.м площади пола). ФАП. Спортивная площадка.
	 04:01:03
	Sобщ = 200 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,5
	
	

	2.4
	Почта. Отделение сбербанка на 1 операц. место
	 04:01:10
	Sобщ = 240 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,0
	
	

	2.5
	Пожарный пост
	 04:01:07
	Sобщ = 60 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,2
	
	

	ИТОГО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА


	1 очередь
	бюджет
	14,3
	
	

	
	
	частные средства
	7,6
	
	

	
	2 очередь

	бюджет
	8,0
	
	

	
	3 очередь
	бюджет
	11,9
	
	

	3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

	3.1
	Лесопилка
	 04:01:07
	Sобщ = 35 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.2
	Национальный центр культуры и ремесел
	 04:01:02
	Sобщ = 260 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.3
	Заготовительный пункт. Промстан.
	 территория МО
	Sобщ = 170 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

	4.1
	Строительство и реконструкция поселковых дорог
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 0,8 км

Ширина п.ч. – 8м

Sпокрытия – 2020 м2
	Разработка проектной документации
	0,32
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,4
	
	

	4.2
	Строительство и реконструкция

улиц в жилой застройке основных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 2,1 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –12860 м2
	Разработка проектной документации
	1,26
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	21
	
	

	4.3
	Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –1,5 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –8810 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15
	
	

	4.4
	Строительство и реконструкция проездов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 1,0 км

Ширина п.ч. – 4-6 м

Sпокрытия –13100 м2
	Разработка проектной документации
	0,72
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12
	
	

	4.5
	Автодорожный мост
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,9
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15
	
	

	4.6
	Причал
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,06
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1
	
	

	4.7
	Строительство дамбы
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 800 м
	Разработка проектной документации
	3,84
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	64
	
	

	4.8
	Устройство водоочистных сооружений поверхностного стока
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество –1 шт.
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,4
	
	

	4.9
	Устройство водопропускных  ж.б.труб
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 23шт, общая протяженность 297 м
	Разработка проектной документации
	0,18
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3
	
	

	4.10
	Устройство ж.б. лотков
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 6800 м
	Разработка проектной документации
	4,08
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	68
	
	

	
	ИТОГО:
	I очередь
	
	77,4
	бюджет

	
	
	II очередь
	
	52
	

	
	
	III очередь
	
	112
	

	
	Всего:
	
	241,4
	бюджет

	5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	

	5.1
	Строительство котельной

блочно-модульного типа 
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Мощность 

0,4 Гкал/час
	Разработка проектной документации
	0,15
	Бюджет
	1 этап

	
	
	
	
	Строительство
	2,1
	Бюджет
	2 этап

	5.2
	Строительство сетей теплоснабжения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети теплоснабжения в ППУ изоляции

2Ø 57 мм,

протяженностью 

 0,3 км.
	Разработка проектной документации
	0,13
	Бюджет
	1 этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,8
	Бюджет
	2 этап

	5.3
	Монтаж индивидуальных отопительных котлов
	В удалённых общественных 

зданиях

(всего 3 объекта)
	Котлы 

Мощностью

15-100 кВт

-3шт.
	Разработка проектной документации
	0,004
	Бюджет
	1 этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,060
	Бюджет
	2 этап

	5.4
	Строительство водозаборных 

скважин
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Скважина, 2 шт.

Производительность

70 м3/сут.
	Разработка проектной документации
	0,021
	Бюджет
	1 этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,3
	Бюджет
	2 этап

	5.5
	Строительство водопроводных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	ВОС,

производительность

70 м3/сут.
	Разработка проектной документации
	0,098
	Бюджет
	1 этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,4
	Бюджет
	2 этап

	5.6
	Строительство сетей водопровода
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети водопровода в ППУ изоляции

Ø75 мм - 3006 п.м.
	Разработка проектной документации
	0,32
	Бюджет
	1 этап

	
	
	
	
	Строительство
	4,52
	Бюджет
	2 этап

	5.7
	Строительство канализационных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	54 м3/сут
	Разработка проектной документации
	0,13
	Бюджет
	1 этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,89
	Бюджет
	2 этап

	5.8
	Строительство 

сетей 
водоотведения 
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети водоотведения

 в ППУ изоляции

Ø160 мм – 

119 п.м.
	Разработка проектной документации
	0,02
	Бюджет
	1 этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,23
	Бюджет
	2 этап

	5.9
	Строительство линий электропередач
	Согласно  прилагаемой схеме
	ЛЭП-0,4 кВ –

3,5 км

	Разработка проектной документации
	0,56 
	Бюджет
	1 этап

	
	
	
	
	Строительство
	8,08
	Бюджет
	2 этап

	5.10
	Реконструкция 

дизельной

электростанции
	Согласно  прилагаемой схеме
	ДЭС – 1 шт,

300 кВт.
	Разработка проектной документации
	0,13
	Бюджет
	1 этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,8
	Бюджет
	2 этап

	5.11
	Устройство системы связи
	Согласно  прилагаемой схеме
	Строительство АТС и сети связи на основе технологии MMDS на 100 абонентов,

 вышки связи
	Разработка проектной документации
	0,13
	Бюджет
	1 этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,8
	Бюджет
	2 этап

	                ВСЕГО:
	25,673
	Бюджет

	   - в том числе по 1 этапу
	Разработка проектной документации
	1,693
	Бюджет

	
	Строительство
	-
	Бюджет

	   - в том числе по 2 этапу
	Разработка проектной документации
	-
	Бюджет

	
	Строительство
	23,98
	Бюджет

	
	

	6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

	6.1
	Организация санитарно-защитных зон
	Полигон ТБО
	R = 500 м; 

S = 87 га
	Разработка проектной документации
	0,40
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,53
	
	

	6.2
	
	Канализационные очистные сооружения
	R = 100 м; 

S = 4,91 га
	Разработка проектной документации
	0,03
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,44
	
	

	6.3
	
	Лесопилка
	R = 100 м; 

S = 2,62 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,24
	
	

	6.4
	
	Заготовительный пункт
	R = 50 м;

S = 0,80 га
	Разработка проектной документации
	0,004
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,07
	
	

	6.5
	
	Кладбище
	R = 50 м;

S = 2,59 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,23
	
	

	6.6
	Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения
	ВОС, скважины
	R = 50 м;

S = 1,71 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,15
	
	

	6.7
	Водоохранная зона
	установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны
	L = 1,51 км
	Разработка проектной документации
	0,004
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ВЗ
	0,08
	
	

	6.8
	Прибрежная защитная полоса
	посадка древесно-кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы
	S = 9,48 га
	Разработка проектной документации
	0,09
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ПЗП
	1,42
	
	


	
	ИТОГО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
	1 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,50
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	8,18
	-
	-

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	-
	-
	-

	
	
	2 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,03
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	0,44
	-
	-

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,01
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	0,24
	-
	-

	
	
	3 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,01
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	0,23
	-
	-

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,004
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	0,07
	-
	-


5. Перечень мероприятий по реализации генерального плана д. САРТЫНЬЯ
	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на I квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

	1.1
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 3 дома
	06:01:02
	Sобщ = 65 м2, Sобщ= 195 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,3
	
	

	1.2
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	06:01:02
	Sобщ = 65 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,4
	
	

	1.3
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 4 дома
	06:01:04, 06:01:01
	Sобщ = 65 м2, Sобщ=260 м2
	Разработка проектной документации
	0,6
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,7
	
	

	1.4
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	06:01:02
	Sобщ = 110 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,1
	
	

	1.5
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 13 домов
	06:01:01, 06:01:04
	Sобщ = 65 м2, Sобщ=845 м2
	Разработка проектной документации
	1,9
	Частные средства
	за расчетный срок

	
	
	
	
	Строительство
	31,6
	
	

	ИТОГО ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	2,6
	
	

	
	
	частные средства
	7,7
	
	

	
	2 очередь
	бюджет
	4,4
	
	

	
	
	частные средства
	10,3
	
	

	
	за расчетный срок
	частные средства
	33,5
	
	

	2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

	2.1
	Начальная школа, детский сад (10/10 мест)
	 06:01:03
	Sобщ = 300 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,3
	
	

	2.2
	Магазин с кафе (15 кв.м. торговой площади, 2 места)
	 06:01:03
	Sобщ = 200 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,5
	
	

	2.3
	Клуб. Библиотека. ФАП (30 мест/1 тыс.экз)
	 06:01:03
	Sобщ = 425 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,2
	
	

	2.4
	Администрация. Почтовое отделение. Отделение сбербанка на 1 операционное место
	 06:01:04
	Sобщ = 240 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,9
	
	

	2.5
	Пожарный пункт
	 06:01:05
	Sобщ = 240 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,0
	
	

	2.6
	Часовня
	06:01:02
	Sобщ = 64 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Бюджет
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	
	ИТОГО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

 
	1 очередь
	бюджет


	8,8
	
	
	

	
	
	
	частные средства
	2,7
	
	
	

	
	
	2 очередь


	бюджет


	12,9
	
	
	

	
	
	3 очередь
	бюджет
	16,9
	
	
	

	3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

	3.1
	Склады, 2 объекта
	 06:01:05, 06:01:02
	Sобщ = 385м2, Sобщ всех зданий 770 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.2
	Пункт приема рыбы и дикоросов
	 06:01:01
	Sобщ = 255 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.3
	Мастерская народных промыслов
	 06:01:01
	Sобщ = 460 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.4
	Промстан (охотничий промысел)
	 06:01:05
	Sобщ = 480 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.5
	Пилорама
	 06:02:01
	Sобщ = 480 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

	4.1
	Строительство и реконструкция

улиц в жилой застройке основных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 1,2 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –9100 м2
	Разработка проектной документации
	0,72
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12
	
	

	4.2
	Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –2,7 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –18200 м2
	Разработка проектной документации
	2,1
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	35
	
	

	4.3
	Строительство и реконструкция проездов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность - 1 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –6300 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5
	
	

	4.5
	Лодочная станция
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,09
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,5
	
	

	4.6
	Грузопассажирский причал
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,06
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1
	
	

	
	ИТОГО:
	I очередь
	12,72
	бюджет

	
	
	II очередь
	48
	

	
	
	III очередь
	5
	

	
	
	II очередь
	1,5
	

	
	Всего:
	56,18
	бюджет

	
	
	1,5
	частные средства

	5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Монтаж электрокотла 
	В здании начальной школы и детского сада
	Мощность 

30 кВт
	Разработка проектной документации
	0,013
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,192
	Бюджет
	I этап

	5.2
	Монтаж индивидуальных отопительных котлов
	В общественных 

зданиях

(всего 5 объекта)
	Котлы 

Мощностью

30 кВт

-4 шт.
	Разработка проектной документации
	0,07
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,9
	Бюджет
	I этап

	5.3.
	Строительство водозаборного сооружения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Водозабор из подземного источника, водопроводные очистные сооружения

11 м3/сут
	Разработка проектной документации
	1,5
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	4,5
	Бюджет
	I этап

	5.4
	Строительство сетей водопровода
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети водопровода в ППУ изоляции

Ø75 мм -1710 п.м
	Разработка проектной документации
	0,8
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	2,6
	Бюджет
	I этап

	5.5
	Строительство  канализационных сетей
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Трубопровод  в ППУ изоляции

( 110,160 мм – 200 п.м
	Разработка проектной документации
	0,15
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,8
	Бюджет
	I этап

	5.6
	Строительство локальных канализационных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	ЛОС (септики) 

1, 15 м3
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	2,0
	Бюджет
	I этап

	5.7
	Строительство линий электропередач
	Согласно  прилагаемой схеме
	ЛЭП-0,4 кВ –

5,4 км
	Разработка проектной документации
	0,752
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	10,74
	Бюджет
	I этап

	5.8
	Реконструкция ДЭС
	Согласно  прилагаемой схеме
	ДЭС 300 кВт.
	Разработка проектной документации
	0,2
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	2,4
	Бюджет
	I этап

	5.9
	Устройство системы связи
	Согласно  прилагаемой схеме
	Строительство АТС и вышки связи на основе технологии MMDS на 10 абонентов.
	Разработка проектной документации
	0,001
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,06
	Бюджет
	II этап

	                ВСЕГО:
	28,064
	Бюджет

	   - в том числе по I этапу
	Разработка проектной документации
	3,971
	Бюджет

	
	Строительство
	24,032
	Бюджет

	   - в том числе по I I  этапу
	Разработка проектной документации
	0,001
	Бюджет

	
	Строительство
	0,06
	Бюджет

	

	6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

	6.1
	Организация санитарно-защитных зон
	Полигон ТБО
	R = 500 м; 

S = 86,21 га
	Разработка проектной документации
	0,39
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,47
	
	

	6.2
	
	Пилорама
	R = 100 м; 

S = 5,49 га
	Разработка проектной документации
	0,03
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,50
	
	

	6.3
	
	Кладбище
	R = 50 м; 

S = 2,20 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,20
	
	

	6.4
	
	Склады
	R = 50 м; 

S = 2,16 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,20
	
	

	6.5
	
	Дизельная электростанция
	R = 50 м;

S = 0,82 га
	Разработка проектной документации
	0,004
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,07
	
	

	6.6
	
	Пункт приема рыбы и дикоросов
	R = 50 м;

S = 0,88 га
	Разработка проектной документации
	0,005
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,08
	
	

	6.7
	Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения
	ВОС, скважины
	R = 50 м; 

S = 1,73 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,16
	
	


	6.8
	Водоохранная зона
	установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны
	L = 1,86 км
	Разработка проектной документации
	0,005
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ВЗ
	0,09
	
	

	6.9
	Прибрежная защитная полоса
	посадка древесно-кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы
	S = 9,48 га
	Разработка проектной документации
	0,09
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ПЗП
	1,42
	
	

	ИТОГО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	1 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,50
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	8,14
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	-
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	-
	-
	-

	
	2 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	-
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	-
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,03
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	0,50
	-
	-

	
	3 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,01
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	0,27
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,02
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	0,28
	-
	-


6. Перечень мероприятий по реализации генерального плана п. СОСЬВА
	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на I квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

	1.1
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 9 домов
	 05:02:02, 05:02:03, 05:02:04 на свободной территории
	Sобщ = 65 м2, 
Sобщ всех зданий = 585м2
	Разработка проектной документации
	1,3
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	21,9
	
	

	1.2
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 6 домов
	 05:02:04 на свободной территории
	Sобщ =130 м2, 
Sобщ всех зданий = 780 м2
	Разработка проектной документации
	1,7
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	28,8
	
	

	1.3
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 4 дома
	 05:02:03, 05:02:04 на свободной территории
	Sобщ =  130 м2, 
Sобщ всех зданий = 780 м2
	Разработка проектной документации
	1,8
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	29,2
	
	

	1.4
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 21 дом
	05:02:08, 05:02:09, 05:02:04, 05:02:05, 05:01:08, 01:01:11, 05:01:09, 05:01:03, 05:02:06
	Sобщ = 65 м2, 
Sобщ всех зданий = 1365 м2
	Разработка проектной документации
	3,0
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	50,5
	
	

	1.5
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 7 домов
	 05:01:07, 05:02:01, 05:01:06 на свободной территории
	Sобщ =  130 м2, 
Sобщ всех зданий = 910 м2
	Разработка проектной документации
	2,0
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	33,7
	
	

	1.6
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 2 дома
	05:05:02 на свободной территории
	Sобщ =  80 м2, 
Sобщ всех зданий = 160 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	за расчетный срок

	
	
	
	
	Строительство
	5,9
	
	

	1.7
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 51 дом
	05:01:05, 05:02:06, 05:02:07, 05:03:03, 05:03:05, 05:03:02, 05:03:04, 05:03:01, 05:03:06
	Sобщ =  65 м2, 
Sобщ всех зданий = 3315 м2
	Разработка проектной документации
	7,4
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	122,7
	
	

	1.8
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 2 дома
	05:03:05, 05:02:06
	Sобщ =  130 м2, 
Sобщ всех зданий = 260 м2
	Разработка проектной документации
	0,6
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,6
	
	

	1.9
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 
5 домов
	05:01:04, 05:02:06
	Sобщ =  65 м2, 
Sобщ всех зданий = 325 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,2
	
	

	1.10
	Одноквартирный жилой дом, отделение милиции,

 1 эт., 1 дом
	05:03:03
	Sобщ =  65 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,5
	
	

	1.11
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 6 домов
	05:05:01 на свободной территории
	Sобщ =  160 м2, Sобщ всех зданий = 960 м2
	Разработка проектной документации
	2,1
	Частные средства
	за расчетный срок

	
	
	
	
	Строительство
	35,5
	
	

	1.12
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	05:02:06
	Sобщ =  100 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	2,2
	
	

	1.13
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 27  домов
	05:05:09, 05:05:04, 05:05:03, 05:05:05, 05:05:08, 05:05:01, 05:05:06, 05:05:07
	Sобщ =  80 м2, Sобщ всех зданий = 2160 м2
	Разработка проектной документации
	4,8
	Частные средства
	за расчетный срок

	
	
	
	
	Строительство
	80
	
	

	1.14
	Двухквартирный жилой дом, 1эт., 35 домов
	05:05:09, 05:05:04, 05:05:05, 05:05:08, 05:05:01, 05:05:06, 05:05:07
	Sобщ =  160 м2, Sобщ всех зданий = 5600 м2
	Разработка проектной документации
	12,4
	Частные средства
	за расчетный срок

	
	
	
	
	Строительство
	207,3
	
	

	ИТОГО ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	33,3
	

	
	
	частные средства
	53,7
	

	
	2 очередь
	бюджет
	35,7
	

	
	
	частные средства
	53,5
	

	
	3 очередь
	бюджет
	26,8
	

	
	
	частные средства
	130,1
	

	
	за расчетный срок
	частные средства
	348,4
	

	2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

	ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.1
	Школа на 325 учащихся. Спортивный зал. Школьные мастерские. Столовая. 1-2 эт.
	05:02:09 на территории ликвид. школы
	Sобщ = 1750 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	65,5
	
	

	2.2
	Детский сад на 40 мест, 
2 эт.
	05:02:09 на свободной территории
	Sобщ = 630 м2
	Разработка проектной документации
	1
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	16,5
	
	

	2.3
	Детский досуговый центр на 45 мест, 2 эт.
	05:01:03 на территории ликвид.метеослужбы
	Sобщ = 990 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15,7
	
	

	УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ

	2.4
	Социально-реабилитационный центр на 25 мест, 2 эт.
	05:03:08 на свободной территории
	Sобщ = 1020 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	38,1
	
	

	СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

	2.5
	Спортивный комплекс, 1 эт.
	 05:02:10 на свободной территории
	Sобщ = 820 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	30,6
	
	

	ОБЪКТЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.6
	Досуговый центр, библиотека 
(200 мест, 4 тыс.экз.)
	 05:02:07
	Sобщ = 1540 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	32,5
	
	

	ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

	2.7
	Магазин на 40 кв. м торговой площади, 1 эт.
	 05:02:02 на свободной территории
	Sобщ = 48 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,4
	
	

	2.8
	Магазин-пекарня на 217 кг/сутки
	 05:02:3
	Sобщ = 145 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	3,2
	
	

	2.9
	Столовая на 50 мест
	 05:01:01
	Sобщ = 190 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	11,8
	
	

	ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ

	2.10
	Отделение связи. Отделение сбербанка на 1 операц. место
	 05:01:02
	Sобщ = 290 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	10,8
	
	

	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.11
	Гостиница. КБО 
(10 мест/8 раб.мест)
	 05:01:05
	Sобщ = 600 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	20,0
	
	

	2.12
	Баня на 10 мест
	 05:04:01
	Sобщ = 120 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,2
	
	

	ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.13
	Контора, 1 эт.
	 05:04:01
	Sобщ = 250 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	5,6
	
	

	2.14
	Метеорологическая станция, 1 эт.
	 05:03:07
	Sобщ = 190 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,1
	
	

	ОБЪЕКТЫ ОТДЫХА И ТУРИЗМА

	2.15
	Дом отдыха на 25 мест, 2 эт.
	 05:03:08
	Sобщ = 880 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	32,0
	
	

	2.16
	Туристический комплекс
	05:02:10
	Sобщ = 880 м2
	Разработка проектной документации
	1,6
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	26,5
	
	

	ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.17
	Контора ЖКХ
	 05:02:09
	Sобщ = 190 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,1
	
	

	2.18
	Пожарное депо на 2 автомобиля
	 05:02:07
	Sобщ = 440 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	70,6
	
	

	ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

	2.19
	Корпус больницы  на 5 койко-мест и 17 посещ. в смену. Гараж под автомобили скорой мед. помощи.
	05:02:09
	Sобщ = 815м2, Sобщ = 190 м2
	Разработка проектной документации
	2,7
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	45
	
	

	ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

	2.20
	Церковь
	05:01:02
	Sобщ = 240м2
	Разработка проектной документации
	0,6
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	9,5
	
	

	2.21
	Приемно-обменный пункт (сбор дикоросов, охот промысел)
	05:02:10
	Sобщ = 80м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Реконструкция
	3
	
	

	ИТОГО    СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	Бюджет
	65,2
	 
	 

	
	
	Частные средства
	35,9
	 
	 

	
	2 очередь
	Бюджет
	72,8
	 
	 

	
	
	Частные средства
	49,1
	 
	 

	
	3 очередь
	Бюджет
	142,8
	 
	 

	
	
	Частные средства
	61,2
	 
	 

	
	в течение расчетного срока
	Частные средства
	41,4
	
	

	3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

	3.1
	Товарнооленеводческая ферма
	 05:04:02
	Sобщ = 430 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.2
	Приемно-обменный пункт
	 05:04:01
	Sобщ = 520 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.3
	Ферма по разведению пушного зверя
	 05:04:01
	Sобщ = 290 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.4
	Заготовительный пункт рыбы
	 05:04:01
	Sобщ = 360 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.5
	Склад, 5 объектов
	 05:04:01
	Sобщ всех зданий = 1650 м2 
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.6
	Предприятие по производству конструкционного  бруса
	 05:04:02
	Sобщ = 290 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.7
	Цех по переработке дикоросов
	05:02:10
	Sобщ = 295 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.8
	Склад
	05:02:10
	Sобщ = 190 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

	4.1
	Строительство и реконструкция поселковых дорог
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 2,3 км

Ширина п.ч. – 8м

Sпокрытия – 20780 м2
	Разработка проектной документации
	2,81
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	46,8
	
	

	4.2
	Строительство и реконструкция

улиц в жилой застройке основных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –5 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –36100 м2
	Разработка проектной документации
	3
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	50
	
	

	4.3
	Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –8,6 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –50500 м2
	Разработка проектной документации
	5,1
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	85
	
	

	4.4
	Строительство и реконструкция проездов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 5,8 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –42210 м2
	Разработка проектной документации
	1,35
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	22,5
	
	

	4.5
	Автодорожный мост
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	1,8
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	30
	
	

	4.6
	Автозаправочная станция
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт, мощностью 2 колонки
	Разработка проектной документации
	0,42
	частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7
	
	

	4.7
	Станция технического обслуживания
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт, мощностью 6 постов
	Разработка проектной документации
	1,44
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	24
	
	

	4.8
	Грузопассажирский причал
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,06
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1
	
	

	4.9
	Лодочный причал
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,06
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1
	
	

	4.10
	Автовокзал
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,18
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3
	
	

	4.11
	Строительство дамбы
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 3600 м
	Разработка проектной документации
	17,2
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	288
	
	

	4.12
	Строительство портальной стенки
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 100 м
	Разработка проектной документации
	0,48
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8
	
	

	4.13
	Устройство водоочистных сооружений поверхностного стока
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество –2 шт.
	Разработка проектной документации
	0,05
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,8
	
	

	4.14
	Устройство водопропускных  ж.б.труб
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество –31 шт, общая протяженность  414 м
	Разработка проектной документации
	0,2
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,14
	
	

	4.15
	Устройство ж.б. лотков
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 5000 м
	Разработка проектной документации
	3
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	50
	
	

	
	ИТОГО:
	I очередь
	145
	бюджет

	
	
	II очередь
	108
	

	
	
	III очередь
	333,5
	

	
	
	I очередь
	7
	Частные средства

	
	
	II очередь
	24
	

	
	Всего:
	586,5
	бюджет

частные средства

	
	
	31
	

	5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Строительство котельной

блочно-модульного типа 
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Мощность 

2 Гкал/час
	Разработка проектной документации
	0,59
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	8,4
	Бюджет
	I этап

	5.2
	Строительство сетей теплоснабжения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети теплоснабжения в ППУ изоляции

2Ø 57 -2Ø 159 мм,

протяженностью 

1,8 км
	Разработка проектной документации
	0,49
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	7,0
	Бюджет
	I этап

	5.3
	Строительство водозаборного сооружения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Водозабор из подземного источника, водопроводные очистные сооружения 365 м3/сут
	Разработка проектной документации
	3,2
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	48,2
	Бюджет
	I этап

	5.4
	Строительство сетей водопровода
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети водопровода в ППУ изоляции

Ø63-Ø140 мм 

- 9 040 п.м
	Разработка проектной документации
	3,1
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	22,0
	Бюджет
	II этап

	5.5
	Строительство водовыпуска очищенных сточных вод
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Трубопровод  в ППУ изоляции

( 114 мм – 2х551 п.м
	Разработка проектной документации
	0,8
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	2,8
	Бюджет
	II этап

	5.6
	Строительство канализационных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Установка полной заводской готовности

275 м3/сут
	Разработка проектной документации
	2,8
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	30,2
	Бюджет
	II этап

	5.7
	Строительство линий электропередач
	Согласно  прилагаемой схеме
	ЛЭП-10 кВ –

1,2 км

ЛЭП-110 кВ –

5,9 км


	Разработка проектной документации
	1,18
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	16,9
	Бюджет
	I этап

	5.8
	Строительство понижающей станции
	Согласно  прилагаемой схеме
	ПС-110/10 кВ – 2,5МВт


	Разработка проектной документации
	0,9
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	15
	Бюджет
	I этап

	5.9
	Строительство трансформаторной подстанции
	Согласно  прилагаемой схеме
	ТП-10/0,4 кВ – 160 кВт
	Разработка проектной документации
	0,04
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,6
	Бюджет
	I этап

	5.10
	Реконструкция трансформаторных подстанций
	Согласно  прилагаемой схеме
	ТП-10/0,4 кВ – 5

 шт.

2 ТП по 160 кВт

1 ТП 2х100 кВт

1 ТП 63 кВт

1 ТП 250 кВт
	Разработка проектной документации
	0,21
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	3,0
	Бюджет
	I этап

	5.11
	Устройство системы связи
	Согласно  прилагаемой схеме
	Строительство АТС и вышки связи на основе технологии MMDS на 520 абонентов.
	Разработка проектной документации
	0,218
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	4,32
	Бюджет
	II этап

	ВСЕГО:
	173,398
	Бюджет

	   - в том числе по I этапу
	Разработка проектной документации
	13,41
	Бюджет

	
	Строительство
	100,45
	Бюджет

	   - в том числе по II этапу
	Разработка проектной документации
	0,218
	Бюджет

	
	Строительство
	59,32
	Бюджет

	

	6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

	6.1
	Организация санитарно-защитных зон
	Полигон ТБО
	R = 500 м; 

S = 122,47 га
	Разработка проектной документации
	0,60
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,19
	
	

	6.2
	
	Вертолетная площадка, взлетно-посадочная полоса
	R = 300 м; 

S = 102,14 га
	Разработка проектной документации
	0,50
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,66
	
	

	6.3
	
	Товарно-оленеводческая ферма
	R = 300 м; 

S = 34,84 га
	Разработка проектной документации
	0,16
	частные
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,61
	
	

	6.4
	
	Канализационные очистные сооружения
	R = 150 м; 

S = 9,55 га
	Разработка проектной документации
	0,05
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,86
	
	

	6.5
	
	Склад ГСМ
	R = 100 м;

S = 4,35 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,40
	
	

	6.6
	
	Ферма по разведению пушного зверя
	R = 100 м;

S = 3,31 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,30
	
	

	6.7
	
	Пилорама
	R = 100 м;

S = 8,15 га
	Разработка проектной документации
	0,04
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,73
	
	

	6.8
	
	Автозаправочная станция
	R = 100 м;

S = 1,86 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,17
	
	

	6.9
	
	Кладбище
	R = 50 м;

S = 4,60 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,41
	
	

	6.10
	
	Спортивный комплекс
	R = 50 м;

S = 2,96 га
	Разработка проектной документации
	0,16
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,30
	
	

	6.11
	
	Котельная
	R = 50 м;

S = 0,58 га
	Разработка проектной документации
	0,003
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,05
	
	

	6.12
	Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения
	ВОС, скважины
	R = 50 м; 

S = 1,73 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,16
	
	


	6.13
	Водоохранная зона
	установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны
	L = 3,56 км
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ВЗ
	0,18
	
	

	6.14
	Прибрежная защитная полоса
	посадка древесно-кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы
	S = 16,64 га
	Разработка проектной документации
	0,15
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ПЗП
	2,50
	
	

	ИТОГО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	1 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	1,27
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	19,69
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,16
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	2,61
	-
	-

	
	2 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,05
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	0,86
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,05
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	0,90
	-
	-

	
	3 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,04
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	0,86
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,18
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	0,60
	-
	-


7. Перечень мероприятий по реализации генерального плана п. ХУРУМПАУЛЬ
	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на I квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

	1.1
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 4 дома
	 03:01:03
	Sобщ = 65м2, 
Sобщ = 195 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,3
	
	

	1.2
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	 03:01:01
	Sобщ = 65м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,4
	
	

	1.3
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 5 домов
	 03:01:01, 03:01:02
	Sобщ = 65м2, 
Sобщ = 325 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,2
	
	

	1.4
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 2 дома
	 03:01:04
	Sобщ = 65м2, 
Sобщ = 130 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,9
	
	

	1.5
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 10 домов
	 03:01:02
	Sобщ = 65м2, 
Sобщ = 650 м2
	Разработка проектной документации
	1,5
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	24,3
	
	

	1.6
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 5 домов
	 03:01:02
	Sобщ = 65м2, 
Sобщ = 325 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,2
	
	

	1.7
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 12 домов
	 03:01:04, 03:01:03
	Sобщ = 65м2, 
Sобщ = 780 м2
	Разработка проектной документации
	1,8
	Частные средства
	за расчетный срок

	
	
	
	
	Строительство
	29,2
	
	

	ИТОГО ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	2,5
	
	

	
	
	Частные средства
	7,7
	
	

	
	2 очередь
	бюджет
	5,2
	
	

	
	
	Частные средства
	12,9
	
	

	
	3 очередь
	бюджет
	12,9
	
	

	
	
	Частные средства
	25,8
	
	

	
	за расчетный срок
	Частные средства
	31
	
	

	2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

	2.1
	Начальная школа-детский сад на 5/10 мест. Спортивная площадка
	 03:01:01
	Sобщ = 100 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	5,2
	
	

	2.2
	ФАП
	 03:01:01
	Sобщ = 100 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,7
	
	

	2.3
	Администрация. Клуб на 25 мест. Почта. Отделение сбербанка на 1 операц.место
	 03:01:01
	Sобщ = 120 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,5
	
	

	2.4
	Пожарный пост
	 03:01:01
	Sобщ = 16 м2
	Разработка проектной документации
	0,04
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,6
	
	

	2.5
	Магазин на 15 кв.м торговой площади
	 03:01:01
	Sобщ = 90 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,0
	
	

	
	ИТОГО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет

частные средства
	5,5
	
	

	
	
	
	
	2,1
	
	

	
	
	2 очередь
	бюджет
	4,6
	
	

	
	
	3 очередь
	бюджет
	5,44
	
	

	3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

	3.1
	Традиционные ремесла и кустарное производство
	 03:01:05
	Sобщ = 50 м2
	Разработка проектной документации
	0,3


	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Реконструкция
	5,2
	
	

	3.2
	Фермерское хозяйство на 40 голов
	 03:01:05
	Sобщ = 200 м2
	Разработка проектной документации
	0,2


	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	3,7
	
	

	3.3
	Заготовительный пункт рыбы и пушнины
	03:01:05 
	Sобщ = 50 м2
	Разработка проектной документации
	0,3


	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	4,5
	
	

	3.4
	Заготовительный пункт дикоросов
	 03:01:05
	Sобщ = 50 м2
	Разработка проектной документации
	0,3


	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	5,5
	
	

	4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

	4.1
	Строительство и реконструкция

улиц в жилой застройке основных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 0,5 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –4350 м2
	Разработка проектной документации
	0,36
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6
	
	

	4.2
	Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –1,4 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –8350 м2
	Разработка проектной документации
	0,84
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	14
	
	

	4.3
	Строительство и реконструкция проездов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 0,4 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –2200 м2
	Разработка проектной документации
	0,12
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2
	
	

	4.4
	Причал
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,06
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1
	
	

	
	ИТОГО:
	I очередь
	6
	бюджет

	
	
	II очередь
	15
	

	
	
	III очередь
	2
	

	
	Всего:
	23
	бюджет

	5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Монтаж индивидуального электрокотла
	В здании школы и детского сада.
	Котел мощностью 150кВТ
	Разработка проектной документации
	0,05
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,662
	Бюджет
	I Этап

	5.2
	Монтаж индивидуальных отопительных котлов
	В зданиях

(всего 4 объектов)
	Котлы -5шт.

мощностью

12-60 кВт


	Разработка проектной документации
	0,021
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,3
	Бюджет
	2 этап

	5.3
	Строительство водозаборных скважин
	В соответствии с прилагаемой схемой
	2 скважины, производительностью 8 м3/сут
	Разработка проектной документации
	0,021
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,3
	Бюджет
	2 этап

	5.4
	Строительство водопроводных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Производительность

 8 м3/сут
	Разработка проектной документации
	0,012
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,16
	Бюджет
	2 этап

	5.5
	Строительство сетей водопровода
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети водопровода в ППУ изоляции

90 мм -940 п.м.
	Разработка проектной документации
	0,12
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,69
	Бюджет
	2 этап

	5.6
	Строительство  канализационных сетей
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Трубопровод  в ППУ изоляции

( 110;160 мм – 

198 п.м.
	Разработка проектной документации
	0,02
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,35
	Бюджет
	2 этап

	5.7
	Строительство септика с эффективностью 

очистки 95%
	В соответствии с прилагаемой схемой
	9 м3/сут
	Разработка проектной документации
	0,001
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,015
	Бюджет
	2 этап

	5.8
	Строительство линий электропередач
	Согласно  прилагаемой схеме
	ЛЭП-0,4 кВ –

2,3 км.

	Разработка проектной документации
	0,28
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	5,55
	Бюджет
	2 этап

	5.9
	Строительство дизельной электростанции
	Согласно  прилагаемой схеме
	ДЭС 

мощностью 100 кВт
	Разработка проектной документации
	0,09
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,8
	Бюджет
	2 этап

	5.10
	Устройство системы связи
	Согласно  прилагаемой схеме
	- АТС на 10 номеров;

-вышка связи
	Разработка проектной документации
	0,09
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,26
	Бюджет
	2 этап

	                ВСЕГО:
	12,080
	Бюджет

	   - в том числе по I этапу
	Разработка проектной документации
	0,655
	Бюджет

	
	Строительство
	-
	Бюджет

	   - в том числе по II этапу
	Разработка проектной документации
	-
	Бюджет

	
	Строительство
	11,425
	Бюджет

	6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

	6.1
	Организация санитарно-защитных зон
	Фермерское хозяйство, заготовительный пункт рыбы и пушнины, заготовительный пункт дикоросов
	R = 50 м; 

S = 2,08 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	частные
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,19
	
	

	6.2
	
	Дизельная

электростанция
	R = 50 м;

S = 1,00 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,09
	
	

	6.3
	Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения
	ВОС, скважины
	R = 30 м; 

S = 0,59 га
	Разработка проектной документации
	0,003
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,05
	
	


	6.4
	Водоохранная зона
	установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны
	L = 0,49 км
	Разработка проектной документации
	0,001
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ВЗ
	0,02
	
	

	6.5
	Прибрежная защитная полоса
	посадка древесно-кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы
	S = 2,37 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ПЗП
	0,40
	
	

	
	ИТОГО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
	1 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,03
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	0,42
	-
	-

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,01
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	0,19
	-
	-


8. Перечень мероприятий по реализации генерального плана п. ЩЕКУРЬЯ

	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на I квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

	1.1
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 6 домов
	 02:01:04
	Sобщ = 80 м2, S общ всех зданий = 480 м2
	Разработка проектной документации
	1,1
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	17,8
	
	

	1.2
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	 02:01:04
	Sобщ = 80 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,0
	
	

	1.3
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 7 домов
	 02:01:06, 02:01:01, 02:01:07
	Sобщ = 80 м2, S общ всех зданий = 560 м2
	Разработка проектной документации
	1,3
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	20,9
	
	

	1.4
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 2 дома
	 02:01:01, 02:01:06
	Sобщ = 80 м2, S общ всех зданий = 160 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,0
	
	

	1.5
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 8 домов
	 02:01:08, 02:01:03, 02:01:04
	Sобщ = 80 м2, S общ всех зданий = 720 м2
	Разработка проектной документации
	1,6
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	26,9
	
	

	1.6
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 3 дома
	 02:01:03
	Sобщ = 80 м2, S общ всех зданий = 240 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,0
	
	

	1.7
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 85 домов
	02:02:08, 02:02:01, 02:02:02, 02:02:04, 02:02:05, 02:02:06
	Sобщ = 80 м2, S общ всех зданий = 6800 м2
	Разработка проектной документации
	15,1
	Частные средства
	за расчетный срок

	
	
	
	
	Строительство
	251,8
	
	

	ИТОГО ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	3,2
	
	

	
	
	частные средства
	18,9
	
	

	
	2 очередь
	бюджет
	6,4
	
	

	
	
	частные средства
	22,2
	
	

	
	3 очередь
	бюджет
	9,5
	
	

	
	
	частные средства
	28,5
	
	

	
	за расчетный срок
	частные средства
	266,9
	
	

	2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

	2.1
	Администрация. Клуб на 60 мест. Библиотека на 1 тыс.экз. Отделение связи. Отделение сберегательного банка
	02:02:03
	Sобщ =260 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15
	
	

	2.2
	ФАП
	02:01:04
	Sобщ = 75 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,8
	
	

	2.3
	Магазин (по 150 кв.м торговой площади), 2 объекта
	02:02:03
	Sобщ = 160 м2, Sобщ всех зданий = 320 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,0
	
	

	2.4
	Магазин-пекарня на 40 кв.м. торговой площади
	02:01:03
	Sобщ = 80м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,0
	
	

	2.5
	Пожарный пост
	02:01:08
	Sобщ = 6м2
	Разработка проектной документации
	0,02
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,3
	
	

	2.6
	Церковь
	02:01:02
	Sобщ = 110 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Реконструкция
	
	

	
	ИТОГО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет

частные средства
	15,9
	
	

	
	
	
	
	12,7
	
	

	
	
	2 очередь
	бюджет
	3,3
	
	

	
	
	3 очередь
	частные средства
	3,2
	
	

	3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

	3.1
	Заготовительный пункт
	02:01:08
	Sобщ = 80 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Реконструкция
	
	

	3.2
	Пилорама
	02:02:08
	Sобщ = 200 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	

	4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

	4.1
	Строительство и реконструкция поселковых дорог
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 0,1 км

Ширина п.ч. – 8м

Sпокрытия – 3700 м2
	Разработка проектной документации
	0,54
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9
	
	

	4.2
	Строительство и реконструкция главных улиц
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 1 км

Ширина п.ч. – 8м

Sпокрытия – 7750 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15
	
	

	4.3
	Строительство и реконструкция

улиц в жилой застройке основных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 1,2 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –7300 м2
	Разработка проектной документации
	0,72
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12
	
	

	4.4
	Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –4 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –24330 м2
	Разработка проектной документации
	2,4
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	40
	
	

	4.5
	Строительство и реконструкция проездов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 0,8 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –3100 м2
	Разработка проектной документации
	0,15
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,5
	
	

	4.6
	Автозаправочная станция
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт, мощностью 2 колонки
	Разработка проектной документации
	0,42
	частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7
	
	

	4.7
	Устройство водоочистных сооружений поверхностного стока
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 2 шт.
	Разработка проектной документации
	0,05
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,8
	
	

	4.8
	Устройство водопропускных  ж.б.труб
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 29 шт, общая протяженность  349 м
	Разработка проектной документации
	0,2
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,5
	
	

	4.9
	Устройство ж.б. лотков
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 

9300  м
	Разработка проектной документации
	5,6
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	93
	
	

	
	ИТОГО:
	I очередь
	68
	бюджет

	
	
	II очередь
	72
	

	
	
	III очередь
	34,5
	

	
	
	I очередь
	7
	частные средства

	
	Всего:
	174,5
	бюджет

	
	
	7
	частные средства

	5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Монтаж индивидуального электрокотла 
	В здании школы и детского сада.
	Котел мощностью 150кВТ
	Разработка проектной документации
	0,05
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,662
	Бюджет
	I Этап

	5.2
	Монтаж индивидуальных отопительных котлов
	В общественных 

зданиях

(всего 6 объектов)
	Котлы 

Мощностью

10-20 кВт

-4шт.
	Разработка проектной документации
	0,056
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,8
	Бюджет
	I Этап

	5.3.
	Строительство водозаборного сооружения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Подземный водозабор, водопроводные очистные сооружения производительностью 100 м3/сут
	Разработка проектной документации
	4,5
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	19,5
	Бюджет
	I Этап

	5.4
	Строительство сетей водопровода
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети водопровода в ППУ изоляции

Ø75-Ø140 мм -2940 п.м
	Разработка проектной документации
	2,2
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	9,2
	Бюджет
	I Этап

	5.5
	Строительство  канализационных сетей
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Трубопровод  в ППУ изоляции

( 57 мм – 724 п.м
	Разработка проектной документации
	0,4
	Бюджет
	II Этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,2
	Бюджет
	II Этап

	5.6
	Строительство канализационных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	71 м3/сут
	Разработка проектной документации
	2,5
	Бюджет
	II Этап

	
	
	
	
	Строительство
	7,5
	Бюджет
	II Этап

	5.7
	Строительство линий электропередач
	Согласно  прилагаемой схеме
	ЛЭП-10 кВ - 

5,8
ЛЭП-0,4 кВ –

6,9
	Разработка проектной документации
	2,241
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	32,025
	Бюджет
	II Этап

	5.8
	Строительство трансформаторных подстанций, распределительного пункта
	Согласно  прилагаемой схеме
	ТП – 3 шт.,

РП – 1 шт.
	Разработка проектной документации
	0,168
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	2,8
	Бюджет
	II Этап

	5.9
	Устройство системы связи
	Согласно  прилагаемой схеме
	Строительство АТС и вышки связи на основе технологии MMDS на 170 абонентов
	Разработка проектной документации
	0,072
	Бюджет
	II Этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,02
	Бюджет
	II Этап

	                ВСЕГО:
	86,894
	Бюджет

	   - в том числе по I этапу
	Разработка проектной документации
	9,215
	Бюджет

	
	Строительство
	30,162
	Бюджет

	   - в том числе по II этапу
	Разработка проектной документации
	2,972
	Бюджет

	
	Строительство
	9,215
	Бюджет

	

	6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

	6.1
	Организация санитарно-защитных зон
	Полигон ТБО
	R = 500 м; 

S = 85,83 га
	Разработка проектной документации
	0,39
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,43
	
	

	6.2
	
	Взлетно-посадочная полоса
	R = 300 м; 

S = 62,36 га
	Разработка проектной документации
	0,28
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,70
	
	

	6.3
	
	Канализационные очистные сооружения
	R = 100 м; 

S = 4,83 га
	Разработка проектной документации
	0,03
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,43
	
	

	6.4
	
	Пилорама
	R = 100 м; 

S = 3,29 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,30
	
	

	6.5
	
	Производственные и коммунально-складские территории
	R = 100 м;

S = 8,75 га
	Разработка проектной документации
	0,05
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,79
	
	

	6.6
	
	Автозаправочная станция
	R = 50 м;

S = 0,68 га
	Разработка проектной документации
	0,004
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,06
	
	

	6.7
	
	Заготовительный пункт
	R = 50 м;

S = 0,64 га
	Разработка проектной документации
	0,004
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,06
	
	

	6.8
	Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения
	ВОС, скважины
	R = 50 м; 

S = 2,03 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,18
	
	


	6.9
	Водоохранная зона
	установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны
	L = 3,80 км
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ВЗ
	0,19
	
	

	6.10
	Прибрежная защитная полоса
	посадка древесно-кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы
	S = 18,69 га
	Разработка проектной документации
	0,17
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ПЗП
	2,80
	
	

	ИТОГО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	1 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,86
	-

-
	-

-

	
	
	
	Строительство
	14,30
	
	

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	-
	-

-
	-

-

	
	
	
	Строительство
	-
	
	

	
	2 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,03
	-
	-

-

	
	
	
	Строительство
	0,43
	-
	

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,07
	-

-
	-

-

	
	
	
	Строительство
	1,09
	
	

	
	3 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	-
	-

-

-

-
	-

-

-

-

	
	
	
	Строительство
	-
	
	

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,01
	
	

	
	
	
	Строительство
	0,12
	
	


9. Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО САРАНПАУЛЬ
	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на I квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

	1.1
	Строительство автомобильной дороги IV техничсекой категории «Игрим - Саранпауль»
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 35 км

Ширина п.ч. – 6 м


	Разработка проектной документации
	63
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1050
	
	

	1.2
	Автодорожный мост
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 2 шт
	Разработка проектной документации
	18
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	300
	
	

	1.3
	Аэропорт 1-5 класса
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 2 шт
	Разработка проектной документации
	120
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2000
	
	

	1.4
	Вертолетная площадка
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 2 шт
	Разработка проектной документации
	0,09
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,5
	
	

	
	ИТОГО:
	II очередь
	1351,5
	
	

	
	
	III очередь
	2000
	
	

	
	Всего:
	3351,5
	
	


	2 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

	2.1
	Строительство линий электропередач
	Согласно  прилагаемой схеме
	ЛЭП 110 кВ – 50,14 км;

ЛЭП 220 кВ – 10,5 км.
	Разработка проектной документации
	10,61
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	151,6
	Бюджет
	II этап

	
	ИТОГО:
	I этап
	10,61
	Бюджет
	I этап

	
	
	II этап
	151,6
	Бюджет
	II этап

	
	Всего:
	                                             162.21
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ
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