«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы Березовского района

председатель рабочей группы Березовского района

по разработке, утверждению и реализации

непрерывных индивидуальных

маршрутов комплексной реабилитации

детей с ограниченными возможностями

и молодых инвалидов с учетом необходимости

преемственности в работе с детьми

и молодыми инвалидами целевой

группы по их сопровождению

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Чечеткина

План мероприятий

по реализации Концепции комплексной реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения инвалидов, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, а также ранней помощи и сопровождаемого проживания в Березовском районе на период до 2025 года (далее – план мероприятий)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| 1. Комплексная реабилитация и абилитация | | | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение детального плана реализации мероприятий по реализации индивидуального маршрута («дорожная карта») сопровождения лица с инвалидностью при оказании услуг комплексной реабилитации, с указанием сроков проведения работы | | 2021 | Комитет образования администрации Березовского района (далее – Комитет образования),  Комитет культуры администрации Березовского района (далее – Комитет культуры),  Комитет спорта администрации Березовского района (далее – Комитет спорта), | детализированный план-график |
| 1. 2 | Утверждение перечней необходимых образовательных, социальных услуг, мероприятий по социокультурной реабилитации, профориентации, физкультурно-оздоровительных мероприятий, при оказании комплексной помощи людям с инвалидностью и их семьям | | 2021 | Управление социальной защиты населения по Березовскому району (далее-Управление социальной защиты населения),    Комитет образования,  Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Березовский центр занятости населения" (далее- Березовский центр занятости населения),  Комитет культуры,  Комитет спорта, | перечень государственных и муниципальных услуг (мероприятий) для людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов). Реализация услуг (мероприятий), необходимых для оказания комплексной помощи людям с инвалидностью. |
| 1.3 | Разработка порядка формирования и ведения, утверждение реестра организаций, разной ведомственной принадлежности и некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты занятости населения, культуры, физической культуры и спорта, людям с инвалидностью и их семьям | | 2021 | Управление социальной защиты населения,  Комитет образования,  Березовский центр занятости населения,  Комитет культуры,  Комитет спорта, | реестр организаций ведомственной принадлежности и некоммерческих организаций по оказанию комплексной помощи людям с инвалидностью в автономном округе. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии реестра организаций ведомственной принадлежности и некоммерческих организаций по оказанию комплексной помощи людям с инвалидностью в автономном округе |
| 1.4 | Ведение регионального межведомственного электронного информационного банка данных по людям с инвалидностью и их семьям | | 2021 | Управление социальной защиты населения,  Комитет образования,  Березовский центр занятости населения,  Комитет культуры,  Комитет спорта, | межведомственный информационный банк данных по людям с инвалидностью и их семьям |
| 1. 5 | Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки, дополнительного профессионального образования, обучения и методической поддержки деятельности специалистов здравоохранения, образования, социальной защиты, занятости населения, культуры, физической культуры и спорта, современным технологиям и методикам в сфере оказания комплексной помощи людям с инвалидностью и их семьям.  Проведение цикла обучающих мероприятий по подготовке добровольцев для работы с семьями людей с инвалидностью | | 1 раз в полугодие до 30-го числа последнего месяца отчетного периода | Управление социальной защиты населения,  Комитет образования,  Березовский центр занятости населения,  Комитет культуры,  Комитет спорта,  Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Березовская районная больница»  (далее – БУ «Березовская районная больница»),  Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Игримская районная больница»  (далее – БУ «Игримская районная больница») | повышение компетентности специалистов для работы с гражданами, имеющими инвалидность с учетом видов заболеваний. Увеличение числа специалистов организаций разных ведомств, прошедших специальную подготовку, переподготовку и обучение |
|  | 2. Оказание медицинской помощи и охрана здоровья людей с инвалидностью | | | | |
| 2.2. | Осуществление межведомственного взаимодействия врачебных комиссий (ВК), служб медико-социальной экспертизы (МСЭ) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Комитет образования,  БУ «Березовская районная больница»,  БУ «Игримская районная больница»  совместно с:  Федеральным Казенным учреждением  «Главное бюро медико-социальной экспертизы» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (далее-ФКУ Главное бюро медико-социальной экспертизы»)  (по согласованию) | соблюдение рекомендации врачебных комиссий, служб медико-педагогической экспертизы и психолого-медико-педагогической комиссий по разработке индивидуального образовательного маршрута ребенка-инвалида |
| 2.3 | Консультирование родителей психолого-медико-педагогическими комиссиями по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей-инвалидов | до 30-го числа последнего месяца каждого квартала | | Комитет образования | увеличение числа семей с детьми-инвалидами, информированных о воспитании, обучении и коррекции нарушений развития детей указанной группы. Число детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в соответствии с имеющимися потребностями |
| 2.4 | Разработка и внедрение вариативных моделей индивидуального образовательного маршрута ребенка-инвалида по оказанию комплексной помощи ребенку-инвалиду | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Комитет образования | обеспечение реализации вариативных моделей индивидуального образовательного маршрута ребенка-инвалида в системе образования |
| 2.5 | Создание банка научно-методического обеспечения системы образования детей-инвалидов | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Комитет образования | банк научно-методического обеспечения системы образования детей-инвалидов |
| 2.6 | Формирование банка адаптированных основных общеобразовательных программ детей-инвалидов (далее – АООП) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей.  Консультирование педагогических работников образовательных учреждений по вопросам разработки и реализации АООП для детей-инвалидов | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Комитет образования | увеличение число детей-инвалидов, обучающихся по АООП. число педагогов, компетентных в вопросах разработки и реализации АООП детей-инвалидов |
| 2.7 | Формирование банка адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования (далее – АООП НОО) детей-инвалидов, разработанных в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и заключением ПМПК.  Обеспечение консультирования педагогических работников образовательных учреждений по вопросам разработки и реализации АООП НОО обучающихся детей-инвалидов в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Комитет образования | увеличение числа детей-инвалидов, обучающихся по АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и заключением ПМПК. Число педагогов, компетентных в вопросах разработки о реализации АООП НОО детей-инвалидов |
| 2.8 | Формирование банка АООП основного общего и среднего общего образования для детей-инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей.  Обеспечение консультирования педагогических работников образовательных организаций по вопросам разработки и реализации АООП | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Комитет образования | число людей с инвалидностью, обучающихся по АООП основного общего и среднего общего образования. Число педагогов, обучающих людей с инвалидностью, компетентных в вопросах разработки и реализации АООП |
| 2.9 | Разработка и реализация индивидуальных программ комплексной психолого-педагогической помощи детям-инвалидам с использованием современных и эффективных методик | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Комитет образования | число детей-инвалидов, получающих комплексную психолого-педагогическую помощь по индивидуальным программам. Количество образовательных организаций, осуществляющих комплексную помощь детям-инвалидам с использованием современных и эффективным методик |
| 2.10 | Разработка и реализация адаптированных дополнительных общеразвивающих программ (АДОП) для детей-инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей.  Обеспечение консультирования педагогических работников образовательных организаций по вопросам разработки и реализации АДОП для детей-инвалидов | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Комитет образования | число детей-инвалидов, получающих услуги дополнительного образования по АДОП. количество образовательных организаций, реализующих АДОП для детей-инвалидов с использованием современных и эффективных методик |
| 2.11 | Разработка необходимых образовательных программ для обеспечения подготовки специалистов в сфере ранней помощи, комплексного сопровождения детей-инвалидов | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Комитет образования,  Управление социальной защиты населения, | разработанные образовательные программы подготовки специалистов в сфере ранней помощи, комплексного сопровождения детей-инвалидов |
| 2.12 | Разработка и реализация программ дополнительного образования и программ социальной реабилитации и абилитации людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов), направленных на социализацию, адаптацию и интеграцию их в общество:  программа формирования жизненных компетенций;  программа индивидуальных и совместных занятий со здоровыми детьми творчеством, физкультурой и спортом, развитие общих интересов детей и молодежи | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Комитет образования,  Управление социальной защиты населения,  Комитет Культуры,  Комитет спорта,  БУ «Березовская районная больница»,  БУ «Игримская районная больница», | число людей с инвалидностью, включенных в систему дополнительного образования и социального сопровождения, способствующих социализации, адаптации и интеграции их в общество. Социальная интеграция людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) |
| 2.13 | Разработка и реализация программ профессиональной ориентации, комплексной программы социальной адаптации людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) на базе образовательных организаций и организаций социального обслуживания всех форм собственности.  Создание специальных подразделений, мастерских, рабочих мест для формирования трудовых навыков у людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов, достигших трудоспособного возраста).  Использование современных дистанционных технологий для профессионального образования людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов, достигших трудоспособного возраста).  Создание специализированных структурных подразделений на базе организаций социального обслуживания: социальных гостиных, отделений и групп дневного пребывания, обеспечивающих реабилитацию детей и подростков с РАС | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Комитет образования,  Управление социальной защиты населения,  Березовский центр занятости населения, | число людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов), прошедших обучение по программам профессионального образования, комплексной программе социальной адаптации. Число людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов, достигших трудоспособного возраста), получивших предпрофессиональное образование через дистанционное обучение, трудовые навыки, реабилитационные услуги |
| 2.14 | Организация и обеспечение деятельности системы среднего и высшего профессионального образования людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов):  включение в региональные программы развития профессионального образования разделов по профессиональному обучению людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов);  разработка и обеспечение реализации программ дистанционного обучения среднего и высшего профессионального образования людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов);  создание специализированной образовательной платформы для размещения электронных, дистанционных, онлайн курсов, доступных для обучения людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Комитет образования,  Управление социальной защиты населения, | число людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов), обучающихся в системе среднего и высшего профессионального образования. Разделы по профессиональному обучению лиц людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) включены в региональные программы развития профессионального образования. Число людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов), обучающихся дистанционно в системе среднего и высшего профессионального образования. Специализированная образовательная платформа для размещения электронных, дистанционных, онлайн учебных курсов доступна для обучения людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) |
| 2.15 | Разработка и реализация региональных программ сопровождения людей с инвалидностью молодого возраста (от 18 до 44 лет), детей-инвалидов при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Комитет образования,  Березовский центр занятости населения, | численность людей с инвалидностью~~,~~ включенных в программы сопровождения инвалидов молодого возрастапри получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве. Численность трудоустроенных выпускников образовательных организаций из числа детей-инвалидов, молодых инвалидов, получивших профессиональное образование |
| 2.16 | Обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, осуществляющих профессиональную подготовку специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс | ежегодно до 31 декабря отчетного года | | Комитет образования | увеличение числа специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, осуществляющих профессиональную подготовку специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс, прошедших повышение квалификации по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов за последние 5 лет, в общей численности таких специалистов |
| 3. Социально-бытовое обслуживание | | | | | |
| 3.1 | Организация мероприятий по осуществлению подготовки людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) к самостоятельной жизни в обществе в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Комитет образования,  Управление социальной защиты населения, | подготовка людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) к самостоятельной жизни в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг, необходимых для оказания помощи людям с инвалидностью (в том числе детям-инвалидам) |
| 3.2 | Организация мероприятий по формированию и развитию социально-бытовых навыков ребенка: формированию у ребенка навыков, необходимых для игры и других видов деятельности в повседневной жизни, в том числе с использованием вспомогательных устройств и приспособлений, навыков самостоятельного приема пищи и питья, навыков самообслуживания | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Комитет образования,  Управление социальной защиты населения,  БУ «Березовская районная больница»,  БУ «Игримская районная больница» | создание среды, соответствующей потребностям ребенка. Оценка деятельности ребенка в домашней и семейной среде. Индивидуальные и семейные консультации, направленные на развитие социальных навыков. Обучение и консультирование членов семьи по вопросам поддержки деятельности ребенка в различных ситуациях, в том числе с применением вспомогательных устройств и приспособлений |
| 3.3 | Организация мероприятий по формированию и развитию речи, навыков общения ребенка, включая устную речь, дополнительную и альтернативную коммуникацию | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление социальной защиты населения,  БУ «Березовская районная больница»  БУ «Игримская районная больница» | обучение и консультирование членов семьи по вопросам поддержки развития речи и навыков общения у ребенка |
| 3.4 | Организация мероприятий по развитию двигательной активности ребенка. Оценка моторного развития ребенка, формирование и (или) развитие двигательных навыков у ребенка | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Комитет образования,  Управление социальной защиты населения, | обучение и консультирование членов семьи по вопросам по вопросам моторного развития ребенка |
| 4. Вовлечение людей с инвалидностью в занятия физической культурой и спортом | | | | | |
| 4.1 | Организация повышения квалификации специалистов, обеспечивающих физкультурно-оздоровительные мероприятия и тренировочный процесс для людей с инвалидностью | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Комитет спорта | повышение качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта для людей с инвалидностью |
| 5. Содействие всестороннему развитию творческих способностей людей с инвалидностью | | | | | |
| 5.1 | Организация и обеспечение деятельности массовых мероприятий для людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление социальной защиты населения,  Комитет спорта,  Комитет культуры, | число людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов), участвующих в разнообразных формах досуговой деятельности и массовых мероприятиях. Развитие творческого потенциала людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов), развитие реабилитационного потенциала. Успешная социальная интеграция людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) |
| 5. Адаптация жилых помещений людей с инвалидностью | | | | | |
| 5.1 | Обследование жилых помещений (муниципального/частного) жилого фонда в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | | по мере необходимости | Муниципальная комиссия по  обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в  многоквартирных домах, в которых  проживают инвалиды, в целях их  приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов»  (далее – Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещении) | оценка приспособленности жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а также оценка возможности их приспособления с учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком помещении |
| 5.2 | Адаптация жилого помещения инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в указанном помещении, а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, для обеспечения беспрепятственного доступа инвалида к жилому помещению | | по мере необходимости | Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещении | приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов |
| 6. Доступность к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемым услугам | | | | | |
| 6.1 | Установка световых информационных табло, указательных знаков, дорожек, маяков в организациях здравоохранения, образования, социального обслуживания, занятости населения, культуры, физической культуры и спорта | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление социальной защиты населения,  Комитет спорта,  Комитет культуры,  Комитет образования,  БУ «Березовская районная больница»,  БУ «Игримская районная больница», | создание комфортных условий пребывания для людей с инвалидностью в учреждениях социальной сферы |
| 6.2 | Оснащение специализированным, диагностическим, медицинским и реабилитационного оборудования для организации медико-социального сопровождения людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление социальной защиты населения,  Комитет спорта,  Комитет культуры,  Комитет образования,  БУ «Березовская районная больница»,  БУ «Игримская районная больница», | доступность реабилитационных услуг для людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов), применение современного реабилитационного оборудования для реабилитации и абилитации людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) |
| 7. Поддержка семей людей с инвалидностью | | | | | |
| 7.1 | Проведение анкетирования родителей (законных представителей) по вопросам потребностей детей-инвалидов, в дополнительных услугах и привлечении (обучении) квалифицированных специалистов | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление социальной защиты населения;  Комитет спорта,  Комитет культуры,  Комитет образования, | выявление потребностей родителей (законных представителей) детей-инвалидов в дополнительных услугах и привлечении квалифицированных специалистов |
| 7.2 | Осуществление комплексной помощи семьям людей с инвалидностью, семьям, воспитывающих детей-инвалидов, в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление социальной защиты населения,  Комитет спорта,  Комитет культуры,  Комитет образования, | комплексная помощь семьям людей с инвалидностью, семьям, воспитывающих детей-инвалидов, осуществляется в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг, необходимых для оказания помощи людям с инвалидностью (в том числе детям-инвалидам) |
| 7.3 | Осуществление межведомственного взаимодействия при социальном сопровождении семей людей с инвалидностью, семей, воспитывающих детей-инвалидов, при получении психологической, педагогической, юридической, социальной и медицинской помощи. | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление социальной защиты населения,  БУ «Березовская районная больница»,  БУ «Игримская районная больница»,  Комитет культуры, | число семей людей с инвалидностью, семей, воспитывающих детей-инвалидов, включенных в социальное сопровождение. Предоставление медицинской, психологической, педагогической, юридической и социальной помощи семьям людей с инвалидностью, семьям, воспитывающих детей-инвалидов. |
| 7.4 | Предоставление социальных услуг в рамках реализации технологии «Передышка» | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление социальной защиты населения | предоставление услуг на условиях круглосуточного пребывания по путевочной системе для несовершеннолетних и молодых людей с инвалидностью |
| 7.5 | Организация и обеспечение досуговой деятельности семей людей с инвалидностью, семей, воспитывающих детей-инвалидов | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Комитет спорта,  Комитет культуры,  Комитет образования, | количество досуговых мероприятий для семей людей с инвалидностью, семей, воспитывающих детей-инвалидов. Число семей, участвующих в мероприятиях |
| 7.6 | Организация и деятельность служб мобильной помощи, домашнего визитирования в рамках социального сопровождения семей людей с инвалидностью, семей, воспитывающих детей-инвалидов | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление социальной защиты населения,  Комитет образования, | число семей людей с инвалидностью, семей, воспитывающих детей-инвалидов, получивших комплексную помощь на дому. Доступность реабилитационных услуг |
| 7.7 | Поддержка деятельности некоммерческих организаций и родительских объединений, развитие клубной деятельности | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление социальной защиты населения,  Комитет спорта,  Комитет культуры,  Комитет образования, | увеличение числа родителей (законных представителей) детей-инвалидов, включенных в родительские объединения и клубную деятельность |
| 7.8 | Привлечение к реализации плана мероприятий комплексной помощи людям с инвалидностью (в том числе детям-инвалидам) социально ориентированных некоммерческих организаций, родительских объединений, благотворительных фондов, бизнес-структур. Поддержка и развитие добровольческих инициатив, направленных на оказание комплексной помощи людям с инвалидностью (в том числе детям-инвалидам) | | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление социальной защиты населения,  Комитет спорта,  Комитет культуры,  Комитет образования. | привлечение граждан, общественных объединений, бизнес-структур к оказанию всесторонней помощи людям с инвалидностью (в том числе детям-инвалидам) |