**Отчет об эффективности реализации программ комплексного**

 **развития системы социальной инфраструктуры и реализации предусмотренных программами проектов Березовского района за 2022 год**

1. **В сфере образования.**

На территории Березовского района функционирует 24 образовательных организаций (22 муниципальных и 2 государственных образовательных учреждения), из них 12 общеобразовательных школ, 7 дошкольных образовательных организаций и 3 организации дополнительного образования.

Контингент учащихся в общеобразовательных школах на 01.09.2022 года составляет 3466 человек (2019 год -3 597, 2020 год – 3 567, 2021 год – 3 509). В динамике от 2019 года к 2022 году уменьшение на 131 человек (3,7%). Численность учащихся, занимающихся во вторую смену, составляет 465 обучающихся (13,4% от общего числа обучающихся), что соответствует аналогичному периоду предыдущего года (2021 года – 472 человек, 13,4%).

По состоянию на 01.01.2022 количество воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях составило 1 542 детей (01.01.2019 – 1 919, 01.01.2020 – 1 799, 01.01.2021 – 1 668). Наблюдается тенденция уменьшения детского населения в возрасте от 1 года до 6 лет, что связано с демографической ситуацией (снижение рождаемости, отток населения).

В 2022 году сохраняется исполнение планового показателя 100% охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием. А также всем желающим детям в возрасте от 1,5 месяцев до 3 лет предоставлены места в дошкольные образовательные организации. На территории района в полном объеме выполнен Указ Президента Российской Федерации в части обеспеченности местами детей дошкольного возраста в возрастных категориях с 1,5 месяцев до 3-х лет и 3-х до 7 лет.

Охват дошкольным образованием на территории Березовского района составляет 100%, учитывая, что общая численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих в очереди на получение места в дошкольных образовательных организациях на 01.01.2022 году, составляет 129 человек, но «актуальный спрос» на устройство в детские сады отсутствует.

В учреждениях дополнительного образования занимаются 2 728 учащихся (на 01.01.2020 –1 410, на 01.01.2021 -1 892), наблюдается увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием в сравнении с 2021 годом, что обусловлено созданием новых мест дополнительного образования.

В 2022 году государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ проходили 315 выпускников 9-х классов, из них в форме ГВЭ - 12. Успешно сдали экзамены и получили аттестаты об освоении общеобразовательных программ основного общего образования 290 выпускников (92%), из них аттестаты с отличием 13 (8,3%).

В форме ЕГЭ сдавали экзамены 135 выпускников 11- х классов. Успешно сдали экзамены и получили аттестаты об освоении общеобразовательных программ среднего общего образования 133 выпускник (98,5%), из них аттестаты с отличием -11 (7,78%).

В течение 2022 года охват детей отдыхом и оздоровлением составил 1845 человека (2021 год – 1 282 человек). В летний период 50 детей отдохнули в лагере на черноморском побережье. В трудовых молодежных отрядах работали 200 обучающихся (2021 год – 213).

В рамках проекта «Современная школа» в 2022 года на базе Хулимсунтской СОШ с кадетскими и мариинскими классами открыт Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее – Точка роста). В учебных кабинетах Точки роста осуществляется реализация общеобразовательных программ по учебным предметам «Химия», «Биология», «Физика», а также общеразвивающих программ дополнительного образования (робототехника, шахматы и др.) и учебных программ в рамках внеурочной деятельности. Общее количество обучающихся составляет 136 человек.

В 5-ти образовательных организаций (МБОУ Березовская СОШ, МБОУ Игримская СОШ им. Г.Е. Собянина, МБОУ Саранпаульская СОШ, МБОУ Светловская СОШ, Няксимвольская СОШ) в 2022 году продолжена работа Центров «Точка роста». Охват обучающихся, занимающихся на базе Центров «Точка роста», составляет 1298 человек. Также на базе Центров «Точка роста» организовано проведение социально значимых мероприятий с широким привлечением педагогов, родительской общественности, обучающихся (конференции, мониторинги, семинары и т.д.). В 2022 году на базе Центров «Точки роста» проведено 12 социокультурных мероприятий, на которых присутствовали более 651 участников образовательного процесса (педагоги, обучающиеся, родители, представители общественности).

 В рамках проекта «Успех каждого ребенка» продолжена работа по повышению охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, в общей численности детей этого возраста составил в 2022 году 78,6% при плановом значении 86,9%.

 Приоритетными направлениями деятельности является техническая и естественнонаучная направленность реализуемых общеразвивающих программ.

 В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 29.10.2021 № 10-П-1480 «Об итогах конкурса на предоставление в 2022 году и на плановый период до 2024 года субсидии на создание в общеобразовательных организациях Ханты – Мансийского автономного округа - Югры, расположенных в сельской местности и малых города, условий для занятия физической культурой и спортом» по итогам проведенного конкурса в списочный состав победителей Конкурсного отбора на предоставление в 2022 году субсидии в размере 1 417 692,31 руб. (федеральный бюджет - 552 900,00, окружной бюджет - 864 792,31) в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» включено муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Игримская средняя общеобразовательная школа № 1» п.Игрим. С учетом доли софинансирования местного бюджета общий объем доведенных до МБОУ Игримская СОШ № 1 лимитов бюджетных средств составил 1 555 123,20 рублей.

 В рамках реализации указанных мероприятий МБОУ Игримская СОШ № 1 23.05.2022 заключен муниципальный контракт № 0187300012422000055 (далее - контракт) на выполнение работ по ремонту спортивного зала школы, цена контракта составила 1 497 514 рублей. Работы выполнены и оплачены в установленный срок.

 Реализация указанных мероприятий, позитивно повлияла на исполнение программных мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав портфеля проектов «Образования» (протокол № 11 заседания Проектного комитета ХМАО – Югры от 17.10.22).

*Строительство*

В рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», муниципальной программы «Развитие образования в Березовском районе», планируемый объем финансовых средств на 2022 год составлял 409 430,3 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета автономного округа 363 570,4 тыс. рублей, за счет бюджета Березовского района 45 859,9 тыс. рублей. Кассовый расход составил 339 012,2 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета автономного округа 304 688,0 тыс. рублей, за счет бюджета Березовского района 34 324,2 тыс. рублей (освоение 82,8% от общего объема запланированных средств).

Продолжено создание (строительство) следующих объектов социальной направленности:

- образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт (школа на 140 учащихся). Готовность объекта – 82%. Планируемый ввод объекта в эксплуатацию – до 27 июля 2023 года;

 - детский сад п. Игрим на 200 мест. МКУ «УКСиР Березовского района» 02.12.2022 с ООО "РЕГИОНСТРОЙПРОЕКТ" заключен муниципальный контракт № 38/22 на сумму 1 120 845,53 рублей на выполнение работ по внесению изменений в проектно-сметную документацию объекта: «Детский сад, пгт. Игрим» с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. Срок окончания работ по контракту - 06 июня 2023 года;

- строительство здания средней школы в п. Березово на 700 мест. Выдано разрешение на строительство от 19.01.2022 года. Подрядчиком получена государственная экспертиза достоверности определения сметной стоимости строительства, дата заключения - от 30.11.2022 (сметная стоимость строительства объекта по экспертизе – 1 833 208,00 тыс. рублей).

 На объекте выполнено устройство свайного поля, ведется бетонная подготовка под устройство ростверка. В августе 2022 года подрядчику выплачен аванс в размере 77 829,6 тыс. рублей. Готовность объекта – 7 %.

В январе 2022 года осуществлен переход воспитанников в новое здание детского сада в с. Няксимволь.

 В августе 2022 года завершено строительство образовательно-культурного комплекса в с. Теги. 07 ноября 2022 оформлена разрешительная документация на ведение образовательной деятельности на данном объекте (лицензия Л035-01304-86/00176015).

 Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» в перечень объектов капитального строительства, направленных на достижение целей государственной программы включены следующие объекты (в период реализации государственной программы):

 - Средняя общеобразовательная школа в п. Сосьва (пристрой к зданию интерната) Березовского района на 160 мест.;

 - Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный Березовского района на 160 учащ.;

 - «Детский сад на 40 мест в п. Ванзетур»;

 - Детский сад в п. Светлый на 100 мест.

 *Ремонтные работы*

В летний период в рамках подготовки образовательных организаций к началу 2022/2023 учебного года, объем финансовых средств составил 10 082,2 тыс. рублей. На отчетную дату в образовательных организациях проведены следующие ремонтные работы:

- МБОУ «Березовская СОШ» - ремонт актового зала - 498,0 тыс. рублей;

- МАОУ Березовская НОШ – ремонт системы вентиляции - 86,0 тыс. рублей, устройство пандуса - 22,0 тыс. рублей;

- МБОУ Приполярная СОШ – ремонт кровли – 200,0 тыс. рублей, замена напольного покрытия - 150,0 тыс. рублей;

- Структурное подразделение МБОУ «Светловская СОШ» детский сад "Ветерок" – капитальный ремонт кровли одного корпуса – 5 240 тыс. рублей;

- МБОУ «Светловская СОШ» - ремонт перехода в школе – 58,3 тыс. рублей;

МБОУ Игримская СОШ № 1 - ремонт спортивного зала (региональный проект «Успех каждого ребенка») - 1 497,5 тыс. рублей;

МБОУ «Игримская СОШ им. Героя Советского Союза Собянина Е.Г.» - ремонт снегозадержателей - 31,8 тыс. рублей;

- МБОУ Хулимсунсткая СОШ с кадетскими и мариинскими классами –замена распределительных щитов ввода пищеблок – 160,0 тыс. рублей;

- МБОУ «Саранпаульская СОШ» - модернизация системы отопления в структурном подразделении «Ломбовожская начальная школа с группой детского сада» - 702,0 тыс. рублей; ремонт и оснащение спортивного зала в школе - 280,0 тыс. рублей;

 - МБДОУ детский сад «Солнышко» - замена уличной теплотрассы – 992,5 тыс. рублей.

В рамках укрепления антитеррористической безопасности выполнены следующие мероприятия:

 - МБОУ «Саранпаульская СОШ» - приобретение кнопок тревожной сигнализации GSM - 22,0 тыс. рублей;

 - МАДОУ детский сад «Сказка» - приобретение кнопки тревожной сигнализации GSM - 6,0 тыс. рублей;

 - МБУ ДОД «Игримский центр творчества» - приобретение звуковой сигнализации при ЧС - 37,1 тыс. рублей, установка системы СКУД на центральную входную калитку - 99,0 тыс. рублей.

**2. В сфере культуры.**

На территории **пгт. Березово** осуществляют свою деятельность:

**- 3 общедоступные библиотеки**, с книжным фондом 57,5 тыс. экземпляров (Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека, Березовская центральная детская библиотека, Тегинская сельская библиотека).

Для удовлетворения информационно-правовых запросов пользователей, предоставления социальной информации в общедоступных библиотеках действует 3 Центра общественного доступа.

 В 2022 году количество пользователей библиотек составляет – 2 193 человек (2021 год – 1 971 человека). Книговыдача увеличилась на 4 052 экземпляров и составила 41 986 экземпляра (2021 год – 37 934 экз.), число посещений увеличилось на 1 487 и составило 21 472 посещений (2021 год – 19 985). Количество проведенных мероприятий библиотеками составило 455 единицы.

В МБУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека» в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» приобретена электронная база Литрес, осуществлена подписка на периодические издания, произведена оплата за услуги Интернет, проведена оцифровка изданий, обновление автоматизированной библиотечной системы «АБИС ИРБИС» на общую сумму 367,0 тыс. рублей.

- **2 учреждения культурно-досугового типа** (муниципальное автономное учреждение «Березовский центр культуры и досуга «Звездный», муниципальное автономное учреждение «Березовский районный дом культуры» и обособленными структурными подразделениями в с. Теги, д. Шайтанка). Количество мероприятий – 772 (2021 год – 611), с числом посетителей – 39 145 человек (2021 год –19 803). В формате онлайн – 49 мероприятий, с количеством просмотров – 722.

- **1 учреждение музейного обслуживания** (муниципальное автономное учреждение «Березовский районный краеведческий музей») с объемом музейных фондов – 25,7 тыс. ед. В отчетном периоде в Березовском районном краеведческом музее экспонировалось 3 724 музейных предмета основного фонда (на выставках, лекциях, массовых мероприятиях, в экспозиции), организовано 12 массовых мероприятий (2021 г. – 27 мероприятий), экспонировалось 46 выставки (2021 г. – 51 выставок), число экскурсий в музее – 423 единицы, вне музея прошло 70 единица, в 2021 году экскурсий – 402 единиц. Посещаемость музея, в том числе вне музея на 01.01.2023 г., составила 14 389 человек (из них: в музее – 9 477чел., вне музея – 4 912 чел.), в 2021 г. – 11 160 человек. Число посещений детей составило 8 133 (из них: в музее – 6 422 детей, вне музея –1 711детей), в то время как в 2021 г.- 6 309 детей.

С помощью автоматизированной музейной информационной системы «КАМИС» в электронный каталог внесено  22 103 музейных предметов (2021 год - 19 903 ед.), из них музейные предметы, имеющих цифровые изображения – 19 813 единиц (2021г.- 17 245 ед.), доступны в сети  Интернет – 18 363 музейных предметов и коллекций (2021 год - 16 163 ед.), в том числе представлены в  Государственный каталог Музейного фонда РФ 16 117 единиц  (2021 г.- 13 745 ед.).

- **1 учреждение дополнительного образования** (муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Березовская детская школа искусств») с числом обучающихся – 293 человек. Творческие коллективы и солисты школы искусств приняли участие в 103 мероприятиях конкурсного характера на территории Березовского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также в интернет-конкурсах всероссийского и международного уровня, а также в интернет-конкурсах всероссийского и международного уровня, получено 128 наград.

Березовская школа искусств с 2015 года реализует платные образовательные услуги. В отчетном периоде количество получателей услуг составляет 89 человека по направлениям – художественное творчество, хореографическое творчество, вокальное и музыкальное исполнительство (гитара, фортепиано).

 На территории **пгт. Игрим** осуществляют деятельность:

- МКУ «Игримский культурно-досуговый центр» со структурными подразделениями: Игримский Дом Культуры, поселковая библиотека, детская библиотека, концертно-выставочный зал; Ванзетурский Дом Культуры; Анеевский клуб.

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» для нужд библиотек приобретена электронная база Литрес, проведена оцифровка изданий, обновление автоматизированной библиотечной системы «АБИС ИРБИС», произведена оплата услуг Интернета на общую сумму 122 тыс. рублей. Книжный фонд на 35,3 тыс. экземпляра.

- Игримское отделение МАУ ДО «Березовская детская школа искусств» с контингентом обучающихся 203 человека.

Мероприятия по строительству объектов культуры в 2022 году не осуществлялись.

На территории **сельского поселения Приполярный** осуществляет деятельность культурно спортивный комплекс «Олимп», в состав которого входит библиотека. В 2022 году по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» для нужд библиотеки произведена оплата услуги Интернет в Центре общественного доступа, приобретена электронная база Литрес на общую сумму 76 тыс. рублей.

- Приполярненское отделение МАУ ДО «Березовская детская школа искусств» с контингентом обучающихся 62 человека.

Мероприятия по строительству объектов культуры в 2022 году не осуществлялись.

На территории **сельского поселения Светлый** осуществляет деятельность библиотека. В 2022 году в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» направлены средства на оплату услуг Интернет в Центре общественного доступа, на общую сумму - 32 тыс. рублей.

На территории **сельского поселения Хулимсунт** осуществляют деятельность дом культуры «Фортуна», сельский клуб с. Няксимволь, Хулимсунтское отделение МАУ ДО «Березовская детская школа искусств» с контингентом обучающихся 79 человек. В сельской библиотеке с. Няксимволь (обособленное структурное подразделение МКУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека») в 2022 году по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» в рамках модернизации, приобретена мебель, компьютерная техника, литература на общую сумму - 300 тыс. руб.

На территории **сельского поселения Саранпауль** осуществляют деятельность:

- МАУ «Саранпаульский дом культуры» с. Саранпауль со структурными подразделениями: Сосьвинский дом культуры п. Сосьва, Щекурьинский сельский клуб д. Щекурья, сельский клуб Кимкьясуй д. Кимкьясуй, Ломбовожский сельский клуб д. Ломбовож;

- сельские библиотеки (структурные подразделения МБУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека») с. Саранпауль, д. Кимкьясуй, с. Ломбовож, п. Сосьва;

- структурное подразделение Саранпаульский краеведческий музей МАУ «Березовский районный краеведческий музей»;

- Саранпаульское национальное отделение МАУ ДО «Березовская детская школа искусств» с контингентом обучающихся 92 человека.

В сельской библиотеке с. Саранпауль по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» произведена оплата услуг Интернета, осуществлена подписка на периодические издания на общую сумму 74,0 тыс. руб.

В сельской библиотеке п. Сосьва по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» произведена оплата услуг Интернета, осуществлена подписка на периодические издания на общую сумму 68,0 тыс. руб.

В рамках модернизации, приобретена мебель, компьютерная техника, литература на общую сумму - 600 тыс. руб.

В сельской библиотеке д. Кимкьясуй по государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» осуществлена подписка на периодические издания на сумму 3,5 тыс. руб.

В сельской библиотеке с. Ломбовож по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» осуществлена подписка на периодические издания на сумму 1,1 тыс. руб.

**3.В сфере физической культуры.**

В Березовском районе создана развитая система физической культуры и спорта, которая обеспечивает условия для активного отдыха и занятий физической культурой и спортом, формирования потребности в здоровом образе жизни, воспитании здорового, сильного человека, увеличение числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

К объектам социальной инфраструктуры относятся и объекты спорта. Развитие физической культуры и спорта служит важным фактором укрепления здоровья населения, увеличивая продолжительности жизни.

По состоянию на 31 декабря 2022 года в районе функционирует 79 спортивных сооружения: 18 плоскостных сооружений, 4 лыжные базы, 6 плавательных бассейна, 1 сооружение для стрелковых видов спорта, 33 спортивных зала, 1 крытый спортивный объект с искусственным льдом, 16 площадок с тренажерами.

В 2022 году с целью развития сети спортивных объектов шаговой доступности закуплены, и запланированы к установке в 2023 году:

- «умная» спортивная площадка пгт. Игрим (будет установлена в 2023 году за счет средств муниципального бюджета);

- турниковый комплекс в д. Кимкясуй;

- спортивная круглогодичная площадка для занятий хоккея пгт. Березово.

Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, проживающего в Березовском районе в 2021 году, составила 57 % или 12 194 человека (в 2021 году – 50 % или 10 732 человек).

Доля граждан Березовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов граждан, сдавших нормы Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» составила: 38,4%.

 За отчетный период организовано и проведено 227 спортивно-массовых мероприятий, из них: муниципальных – 164, межмуниципальных – 17, регионального уровня – 37, Всероссийского уровня - 9. В спортивных мероприятиях всех уровней принимали участие 4876 человек.

На базе муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта Березовского района «Арена» (пгт. Игрим) и муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Виктория» (пгт. Березово) организована работа для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На базе двух муниципальных учреждений спорта, подведомственных Комитету спорта и социальной политики администрации Березовского района созданы отделения адаптивной физической культуры.

 Ежегодно проводятся спортивные мероприятия, а так же поездки на районные и окружные соревнования для лиц с ограниченными возможностями. Уделяется большое внимание формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. Спортсмены Березовского района принимают участие в Специальной Спартакиаде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

На территории района реализуются:

Программы физкультурно-оздоровительной направленности: программа физкультурно – оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для детей – инвалидов по плаванию «Мама + ребенок»; программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной-физической культуры для детей-инвалидов; адаптивная программа по физической культуре для людей пожилого возраста.

Адаптивные программы спортивной подготовки: программа спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата». Дисциплина «плавание»; программы спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями». Дисциплина «плавание»; программа спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями». Дисциплина «лыжные гонки»; адаптивная программа спортивной подготовки по «Легкой атлетике» для лиц с ограниченными возможностями здоровья в спортивно-оздоровительных группах; программа спортивной подготовки по виду спорта «Настольный теннис» (спорт лиц с поражением ОДА); адаптивная программа спортивной подготовки по «Пауэрлифтинг» для лиц с ограниченными возможностями здоровья в спортивно-оздоровительных группах.

Спортсмены с ограниченными возможностями активно участвуют в соревнованиях различного уровня: За 2022 год инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья принимали участие в мероприятиях:

Чемпионат и Первенство по плаванию в зачет Параспартакиады ХМАО-Югры, г. Сургут (3 ребенка-инвалида).

Районная спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья, пгт. Березово, участие приняли 9 инвалидов, 3 ребенка – инвалида.

Чемпионат и Первенство по настольному теннису в зачет Параспартакиады и Сурдспартакиады Югры, участие принял 1 ребенок инвалид.

Региональный фестиваль спорта «Мама, папа, я – спортивная семья», г. Ханты-Мансийск, участие приняли 2 семьи имеющие детей с особенностями развития.

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, участие приняли учащиеся Березовской коррекционной школы-интерната в возрасте от 8 до 19 лет (48 человек).

Спортсмены с ограниченными физическими возможностями участвуют во всероссийских массовых мероприятиях: «Лыжня России».