**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА**

**ПРОТОКОЛ № 1**

**заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей**

**муниципальных программ Березовского района**

(далее – комиссия)

пгт. Березово 25 марта 2020 года

**Председательствовал:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Билаш Сергей Юрьевич | исполняющий обязанности главы Березовского района, заместитель председателя комиссии |  | | | | |  |
| Нечаева Татьяна Владимировна | заведующий отделом экономики и прогнозирования комитета по экономической политике администрации Березовского района, секретарь комиссии |  | | | | |  |
| **Члены комиссии:**   |  |  | | --- | --- | | Ушарова Светлана Валерьевна | заместитель главы Березовского района,  председатель Комитета по финансам администрации Березовского района | | Титов Сергей Николаевич | заместитель главы Березовского района, председатель комитета по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района | | Безряднова Юлия Сергеевна | председатель комитета по экономической политике администрации Березовского района | | Шехирева Светлана Михайловна | председатель Общественного совета при администрации Березовского района по реализации государственной политики в социальной сфере на территории Березовского района | | | | |  | |
| **Приглашенные:**   |  |  | | --- | --- | | Бачин Олег Анатольевич | начальник управления по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Березовского района | | Хафизов Валерий Рахимович | директор МКУ «УКСиР Березовского района» | | Юферова Ольга Сергеевна | заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Березовского района | | Хватова Оксана Владимировна | заместитель председателя Комитета спорта и молодежной политики администрации Березовского района | | Корсикова Ирина Александровна | Заведующий отделом МАУ «Березовский Медиацентр» | | | |  | |

1. О ситуации на рынке труда Березовского района и реализации мер по ликвидации задолженности по выплате заработной платы

(О.В. Хватова, Ю.С. Безряднова, С.Н.Титов)

**Решили:**

1.1. Отметить:

По состоянию на **13.01.2020** составила **347** человек (+ 8 человек).

Уровень регистрируемой безработицы остался на прежнем уровне и составил **2,9** %.

Коэффициент напряженности на рынке труда увеличился на 0,1 и составил 3,4 человека на одно рабочее место.

Число заявленных вакансий снизилось и составило **125** (-5).

Трудоустроено с 01.01.2019 762 чел., с 01.01.2020 **4** чел (+4).

Трудоустроено по программам временного трудоустройства с 01.01.2019 года **624** чел. с 01.01.2020 года – **0** человек (+0 человек), в том числе в муниципальные организации с 01.01.2019 года 488 человек.

Оформлено на самозанятость за 2019 год – 8 человек (+1 человек), с 01.01.2020 года – **0** человек.

За отчетный период (месяц) о сокращении численности штата поступали сведения от следующих организаций (+2 чел.):

- МКУ Администрация сп. Саранпауль – 1 чел.;

- МКУ «УГЗН Березовского района» – 1 чел.

По данным работодателей фактически будет сокращено 14 человек.

Причины сокращения работников: организационно-штатные мероприятия, отсутствие объемов работ, нерентабельность предприятия.

Согласно информации Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 12.02.2020 года на территории Березовского района отсутствуют предприятия, организации, имеющие задолженность по заработной плате перед работниками.

12.02.2020 на заседании временной рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды рассмотрен вопрос о задолженности по выплате заработной платы работникам организаций, предприятий Березовского района и мерах, предпринимаемых к ее погашению.

По неофициальным данным имеется следующая информация.

**ООО «Березовская рыболовецкая артель» - ликвидация с 26.11.2018.**

По информации контрактного управляющего Свинухова И.М. с 20.08.2019 перед работниками (25 человек) ООО «Березовская рыболовецкая артель» числится задолженность по выплате заработной платы приблизительно 6,5 млн. руб. (сумма до настоящего времени не изменилась). Часть задолженности планируется погасить по мере реализации имущества предприятия.

23 декабря 2019 года состоялось судебное заседание арбитражного суда по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства. До начала судебного заседания от конкурсного управляющего поступило ходатайство о продлении срока конкурсного производства на три месяца. Ходатайство о продлении срока конкурсного производства мотивированно тем, что назначены и проводятся торги посредством публичного предложения (окончание 16.01.2020).

Суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего и продлил срок конкурсного производства на 3 месяца.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства назначено на 23 марта 2020 года.

**ОАО «Сибирская рыба»**

Информация задолженности по выплате заработной платы ОАО «Сибирская рыба» отсутствует.

30.10.2019 года на собрании кредиторов ОАО «Сибирская рыба» принято решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о переходе к конкурсному производству.

В первом квартале 2020 года планируется проведение инвентаризации в целях продажи имущества.

**ОАО «Приобьтрубопроводстрой»**

По информации бывшего директора ОАО «Приобьтрубопроводстрой» Зверькова А.Н. задолженность по заработной плате перед работниками предприятия отсутствует, имеется задолженность по выходным пособиям и по гражданско-правовым договорам. Актуальная информация об остатке задолженности отсутствует в связи с отсутствием уполномоченного лица, имеющего право действовать от имени ОАО «Приобьтрубопроводстрой».

Информацию принять к сведению.

**2. О выполнении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Березовского района и сокращению муниципального долга Березовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год.**

(С.В. Ушарова, С.Н. Титов, С.М. Шехирева)

**Решили:**

2.1. Отметить:

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга Березовского района на 2019 год утвержден постановлением администрации Березовского района от 23.01.2019г. № 53 «О мерах по реализации решения Думы Березовского района «О бюджете Березовского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». В городских и сельских поселениях района приняты аналогичные муниципальные нормативные акты.

Бюджетный эффект от проведения мероприятий по росту доходов консолидированного бюджета Березовского района по итогам 2019 года составил **21 774,3** тыс. руб., при годовом плане **21 570,6** тыс. рублей (исполнение 100,9%).

Бюджетный эффект от проведения мероприятий по росту доходов бюджетов городских и сельских поселений за 2019 год составил **11 496,4** тыс. рублей, при годовом плане **12 828,7** тыс. рублей (исполнение 97,2%).

Наибольший бюджетный эффект сложился от мероприятий:

* по ликвидации задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты поселений; по погашению просроченной дебиторской задолженности, от оказания спонсорской помощи – 1 443,6 тыс. рублей;
* реализация муниципального имущества – 8 333,0 тыс. рублей;
* поступления спонсорских средств – 1 000,0 тыс. рублей.

По расходам **консолидированного бюджета** Березовского района по итогам 12 месяцев 2019 года бюджетный эффект составил **49 626,2** тыс. руб. (годовой план в соответствии с муниципальными нормативными актами на 2019 год составляет 48 860,6 тыс. рублей).

Бюджетный эффект по бюджету Березовского района от проведения мероприятий по оптимизации расходов составил 46 736,2 тыс. рублей, что составляет 102,5 % от годового плана, утвержденного в размере 45 604,3 тыс. рублей.

Бюджетный эффект от проведения мероприятий по оптимизации расходов городскими и сельскими поселениями района составил 2 890,0 тыс. рублей при годовом плане 3 256,3 тыс. рублей.

Средства, полученные в результате проведенных мероприятий по оптимизации расходов бюджета перераспределены: на основные противопожарные мероприятия образовательных учреждений; исполнение предписаний надзорных органов; проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий; укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; обеспечение доли софинансирования по строительству образовательных объектов; в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, часть средств направлена на проведение антитеррористических мероприятий.

Информацию принять к сведению.

**3. О выполнении плана мероприятий по реализации Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах в Березовском районе**

(С.В. Ушарова, С.Н. Титов, Ю.С. Безряднова)

**Решили:**

2.1. Отметить:

В целях соблюдения сроков исполнения мероприятий по реализации Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2019 года № 117-р «Об утверждении Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 июня 2019 года № 295-рп «О плане мероприятий по реализации Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 – 2024 годах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», администрацией Березовского района издано распоряжение от 26.09.2019 № 714-р «О плане мероприятий по реализации Концепций повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах в Березовском районе».

На протяжении 2019 года были приняты следующие правовые акты:

- Постановление администрации Березовского района от 31.12.2019 года № 1568 «О порядке проведения обзоров расходов бюджета Березовского района»;

- Распоряжение администрации Березовского района от 02.12.2019 года № 970-р/1 «Об утверждении методики расчета базовых бюджетных ассигнований по муниципальным программам Березовского района, непрограммным направлениям деятельности и оценки общего объема дополнительных бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

- Постановление администрации Березовского района от 02.10.2019 года № 1123 «О системе показателей эффективности управления муниципальным имуществом Березовского района»;

- Распоряжение администрации Березовского района от 30.09.2019 года № 723-р "О плане мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности управления муниципальными учреждениями Березовского района";

- Паспорт проекта «Развитие кадрового потенциала на территории Березовского района» от 27.09.2019 года.

План мероприятий по реализации Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах Березовским районом исполняется в установленные сроки.

Информацию к сведению.

**4. О ходе реализации муниципальных программ Березовского района, в том числе региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных проектов (программ), об исполнении планов по вводу жилья.**

(Ю.С.Безряднова, С.В. Ушарова, С.Н. Титов, В.Р. Хафизов)

**Решили:**

4.1. Отметить:

4.1.1. На 01.03.2020 года бюджетные ассигнования муниципальному образованию предусмотрены в рамках 14 государственных программ автономного округа.

**Плановая сумма ассигнований,** доведенная бюджетами всех уровней, на реализацию мероприятий государственных программ на 2020 год составила **2 473 026,1 тыс. руб.,** что выше показателя прошлого года на 12,9% (2019 года – 2 190 532,8 тыс. руб.) из них:

федеральный бюджет –**34 484,2тыс. руб**. (*2019 год – 18 806,4 тыс. руб*.);

бюджет автономного округа – **2 352 742,3 тыс. руб**. *(2019 год – 2 083 261,9 тыс. руб*.);

бюджет Березовского района – **85 799,6 тыс. руб.** (доля софинансирования) (*2019 год – 88 464,5 тыс. руб*.).

**Всего на 01.03.2020 года кассовое исполнение расходных обязательств** составило **170 647,6 тыс. руб**. или **6,9%** от суммы предусмотренной бюджетом, что ниже освоения в аналогичном периоде прошлого года на 6,5% (*01.03.2019 года – 182 577,3 тыс. руб.*) из них:

федеральный бюджет – **842,9** тыс. руб. или **2,4**% (*01.03.2019 года – 874,7 тыс. руб*.);

бюджет автономного округа – **168 629,4** тыс. руб. или **7,2**% (*01.03.2019 года – 181 167,1 тыс. руб.*);

бюджет Березовского района **– 1 175,3** тыс. руб. или **1,4**% (*01.03.2019 года – 535,5 тыс. руб.*).

**Кассовое исполнение** **муниципальным образованием** **профинансированных** **мероприятий** государственных программ автономного округа осуществляется в плановом режиме.

4.1.2. В 2019 году Березовский район принимал участие в реализации 16 региональных проектов, входящих в состав 6 национальных проектов (справочно: Образование, Демография, Культура, Жилье и городская среда, Экология, Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (МСП))

В бюджете Березовского района на 2019 год были предусмотрены средства в размере 298 502,90 тыс. руб. на реализацию 4 национальных проектов и вошедших в их состав 9 региональных проектов.

Финансирование национальных и региональных проектов осуществляется в рамках муниципальных программ Березовского района. По итогам 2019 года объем исполнения расходных обязательств за счет всех источников финансирования составит 133 417,85 тыс. руб. (44,7%).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проект** | **План, тыс. руб.** | **Исполнение 2019 г, тыс. руб.** | **Разница** | **Исполнение, %** |
| **Всего** | **298 502,90** | **133 417,85** | **-165 085,05** | **44,7%** |
| Образование | 174 223,46 | 9 351,63 | -164 871,83 | 5,4% |
| Современная школа | 174 003,46 | 9 136,63 | -164 866,83 | 5,3% |
| Успех каждого ребенка | 100,00 | 95,00 | -5 | 95,0% |
| Учитель будущего | 120,00 | 120,00 | 0 | 100% |
| Жилье и городская среда | 118 252,96 | 118 039,74 | -213,22 | 99,8% |
| Формирование комфортной городской среды | 24 146,77 | 24 101,33 | -45,44 | 99,8% |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 94 106,19 | 93 938,41 | -167,78 | 99,8% |
| Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 5 829,79 | 5 829,79 | 0 | 100% |
| Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию | 4 980,74 | 4 980,74 | 0 | 100% |
| Популяризация предпринимательства | 849,05 | 849,05 | 0 | 100% |
| Демография | 196,69 | 196,69 | 0 | 100% |
| Спорт – норма жизни | 146,69 | 146,69 | 0 | 100% |
| Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей | 50,00 | 50,00 | 0 | 100% |

В рамках национального проекта **«Образование»** освоение средств составило 5,4%:

**-**  ведется строительство двух объектов ОКК в д.Хулимсунт, СОШ в п.Приполярный.

- выплачена премия Главы Березовского района лучшим выпускникам школ 4,9,11 классов.

- проведен конкурс «Педагог года Березовского района - 2019» по результатам выплачена премия педагогам.

- проведен анализ ресурсных условий для реализации проекта «Цифровая образовательная среда», ведется работа по подготовке специалистов, обладающих актуальными компетенциями в области цифровой образовательной среды.

- приказом Комитета образования администрации Березовского района от 02.10.2019 года №192-од «О консультационных центрах в образовательных учреждениях Березовского района» утвержден список консультационных центров для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования в муниципальных образовательных учреждениях Березовского района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Работают консультационные центры в 10 ДОУ и 6 школах района.

По национальному проекту «Образование» в рамках регионального проекта «Современная школа», в 2019 году не освоены средства по двум объектам:

- «Строительство средней общеобразовательной школы в п. Приполярный Березовского района» - 29,1% освоение денежных средств (согласно контракту № 36/19 от 05.08.2019 с ООО «ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ» срок выполнения работ - 31.03.2020. Оплата будет произведена на основании документа о приемке выполненных работ, а также выставленных счетов и счетов-фактур в 2020 г.);

- «Строительство образовательно-культурного комплекса в д. Хулимсунт Березовского района» - 4,5 % освоение денежных средств (причина неосвоения денежных средств в 2019 году: сложная транспортная схема в Березовском районе; корректировка ПСД по ОКК Хулимсунт; несоблюдение подрядной организацией ООО «Радужный» графика производства работ).

В рамках национального проекта **«Жилье и городская среда»** осуществляется сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

В 2019 году осуществлено благоустройство пяти объектов в двух населенных пунктах района:

*г.п. Березово:*

благоустройство дворовых территорий: ул. Дуркина, д. 11; ул. Дуркина, 45; благоустройство общественных территорий: спортивно-игровых площадок ул. Разведчиков, д.14; ул. Гидропорт, д.11 «а»;

*с.п. Саранпауль:*

благоустройство парка Победы, ул. Победы, 7.

Освоение средств – 99,8%. Причинами неполного освоения средств являются:

- сложившаяся экономия по результатам проведенных аукционов;

- приобретение у застройщика квартиры меньшей площадью, чем планировалось (возникла разница в стоимости 3-х кв. м.).

В рамках национального проекта **«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (МСП)»** оказана финансовая поддержка 29 субъектам малого и среднего предпринимательства Березовского района.

Проведена межмуниципальная ярмарка товаропроизводителей в г.п. Березово, и районный конкурс «Предприниматель года». В целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность проведены образовательные мероприятия. Проведены обучающие семинары для представителей бизнес сообщества и граждан из числа безработных, желающих открыть свой бизнес. Освоено 100%.

В рамках национального проекта **«Демография»** обеспечено участие в летнем фестивале всероссийского физкультурно-спортивного конкурса «Готов к труду и обороне» среди общеобразовательных организаций. Осуществлен прием женщин на работу в детский сад при МБОУ «Ванзетурская СОШ». Освоено 100%.

В рамках национального проекта **«Экология»** проведена оценка централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения. Силами 235 волонтеров очищено 6,65 км. прибрежной полосы водных объектов. *Национальный проект без финансирования.*

В рамках Национального проекта «Культура» направлена заявка на предоставление субсидии из бюджета автономного округа образовательным организациям автономного округа, реализующим предпрофессиональные образовательные программы в области искусств и культуры, на обновление материально-технической базы (обеспечение необходимыми инструментами, оборудованием и материалами) на 2021 год в Департамент культуры автономного округа. *Национальный проект без финансирования.*

В рамках реализации национальных проектов в Березовском районе предусмотрено достижение 26 целевых показателя, в т.ч.:

- 22 значения достигнуты;

- 3 значения не достигнуты (нацпроекты «Жилье и городская среда», «Образование»);

- 1 значение показателя «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» (национальный проект «Демография) возможно будет рассчитать только в апреле 2020 года, после того как поступят данные с Тюменьстата о численности населения в Березовском районе за 2019 год. (*Примечание: при предварительном расчете показателя, исходя из данных о численности населения за 2018 год показатель сложился на уровне 78%,* при плане на 2019 год – 80,4%).

**Показатели, значение которых не достигнуто в 2019 году:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Прогноз на 2019 год** | **Факт за 2019 год** | **Пояснение** |
|  | «Образование» |  |  |  |
| 1 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее **тыс. мест** нарастающим итогом с 2019 года | 0,140 | 0 | Запланированный срок сдачи объекта ОКК в д.Хулимсунт на 140 мест передвинут с 2019 на 2020 год |
| 2 | Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв.м. | 0,009 | 0,0064 | Не выполнен ввод в эксплуатацию жилых домов по адресам: пгт. Березово, ул. Молодежная 15 и п. Ванзетур (парковый комплекс), в связи с сложным финансовым состоянием застойщиков. |
| 3 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, **процент** | 3 % | 1,3% | Из 10 педагогов только 5 прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием цифрового ресурса "Одного окна" |

Информацию принять к сведению.

**5. О реализации плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Березовском районе на 2016-2020 годы за 2019 год.**

(И.А. Корсикова, Ю.С.Безряднова, С.В. Ушарова)

**Решили:**

5.1. Отметить:

По состоянию на 01.01.2020 на территории района зарегистрировано 35 **некоммерческих организаций,** из них – 11 **социально ориентированные**.

В 2019 году общественным организациям на реализацию социально значимых проектов из средств бюджета Березовского района выдана финансовая поддержка в сумме 2,5 млн. рублей, привлечены средства из фонда Президентских грантов около 2 млн. рублей.

В 2019 году в рамках поддержки развития НКО на территории Березовского района, по итогам конкурсного отбора предоставлена финансовая и имущественная поддержка:

**Финансовая поддержка:**

в сфере культуры и спорта:

1. Местной Общественной Организации «Центр развития инициатив в сфере культуры и спорта» предоставлена субсидии в размере 1 001,5 тысяч рублей на реализацию проектов «Районный фестиваль – конкурс детского художественного творчества «Божий дар 2019» и «Концертная программа «Люблю тебя, мое Березово»;
2. Местной религиозной организации Православный приход Храма преображения господня пгт. Игрим - проект «Концертная программа «Игрим мой дом – судьба моя» в сумме 242,4 тыс. рублей;
3. Районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов выделено 463,1 тысяч рублей на реализацию проекта «Концертная программа «Славим район Березовский».

в сфере образования:

В 2019 году разработаны механизмы по поддержке доступа НКО для реализации услуг в сфере образования в соответствии с сертифицированными программами дополнительного образования детей. В отчетном периоде, мероприятия, осуществляемые в рамках оказания финансовой поддержки направлены на оплату сертификатов ПФДО в количестве 40 штук в размере 700 000 рублей для организации образовательной деятельности НКО дополнительного профессионального образования «Березовский учебно-курсовой комбинат» (директор Бабанин Леонид Леонидович).

в сфере развития предпринимательства:

По муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Березовского района» субъектам малого бизнеса, осуществляющим социально-значимые виды деятельности, выделены субсидии на общую сумму 4,2 млн. рублей.

грантовая поддержка:

В 2019 году в рамках грантовой поддержки на реализацию социально-значимых проектов организациями получено 4 гранта в сумме 1 973,6 тысяч рублей, в том числе:

1. грант Президента Российской Федерации для реализации проекта «Преображение» для организации воскресной школы в пгт. Игрим в сумме 1 917,6 тысяч рублей, грантополучатель - Местная религиозная организация Православный Приход храма Преображения Господня гп. Игрим Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области Югорской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

2. 3 гранта из бюджета Березовского района:

- проект «Кукольная театральная студия «Благовест», грантополучатель -Местная религиозная организация православного прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы пгт. Березово Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области Югорской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), сумма 19,0 тыс. руб.;

- проект «Обучающая мастерская», грантополучатель - Автономная Некоммерческая Организация развития культуры народов Севера «Центр Этнотехнологий», сумма 18,0 тысяч рублей;

- проект «Мы вместе» для организации досуга лиц с ограниченными возможностями, грантополучатель - Районная общественная организация Всероссийского общества инвалидов, сумма 19,0 тысяч рублей.

**Имущественная поддержка:**

По состоянию на 01.01.2020 актуальная версия Перечня объектов муниципальной собственности Березовского района, предназначенных для передачи негосударственным коммерческим организациям, содержит 7 объектов муниципального имущества общей площадью 1 824,5 кв.м. (далее – Перечень).

В 2019 году в безвозмездное пользование предоставлено 6 объектов муниципального имущества (площадь 1447,1 кв.м) пяти некоммерческим организациям, из них:

* 3 объекта из казны муниципального образования (в том числе 2 объекта из утвержденного Перечня);
* 2 объекта муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления;
* 1 объект муниципального имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения.

В 2019 году органами местного самоуправления проведена активная работа по оказанию методической и практической помощи в организации и подготовке социальных проектов.

В соответствии с распоряжением администрации Березовского района от 31.08. 2016 № 451-р «О плане мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Березовском районе на 2016 – 2020 годы» разработаны и утверждены перечни услуг в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта, востребованных населением Березовского района, с целью передачи на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СО НКО).

В отчетном году на исполнение СО НКО передано 4 услуги:

- в сфере культуры 3 услуги:

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

2. организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

3. показ (организация показа) концертов и концертных программ.

- в сфере образования (включая молодежную политику) 1 услуга - организация дополнительного образования детей.

5.2. МАУ «Березовский Медиацентр» обеспечить освещение деятельности СОНКО в средствах массовой информации, учредителями (соучредителями) которых являются органы местного самоуправления, либо получают субсидии из местного бюджета, в том числе посредством развития социальной рекламы.

Срок: постоянно.

5.3. Комитету образования администрации Березовского района обеспечить достижение показателя не менее 75% по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Березовского района, программами дополнительного образования, в том числе не менее 50% с использованием сертификата дополнительного образования.

Срок: до 30 декабря 2020 года.

5.4. Структурным подразделениям администрации Березовского района организовать курсы повышения квалификации муниципальных служащих, занимающихся вопросами поддержки СОНКО, благотворительности и добровольчества.

Срок: до 1 июня 2020 года, постоянно.

**6. Об исполнении протокольных поручений комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей муниципальных программ Березовского района.**

(Т.В. Нечаева)

**Решили:**

6.1. С нарушением срока поручений нет. Протокольные поручения комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей социально-экономического развития Березовского района считать исполненными.

И.о. главы Березовского района С.Ю. Билаш

Секретарь комиссии Т.В. Нечаева