## Лист1
Информация по итогам реализации муниципальных программ Березовского района за 1 полугодие 2021 года
№ | Муниципальная программа Березовского района | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем фтнансирования на 2021 год (Уточненный план) тыс. рублей | Исполнение на 01.07.2021 |  |  | Результаты реализации программы за январь-июнь 2021 года
[5 empty] | тыс. руб. | %
1 | «Развитие образования в Березовском районе» | Комитет образования | Всего по программе | 2194254.3 | 882895 | 40.2367 |  | Развитие материальной технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профиля, адаптированных общеобразовательных программ (приобретение технических средств обучения, демонстрационного учебного оборудования, наглядных и учебных пособий, расходных материалов, игр, игрушек, расходы на услуги доступа к сети интернет, программное обеспечение. Участие в окружном конкурсе "Педагог года 2021". Проведен муниципальный этап конкурса "Ученик года 2021". Почетной грамотой главы Березовского района награжден 71 выпускник общеобразовательных учреждений района. Ведется строительство объектов: Образовательно-культурного комплекса (школы на 140 учащихся) в д. Хулимсунт Березовского района; Реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в с. Няксимволь Березовского района; Образовательно-культурный комплекс в с. Теги (школа на 100 учащихся). Ведутся работы по разработке проектно-сметной документации: Средняя школа в пгт. Березово на 700 мест; Детский сад пгт. Игрим на 200 мест; Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный Березовского района на 160 мест.
|  |  | Федеральный бюджет | 44680.9 | 22596.7 | 50.5735
|  |  | Бюджет автономного округа | 1699119.8 | 662509.8 | 38.9914
|  |  | Бюджет Березовского района | 450453.6 | 197788.5 | 43.9087
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0
2 | «Социальная поддержка жителей Березовского района» | Комитет спорта и молодежной политики | Всего по программе | 158416.9 | 49776.1 | 31.421 |  | На территории Березовского района функционировало 16 лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, учреждений спорта, в том числе 1 лагерь труда и отдыха. Охват детей составил 818 человек, из них количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 305 человек. На отдых и оздоровление в климатически - благоприятные регионы России (Краснодарский край) было направлено 52 ребенка, из них 12 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Трудоустроено 147 несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, из них 114 несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Произведены выплаты вознаграждений 93 приемным родителям (в приемных семьях проживает 174 ребенка). Заключено 6 муниципальных контрактов по приобретению жилых помещений: пгт. Березово-1, пгт. Игрим 5
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 154383.1 | 48021.9 | 31.1057
|  |  | Бюджет Березовского района | 4033.8 | 1754.2 | 43.4875
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0
3 | «Культурное пространство Березовского района» | Комитет культуры | Всего по программе | 296328.5 | 142732 | 48.1668 |  | Осуществлено подключение библиотек к сети интернет, предоставлены услуги по добавлению книг в Мобильную библиотеку, произведена поставка периодических печатных изданий. В музеях Березовского района организовано 75 выставочных проектов, 19 массовых мероприятий. Для детских школ искусств приобретены учебные материалы , поставлено оборудование, приобретены музыкальные инструменты. Творческие коллективы и солисты школ искусств приняли участие в 6 мероприятиях конкурсного характера на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (дистанционные конкурсы), завоеваны 33 награды. В режиме онлайн проведены традиционные мероприятия посвященные: празднованию масленицы, фестиваль гражданско-патриотической песни "Патриот", фестиваль детской молодежной моды "Модница", праздничные мероприятия ко Дню Защитника Отечества и Международному женскому дню. Проведен в режиме онлайн районный фестиваль - конкурсхудожественного творчества "Божий дар - 2021". Проведен VIII фестиваль национальных культур "Дружба" Осуществлены расходы на благоустройство отдела прикладного творчества и национальных культур в пгт. Березово. В Игримском центре ремесел, прикладного творчества и национальных культур проведены демонтаж и установка охранно-пожарной сигнализации.
|  |  | Федеральный бюджет | 2227.7 | 2227.7 | 100
|  |  | Бюджет автономного округа | 5677.3 | 4359.2 | 76.783
|  |  | Бюджет Березовского района | 288411.8 | 136143.7 | 47.2046
|  |  | Бюджет поселений | 11.7 | 1.4 | 11.9658
4 | «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе» | Комитет спорта и молодежной политики | Всего по программе | 157948.9 | 80017 | 50.6601 |  | Проведено 29 спортивно-массовых мероприятий, с количеством участников1 353 чел. Наиболее значимые мероприятия: открытые первенства по по мини-футболу, по лыжным гонкам, по волейболу, по баскетболу среди мужских и женских команд имени тренера Е.В. Митченко, по гиревому спорту. Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России". В рамках празднования 90-летия ГТО было организовано выездное проведение тестирования по выполнению нормативов испытаний среди населения Березовского района. Протестировано 414 человек, из них 392 несовершеннолетних и 22 взрослых. Спортсмены приняли участие в соревнованиях II этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд, завоевав почетное III место. Приобретены: станок для заточки коньков, стойка баскетбольная, ворота мини футбольные, сушилки для обуви и перчаток.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 2972.4 | 2972.4 | 100
|  |  | Бюджет Березовского района | 151519.8 | 75738.5 | 49.9859
|  |  | Внебюджетные источники | 3456.7 | 1306.1 | 37.7846
5 | «Поддержка занятости населения в Березовском районе» | Комитет спорта и молодежной политики | Всего по программе | 11059.7 | 3464 | 31.3209 |  | Временно трудоустроено - 300 чел., в том числе: организация общественных работ - 87 чел.; граждан из числа КМНС - 22 чел; безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 5 чел.; организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 172 чел.; - на исправительные работы - 14 чел.. Проведен смотр - конкурс на звание "Лучший специалист по охране труда Березовского района".
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 11049.2 | 3458.9 | 31.3045
|  |  | Бюджет Березовского района | 10.5 | 5.1 | 48.5714
6 | «Развитие агропромышленного комплекса Березовского района» | Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии | Всего по программе | 7060.2 | 0 | 0 |  | Реализация мероприятий запланирована на 3,4 кварталы 2021 года.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7060.2 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Березовского района | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет городских поселений | 0 | 0 | 0
7 | «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе» | Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии | Всего по программе | 8112.8 | 5211.1 | 64.2331 |  | Предоставлены субсидии: на приобретение материально-технических средств 32 гражданам (пгт. Березово – 8 чел., с. Саранпауль – 10 чел., пгт. Игрим – 1 чел., с. Няксимволь- 1 чел., п. Ванзетур - 1 чел., п. Устрем - 1 чел., д. Пугоры - 1 чел., д. Кимкьясуй - 3 чел., с. Ломбовож - 1 чел., д. Щекурья - 2 чел., с. Теги - 1 чел., д. Шайтанка - 2 чел.); на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий лесных участков, предназначенных для ведения традиционной хозяйственной деятельности одному гражданину из числа коренных малочисленных народов Севера (с. Няксимволь); на продукцию охоты трем организациям (с. Саранпауль - 2, пгт. Березово). Предоставлена единовременная финансовая помощь молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности на обустройство быта (пгт. Березово - 2, с. Саранпауль - 1, с. Теги - 1).
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 8012.8 | 5211.1 | 65.0347
|  |  | Бюджет Березовского района | 100 | 0 | 0
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0
8 | «Развитие жилищной сферы в Березовском районе» | Отдел жилищных программ | Всего по программе | 60971.6 | 15161.9 | 24.8672 |  | Заключено 8 муниципальных контрактов по приобретению жилых помещений в пгт. Березово. Одной многодетной семье выдано свидетельство на получение субсидии по приобретению жилого помещения.
|  |  | Федеральный бюджет | 10446.2 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 48939.4 | 14665.6 | 29.9669
|  |  | Бюджет Березовского района | 1406.7 | 496.3 | 35.2812
|  |  | Бюджет городских поселений | 179.3 | 0 | 0
9 | «Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству | Всего по программе | 598070 | 268244 | 44.8516 |  | На государственную ценовую экспертизу направлена проектно-сметная документация по объектам: "Реконструкция и расширение КОС в пгт. Березово", "Реконструкция котельной в пгт. Березово по ул. Аэропорт 6а", "Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 18 МВт с заменой участка тепловой сети в пгт. Игрим". Предоставлены субсидии: на возмещение недополученных доходов, организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа; на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально ориентированным тарифам; на возмещение расходов организации за доставку сжиженного газа для бытовых нужд и на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения; на возмещение недополученных доходов при оказании коммунальных услуг по регулируемым ценам; на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса; за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд. Выполнены работы по капитальному ремонту 288 метров ветхих сетей, из них 158 метров сетей теплоснабжения, 130 метров сетей водоснабжения по адресу: МКР 3 – д. № 22, д. № 23, д. № 24 д. Хулимсунт, Березовского района, ХМАО-Югры.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 524258.3 | 244809.6 | 46.6964
|  |  | Бюджет Березовского района | 70492.7 | 23212.3 | 32.9287
|  |  | Бюджет поселений | 3319 | 222.1 | 0
10 | «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе» | Отдел по организации деятельности комиссий | Всего по программе | 440 | 121.6 | 27.6364 |  | Организовано и проведено 312 мероприятий. Наиболее значимые мероприятия: районный фестиваль национальных культур "Дружба"; праздничная благотворительная программа "Рождественские звоны"; мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Празднику весны и труда, Дню народного единства; выставка рисунков "Мир вокруг нас", "Россия - Родина моя"; музейный урок "Чум - жилище народов Севера", конкурс рисунков "Пословица не даром молвится", викторина "Знаетеле ли вы русский язык"; тематические уроки "Наше богатство - наш язык", "Русские писатели и поэты"; окружной форум - фестиваль "МосТы", акция "Свеча памяти". Распространение памяток по профилактике экстремизма.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Березовского района | 440 | 121.6 | 27.6364
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0
11 | «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе» | Отдел по организации деятельности комиссий | Всего по программе | 9122.1 | 4008.2 | 43.9394 | . | Обеспечено содержание и техническое обслуживание систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка. Проведено 7 заседаний административной комиссии, рассмотрено 97 административных дел, из них: по 31 делу принято решение о назначении наказания в виде штрафа, по 64 делам принято решение о назначении наказания в виде предупреждения, по 2 делам принято решение о прекращении производства. Организованы и проведены: беседы, библиотечные уроки, выставки (рисунков, книжные и музейные), спортивные, игровые программы, познавательные конкурсы, викторины, музейные и литературные гостиные.
|  |  | Федеральный бюджет | 5118.5 | 2603.4 | 50.8626
|  |  | Бюджет автономного округа | 3183.4 | 1320.3 | 41.4745
|  |  | Бюджет Березовского района | 782.4 | 84.5 | 10.8001
|  |  | Бюджет поселений | 37.8 | 0 | 0
12 | «Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района» | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения Березовского района» | Всего по программе | 16788.9 | 6556.3 | 39.0514 |  | Заключен договор на оказание услуг по предоставлениюспециализированной гидрологической информации. Реализуются мероприятия, направленные на обеспечение деятельности МКУ "Управление гражданской защиты населения Березовского района"
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Березовского района | 16788.9 | 6556.3 | 39.0514
|  |  | Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0
13 | «Экологическая безопасность в Березовском районе» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству | Всего по программе | 63504.5 | 27843.7 | 43.8452 |  | Очищено 18,69 км. прибрежной полосы водных объектов от бытового мусора и древесного хлама, с охватом участников 181 человек. Организовано и проведено: 55 природоохранных и эколо-просветительских мероприятий, с охватом участников 4 331 человек. Высажено 450 деревьев и кустарников. Окружной субботник "Мой чистый дом - Югра", с охватом участников 470 человек. Ликвидировано 6 несанкционированных мест размещения отходов на общей площади 0,5948 га. Ведутся работы по обустройству площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в 7 населенных пунктах: д. Хулимсунт, п. Светлый, с. Теги, пгт. Игрим, п. Сосьва, с. Няксимволь, п. Приполярный.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 956.3 | 18.4 | 1.9241
|  |  | Бюджет Березовского района | 62548.2 | 27825.3 | 44.4862
|  |  | Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0
14 | «Развитие экономического потенциала Березовского района» | Комитет по экономической политике) | Всего по программе | 2702 | 0 | 0 |  | Организован и проведен муниципальный конкурс "Предприниматель года - 2020". Проведено заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Березовского района.
|  |  | Федеральный бюджет | 339 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 2244 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Березовского района | 119 | 0 | 0
15 | «Цифровое развитие Березовского района» | Отдел информатизации, защиты информации и связи | Всего по программе | 3374.6 | 1331.3 | 39.4506 |  | Обеспечено техническое сопровождение официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район; обновление и техническое сопровождение баз данных "1-С", "ТехноКад-Муниципалитет", "КонтурЭкстерн". Реализуются мероприятия, направленные на обеспечение деятельности администрации Березовского района, МКУ "Березовский медиацентр".
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Березовского района | 3374.6 | 1331.3 | 39.4506
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
16 | «Современная транспортая система Березовского района» | Отдел транспорта | Всего по программе | 56362.9 | 19327.7 | 34.2915 |  | Произведена оплата за выполненые услуги, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Березовского района по регулируемым тарифам. Перевезено 2 011 пассажиров, выполнено 256 рейсов. Предоставлены субсидии: на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров воздушным транспортом. Перевезено 3 069 человек, выполнено 106,5 рейсооборотов; на возмещение недополученных доходов от пассажирских перевозок водным транспортом. Перевезено 3 601 человек, выполнено 75,5 рейсооборотов. В рамках заключенных муниципальных контрактов выполнено: поставка оборудования для фильтрации топлива; выполнены мероприятия по переносу вертолетной площадки в с. Саранпауль.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Березовского района | 56362.9 | 19327.7 | 34.2915
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0
17 | «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе» | Комитет по финансам | Всего по программе | 257207.5 | 125761.4 | 48.8949 |  | Мероприятия направлены: на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений; обслуживание муниципального долга; осуществление первичного военного учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
|  |  | Федеральный бюджет | 2577.5 | 1288.7 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 757.3 | 309.6 | 40.8821
|  |  | Бюджет Березовского района | 253872.7 | 124163.1 | 48.9076
18 | «Управление муниципальным имуществом в Березовском районе» | Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом | Всего по программе | 44435.7 | 20244.5 | 45.5591 |  | В рамках заключенных муниципальных контрактов оказаны услуги и выполнены работы: по оценке муниципального имущества; по техническому обслуживанию холодильных установок; по разработке проектно-сметной документации по сносу объекта гостиница "Березка"; выполнение кадастровых работ; утилизация автотранспорта; по экспертизе оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности; содержание и текущий ремонт домов (муниципальные квартиры); коммунальные услуги; выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Выполнение работ по усилению цокольного перекрытия многоквартирного жилого дома по ул. Молодежная, дом 7 в пгт. Березово"; выполнение проектно-изыскательских работ, выполнение работ по капитальному ремонту (усиление цокольного перекрытия многоквартирного жилого дома по ул. Авиаторов, 20 в пгт. Березово); капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу пгт. Березово, ул. Шнейдера, д. 27, корп. 1, корп. 2.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Березовского района | 44435.7 | 20244.5 | 45.5591
19 | «Совершенствование муниципального управления в Березовском районе» | Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности | Всего по программе | 344525.2 | 171477.6 | 49.7722 |  | Реализованы мероприятия направленые на решение вопросов по обеспечению выполнения полномочий и функций администрации Березовского района и подведомственных учреждений (МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации Березовского района», МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания»), МКУ «Управления капитального строительства и ремонта Березовского района», Думы Березовского района, Контрольно-счетной палаты. Организовано проведение повышения профессионального уровня муниципальных служащих (16 человек).
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 10734 | 5677.5 | 52.8927
|  |  | Бюджет Березовского района | 333791.2 | 165800.1 | 49.6718
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0
20 | «Формирование современной городской среды в Березовском районе» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству | Всего по программе | 38946.1 | 3239.3 | 8.3174 |  | Выполняются работы по благоустройству 2 этапа парка имени Г.Е. Собянина, произведена поставка и монтаж зрительских трибун для роллер-парка в пгт. Березово.
|  |  | Федеральный бюджет | 6572.6 | 1137 | 17.2991
|  |  | Бюджет автономного округа | 28118.5 | 1778.4 | 6.3247
|  |  | Бюджет Березовского района | 1691.3 | 323.9 | 19.1509
|  |  | Бюджет поселений | 2563.7 | 0 | 0
21 | "Развитие гражданского общества в Березовском районе" | Информационно-аналитический отдел | Всего по программе | 26036.1 | 9888.1 | 37.9784 |  | Реализуются мероприятия, направленные на обеспечение деятельности МАУ "Березовский медиацентр". Проведено анкетирование и телефонный опрос населения по теме "Изучение электоральных настроений жителей Березовского района.
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 239 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Березовского района | 23514 | 9322.5 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 2283.1 | 565.6 | 0
Итого по программам |  |  | Всего по программам | 4355668.5 | 1836163.8 | 42.1557
|  |  | федеральный бюджет | 71962.4 | 28716.5 | 39.9049
|  |  | бюджет автономного округа | 2507705 | 995112.7 | 39.6822
|  |  | бюджет Березовского района | 1764149.8 | 810239.4 | 45.928
|  |  | бюджеты поселений | 6111.5 | 223.5 | 3.657
|  |  | внебюджетные источники | 5739.8 | 1871.7 | 32.6092