## 2018
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
на 31.03.2019 года
3 | Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2018 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.11/(гр. 3+гр. 6)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения)
|  | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО |  | ВСЕГО | остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет | средств бюджета автономного округа | средств бюджета МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 163500.5 | 151790 | 11710.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен МК № 73/15 от 23.10.2015 с ООО Радужный, срок выполнения работ 20.12.2016 г. (На основании Решения Арбитражного суда ХМАО от 01.02.2018 г. дело № А75-17014/2017 срок окончания работ продлен до 20.10.2018) На объекте выполнены строительство ВЛ, нар. сети канализации-100%, строительство наружных сетей ТВС - 85%, вн. электромонтажные работы - 65 %, кирпичная кладка -95%, кровля - 80%, отделочные работы (штукатурка)- 65 %, внутренний водопровод и отопление-67%, устройство стяжки полов-60%, устройство тепловых пунктов -35 %. Готовность объекта – 77%, не освоение средств в соответствии с планом возникло по причине низкого темпа работы Подрядной организации. Подрядчик обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением о внесении изменений в контракт в части сроков строительства. В соотвесвии с Решением Арбитражного суда срок окончания работ продлен до 25.12.2019 года.
1.2. | Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль Березовского района | 70102.2 | 62732 | 7370.2 | 0 | 1677.7 | 0 | 1509.9 | 167.8 | 12553.6 | 17.9076 | 09 июня 18 г. заключен МК на завершение строительства № 15/18 от 11.07.18 с ООО "Югра регион Сервис", цена контракта 101 740,97 т.р., сроки окончания работ 01.12.19. Пож.резевуар - 100%, отсыпка территории - 30%, кирпичная кладка стен крылец - 63%, внутр. кладка перегородок - 100%, отопление-100%, стяжка полов - 73%, установка эл.оборудования-72%, отделочные работы - 8%. Общий процент готовности – 67 %.
1.3. | Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный Березовского района | 5555.6 | 5000 | 555.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с тем, что задание на проектирование объекта было разработано и утверждено в 2011 году, подготовлено и утверждено новое задание на корректировку проектной документации в соответствии с современными требованиями в области санитарно-гигиенических норм и правил (набор и площади помещений), получено положительное заключение проверки сметной стоимости проектных и изыскательских работ, 16.10.2018 состоялся аукцион № 0187300012418000280 на выполнение проектно-изыскательских работ, заключен МК № 26/18 от 30.10.2018 года с ООО "Макро-Строй", цена МК-3497,61 тыс.руб., срок выполнения работ - 25.06.2019 г.
1.4. | Реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в с. Няксимволь Березовского района | 32419.6 | 29177.6 | 3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Готовится документация для проведения аукциона в электронной форме, срок размещения аукциона - апрель 2019 года
1.5. | Средняя школа пгт. Березово | 5000 | 4500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальным образованием Березовский район проводится работа по изменению программного мероприятия школы 550 мест на 700 мест
1.6. | Образователельно-культурный комплекс в п. Теги | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распоряжением администрации Березовского района № 255-р от 16 мая 2018 г. Объект переведен на консервацию. Заключен муниципальный контракт № 8/18 от 21.05.2018 с ООО "Уралгипроторф", г. Екатеринбург на проведение работ по корректировке проектно-сметной документации. Работы по корректировке проектно-сметной документации выполнены, завершение строительства объекта планируется в 2019 году, ориентировочная стоимость завершения строительства составит 12 000,0 тыс. руб.
1.7. | Детский сад, пгт. Игрим | 5000 | 4500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Готовится документация для проведения аукциона в электронной форме, срок размещения аукциона - июль 2019 года
| Итого по программе: | 283977.9 | 257699.6 | 26278.3 | 0 | 1677.7 | 0 | 1509.9 | 167.8 | 12553.6 | 17.9
2. | Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в Березовском районе»
2.1. | Инженерные сети (кадастровые работы) | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Готовится документация для ввода объектов в эксплуатацию, проведение кадастровых работ запланировано на 3 кв. 2019 года
2.2. | Сети инженерно-технического обеспечения ул. Брусничная, гп. Березово | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Готовится документация для проведения аукциона (инженерные изыскания), аукцион июнь 2019 года
| Итого по программе: | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе»
3.1. | Физкультурно-оздоровительный плавательный бассейн в гп. Игрим | 5301.6 | 0 | 5301.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Готовится документация для проведения аукциона, аукцион май 2019 года.
|  | 5301.6 | 0 | 5301.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2018-2025 годах и на период до 2030 года»
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"
4.1. | Приобретение жилых помещений | 119653.9 | 116064.2 | 3589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По доведенным лимитам 19.03.2019 с Департаментом строительства заключено соглашение о предоставлении субсидии, проведение электронных аукционов запланировано на 2 квартал 2019 года
| Итого по программе: | 119653.9 | 116064.2 | 3589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"
5.1. | Приобретение жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | 33360.6 | 33360.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В первом квартале 2019 проведено 2 аукциона по приобретению 2 квартир, данные аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутвия поданных заявок
| Итого по программе: | 33360.6 | 33360.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе"
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов"
6.1. | Софинансирование части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения, в том числе расходов предусмотренных в рамках концессионного соглашения в форме платы концендента | 851.2 | 0 | 851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракты и соглашения не заключались. Лимиты бюджетных ассигнований перераспределены на другие муниципальные программы.
| Итого по программе: | 851.2 | 0 | 851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО: | 444045293.48 | 407124.4 | 36920.8 | 0 | 1677.7 | 0 | 1509.9 | 167.8 | 12533.6 | 0
|  |  | 368 | 21178.4491 |  |  |  | 33102.8121 | 10102.6431
|  |  | 3 | -15742.3509 |  |  |  | 31592.9121 | 9934.8431