## 2018
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
на 30.06.2019 года
3 | Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2019 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.11/(гр. 3+гр. 6)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения)
|  | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО |  | ВСЕГО | остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет | средств бюджета автономного округа | средств бюджета МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 164189.4 | 151790 | 12399.4 | 0 | 3366.6 | 0 | 2894.2 | 472.4 | 3366.6 | 2.0504 | Заключен МК № 73/15 от 23.10.2015 с ООО Радужный, срок выполнения работ 20.12.16 г. (На основании Решения Арбитражного суда ХМАО от 01.02.18 г. дело № А75-17014/2017 срок окончания работ продлен до 20.10.2018) На объекте выполнены строительство ВЛ, нар. сети канализации-100%, строительство наружных сетей ТВС - 85%, вн. электромонтажные работы - 65 %, кирпичная кладка -96%, кровля - 80%, отделочные работы (штукатурка)- 67 %, внутренний водопровод и отопление-82%, уст-во стяжки полов-60%, устройство тепловых пунктов -35 %. Готовность объекта – 77%, не освоение средств в соответствии с планом возникло по причине низкого темпа работы Подрядной организации. Подрядчик обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением о внесении изменений в контракт в части сроков строительства. В соотвесвии с Решением Арбитражного суда срок окончания работ продлен до 25.12.2019 года
1.2. | Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль Березовского района | 70102.2 | 62732 | 7370.2 | 0 | 24049.9 | 0 | 21641.7 | 2408.2 | 27094.2 | 38.6496 | 09 июня 18 г. Заключен МК на завершение строительства № 15/18 от 11.07.18г. С ООО "Югра Регион Сервис", цена контракта 101 740,97 т.р., сроки окончания работ 01.12.19г. Пож.резевуар - 100%, отсыпка территории - 30%, кирпичная кладка стен крылец - 63%, внутр. кладка перегор. - 100%, отопление-100%, стяжка полов - 73%, установка эл.оборудования-72%, отделочные работы-8%. Общий процент готовности – 67 %.
1.3. | Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль Березовского района | 8234.3 | 7410.9 | 823.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Аукцион на поставку мебели для нового здания детского сада в с. Саранпауль на 60 мест (на стадии заключения контракта с ценой контракта 1 456 518,20). 2. Аукцион на поставку мебели для нового здания детского сада в с. Саранпауль на 60 мест (на стадии заключения контракта с ценой контракта 354 658,74). 3. Аукцион на поставку мебели металлической для нового здания детского сада в с. Саранпауль на 60 мест (на стадии заключения контракта с ценой контракта 657 842,38). 4. Аукцион на поставку сейфов для нового здания детского сада в с. Саранпауль на 60 мест (на стадии заключения контракта с ценой контракта 70 313,33). 5. Аукцион на поставку медицинской мебели для нового здания детского сада в с. Саранпауль на 60 мест (на стадии заключения контракта с ценой контракта 73 566,67)
1.4. | Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный Березовского района | 5565.2 | 5000 | 565.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0.1725 | В связи с тем, что задание на проектирование объекта было разработано и утверждено в 2011 году, подготовлено и утверждено новое задание на корректировку проектной документации в соответствии с современными требованиями в области санитарно-гигиенических норм и правил (набор и площади помещений), получено положительное заключение проверки сметной стоимости проектных и изыскательских работ, 16.10.2018 состоялся аукцион № 0187300012418000280 на выполнение проектно-изыскательских работ, заключен МК № 26/18 от 30.10.2018 года с ООО "Макро-Строй", цена МК-3497,61 , срок выполнения работ - 25.06.19 г.; ведется претензионная работа по расторжению МК и взыскании неустойки; судебное заседание сотоится 05.07.2019г.обьявлен аукцион № 0187300012419000160 на выполнение проектно-изыскательских работ, срок проведения аукциона июль 2019 года
1.5. | Реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в с. Няксимволь Березовского района | 32419.6 | 29177.6 | 3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен аукцион в электронной форме, заключен МК № 24/19 от 17.06.2019г. С ООО "Югра Регион Сервис" срок окончания работ 25.11.2020 года., работы на объекте ведутся в соответсви с графиком производства работ, осуществляется поставка материалов
1.6. | Средняя школа, пгт. Березово | 5000 | 4500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальным образованием Берёзовский район проводится работа по изменению программного мероприятия школы 550мест на 700мест
1.7. | Образовательно-культурный комплекс в п. Теги | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распоряжением администрации Березовского района № 255-р от 16 мая 2018 г. объект переведен на консервацию. Заключен муниципальный контракт № 8/18 от 21.05.2018 г. с ООО «Уралгипроторф», г.Екатеринбург на проведение работ по корректировке проектно-сметной документации. Работы по корректировке проектно-сметной документации выполнены, завершение строительства объекта планируется в 2019 году, ориентировочная стоимость завершения строительства составит 12 000,0 тыс. руб.
1.8. | Детский сад, пгт.Игрим | 5000 | 4500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Готовится документация для проведения аукциона в электронной форме, срок размещения аукциона - июль 2019 года.
| Итого по программе: | 292910.7 | 265110.5 | 27800.2 | 0 | 27426.1 |  | 24535.9 | 2890.2 | 30470.4 | 10.4
2. | Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в Березовском районе»
2.1. | Инженерные сети (кадастровые работы) | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Готовится документация для ввода объектов в эксплуатацию, проведение кадастровых работ запланировано на 3 кв. 2019 года.
2.2. | Сети инженерно-технического обеспечения ул. Брусничная, гп. Березово | 386.3 | 0 | 386.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Готовится документация для проведения аукциона (инженерные изыскания), аукцион ноябрь 2019 года.
| Итого по программе: | 896.3 | 0 | 896.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе»
3.1. | Физкультурно-оздоровительный плавательный бассейн в гп. Игрим | 5301.6 | 0 | 5301.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.06.2019 года проведен аукцион в электронной фоме, стадия заключения муниципального контракта с ООО "Архи+", г. Воронеж, цена контракта 3 105,4 тыс. руб., срок исполнения по контракту 25.12.2019 года
|  | 5301.6 | 0 | 5301.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2018-2025 годах и на период до 2030 года»
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"
4.1. | Приобретение жилых помещений | 119653.9 | 116064.2 | 3589.7 | 0 | 18079.5 | 0 | 17537.1 | 542.4 | 18079.5 | 15.1098 | По ранее заключенным 2 муниципальным контрактам участия в долевом строительстве произведена оплата очередного этапа строительства в размере 18 079,5, в 3 квартале будет проведено 2 электронных аукциона участия в долевом строительстве на общую сумму 60 856,7 тыс. руб. и 1 электронный аукцион по приобретению 1 жилого помещения на общую сумму 4 648,8 тыс. руб.
| Итого по программе: | 119653.9 | 116064.2 | 3589.7 | 0 | 18079.5 | 0 | 17537.1 | 542.4 | 18079.5 | 15.1098
5. | Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района"
Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"
5.1. | Приобретение жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | 19612.9 | 19612.9 | 0 | 0 | 2784.8 | 0 | 2784.8 | 0 | 7679.5 | 39.1554 | Проведено 10 электронных аукционов по приобретению жилых помещений, в том числе: в пгт.Игрим – 4, пгт. Березово – 6, по результатам которых заключено 5 муниципальных контракта (пгт.Игрим – 2, пгт. Березово - 3) на общую сумму 7 679,5 тыс. руб. По 2 муниципальным контрактам оформлен переход права собственности на жилые помещения, произведена оплата в размере 2 784,8 тыс. руб. По 3 заключенным муниципальным контрактам оформляется переход права собственности на жилые помещения, оплата в размере 4 894,7 тыс. руб. будет перечислена до 31.07.2019.
| Итого по программе: | 19612.9 | 19612.9 | 0 | 0 | 2784.8 | 0 | 2784.8 | 0 | 7679.5 | 39.1554
6. | Муниципальная программа «Современная транспортная система Березовского района"
6.1. | Автодорога ул. Воеводсткая, гп. Березово | 2656.9 | 0 | 2656.9 | 0 | 2560.8 | 0 | 0 | 2560.8 | 2560.8 | 96.383 | Объявлен аукцион № 0187300012418000268 , заключен муниципальный контракт № 25/18 от 30.10.2018 г. с ООО «СибГеоПрофи», г.Тюмень на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Цена контракта – 2 656 929,47 рублей, срок исполнения – 25 июня 2019 года. Работы по МК выполнены, в связи с невозможностью Подрядчика выполнить в рамках контракта работы по межеванию земельного участка и постановки на кадастровый учет, МК расторгли на сумму 96,1 тыс. руб.
| Итого: | 2656.9 | 0 | 2656.9 | 0 | 2560.8 | 0 | 0 | 2560.8 | 2560.8 | 96.383
| ВСЕГО: | 441032.3 | 400787.6 | 40244.7 | 0 | 50851.2 | 0 | 44857.8 | 5993.4 | 58790.2 | 13.3
|  |  | 4 | 21178.4491 |  |  |  | 33102.8121 | 10102.6431
|  |  | 44440 | -19066.2509 |  |  |  | -11754.9879 | 4109.2431