## 2018
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
на 31.12.2018 года
№ п/п | Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2018 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.11/(гр. 3+гр. 6)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения)
|  | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО |  | ВСЕГО | остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет | средств бюджета автономного округа | средств бюджета МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 144119.9 | 139503 | 4616.9 | 0 | 26702.1 |  | 23806.9 | 2895.2 | 26702.1 | 18.5277 | Заключен МК № 73/15 от 23.10.2015 с ООО Радужный, срок выполнения работ 20.12.2016 г. (На основании Решения Арбитражного суда ХМАО от 01.02.2018 г. дело № А75-17014/2017 срок окончания работ продлен до 20.10.2018) На объекте выполнены строительство ВЛ, нар. сети канализации-100%, строительство наружных сетей ТВС - 85%, вн. электромонтажные работы - 65 %, кирпичная кладка -95%, кровля - 80%, отделочные работы (штукатурка)- 65 %, внутренний водопровод и отопление-65%, устройство стяжки полов-60%, устройство тепловых пунктов -35 %. Готовность объекта – 77%, не освоение средств в соответствии с планом возникло по причине низкого темпа работы Подрядной организации. Подрядчик обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением о внесении изменений в контракт в части сроков строительства. В соотвесвии с Решением Арбитражного суда срок окончания работ продлен до 25.12.2019 года.
1.2. | Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль Березовского района | 33524.3 | 30099.9 | 3424.4 | 0 | 33524.3 |  | 30099.9 | 3424.4 | 33524.3 | 100 | Аукцион № 0187300012418000136, 09 июня 2018 г. заключен МК на завершение строительства № 15/18 от 11.07.2018 г. с ООО "Югра Регион Сервис", цена контракта 101 740,97 тыс.руб., сроки окончания работ 01.12.2019 г. Пож.резевуар - 100%, отсыпка территории - 30%, кирпичная кладка стен крылец - 50%, внутр. кладка перегородок - 100%, отопление-100%, стяжка полов - 60%, установка эл.оборудования-70%. Общий процент готовности – 67 %.
1.3. | Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный Березовского района | 5872.3 | 5491 | 381.3 | 0 | 31.5 |  |  | 31.5 | 31.5 | 0.53642 | В связи с тем, что задание на проектирование объекта было разработано и утверждено в 2011 году, подготовлено и утверждено новое задание на корректировку проектной документации в соответствии с современными требованиями в области санитарно-гигиенических норм и правил (набор и площади помещений), получено положительное заключение проверки сметной стоимости проектных и изыскательских работ, 16.10.2018 состоялся аукцион № 0187300012418000280 на выполнение проектно-изыскательских работ, заключен МК № 26/18 от 30.10.2018 года с ООО "Макро-Строй", цена МК-3497,61 тыс.руб., срок выполнения работ - 25.06.2019 г.
1.4. | Интернат и детский сад в п. Сосьва Березовского района | 5313.1 | 0 | 5313.1 | 0 | 5313.1 |  |  | 5313.1 | 5313.1 | 100 | 1-очередь строительства: Детский сад на 45 мест - объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод в эксплуатацию от 24.12.2015 № RU 86501000-27. 2-очередь строительства: Интернат на 100 мест - объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод в эксплуатацию от 19.12.2018 № 86-RU86501000-12-2018
1.5. | Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п.Светлый Березовского района | 846.5 | 0 | 846.5 | 0 | 846.5 |  |  | 846.5 | 846.5 | 100 | Работы на объекте завершены, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU86501000-10 от 28.12.2017 года.
1.6. | Образовательно-культурный комплекс в п. Теги, Березовского района | 693.4 |  | 693.4 | 0 | 594.5 |  |  | 594.5 | 594.5 | 85.7369 | Распоряжением администрации Березовского района № 255-р от 16 мая 2018 г. объект переведен на консервацию. Заключен муниципальный контракт № 8/18 от 21.05.2018 г. с ООО «Уралгипроторф», г.Екатеринбург на проведение работ по корректировке проектно-сметной документации. Работы по корректировке проектно-сметной документации выполнены, завершение строительства объекта планируется в 2019 году, ориентировочная стоимость завершения строительства составит 12 000,0 тыс. руб.
| Итого по программе: | 190369.5 | 175093.9 | 15275.6 | 0 | 67012 | 0 | 53906.8 | 13105.2 | 67012 | 35.201
2. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2018-2025 годах и на период до 2030 года»
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"
2.1. | Приобретение жилых помещений | 227196.9 | 202205.3 | 24991.6 | 0 | 200458.8 | 0 | 178165.5 | 22293.3 | 200458.8 | 88.2313 | По состоянию на 31.12.2018 г. приобретено 54 жилых помещения на общую сумму 163 318,2 тыс. руб. (в том числе средства АО – 145 353,2 тыс. руб., средства МО – 17 965,0 тыс. руб.). Оплата произведена в полном объеме. В том числе: 21- п.Ванзетур, 2 – пгт.Березово, 6 – с.Теги, 17- п.Сосьва, 8- пгт. Игрим. Также в 2018 г. заключено 2 муниципальных контракта участия в долевом строительстве 23 квартир на общую сумму 60 265,1 тыс. руб. (в том числе средства АО – 53 635,9 тыс. руб., средства МО – 6 629,2 тыс. руб.). Оплата произведена в размере 60% на сумму 36 159,0 тыс. руб. (в том числе средства АО – 32 181,5 тыс. руб., средства МО – 3 977,5 тыс. руб.). Плановое окончание срока строительства и передачи квартир - 4 квартал 2019 года. В рамках мероприятия выселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии на 2018 год предусмотрены лимиты денежных средств в размере 5 104,7 тыс. руб. (в том числе средства АО – 4 543,2 тыс. руб., средства МО – 561,5 тыс. руб.). С 2 гражданами – собственниками, изъявившим желание получить выкупную стоимость, заключены договора купли-продажи на общую сумму 3 189,4 тыс. руб. (в том числе средства АО – 2 838,6 тыс. руб., средства МО – 350,8 тыс. руб.). В 4 квартале 2018 года лимиты денежных средств уменьшены до 981,6 тыс. руб. (в том числе средства АО – 630,8 тыс. руб., средства МО – 350,8 тыс. руб.). Оплата произведена в размере 981,6 тыс. руб.
2.2. | Предоставление гражданам выкупной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе: | 227196.9 | 202205.3 | 24991.6 | 0 | 200458.8 | 0 | 178165.5 | 22293.3 | 200458.8 | 88.2313
3. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным транспортом"
3.1. | Взлетно-посадочная полоса в п.Березово | 1773.5 | 0 | 1773.5 | 0 | 1773.5 | 0 | 0 | 1773.5 | 1773.5 | 100 | Заключен МК № 65/17 от 18.12.2017 г. по обследованию ГВПП и МВПП посадочной площадки «Березово» и составлению отчета с рекомендациями и укрупненным расчетом затрат по устройству нежесткого покрытия облегченного типа, срок выполнения работ 20.03.2018 г. Заключение выдано в апреле 2018 года.
3.2. | Строительство автодороги ул. Воеводская в гп. Березово (ПИР) | 2656.9 | 0 | 2656.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Объявлен аукцион № 0187300012418000268 , заключен муниципальный контракт № 25/18 от 30.10.2018 г. с ООО «СибГеоПрофи», г.Тюмень на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Цена контракта – 2 656 929,47 рублей, срок исполнения – 25 июня 2019 года. В настоящее время проводятся изыскательские работы по объекту.
| Итого по программе: | 4430.4 | 0 | 4430.4 | 0 | 1773.5 | 0 | 0 | 1773.5 | 1773.5 | 40.0302
4. | Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 годов"
4.1. | Пожарный водоем в с. Саранпауль Березовского района | 4482.6 | 3156.3 | 1326.3 |  | 4358 |  | 3031.7 | 1326.3 | 4358 | 97.2204 | Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод в эксплуатацию от 19.12.2018 № RU86501303-14
| Итого по программе: | 4482.6 | 3156.3 | 1326.3 | 0 | 4358 | 0 | 3031.7 | 1326.3 | 4358 | 97.2204
5. | Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"
5.1 | Приобретение жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | 33228 | 33228 | 0 | 0 | 32949.2 | 0 | 32949.2 | 0 | 30969.2 | 93.2021 | По состоянию на 21.12.2018 г. лимит денежных средств уменьшен до 33 228,0 тыс. руб. За 12 месяцев 2018 года проведено 28 аукционов в электронной форме (в том числе: в пгт.Игрим – 13, пгт.Берзово – 8, п.Сосьва – 1, п.Ванзетур – 6). По 10 аукционам заключено 10 муниципальных контрактов купли-продажи на общую сумму 18 582,5 тыс. руб. (4- в пгт.Игрим, 1- п.Сосьва, 3- п.Ванзетур, 2- пгт.Березово). По ранее заключенным муниципальным контрактам участия в долевом строительстве оформлено в муниципальную собственность 16 квартир, произведена оплата в размере 12 386,7 тыс. руб. Общая сумма оплаты составила 30 969,2 тыс. руб.
| Итого по программе: | 33228 | 33228 | 0 | 0 | 32949.2 | 0 | 32949.2 | 0 | 30969.2 | 93.2021
| ВСЕГО: | 459707.4 | 413683.5 | 46023.9 | 0 | 306551.5 | 0 | 268053.2 | 38498.3 | 304571.5 | 66.2533
|  |  | 381054.0808 | 21178.4491 |  |  |  | 33102.8121 | 10102.6431
|  |  | -32629.4192 | -24845.4509 |  |  |  | -234950.3879 | -28395.6569