## 2018
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
на 31.12.2020 года
3 | Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2020 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.11/(гр. 3+гр. 6)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения)
|  | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО |  | ВСЕГО | остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет | средств бюджета автономного округа | средств бюджета МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 31643.2 | 28478.9 | 3164.3 | 0 | 21372.9 | 0 | 19235.6 | 2137.3 | 21372.9 | 67.5434 | 6.05.2020 г. Состоялся аукцион 0187200001720000424 на завершение ст-ва объекта. Заключен МК № 25/20 от 15.06.2020, подрядная организация-ООО ФСК ХАКИ, г. Москва, срок-25.12.20 г. цена МК 195 844,8 тыс. руб., 26.12.20 г. заключено доп. соглашение № 2 от 26.12.20 г. о продлении срока строительства до 06.07.2020 г. На объекте ведутся внутренние отделочные работы, монтаж наружных сетей тепловодоснабжения-75%, монтаж металлоконструкций покрытия спортивного зала, подготовка к монтажу кровельных сэндвич-панелей спортивного зала. Готовность объекта – 78,6%
1.2. | Средняя школа в пгт. Березово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.10.2020 года состоялся аукцион на проектирование и строительство объекта, подрядная организация ООО ГК "Альянс", срок выполнения-февраль 2023 года, цена контракта 864 772,9 тыс. руб. , заключен МК № 57/20 от 17.11.2020 года, ведутся работы по изготовлению ПСД.
1.3. | Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный Березовского района | 4319.7 | 3413.4 | 906.3 | 0 | 3792.7 | 0 | 3413.4 | 379.3 | 3792.7 | 87.8001 | 25.07.2019 года состоялся повторный аукцион № 0187300012419000160 на выполнение проектно-изыскательских работ, подрядчик-ООО "Дивес Девелопмент" МК № 36/19 от 05.08.19 цена МК - 5 347,86 тыс. руб. срок выполнение по МК-31.03.2020 г. Проектная документация передана Заказчику для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом. Ведется претензионная работа за нарушение сроков выполнения работ
1.4. | Реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в с. Няксимволь Березовского района | 63728.5 | 56415.6 | 7312.9 | 0 | 62466.6 | 0 | 55293 | 7173.5 | 62466.6 | 98.0199 | Проведен аукцион на реконструкцию объекта, заключен МК № 24/19 от 17.06.2019г. с ООО "Югра Регион Сервис" срок окончания работ 25.11.2020 года. Благоустройство-75%, оборудование-100%. Ведется претензионная работа за нарушение сроков выполнения работ. Общий процент готовности объекта – 96 %, срок ввода-март 2021 г.
1.5. | Образовательно-культурный комплекс в п. Теги | 10242.9 | 0 | 10242.9 | 0 | 10242.9 | 0 | 0 | 10242.9 | 10242.9 | 100 | Проведен аукцион № 0187300012420000026, заключен МК № 12/20 от 23.03.2020 года на выполнение работ по завершению строительства объекта с ООО «Югра Регион Сервис» цена МК 20 456,758 тыс. руб. срок выполнения работ по МК – 25.09. 2021 года. На объекте – замена оконных блоков – 100 %, система вентиляции-80%, объявлены аукционы на поставку оборудования. Срок поставки до 01.03.2021 г.
1.6. | Детский сад, пгт.Игрим | 3356.8 | 2687.6 | 669.2 | 0 | 3356.7 | 0 | 2687.5 | 669.2 | 3356.7 | 99.997 | 19.11.2019 года объявлена аукцион № 0187300012419000385 на выполнение корректировки ПСД, заключен МК № 60/19 от 16.12.19 с ООО ПГ "Урал" цена МК-2 986 118,00 руб., срок исполнения 02.11.2020 года., ПСД передана на государственную экспертизу.,срок получения экспертизы февраль 2021 г.
| Итого по программе: | 113291.1 | 90995.5 | 22295.6 | 0 | 101231.7 | 0 | 80629.5 | 20602.2 | 101231.8 | 89.3555
2. | Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в Березовском районе»
2.1. | Инженерные сети к многоквартирным жилым домам № 15, и № 17 по ул. Молодежная в пгт. Березово | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 100 | Ведется работа по получению актов соответствия технических условий от эксплуатирующих организаций, ввод 4 кв. 2020 года
| Итого по программе: | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 100
3. | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района»
3.1. | Пожарный водоем в с. Теги | 590.2 | 0 | 590.2 | 0 | 590.2 | 0 | 0 | 590.2 | 590.2 | 100 | 23.03.2020 года проведен аукцион № 0187300012420000046 на завершение строительства объекта (стадия заключения контракта), подрядная организация ИП Ханенков О.В. цена контрата-590 221,20 руб., срок выполнения работ 25.08.2020 года., работы по МК выполнены в соответствии с условиями контракта.25.08.2020 года подписан акт приемки законченного строительством объекта.
| Итого по программе: | 590.2 | 0 | 590.2 | 0 | 590.2 | 0 | 0 | 590.2 | 590.2 | 100
4. | Муниципальная программа "Современная транспортаня система Березовского района"
4.1. | Выполнение мероприятий по переносу вертолетной площадки, выполнение строительно-монтажных работ | 11555.3 | 0 | 11555.3 | 0 | 11555.3 | 0 | 0 | 11555.3 | 11555.3 | 100 | Заключен муниципальный контракт № 0187300012420000182 от 11.09.2020 г., на выполнение мероприятий по переносу вертолетной площадки, подрядной организацией соблюдены условия контракта. Заключен муниципальный контракт № 0187300012420000390 от 14.12.2020, на выполнение строительно-монтажные работы на вертолетной площадке, подрядной организацией соблюдены условия контракта.
| Итого: | 11555.3 | 0 | 11555.3 | 0 | 11555.3 | 0 | 0 | 11555.3 | 11555.3 | 100
5. | Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в Березовском районе»
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"
5.1. | Приобретение жилых помещений | 140745.6 | 129957.4 | 10788.2 | 0 | 118238.7 | 0 | 108145.1 | 10093.6 | 118238.7 | 84.0088 | За счет средств местного бюджета приобретено 1 жилое помещение, также произведена оплата за 2 жилых помещения по решениям суда. Заключено 34 МК по приобретению жилых помещений на общую сумму 111489,8 тыс. руб. на дополнительно выделенные денежные средства в декабре 2020 года в размере 22 487,5 тыс. руб. проведено 10 электронных аукционов, которые признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
5.2. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 97990.6 | 95050.9 | 2939.7 | 0 | 93875.5 | 16625.3 | 74433.9 | 2816.3 | 93875.5 | 95.8 | 1. заключено 4 соглашения о выплате возмещения за изымаемые жилые помещения на общую сумм 3 250,0 тыс. руб., расселено 4 ж.п. общей площадью 148,9 кв.м. - заключено 8 договоров мены на жилые помещения, расселено 352 кв.м., направлено на приобретения жилья средств в размере 22197,2 тыс. руб. 2. заключено 28 муниципальных контрактов на общую сумму 68 428,2 тыс. руб. для расселения 834,6 кв.м. аварийного жилья. Ввод многоквартирных домов 3 кв. 2021 года. неосвоение средств составило 4115,2 тыс. руб. (1 аукцион признан несостоявшимся, 1 гражданкой подано исковое заявление о несогласии получения выкупной стоимости)
| Итого по программе: | 238736.2 | 225008.3 | 13727.9 | 0 | 212114.2 | 16625.3 | 182579 | 12909.9 | 212114.2 | 88.8488
6. | Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района"
Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"
6.1. | Приобретение жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | 10527.7 | 10527.7 | 0 | 0 | 10527.7 | 0 | 10527.7 | 0 | 10527.7 | 100 | администрацией района проведено 16 электронных аукционов по приобретению жилых помещений, в том числе: в пгт.Игрим – 6, пгт. Березово - 2, по результатам которых заключено 8 муниципальных контракта на общую сумму 10 527 722,04 руб. Лимит средств до 10 527,7 тыс. руб. уменьшен после внесение изменений в решение Думы Березовского района от 24.12.2020 № 645. Фактическое исполнение составляет 100%.
| Итого по программе: | 10527.7 | 10527.7 | 0 | 0 | 10527.7 | 0 | 10527.7 | 0 | 10527.7 | 100
7. | Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе"
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов"
7.1. | Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово | 343.9 | 0 | 343.9 |  | 32.06 |  |  | 32.06 | 32.06 | 9.3225 | 22.05.20 г. объявлен конкурс № 0187300012420000088 на выполнение ПИР, заключен МК № 30/20 от 13.07.2020г. с ООО ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"; срок выполнения работ по МК - 25.10.2020г.;цена контракта 6235,0 тыс.руб.На сегодняшний день проектно-сметная документация в полном объеме не передана Заказчику. Требуется проведение историко-культурной экспертизы земельного участка. Ведется претензионная работа за нарушение сроков выполнения работ.
7.2. | Реконструкция котельной на 6 МВт пгт. Березово, ул. Аэропорт, 6а | 126.4 | 0 | 126.4 |  | 32.06 |  |  | 32.06 | 32.06 | 25.3639 | 19.05.20 г. объявлен аукцион № 0187300012420000087 на выполнение ПИР. Заключен МК № 26/20 от 16.06.20 г. Проектировщик -ООО ПК " Спектр" срок выполнения работ по МК - 25.10.20 г., цена МК -1 885,6 тыс.руб. Готовность проектно-сметной документации по объекту составляет 100 %. Готовится пакет документов для передачи на государственную экспертизу и проверку достоверности сметной стоимости. Ведется претензионная работа за нарушение сроков выполнения работ.
7.3. | Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 18 МВт с заменой участка тепловой сети в пгт. Игрим | 376.1 | 0 | 376.1 |  | 32.06 |  |  | 32.06 | 32.06 | 8.5243 | Объявлен конкурс № 0187300012420000106 на выполнение ПИР, заключен МК № 32/20 от 20.07.2020г. ООО "Генерационное оборудование-инжиниринг" срок выполнения работ по МК - 25.11.20 г.; цена контракта 6880,0 руб. Готовность проектно-сметной документации по объекту составляет 100 %. Готовится пакет документов для передачи на государственную экспертизу и проверку достоверности сметной стоимости. Ведется претензионная работа за нарушение сроков выполнения работ.
| Итого по программе: | 846.4 | 0 | 846.4 | 0 | 96.18 | 0 | 0 | 96.18 | 96.18 | 11.3634
7. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в Березовском районе"
7.1. | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 10595.7 | 0 | 10595.7 | 0 | 10595.7 | 0,0 | 0,0 | 10595.7 | 10595.7 | 100 | Заключен муниципальный контракт № 12 от 06.05.2020 г. на приобретение сооружения производственного назначения блочно-модульная котельная на 9 МВт с инженерными сетями с АО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети".
| Итого по программе: | 10595.7 | 0 | 10595.7 | 0 | 10595.7 | 0,0 | 0,0 | 10595.7 | 0 | 100
| ВСЕГО: | 386151.1 | 326531.5 | 59619.6 | 0 | 346719.48 | 16625.3 | 273736.2 | 56357.98 | 336123.88 | 87.0447
|  |  | 4 | 21178.4491 |  |  |  | 33102.8121 | 10102.6431
|  |  | 44440 | -38441.1509 |  |  |  | -240633.3879 | -46255.3369