## 2020
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
по состоянию на 01.07.2020 года
№ п/п | Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2020 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.11/(гр. 3+гр. 6)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения.
|  | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО |  | ВСЕГО | остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет | средств бюджета автономного округа | средств бюджета МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 196257.9 | 176279.5 | 19978.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | МК № 73/15 от 23.10.2015 с ООО Радужный, расторгнут с 25.12.19 г. в соответсвии с Решением Арбитражного суда ХМАО № А75-16086/2018 от 29.12.18 года. 26.05.20 г. Состоялся аукцион 0187200001720000424 на завершение ст-ва объекта, Заключен МК № 25/20 от 15.06.20 Подрядная организация-ООО ФСК ХАКИ, г. Москва, срок-25.12.20 г. цена МК 195 844,8 тыс. руб., осуществляется поставка материалов и оборудования, на объекте ведутся отделочные работы. Готовность объекта – 77%
1.2. | Средняя школа в пгт. Березово | 13286.1 | 10583 | 2703.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Задание на проектирование находится на согласование в Управлении гос. экспертизы ХМАО
1.3. | Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный Березовского района | 5874.9 | 4813.1 | 1061.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 25.07.2019 года состоялся повторный аукцион № 0187300012419000160 на выполнение проектно-изыскательских работ, Подрядчик-ООО "Дивес Девелопмент" МК № 36/19 от 05.08.19 цена МК - 5 347,86 тыс. руб. срок выполнение по МК-31.03.2020 г. Проектная документация в стадии разработки (нарушение сроков исполнения в связи с необходимостью проведением дополнительных изысканий и оформлением дополнительного земельного участка).Ведется претензионная работа за нарушение сроков выполнения работ.
1.4. | Реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в с. Няксимволь Березовского района | 53520.1 | 46605.4 | 6914.7 | 0 | 15080.3 |  | 13572.3 | 1508 | 15080.3 | 28.1769 | Проведен аукцион на реконструкцию объекта, заключен МК № 24/19 от 17.06.2019г. С ООО "Югра Регион Сервис" срок окончания работ 25.11.2020 года, стен 1 и 2 этажей – готовность 90%, потолков 100%, стяжка пола 1 и 2 этажей – 90%; Внутренние сети канализации – 75%; внутренние сети электроснабжения – 95%, устройство дверных блоков – 75%, Наружные сети канализации 75%. Общий процент готовности объекта – 73%
1.5. | Образовательно-культурный комплекс в п. Теги | 6942.9 |  | 6942.9 | 0 | 42.9 |  |  | 42.9 | 42.9 | 0.6179 | Степень готовности Объекта составляет 95%. Заключен МК на завершение строительства объекта с ООО "Югра Регион Сервис", г. Ханты-Мансийск, завершение строительства объекта планируется в 4 кв.2020 г.
1.6. | Детский сад, пгт.Игрим | 5338 | 4500 | 838 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.11.2019 года объявлена аукцион № 0187300012419000385 на выполнение корректировки ПСД, заключен МК № 60/19 от 16.12.19 с ООО ПГ "Урал" цена МК-2 986 118,00 руб., срок исполнения 02.11.2020 года.
| Итого | 281219.9 | 242781 | 38438.9 | 0 | 15123.2 | 0 | 13572.3 | 1550.9 | 15123.2 | 5.3777
2. | Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в Березовском районе»
2.1. | Инженерные сети к многоквартирным жилым домам № 15, и №17 по ул.Молодежная в пгт.Березово | 27.7 |  | 27.7 |  | 3.4 |  |  | 3.4 | 3.4 | 12.2744 | Ведется работа по получению актов соответствия технических условий от эксплуатирующих организаций, ввод 3 кв. 2020 года
2.2. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 97990.6 | 95050.9 | 2939.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объявлено 5 аукционов по приобретению 5 квартир, готовится проведение аукционов, запланировано в 3 квартале.
2.3. | Приобретени жилых помещений | 111665.5 | 108157.4 | 3508.1 |  | 2420.7 |  |  | 2420.7 | 2420.7 | 2.2 | Проведение аукционов запланировано в 3 квартале после ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в п. Ванзетур. За счет средств местного бюджета приобретено 1 жилое помещение.
| Итого | 209683.8 | 203208.3 | 6475.5 | 0 | 2424.1 | 0 | 0 | 2424.1 | 2424.1 | 1.1561
3. | Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района"
3.1. | Пожарный водоем в с. Теги | 1500 |  | 1500 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.03.2020 года проведен аукцион № 0187300012420000046 на завершение строительства объекта (стадия заключения контракта), подрядная организация ИП Ханенков О.В. цена контрата-590 221,20 руб., срок выполнения работ 25.08.2020 года.
| Итого: | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе"
4.1. | Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово | 10615 | 10053.8 | 561.2 |  | 32.1 |  |  | 32.1 | 32.1 | 0.3024 | 22.05.20 г. объявлен конкурс № 0187300012420000088 на выполнение ПИР, срок проведения конкурса-01.07.20
4.2. | Реконструкция котельной на 6 МВт пгт. Березово, ул. Аэропорт, 6а | 5821.6 | 5500 | 321.6 |  | 32.04 |  |  | 32.04 | 32.1 | 0.55139 | 19.05.20 г. объявлен аукцион № 0187300012420000087 на выполнение ПИР, заключен МК № 26/20 от 16.06.20 г. Проектировщик -ООО ПК " Спектр" срок выполнения работ по МК - 25.10.20 г., цена МК -1 885,6 тыс.руб.
4.3. | Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 18 МВт с заменой участка тепловой сети в пгт. Игрим | 13716.3 | 13000 | 716.3 |  | 32.04 |  |  | 32.04 | 32.1 | 0.23403 | Объявлен конкурс № 0187300012420000106 на выполнение ПИР,срок проведения конкурса-09.07.20
| Итого: | 30152.9 | 28553.8 | 1599.1 | 0 | 96.18 | 0 | 0 | 96.18 | 96.3 | 0.31937
5. | Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района"
5.1. | Приобретение жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | 34334.4 | 34334.4 | 0 | 0 | 7334.1 | 0 | 7334.1 | 0 | 7334.1 | 21.4 | В первом полугодии 2020 г. проведено 8 аукционов по приобретению 8 квартир, заключено 6 МК на общую сумму 7334,1 тыс. руб, размещено 3 электронных аукциона, срок подачи заявкок до 08.07.2020 г.
| Итого: | 34334.4 | 34334.4 | 0 | 0 | 7334.1 | 0 | 7334.1 | 0 | 7334.1 | 21.3608
6. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"
6.1. | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 10595.7 | 0 | 10595.7 | 0 | 10595.7 | 0 | 0 | 10595.7 | 0 | 0 | Проведен аукцион на приобретение котельной
| Итого: | 10595.7 | 0 | 10595.7 | 0 | 10595.7 | 0 | 0 | 10595.7 | 0 | 0
| ВСЕГО: | 567486.7 | 508877.5 | 58609.2 | 0 | 35573.28 | 0 | 20906.4 | 14666.88 | 24977.7 | 4.4015
0