## 2020
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
по состоянию на 01.10.2020 года
№ п/п | Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2020 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.11/(гр. 3+гр. 6)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения.
|  | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО |  | ВСЕГО | остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет | средств бюджета автономного округа | средств бюджета МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе"
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 196257.9 | 176279.5 | 19978.4 | 0 | 12248.24 | 0 | 11023.4 | 1224.84 | 12248.24 | 6.2409 | 26.05.20 г. Состоялся аукцион 0187200001720000424 на завершение ст-ва объекта, Заключен МК № 25/20 от 15.06.20 Подрядная организация-ООО ФСК ХАКИ, г. Москва, срок-25.12.20 г. цена МК 195 844,8 тыс. руб., на объекте ведутся отделочные работы, монтаж наружного тепловодоснабжения-78,5%, кирпичная кладка фронтонов, монтаж металлоконструкций покрытия спортивного зала-70%. Готовность объекта – 78,5%
1.2. | Средняя школа в пгт. Березово | 14462 | 10583 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовлена документация для размещения аукциона в эл. форме на проектирование и строительство объекта, направлена на рассмотрение в Департамент государственного заказа ХМАО-Югры.
1.3. | Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный Березовского района | 4319.7 | 3413.4 | 906.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.07.2019 года состоялся повторный аукцион № 0187300012419000160 на выполнение проектно-изыскательских работ, Подрядчик-ООО "Дивес Девелопмент" МК № 36/19 от 05.08.19 цена МК - 5 347,86 тыс. руб. срок выполнение по МК-31.03.2020 г. Проектная документация в стадии разработки (нарушение сроков исполнения в связи с необходимостью проведением дополнительных изысканий и оформлением дополнительного земельного участка).Срок выполнения 31.10.20 г. ведется претензионная работа за нарушение сроков выполнения работ.
1.4. | Реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в с. Няксимволь Березовского района | 56864.9 | 49615.7 | 7249.2 | 0 | 30004.6 | 0 | 26918.6 | 3086 | 30004.6 | 52.7647 | Проведен аукцион на реконструкцию объекта, заключен МК № 24/19 от 17.06.2019г. С ООО "Югра Регион Сервис" срок окончания работ 25.11.2020 года, стяжка пола 1 и 2 этажей – 95%; Внутренние сети канализации – 95%; внутренние сети электроснабжения – 95%, наружные сети канализации 95%, благоустройство-65%. Объявлены аукционы на поставку оборудования. Общий процент готовности объекта – 92%
1.5. | Образовательно-культурный комплекс в п. Теги | 10242.9 | 0 | 10242.9 | 0 | 4342.7 | 0 | 0 | 4342.7 | 4342.7 | 42.3972 | Проведен аукцион № 0187300012420000026, заключен МК № 12/20 от 23.03.2020 года на выполнение работ по завершению строительства объекта с ООО «Югра Регион Сервис» цена МК 20 456,758 тыс. руб. срок выполнения работ по МК – 25.09. 2021 года. На объекте – замена оконных блоков – 100 %, система вентиляции-80%, готовится документация на аукцион на поставку оборудования. Проведен аукцион № 0187300012420000026, заключен МК № 12/20 от 23.03.2020 года на выполнение работ по завершению строительства объекта с ООО «Югра Регион Сервис» цена МК 20 456,758 тыс. руб. срок выполнения работ по МК – 25.09. 2021 года. На объекте – замена оконных блоков – 100 %, система вентиляции-80%, готовится документация на аукцион на поставку оборудования.
1.6. | Детский сад, пгт.Игрим | 3469.2 | 2687.6 | 781.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.11.2019 года объявлена аукцион № 0187300012419000385 на выполнение корректировки ПСД, заключен МК № 60/19 от 16.12.19 с ООО ПГ "Урал" цена МК-2 986 118,00 руб., срок исполнения 02.11.2020 года.
| Итого | 285616.6 | 242579.2 | 43037.4 | 0 | 46595.54 | 0 | 37942 | 8653.54 | 46595.54 | 101.4028
2. | Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в Березовском районе»
2.1. | Инженерные сети к многоквартирным жилым домам № 15, и №17 по ул.Молодежная в пгт.Березово | 27.7 | 0 | 27.7 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 30.6859 | Ведется работа по получению актов соответствия технических условий от эксплуатирующих организаций, ввод 4 кв. 2020 года
2.2. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 97990.6 | 95050.9 | 2939.7 | 0 | 15269.6 | 0 | 14769.3 | 500.3 | 15269.6 | 15.6 | заключено 4 соглашения о выплате возмещения за изымаемые жилые помещения на общую сумм 3 250,0 тыс. руб., расселено 4 ж.п. общей площадью 148,9 кв.м. - заключено 4 договора мены на жилые помещения, расселено 164,4 кв.м., направлено на приобретения жилья средств в размере 10 904,5 тыс. руб. 2. Приобретено 3 жилых помещения на общую сумму 8 197,9 тыс. руб., до 31.10.2020 с гражданами будут заключены договора мены, что позволит расселить 119,7 кв.м. 3. Планируется заключить 1 соглашения (нотариальная сделка) на общую сумму 1 683,0 тыс. руб., что позволит расселить 61,1 кв.м. 4. объявлено 28 электронных аукционов (участия в долевом строительстве, приобретения жилья, которое будет построено в будущем) на общую сумму 65 582,2 тыс. руб. для расселения 834,6 кв.м. аварийного жилья. Ввод многоквартирных домов 3 кв. 2021 года. 5. подготавливается 3 электронных аукциона по приобретению 3 жилых помещений на общую сумму 7 951,8 тыс. руб. (2 из которых будут объявлены повторно - в 4 раз).
2.3. | Приобретени жилых помещений | 118271.4 | 108157.4 | 10114 | 0 | 6748.9 | 0 | 0 | 6748.9 | 6748.9 | 5.7063 | В связи с тем, что с Депстроем не заключено дополнительное соглашение по передвижке средств между КБК, проведение аукционов по приобретению жилья запланировано на 4 квартал в п. Ванзетур, а также участие в долевом строительстве в пгт. Березово. За счет средств местного бюджета приобретено 1 жилое помещение, произведена оплата за жилые помещения по решениям суда. объявлено и в процессе заключения 4 МК по приобретению жилых помещений, которые будут созданы в будущем на общую сумму 9 775,5 тыс. руб.
| Итого | 216289.7 | 203208.3 | 13081.4 | 0 | 22027 | 0 | 14769.3 | 7257.7 | 22027 | 51.9922
3. | Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района"
3.1. | Пожарный водоем в с. Теги | 590.2 | 0 | 590.2 | 0 | 590.2 | 0 | 0 | 590.2 | 590.2 | 100 | 23.03.2020 года проведен аукцион № 0187300012420000046 на завершение строительства объекта (стадия заключения контракта), подрядная организация ИП Ханенков О.В. цена контрата-590 221,20 руб., срок выполнения работ 25.08.2020 года., работы по МК выполнены в соответствии с условиями контракта.
| Итого: | 590.2 | 0 | 590.2 | 0 | 590.2 | 0 | 0 | 590.2 | 590.2 | 100
4. | Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе"
4.1. | Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово | 6267.1 | 5923.2 | 343.9 | 0 | 32.06 | 0 | 0 | 32.06 | 32.06 | 0.51156 | 22.05.20 г. объявлен конкурс № 0187300012420000088 на выполнение ПИР, заключен МК № 30/20от 13.07.2020г. ООО ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"; срок выполнения работ по МК - 25.10.2020г.;цена контракта 6235,0 тыс.руб.
4.2. | Реконструкция котельной на 6 МВт пгт. Березово, ул. Аэропорт, 6а | 1917.8 | 1791.4 | 126.4 | 0 | 32.06 | 0 | 0 | 32.06 | 32.06 | 1.6717 | 19.05.20 г. объявлен аукцион № 0187300012420000087 на выполнение ПИР; Заключен МК № 26/20 от 16.06.20 г. Проектировщик -ООО ПК " Спектр" срок выполнения работ по МК - 25.10.20 г., цена МК -1 885,6 тыс.руб.
4.3. | Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 18 МВт с заменой участка тепловой сети в пгт. Игрим | 6912.1 | 6536 | 376.1 | 0 | 32.06 | 0 | 0 | 32.06 | 32.06 | 0.46382 | Объявлен конкурс № 0187300012420000106 на выполнение ПИР, заключен МК № 32/20от 20.07.2020г. ООО "Генерационное оборудование-инжиниринг" срок выполнения работ по МК - 25.11.20 г.; цена контракта 6880,0 руб.
| Итого: | 15097 | 14250.6 | 846.4 | 0 | 96.18 | 0 | 0 | 96.18 | 96.18 | 2.6471
5. | Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района"
5.1. | Приобретение жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | 26592.68 | 26592.7 | 0 | 0 | 10527.7 | 0 | 10527.7 | 0 | 10527.72 | 39.6 | Администрацией района проведено 16 электронных аукционов по приобретению жилых помещений, в том числе: в пгт.Игрим – 6, пгт. Березово - 2, по результатам которых заключено 8 муниципальных контракта на общую сумму 10 527 722,04 руб. Право собственности оформлено на 8 квартир.Оплата по 8 заключенным муниципальным контрактам произведена в размере 10 527 722,04 руб.
| Итого: | 26592.68 | 26592.7 | 0 | 0 | 10527.7 | 0 | 10527.7 | 0 | 10527.72 | 39.6
6. | Муниципальная программа "Современная транспортная система Березовского района"
6.1. | Выполнение мероприятий по переносу вертолетной площадки в сп. Саранпауль | 362.2 | 0 | 362.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный контракт на выполнение мероприятий по переносу вертолетной площадки № 0187300012420000182 от 11.09.2020 г. Работы проводятся согласно срокоd муниципального контракта.
| Итого: | 362.2 | 0 | 362.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в Березовском районе"
7.1. | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 10595.7 | 0 | 10595.7 | 0 | 10595.7 | 0 | 0 | 10595.7 | 0 | 100 | Заключен муниципальный контракт № 12 от 06.05.2020 г. на приобретение сооружения производственного назначения блочно-модульная котельная на 9 МВт с инженерными сетями с АО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети".
| Итого: | 10595.7 | 0 | 10595.7 | 0 | 10595.7 | 0 | 0 | 10595.7 | 0 | 100
| ВСЕГО: | 555144.08 | 486630.8 | 68513.3 | 0 | 90432.32 | 0 | 63239 | 27193.32 | 79836.64 | 14.3812
0