## 2018
Отчет о ходе строительства и приобретения объектов
включенных в перечень строек и объектов на текущий год и плановый период
на 01.07.2018 года
№ п/п | Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2018 году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | % исполнения к кап. вложениям гр.11/(гр. 3+гр. 6)х100 | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения)
|  | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО |  | ВСЕГО | остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет | средств бюджета автономного округа | средств бюджета МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 годов"
1.1. | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района | 235102.7427 | 230106 | 4996.7427 | 0 | 12946.75 |  | 11482.04 | 1464.71 | 14647.1 | 6.2301 | СМР - № аукциона 0187300012415000102,Заключен МК № 73/15 от 23.10.2015 с ООО Радужный, срок выполнения работ 20.12.16 г. (На основании Решения Арбитражного суда ХМАО от 01.02.18 г. дело № А75-17014/2017 срок окончания работ продлен до 20.10.2018) На объекте выполнены строительство ВЛ, нар. сети канализации-100%, строительство наружных сетей ТВС - 80%, вн. электромонтажные работы - 50 %, кирпичная кладка -80%, кровля - 50%, отделочные работы (штукатурка)- 56 %, внутренний водопровод и отопление-65%, уст-во стяжки полов-45%, устройство тепловых пунктов -90 %. Готовность объекта – 70%, не освоение средств в соответствии с планом возникло по причине низкого темпа работы Подрядной организации. 21.06.18 г. в Деп. образования АО направлена заявка на кассовый расход из бюджета АО на сумму 1 700,4 тыс.руб.
1.2. | Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль Березовского района | 33444.3 | 30099.9 | 3344.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | На объекте выполнены работы - полностью возведен корпус здания, установлены окна, выполнена кровля. Общий процент готовности – 65%. 09 июня 18 г. объявлен аукцион № 0187300012418000136 на завершение строительства объекта, заключение МК планируется в июле 2018 года
1.3. | Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный Березовского района | 6101.1 | 5491 | 610.1 | 483.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | В связи с тем, что задание на проектирование объекта было разработано и утверждено в 2011 году, подготовлено и утверждено новое задание на корректировку проектной документации в соответствии с современными требованиями в области санитарно-гигиенических норм и правил (набор и площади помещений), направлена смета на выполнение корректировки проектно-сметной документации на прохождение ценовой экспертизы;
1.4. | Интернат и детский сад в п. Сосьва Березовского района | 5013.34 | 0 | 5013.34 | 0 | 4734.12 |  |  | 4734.12 | 4734.12 | 94.4305 | 1-очередь строительства: Детский сад на 45 мест -Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод в эксплуатацию от 24.12.2015 № RU 86501000-27. 2-очередь строительства: Интернат на 100 мест - Работы на объекте завершены, 25.06.2018 года проведена итоговая проверка Службой жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры, устраняются замечания, ввод объекта запланирован на август 2018 года.
1.5. | Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п.Светлый Березовского района | 846.5 | 0 | 846.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Работы на объекте завершены, получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU86501000-10 от 28.12.2017 года, ведется работа по постановке объекта на кадастровый учет для передачи затрат по объекту в казну.
1.6. | Образовательно-культурный комплекс в п. Теги, Березовского района | 594.46 |  | 594.46 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Работы на объекте приостановлены подрядной организацией с 09 октября 2017 года по причине необходимости проведения корректировки проектной документации. Разработано задание на корректировку проектной документации, подготовлена конкурсная документация и проведен аукцион на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации, заключен Муниципальный контракт № 8/18 от 21 мая 2018 года с ООО «Уралгипроторф» г. Екатеринбург. Срок выполнения работ по контракту 05 августа 2018 года. После проведения корректировки проектной документации и определения стоимости работ по завершению строительства будет решаться вопрос о выделении финансовых средств на завершение строительства.
| Итого по программе: | 281102.4427 | 265696.9 | 15405.5427 | 483.9 | 17680.87 | 0 | 11482.04 | 6198.83 | 19381.22 | 6.8829
2. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2018-2025 годах и на период до 2030 года»
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства"
2.1. | Приобретение жилых помещений | 72511.9 | 70162.59 | 2349.31 | 0 | 7452.75 | 0 | 5322.48 | 2130.27 | 7452.7 | 10.2779 | проведено 5 аукционов по приобретению 5 жилых помещений. Заключено и оформлено в собственность МО Березовский район 5 квартир (2-Березово, 3- Игрим), окончательный расчет будет произведен в июле 2018
2.2. | Предоставление гражданам выкупной стоимости | 297.4 | 0 | 297.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | данных средств не достаточно для выплаты выкупной стоимости
| Итого по программе: | 72809.3 | 70162.59 | 2646.71 | 0 | 7452.75 | 0 | 5322.48 | 2130.27 | 7452.7 | 10.2359
3. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным транспортом"
3.1. | Взлетно-посадочная полоса в п.Березово | 1773.5 |  | 1773.5 |  | 1773.54 |  |  | 1773.54 | 1773.54 | 100.0023 | Заключен МК № 65/17 от 18.12.17 г. по обследованию ГВПП и МВПП посадочной площадки «Березово» и составлению отчета с рекомендациями и укрупненным расчетом затрат по устройству нежесткого покрытия облегченного типа, срок выполнения работ 20.03.18 г. Заключение выдано в апреле 2018 года, планируется выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации.
| Итого по программе: | 1773.5 | 0 | 1773.5 | 0 | 1773.54 | 0 | 0 | 1773.54 | 1773.54 | 100.0023
4. | Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 годов"
4.1. | Пожарный водоем в с. Саранпауль Березовского района | 4509 | 3156.3 | 1352.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21.05.18 года утверждена ПСД, 05.06.2018 состоялся аукцион № 0187300012418000114 на СМР, 18.06.18 г. заключен МК № 12/18 на сумму 4 509,0 тыс. руб. срок выполнения работ 15.10.18 г.
| Итого по программе: | 4509 | 3156.3 | 1352.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"
5.1 | Приобретение жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | 42038.29 | 42038.29 | 0 | 0 | 16298.29 | 0 | 16298.29 | 0 | 16298.3 | 38.7701 | В 1 квартале 2018 года на площадке Сбербанк АСТ проведено 5 аукционов по приобретению 3 квартир в пгт.Игрим, аукционы признаны несостоявшимися. По ранее заключенным муниципальным контрактам участия в долевом строительстве в марте 2018 года осуществлен ввод в эксплуатацию объекта, оплата очередного этапа будет произведена застройщику во втором квартале текущего года на общую сумму 12 386,7 тыс. руб. В июне 2018 объявлено 4 аукциона по приобретению 3 квартир в п.ванзетур, 1 квартиры в п.Сосьва.
| Итого по программе: | 42038.29 | 42038.29 | 0 | 0 | 16298.29 | 0 | 16298.29 | 0 | 16298.3 | 38.7701
| ВСЕГО: | 402232.5327 | 381054.08 | 21178.4527 | 483.9 | 43205.45 | 0 | 33102.81 | 10102.64 | 44905.76 | 11.1507
|  |  | 381054.0808 | 21178.4491 |  |  |  | 33102.8121 | 10102.6431
|  |  | 0.0008 | -0.00365 |  |  |  | 0.00214 | 0.00313