

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 31.07.2020 № 561-р

пгт. Березово

О внесении изменений в распоряжение администрации Березовского района от 03.10.2019 № 748-р «О плане мероприятий («дорожной карте») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании Березовский район»

Во исполнение пункта 1.4. протокола заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Совета по развитию малого и среднего предпринимательства от 25.06.2020 № 55/51 на основании Методики расчета результатов Рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций:

1. Приложение к распоряжению администрации Березовского района от 03.10.2019 № 748-р «О плане мероприятий («дорожной карте») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании Березовский район», изложить в следующей редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.

1. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

И. о. главы района С.Н. Титов

Приложение

к распоряжению администрации Березовского района

от 31.07.2020 № 561-р

План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

в муниципальном образовании Березовский район

(по результатам рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции за 2019 год, далее – Муниципальный рейтинг)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель, единица измерения | Значение показателя и группа по результатам Муниципального рейтинга по МО Березовский район | Среднее значение по группам | Мероприятия, направленные на улучшение значения показателя | Сроки реализации | Ответственное структурное подразделение за реализацию мероприятия | Ожидаемый результат |
| 1. Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций
 |
| 1 | Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением инвестиций по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых») |  3,5 | С |  А – 4,8  B – 4,0 C – 3,5 D – 2,1 | Контроль за исполнением мероприятий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании Березовский район  | 31.12.2020 | Комитет по экономической политике (Ю.С.Безряднова) | Рост инвестиций в основной капитал |
| 2 | Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями, энергосервисными контрактами, контрактами жизненного цикла, инвестиционными соглашениями, специальными инвестиционными контрактами и т.д., средний балл | 2,0 | D | A – 5,0B – 4,0C – 3,5D – 1,5 | Утверждение перечня объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать муниципальному образованию Березовский район, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | до 01.02.2021 | Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом (С.Н. Титов) | Утвержденный постановлением администрации Березовского района перечень объектов |
| Утверждение графика передачи в концессию объектов: ЖКХ, спорта, культуры, образования, социального развития (далее - План-график) | до 31.12.2020  | Комитет образования (Л.Ф. Андронюк);Комитет спорта и молодежной политики (В.А. Дейнеко);Управление по жилищно-коммунальному хозяйству (О.А. Бачин) | Утвержденный главой Березовского района План- график. |
| Обеспечить заключение в 2020 не менее 5 энергосервисных контрактов. | до 31.12.2020 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству (О.А. Бачин);Комитет образования (Л.Ф. Андронюк);Комитет спорта и молодежной политики (В.А. Дейнеко);Комитет культуры (И.В. Губкин) | Заключенные энергосервисные контракты.Увеличение объема частных инвестиций |
| 3 | Привлечение инвестиций в соответствии с договорами аренды объектов капитального строительства муниципальной собственности (предусматривающими вложения частных инвестиций в арендованные объекты) | х | х | х | Обеспечить заключение договоров аренды объектов капитального строительства муниципальной собственности (предусматривающих вложения частных инвестиций в арендованные объекты) | до 31.12.2020 | Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом (С.Н. Титов) | Заключенные договора аренды объектов капитального строительства муниципальной собственности (предусматривающие вложения частных инвестиций в арендованные объекты). Увеличение объема частных инвестиций |
| 4 | Уровень развития инвестиционной деятельности в несырьевых секторах экономики, средний балл | 4,0 | B | A – 4,8B – 4,0C – 3,5D – 2,6 | Поддержание в актуальном состоянии реестра инвестиционных проектов Березовского района | ежеквартально  | Комитет по экономической политике (Ю.С.Безряднова) | Увеличения количества инвестиционных проектов и созданных рабочих мест |
| Оказание мер поддержки при реализации инвестиционных проектов | в соответствии сдействующим порядкомпредоставления финансовойподдержки субъектам малогои среднегопредпринимательства врамках реализацииподпрограммы:- подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инновационной деятельности» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Березовского района»;- муниципальной программой «Развитие агропромышленного комплекса Березовского района» | Комитет по экономической политике (Ю.С.Безряднова);отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии (Н.В. Константинова) |
| 5 | Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата муниципального образования, средний балл | 4,2 | B | A – 4,7B – 4.2C – 3,7 D – х | Размещение доступной информации на официальном сайте органов местного самоуправления МО Березовский район: |  | Комитет по экономической политике (Ю.С.Безряднова)  | Повышение уровня информированности о деятельностиорганов местного самоуправления.Повышение уровня оценкипредпринимательским сообществом инвестиционногоклимата муниципального образования Березовский район  |
| - инвестиционные площадки, предлагаемые для реализацииинвестиционныхпроектов; | 1 раз в 2 месяца |
| - навигатор мер поддержки деятельности вмуниципальномобразовании Березовский район; | 1 раз в 2 месяца |
| - канал прямой связи; | 1 раз в 2 месяца |
| - возможность подачи документов для получения мер поддержки в электронной форме;  | 1 раз в 2 месяца |
| Формирование базы респондентов для оценки мер государственной финансовой поддержки из фактических получателей поддержки, в том числе в соответствии с муниципальными реестрами получателей | до 31.12.2020 |
| 6 | Эффективность мер муниципальной поддержки, средний балл | 3,0 | D | A – 4,7B – 4,0 C – 3,5 D – 2,5 | Актуализация перечня муниципального имущества МО Березовский район, свободного от права третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства  | 1 раз в 2 месяца | Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом (С.Н. Титов) | Увеличениеколичестваинвестиционныхпроектов, в отношении которых осуществляется муниципальная поддержка |
| Заключение соглашений (договоров) о муниципальной поддержкеинвестиционных проектов, субъектов малого и среднего предпринимательства, втом числе осопровождение проектов по принципу «одного окна».  | припредоставлении поддержки (финансовой, имущественной), сопровождение проекта по принципу«одного окна» | Комитет по экономической политике (Ю.С.Безряднова); отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии (Н.В. Константинова) |
| 7 | Формирование инвестиционных предложений о возможностях и условиях реализации инвестиционных проектов | 3,44 | A | A – 3,6B – 3,1 C – 2,6D – 1,8 | Формирование новых земельных участков для реализации инвестиционных проектов.  | до 31.12.2020 | Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом (С.Н. Титов) | Увеличение количества инвестиционных предложений |
| Поддержание в актуальном состоянии информации об инвестиционных предложениях с учетом следующей информации:1) общая информация;2) информация о транспортной инфраструктуре;3) информация об инженерной инфраструктуре;4) справочная информация. Размещение информации на специализированном интернет-ресурсе (инвестиционная карта Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, map.investugra.ru) | 1 раз в 2 месяца | Комитет по экономической политике (Ю.С.Безряднова);Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом (С.Н. Титов);Управление по жилищно-коммунальному хозяйству (О.А. Бачин);Отдел транспорта (В.В. Гагарин) |
| II. Эффективность организационных механизмов, качество информационной поддержки инвесторов |
| 8 | Информационный раздел на официальном сайте администрации муниципального образования об инвестиционной и предпринимательской деятельности, наличие интерактивных сервисов подачи заявок через информационный раздел  | 4,71 | A | A – 4,8B – 3,8C - хD – х | Информирование предпринимательского сообщества и популяризация информационного раздела на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района через социальные сети. | ежеквартально  | Информационно-аналитический отдел (М.С. Ткаченко) | Информационный раздел на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района полностью соответствует методическим рекомендациям |
| Поддержание структуры и содержания информационного раздела на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района в соответствии с методическими рекомендациями по приведению муниципальных регламентов в соответствие с регламентом по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (п. 1.4.2. протокола заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре от 16 октября 2017 года № 32) (далее – методические рекомендации) | ежеквартально  | Комитет по экономической политике (Ю.С.Безряднова) |
| Информирование населения об условиях прохождения процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о возможности подготовки комплекта документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на официальном сайте Федеральной налоговой службы <https://service.nalog.ru/gosreg>, в том числе посредством электронного сервиса ФНС России «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | ежеквартально  | Комитет по экономической политике (Ю.С.Безряднова) |
| Утверждение и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района инвестиционного послания главы Березовского района | ежегодно до 31 декабря |
| Актуализация ссылок на специализированный раздел официального сайта органов местного самоуправления Березовского района об инвестиционной деятельности, обеспечивающие канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами, размещенных на Инвестиционном портале | ежемесячно |
| Актуализация и размещение на Инвестиционном портале инвестиционного паспорта муниципального образования Березовский район | ежегодно до 1 июня |
| 9 | Доля мер муниципальной поддержки, предоставленных в электронном виде | 38,0 | С | A – 68,9B – 41,9C – 14,7D - х | Оказание мер муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства через специализированный ресурс на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район, позволяющий обеспечить подачу заявлений на оказание мер поддержки (финансовой, имущественной, информационно-консультационной) в электронном виде | ежегодно до 31 декабря  | Комитет по экономической политике (Ю.С.Безряднова);отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии (Н.В. Константинова);Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом (С.Н. Титов) | Доля мер муниципальной поддержки на конец года – не менее 70% к общему количеству заявок на предоставление мер муниципальной поддержки |
| III. Развитие малого и среднего предпринимательства |
| 10 | Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства |  2,0 | D |  A –5,0 В – 4,0 С – 3,5 D – 2,3 | 1. Оказание мер муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
2. Организация и проведение семинаров об основах предпринимательской деятельности и обучающих семинаров;
3. Проведение информационной кампании по постановке на налоговый учет субъектов малого и среднего предпринимательства.

  | в соответствии сдействующим порядкомпредоставления финансовойподдержки субъектам малогои среднегопредпринимательства врамках реализации:- муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Березовского района»;- муниципальной программой «Развитие агропромышленного комплекса Березовского района» | Комитет по экономической политике (Ю.С.Безряднова);отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии (Н.В. Константинова) | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 11 | Динамика доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 5,0 | А |  A - 5,0  В – 4,0 С – 3,5 D – 3,0 | Сохранение показателя на достигнутом уровне | постоянно | Комитет по экономической политике (Ю.С.Безряднова) | Динамика доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций не ниже уровня 2019 года |
| 12 | Динамика самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | х | х | х | 1. Информационное взаимодействие с межрайонной ИФНС России № 8 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в части информирования о налогоплательщиках, вставших на учет в качестве плательщиков налога на профессиональный доход ;
2. Организация и проведение семинаров об основах предпринимательской деятельности и обучающих семинаров;
3. Проведение информационной кампании по постановке на налоговый учет субъектов малого и среднего предпринимательства.
 | постоянно | Комитет по экономической политике (Ю.С.Безряднова) | Увеличение числа самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых |
| 13 | Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества качеством предоставления муниципальных услуг | 4,38 | A | A – 4,7B – 4,1C – 3,5D – х  | Размещение в СМИ, социальных сетях информации о муниципальных услугах, предоставляемых при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности | ежеквартально  | Информационно-аналитический отдел (М.С. Ткаченко); Комитет по экономической политике (Ю.С.Безряднова) | Повышение уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг, необходимых при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности |
| Актуализация на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района информации о мерах муниципальной поддержки, в том числе меры муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (с указанием сроков, цели (виды) и условия предоставления поддержки, перечень документов необходимых для получения поддержки) | ежеквартально  | Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии (Н.В. Константинова);Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом (С.Н. Титов); Комитет по экономической политике (Ю.С.Безряднова) |
| 14 | Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 803 736,0 | С | A – 35 132 397,2B – 11 181 937,0C - 2 189 288,4D – 277 828,6 | Реализация мероприятий:- подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инновационной деятельности» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Березовского района»;- муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Березовского района» (далее – программы) | в соответствии со сроками реализации мероприятий программ | Комитет по экономической политике (Ю.С.Безряднова);отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии (Н.В. Константинова) | Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Березовского района |
| 15 | Организация и проведение семинаров об основах предпринимательской деятельности и обучающих семинаров, конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса в расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства | 8,86 | A | A – 10,35 B – 4,93 C – 1,82D – 0,52 | Увеличение количества организованных по инициативе органов местного самоуправления и проведенных на территории муниципального образования семинаров и других обучающих мероприятий об основах предпринимательской деятельности, конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса. | до 31.12. 2020  | Комитет по экономической политике (Ю.С.Безряднова);отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии (Н.В. Константинова);Управление по жилищно-коммунальному хозяйству (О.А. Бачин);отдел архитектуры и градостроительства (О.С. Юферова) | Повышение финансовой грамотности представителей малого и среднего бизнеса  |
| 16 | Доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП, СОНКО от совокупного годового объема закупок, рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ | 40,17 | D | A – 79,5B – 63,9C – х D – 48,6  | Увеличение доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства,социальноориентированных некоммерческих организаций (далее - СМП, СОНКО) с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в общей стоимостимуниципальных контрактов по отношению к уровню 2019 года | до 31.12.2020  | Отдел закупок (Н.А. Кирдянова) | Увеличена доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП, СОНКО до 79,5%. |
| На официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство» обеспечить размещение в доступной и понятной для субъектов малого и среднегопредпринимательства форме информации о закупках, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд» | до 31.10. 2020  |
| 17 | Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и уровня административных барьеров | 1,75 | D | A – 2,76B – 2,23 C – 2 D – 1,75 | Популяризация через СМИ и социальные сети : - специализированного раздела «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района;- канала прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования Березовский район; | ежеквартально  | Информационно-аналитический отдел (М.С. Ткаченко) | Снятиеадминистративных барьеров при предоставлении муниципальных услуг субъектам МСП |
| Информирование предпринимателей об обязательных требованиях и проверочных листах для подготовки к проверке | постоянно | Комитет по экономической политике (Ю.С.Безряднова);отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии (Н.В. Константинова);Управление по жилищно-коммунальному хозяйству (О.А. Бачин); Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом (С.Н. Титов);Отдел транспорта (В.В. Гагарин) |
| IV. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства |
| 18 | Фактическое время получения градостроительного плана земельного участка | 1,038 | A | A – 6,9B – 10,6C – 14,3D – х | Проведение мероприятий по сохранению фактического времени получения градостроительного плана земельного участка на уровне 2019 года | до 31.12. 2020 | Отдел архитектуры и градостроительства (О.С. Юферова) | Сокращены предельные сроки получения градостроительного плана земельного участка |
| 19 | Фактическое время получения разрешений на строительство | 3,6 | А | A – 3,4B – 5,4C – хD – х  | Проведение мероприятий по сокращению фактического времени получения разрешения на строительство | до 31.12. 2020 | Сокращены предельные сроки получения разрешения на строительство |
| 20 | Дополнительные процедуры, связанные с получением разрешений на строительство, исчисляемые от получения градостроительного плана земельного участка до получения разрешения на строительство | 0,0 | A | A – 1,5 B – х C – х D – х  | Сохранения показателя на достигнутом уровне | постоянно | Дополнительные процедуры отсутствуют |
| 21 | Обеспечивающие факторы улучшения предпринимательского климата в сфере строительства | 3,0 | A | A – 3,0B – х C – х D – х  | Сохранения показателя на достигнутом уровне | постоянно | Наличие обеспечивающих факторов в полном объеме |
| Проведение информационных кампаний (видеопособия, буклеты, семинары) по информированию субъектов предпринимательства об условиях прохождения процедур выдачи разрешения на строительство и возможностях использования электронного сервиса предоставления услуг по получению разрешения на строительство | ежеквартально  |
| V. Улучшение предпринимательского климата в сфере энергетики |
| 22 | Среднее время подключения к электросетям | 14,0 | А | A – 13,3B – х C – х D – х | Контроль за сохранением показателя на достигнутом уровне | постоянно | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству (О.А. Бачин) | Среднее время подключения к электросетям не более 14 дней |
| 23 | Среднее количество процедур при подключении к электросетям | 3 | А | A – 3,15B – х C – х D – х | Контроль за сохранением показателя на достигнутом уровне | постоянно | Среднее количество процедур при подключении к электросетям не более 3 |
| 24 | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям | 5 | А | A – 4,96B – х C – х D – х | Контроль за сохранением показателя на достигнутом уровне | постоянно | Уровень удовлетворенности эффективностью процедур по подключению к электросетям не ниже уровня 2019 года |
| VI. Развитие конкуренции |
| 25 | Уровень достижения целевых показателей по содействию развитию конкуренции, закрепленных за муниципальными образованиями | 5,0 | В | A – 5,5B – 4,8C – 3,5D – х | Контроль за достижением целевых показателей по содействию развитию конкуренции, закрепленных за муниципальным образованием Березовский район  | постоянно | Комитет по экономической политике (Ю.С.Безряднова) | Все целевые показатели исполнены  |
| 26 | Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг | 1,50 | В | A – 2,5B – 1,8C – х D – 1,4 | Информирование потребителей товаров о качестве товаров, работ и услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг Березовского района | постоянно | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству (О.А. Бачин);Отдел архитектуры и градостроительства (О.С. Юферова);Отдел транспорта (В.В. Гагарин);Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, с/х и экологии (Н.В. Константинова);Комитет образования (Л.Ф. Андронюк);Комитет спорта и молодежной политики (В.А. Дейнеко);Отдел информатизации, защиты информации и связи (М.С. Ткаченко) |  |
| 27 | Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по содействию развития конкуренции в субъекте Российской Федерации, размещаемой муниципальным образованием | 0,540 | D | A – 0,752B – 0,698C – х D – 0,513 | Информирование субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по содействию развития конкуренции в Березовском районе  | постоянно | Комитет по экономической политике (Ю.С.Безряднова) | Увеличение уровеня удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по содействию развития конкуренции в Березовском районе по сравнению с прошлым периодом. |
| 28 | Наличие утвержденного перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании | 2 | С | A – 8B – 5 C – 2 D – 0 | Предусмотреть для каждого товарного рынка ключевые показатели.Предусмотреть для каждого товарного рынка соответствующие мероприятия по развитию конкуренции натаких рынках. | До 31.12.2020 | Комитет по экономической политике (Ю.С.Безряднова) | Утвержденный перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании с показателями и мероприятиями |
| 29 | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов местного самоуправления в отчетном году не менее чем на 30% по сравнению с предыдущим году | 1 | А | A – 1B – х C – х D – 0 | Сохранения показателя на достигнутом уровне | постоянно | Структурные подразделения администрации района | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства  |