**УТРАТИЛ СИЛУ В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКА ДЕЙСТВИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.08.2011 №1133

пгт.Березово

**Об утверждении ведомственной целевой программы «Укрепление комплексной безопасности учреждений здравоохранения муниципального образования Березовский район на 2011- 2013 годы»**

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 12.07.2012 № 979](file:///C:\content\edition\7eafefe1-b33e-403a-ad9a-30124a161f9f.doc))

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 02.12.2013 № 1752](file:///C:\content\edition\d4e3ea77-c7e2-459a-8121-2e3ad9e22440.doc))

(утратило силу постановлением Администрации [от 15.02.2023 № 93](file:///C:\content\act\a7764ec8-0839-4df5-bab1-5298db75ef25.docx))

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 [№69-ФЗ](file:///C:\content\act\4c47d362-26cf-451e-9f1c-474dd313f871.html) "О пожарной безопасности", Правилами пожарной безопасности для учреждений здравоохранения ППБО 07-91 от 30.08.1991,Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.12.2003 №75-оз "О программе Ханты-Мансийского автономного округа "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе" на 2004-2006 годы, Протоколом заседания аппарата управления Департамента здравоохранения ХМАО - Югры от 18.05.2004 "О противопожарных мероприятиях в медицинских учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа", Совместным Приказом Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по Ханты-Мансийскому автономному округу и Департамента здравоохранения автономного округа №144/481 "О мерах по повышению уровня пожарной безопасности учреждений", Приказом Департамента здравоохранения ХМАО - Югры от 27.07.2005 №220 "О дополнительных по противопожарному состоянию объектов здравоохранения автономного округа":

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Укрепление комплексной безопасности учреждений здравоохранения муниципального образования Березовский район на2011-2013 годы» (прилагается).

1. Настоящее постановление опубликовать в газете «Жизнь Югры».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на главного врача МУЗ Березовская центральная районная больница МО Березовский район Самохвалова С.А.

И.о. главы администрации района Е.Л.Кулешов

**Приложение**

**к Постановлению**

**Администрации Березовского района**

**от 09.08.2011 №1133**

**Ведомственная целевая программа**

**«Укрепление комплексной безопасности учреждений здравоохранения» Муниципального образования**

**Березовский район на 2011-2013 годы**

(паспорт ведомственной целевой программы изложен в редакции постановления Администрации [от 12.07.2012 № 979](file:///C:\content\edition\7eafefe1-b33e-403a-ad9a-30124a161f9f.doc))

(паспорт ведомственной целевой программы изложен в редакции постановления Администрации [от 02.12.2013 № 1752](file:///C:\content\edition\d4e3ea77-c7e2-459a-8121-2e3ad9e22440.doc))

**Паспорт ведомственной целевой программы**

**«Укрепление комплексной безопасности учреждений здравоохранения муниципального образования Березовский района на 2011 - 2013 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ведомственной целевой программы | Ведомственная целевая программа «Укрепление комплексной Безопасности учреждений здравоохранения муниципального образования Березовский район на 2011 - 2013 годы; |
| Субъект бюджетного планирования – исполнитель ведомственной целевой программы | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Березовская центральная районная больница |
| Цель ведомственной целевой программы | Обеспечение комплексной безопасности учреждений здравоохранения Березовского района. |
| Задачи ведомственной целевой программы | 1. Обучение, повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров по комплексной безопасности.  2. Совершенствование противопожарной безопасности.  3. Совершенствование охраны труда и обеспечение безопасных условий труда работников в учреждениях здравоохранения.  4. Улучшение экологической безопасности учреждений здравоохранения:  5. Совершенствование антитеррористической безопасности зданий и сооружений. |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы | 2011 – 2013 годы. |
| Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования и по годам реализации ведомственной целевой программы | 2011 год – 4 286,246 тыс. руб.  2012 год – 9 880,616 тыс. руб.;  2013 год – 4 452,700 тыс. руб.  Всего: - 18 619,562 тыс. руб.  Источник финансирования: бюджет Березовского района. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы | 1. Обучить 70 % сотрудников ответственных в области пожарной безопасности и охраны труда экологической безопасности, в области гражданской обороны и мобилизационной работы. Как следствие снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей.  2. Обеспечить на 60% информативность, доступность наглядной агитации, методической литературой. Оборудовать на 65% здания информационными табличками, стендами.  3. Обеспечение на 50% здания учреждений здравоохранения автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения, аварийного освещения. Как следствие снижение рисков травматизма и гибели людей.  4. Обеспечить на 50 % работников учреждений здравоохранения средствами индивидуальной защиты. Как следствие создание безопасных условий труда.  5. Обеспечить 50 % безопасной эксплуатации медицинского оборудования как следствие сохранение здоровья и жизни пациентов.  6. Повышение уровня антитеррористической защищенности на 50 % объектов учреждений здравоохранения.  7. Обеспечение на 60 % средствами эвакуации, и на 60 % средствами пожаротушения. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**I.Состояние проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Учреждения здравоохранения должны быть безопасными. В большинстве своем это объекты с массовым пребыванием людей, в том числе лиц, не способных передвигаться без помощи посторонних (т.е. маломобильных или вовсе не транспортабельных групп граждан), а также детей и младенцев. Несмотря на то, что доля пожаров и других чрезвычайных ситуаций на объектах здравоохранения составляет считанные проценты, они, как правило имеют большой общественный резонанс.

Безопасность учреждений здравоохранения как объектов с массовым пребыванием людей – это условия сохранения жизни и здоровья пациентов, больных, посетителей и самих работников, а также материальных ценностей учреждений от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Безопасность учреждений здравоохранения включает все виды безопасности, и, в первую очередь, это: пожарная безопасность, охрана труда и техника безопасности, защита от возможных чрезвычайных ситуаций, экологическая и электротехническая безопасность, взрывобезопасность, и безопасность, связанную с техническим состоянием среды и трудовой деятельности. Все они являются взаимозависимыми и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи. Построение эффективной системы обеспечения безопасности должно осуществляться с учетом специфики деятельности лечебно-профилактических учреждений, объектов, входящих в их состав, и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния этих объектов в соответствии с нормативными и правовыми требованиями. При этом, соответствовать всем требованиям безопасности и исключать даже минимальную угрозу жизни и здоровью людей объекты здравоохранения должны до тех пор, пока они функционируют, а не ждать строительства новых объектов, которые будут соответствовать современным требованиям безопасности.

В Березовском районе в сфере улучшения комплексной безопасности учреждений здравоохранения муниципальная целевая программа действует с 2008 г., ежегодно накапливается множество проблем, решение которых требует программно-целевого подхода. Наиболее проблемными, требующими скорейшего вмешательства органов исполнительной власти Березовского района, остаются вопросы, связанные с финансированием противопожарных мероприятий и улучшение условий труда работников сферы здравоохранения, в том числе и вспомогательных (хозяйственных) служб, которые требуют вложения значительных финансовых средств, а также мероприятий, направленных на повышение безопасности учреждений на случай различных чрезвычайных ситуаций. В последнее время на первый план также выходят и вопросы в области экологической безопасности, в большей мере связанные с решением проблемы по обращению и утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений.

В системе здравоохранения Березовского района крайне слабо функционирует система обучения персонала, не организована подготовка и/или переподготовка специалистов в области комплексной безопасности, обучение руководящих работников и специалистов по соответствующим программам в специализированных учебных центрах или с привлечением соответствующих специалистов. На местах этот процесс не обеспечен необходимыми научно-методическими материалами и разработками и требует широкого привлечения к этой проблеме квалифицированных специалистов в области безопасности жизнедеятельности.

Практическое отсутствие средств на поддержание систем безопасности учреждений здравоохранения на должном уровне приводит к несчастным случаям и возникновению пожаров, которые наносят не только материальный ущерб, но и приводят к травмам и гибели людей. В ходе проведенных в 2010-2011 году органами Государственного пожарного надзора проверок на объектах здравоохранения Березовского района предложено к выполнению 157 пунктов предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности. Из них 119 пунктов носят капитальный характер и требуют дополнительных финансовых затрат (Березовская ЦРБ, Игримская РБ №2; Участковые больницы п.: Саранпауль, Светлый, Сосьва, Хулимсунт, Приполярный, Няксимволь; Фельшерско-акушерские пункты: Ванзетур, Теги, Анеево, Кимкъясуй, Ломбовож, Шайтанка и Щекурья). В ходе проведения экологических проверок выявляются нарушения законодательства в сфере обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений, отсутствии требующейся нормативно-технологической документации и другие нарушения.

Таким образом, приоритетность обеспечения безопасности учреждений здравоохранения очевидна, она является одной из важнейших составляющих государственной политики в области охраны жизни и здоровья граждан и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой в комплексе с внедрением современных правовых, организационных, научных и методических основ обеспечения безопасности с привлечением как материальных, так и интеллектуальных ресурсов.

(нумерация разделов изменена постановлением Администрации [от 12.07.2012 № 979](file:///C:\content\edition\7eafefe1-b33e-403a-ad9a-30124a161f9f.doc))

**II. Основные цели и задачи Программы.**

Целью Программы является создание необходимых условий для обеспечения жизни и здоровья жителей Березовского района в период оказания им скорой и амбулаторно-поликлинической помощи, восстановительного лечения в условиях стационара, а также самих работников учреждений здравоохранения во время их трудовой деятельности путем повышения: пожарной, экологической, электротехнической безопасности зданий и сооружений, повышение техники безопасности и охраны труда, улучшение условий труда работниковв учреждениях здравоохранения всех типов и видов.

В рамках настоящей Программы должна быть решена основная задача - реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасной деятельности учреждений здравоохранения, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни людей от возможных чрезвычайных ситуаций.

**III. Основные направления и этапы реализации Программы.**

Направление 1 -Организационно-методическое:

* введение в штат учреждений (при численности сотрудников 50 и более человек) инженеров по охране труда;
* повышение квалификации руководителей и специалистов в области пожарной безопасности;
* проведение обследования и в дальнейшем ведение текущего мониторинга за состоянием безопасности на объектах здравоохранения;
* разработка требующейся документации в области экологической безопасности и охраны окружающей природной среды (в том числе текущей), получение лицензии на право деятельности по обращения с опасными отходами, разработка и внедрение технологии по утилизации опасных медицинских отходов согласно действующих норм и правил;
* проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией их на безопасность в области охраны труда;
* разработка и/или приобретение нормативно-методической литературы, организация пропаганды и доведение до работников о введении в действие новых нормативных правовых актов в области охраны труда, противопожарной безопасности и производственной санитарии
* другие мероприятия.

Направление 2 – Материально-техническое обеспечение систем безопасности:

* установка и модернизация систем пожарной сигнализации, систем внутреннего оповещения о чрезвычайных ситуациях,систем аварийного освещения путей эвакуации;
* проведение реконструкции и капитального ремонта существующих электросетей, проведение периодических замеров контролируемых параметров;
* оснащение и/или переоснащение объектов, входящих в состав учреждений здравоохранения, современным противопожарным оборудованием, средствами обнаружения, защиты и пожаротушения; организация их закупок, монтажа и сервисного обслуживания;
* совершенствование и развитие систем контроля доступа, (турникеты, ворота, шлагбаумы);
* установка и модернизация систем охранной сигнализации и охранного телевидения;
* модернизация устройства наружного освещения под задачи безопасности учреждений здравоохранения;
* оснащение сотрудников средствами индивидуальной и коллективной защиты;
* замена устаревшего оборудования;
* техническая модернизация защитных устройств внутренних и наружных дверей, окон, повышение защитных качеств наружных ограждений;
* другие мероприятия.

Направление 3 - Совершенствование работы по обеспечению комплексной безопасности:

* совершенствование взаимодействия с силовыми ведомствами (установка тревожных кнопок, организация круглосуточной охраны и проведение совместных учений по действиям в различных чрезвычайных ситуациях и др.);
* совершенствование методов обучения работников комплексной безопасности;
* анализ состояния и разработка предложений по развитию идальнейшему совершенствованию систем безопасности.

**IV. Сроки реализации Программы.**

Начало Программы – 2 квартал 2011 года, окончание Программы – 4 квартал 2013 года.

В случае необходимости предполагается ее дальнейшее развитие.

(раздел V изложен в редакции постановления Администрации [от 12.07.2012 № 979](file:///C:\content\edition\7eafefe1-b33e-403a-ad9a-30124a161f9f.doc))

(раздел V изложен в редакции постановления Администрации [от 02.12.2013 № 1752](file:///C:\content\edition\d4e3ea77-c7e2-459a-8121-2e3ad9e22440.doc))

**Раздел V. Материальное обеспечение Программы**

Объемы финансирования:

2011 год – 4 286,246 тыс. руб.

2012 год – 9 880,616 тыс. руб.;

2013 год – 4 452,700 тыс. руб.

Всего: - 18 619,562 тыс. руб.

**VI.** (Раздел VI. Структура финансирования Программы по отдельным мероприятиям (в процентах от общего объема финансирования утратил силу постановлением Администрации [от 12.07.2012 № 979](file:///C:\content\edition\7eafefe1-b33e-403a-ad9a-30124a161f9f.doc))

Приложение

к Ведомственной целевой программы

«Укрепление комплексной безопасности

учреждений здравоохранения» Муниципального образования

Березовский район на 2011-2013 годы

(приложение к ведомственной целевой программе «Укрепление комплексной безопасности учреждений здравоохранения» муниципального образования Березовский район на 2011 - 2013 годы изложено в редакции постановления Администрации [от 12.07.2012 № 979](file:///C:\content\edition\7eafefe1-b33e-403a-ad9a-30124a161f9f.doc))

(приложение к ведомственной целевой программе «Укрепление комплексной безопасности учреждений здравоохранения» муниципального образования Березовский район на 2011 - 2013 годы изложено в редакции постановления Администрации [от 02.12.2013 № 1752](file:///C:\content\edition\d4e3ea77-c7e2-459a-8121-2e3ad9e22440.doc))

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий ведомственной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию тыс. руб. | | | | | | Срок выполнения | Ожидаемые результаты |
| Всего | | | В том числе | | |  |  |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 |  | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Обеспечение комплексной безопасности учреждений здравоохранения. | | | | | | | | | | |
| Раздел 1.Задача: Обучение, повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров по комплексной безопасности. | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обучение руководителей и заместителей руководителей учреждений здравоохранения, ответственных лиц и технического персонала пожарно-техническому минимуму, требованиям охраны труда, экологической безопасности в области гражданской обороны и мобилизационной работы.  МБУЗ Березовская ЦРБ  МБУЗ Игримская РБ  МБУЗ участковые больницы:  п. Саранпауль, п.Сосьва, п. Няксимволь, п.Светлый, п.Приполярный, п. Хулимсунт. | всего | 155,200 | | | 74,000 | 81,200 |  |  | Обучить 89 сотрудников в области пожарной безопасности и охраны труда экологической безопасности, в области гражданской обороны и мобилизационной работы. |
| бюджет района | 77,400  61,000  16,800 | | | 13,000  61,000 | 64,400  16,800 |  | 2-3 квартал  2012 года |
| 1.2. | Приобретение стендов наглядной агитации, плакатов, учебно-методической литературы  МБУЗ Березовская ЦРБ  МБУЗ Игримская РБ  МБУЗ участковые больницы:  п. Саранпауль, п.Сосьва,  п. Няксимволь, п.Светлый,  п.Приполярный, п. Хулимсунт.  Фельдшерско – акушерские пункты:  п. Шайтанка, д. Анеево,  п. Ванзетур, п. Теги,  д. Щекурья, д. Ломбовож,  д. Кимкъясуй. | всего | 142,700 | | | 82,700 | 60,000 |  |  | Приобретение 19 стендов, 890. учебно-методической литературы и плакатов |
| бюджет района | 112,700  30,000 | | | 82,700 | 30,000  30,000 |  | 3 квартал  2012 года |
| Итого по разделу 1 | | | 297,900 | | | 156,700 | 141,200 |  |  |  |
| Раздел 2 Задача: Совершенствование противопожарной безопасности. | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Монтаж автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, аварийного освещения, реконструкция существующих систем:  МБУЗ Березовская ЦРБ  МБУЗ Игримская РБ №2  Фельдшерско – акушерские пункты: (сметы)  д. Анеево,  п. Ванзетур,  д. Щекурья,  д. Ломбовож,  д. Кимкъясуй  Монтаж автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, аварийного освещения, реконструкция существующих систем:  МБЛПУ Игримская РБ №2 | всего | 2808,099 | | | 299,436 | 1665,663 | 843,000 |  | Монтаж автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, аварийного освещения и реконструкция существующих систем в семи учреждениях. |
| бюджет района | 865,436  850,000  50,224  40,239  58,000  50,600  50,600  843,000 | | | 299,436 | 566,000  850,000  50,224  40,239  58,000  50,600  50,600 | 843,000 | 4 квартал  2012 года  4 квартал  2012 года  1квартал  4квартал  4 квартал  1квартал  1квартал 2012г.  3-4 кв. 2013 года |
| 2.2. | Техническое обслуживание автоматических пожарных сигнализаций и систем.  МБУЗ Березовская ЦРБ  МБУЗ Игримская РБ №2  МБУЗ участковые больницы:  п. Саранпауль,  п.Сосьва,  п. Няксимволь,  п.Светлый,  п.Приполярный,  п. Хулимсунт.  Фельдшерско – акушерские пункты:  п. Шайтанка,  д. Анеево,  п. Ванзетур,  п. Теги,  д. Щекурья,  д. Ломбовож,  д. Кимкъясуй.. | всего | 585,000 | | | 21,000 | 564,000 |  |  | Техническое обслуживание автоматических пожарных сигнализаций и систем в 15 учреждениях |
| бюджет района | 273,000  192,000  32,000  32,000  32,000  32,000  32,000  32,000  120,000  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000 | | | 21,000 | 252,000  192,000  32,000  32,000  32,000  32,000  32,000  32,000  120,000  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000 |  | Ежегодно  2012 года |
| 2.3. | Проведение замеров сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования.  МБУЗ Березовская ЦРБ  МБУЗ Игримская РБ №2  МБУЗ участковые больницы:  п. Саранпауль, п.Сосьва,  п. Няксимволь, п.Светлый,  п.Приполярный, п. Хулимсунт.  Фельдшерско – акушерские пункты:  п. Шайтанка, Анеево, Ванзетур, Теги, Щекурья, Ломбовож, Кимкъясуй. | всего | 548,702 | | | 142,702 | 406,000 |  |  | Проведение замеров сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования в 15 учреждениях. |
| бюджет района | 198,702  150,000  120,000  80,000 | | | 142,702 | 56,000  150,000  120,000  80,000 |  | 3-4 квартал  2012 года |
| 2.4. | Ремонт, замена, приведение в соответствии с требованиями электропроводки; установка светильников и устройств защитного отключения.  МБУЗ Березовская ЦРБ  МБУЗ Игримская РБ №2  МБУЗ участковые больницы:  п. Няксимволь,  п. Хулимсунт. | всего | 523,427 | | | 523,427 |  |  |  | Ремонт и замена, электропроводки; установка устройств защитного отключения в четырех учреждениях |
| бюджет района | 99,993  270,000  99,990  53,444 | | | 99,993  270,000  99,990  53,444 |  |  |  |
| 2.5. | Приобретение и установка противопожарных дверей и люков, притворов для самозакрывания дверей, устройство эвако. выходов и окон.  МБУЗ Березовская ЦРБ  МБУЗ п. Хулимсунт.  Приобретение и установка противопожарных дверей и люков, притворов для самозакрывания дверей, устройство эвако. выходов и окон.  МБЛПУ Игримская РБ №2 | всего | 295,48 | | | 217,48 |  | 78,000 |  | Установка противопожарных дверей и люков, притворов для самозакрывания ,  эвако. выходов и окон в трех учреждениях. |
| бюджет района | 183,160  34,320  78,000 | | | 183,160  34,320 |  | 78,000 | 3-4 кв. 2013года |
| 2.6. | Выполнение ограждения на кровле здания:  МБУЗ Березовская ЦРБ  МБУЗ участковая больница:  п. Саранпауль, | всего | 196,526 | | | 196,526 |  |  |  | Выполнение ограждения на кровле здания в двух учреждениях |
| бюджет района | 100,000  96,526 | | | 100,000  96,526 |  |  |  |
| 2.7. | Проверка обработки деревянных конструкций чердачных помещений обработанных огнезащитным составом:  МБУЗ Березовская ЦРБ  МБУЗ Игримская РБ №2 | всего | 24,000 | | |  | 24,000 |  |  | Обработка деревянных конструкций в учреждении |
| бюджет района | 24,000 | | |  | 24,000 |  | 2 квартал  2012 года |
| 2.8. | Приобретение огнетушителей и средств пожаротушения, самоспасателей, средств эвакуации, комплектование пожарных щитов:  МБУЗ Березовская ЦРБ  МБУЗ Игримская РБ №2  МБУЗ участковые больницы:  п. Саранпауль, п.Сосьва,  п. Няксимволь, п.Светлый,  п.Приполярный, п. Хулимсунт.  Фельдшерско – акушерские пункты:  п. Шайтанка, д. Анеево,  п. Ванзетур, п. Теги,  д. Щекурья, д. Ломбовож,  д. Кимкъясуй. | всего | 534,120 | | | 182,960 | 351,160 |  |  | Приобретение 118 огнетушителей, средств эвакуации, комплектование пожарных щитов, 99 самоспасателей. |
| Бюджет района | 154,756  183,580  128,484  67,300 | | | 71,128  99,952  11,880 | 83,628  83,628  116,604  67,300 |  | 3 квартал  2012 года |
| 2.9. | Выполнение планов эвакуаций людей на случай пожара.  МБУЗ Игримская РБ №2  МБУЗ участковые больницы:  п.Приполярный,  п. Хулимсунт. | всего | 70,200 | | | 70,200 |  |  |  | Изготовить 3 плана эвакуации. |
| Бюджет района | 55,000  7,400  7,800 | | | 55,000  7,400  7,800 |  |  | 2011 год |
| 2.10. | Отделка путей эвакуации негорючими (огнезащитными) материалами.  МБУЗ Березовская ЦРБ  МБУЗ участковая больница  п. Саранпауль | всего | 292,942 | | | 159,382 | 133,560 |  |  | Отделка путей эвакуации негорючими материалами 720 кв. м |
| бюджет района | 159,382  133,560 | | | 159,382 | 133,560 |  | 3 квартал  2012 года |
| 2.11. | Изготовление техпаспорта, независимая экспертиза зданий.  МБУЗ Березовская ЦРБ  МБУЗ Игримская РБ №2  МБУЗ участковые больницы:  п. Саранпауль, п.Сосьва,  п. Няксимволь, п.Светлый,  п.Приполярный, п. Хулимсунт.  Фельдшерско – акушерские пункты:  п. Шайтанка, д. Анеево,  п. Ванзетур, п. Теги,  д. Щекурья, д. Ломбовож,  д. Кимкъясуй. | всего | 1688,665 | | | 188,665 | 1500,000 |  |  | Изготовление техпаспортов и проведение независимой экспертизы в 8 учреждениях |
| бюджет района | 838,667  849,998 | | | 88,667  99,998 | 750,000  750,000 |  | 2-3 квартал  2012 года |
| 2.12. | Устройство световых окон, ограждения кровли, эвакуационного выхода подвала, ремонт электропроводки хозяйственного блока, установка противопожарных дверей в подвале, по предписаниям ОНД (Смета) МБУЗ Березовская ЦРБ | всего | 1454,000 | | |  | 1454,000 |  |  | Устройство 2 световых окон, ограждения 1 кровли, 1 эвакуационного выхода, ремонт электропроводки хозяйственного блока, установка 29 противопожарных  дверей. |
| бюджет района | 1454,000 | | |  | 1454,000 |  | 2-3 квартал  2012 года |
| 2.13 | Устройство площадок для монтажа, устройство площадок под автоматические модули в ФАПах:  п. Шайтанка, д. Анеево,  п. Ванзетур, п. Теги, д. Ломбовож,  д. Кимкъясуй. | всего | 3531,700 | | |  |  | 3531,700 |  | Устройство площадок для монтажа, устройство площадок под автоматические модули в ФАПах |
| бюджет района | 3531,700 | | |  |  | 3531,700 | 3-4 квартал 2013года |
| Итого по разделу 2. | | | 12552,861 | | | 2001,778 | 6098,383 | 4452,700 |  | |
| Раздел 3. Задача: Совершенствование охраны труда и обеспечение безопасных условий труда работников в учреждениях здравоохранения. | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Техническое обслуживание и метрологическая поверка оборудования (сложное медицинское, лабораторное, сосуды под давлением, кислородные редукторы).  МБУЗ Березовская ЦРБ  МБУЗ Игримская РБ №2 | всего | | | 491,556 |  | 491,556 |  |  | Провести техническое обслуживание и метрологическую проверку в 2 учреждениях |
| бюджет района | | | 491,556 |  | 491,556 |  | ежегодно  2012 года |
| 3.2. | Приобретение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты.  МБУЗ Березовская ЦРБ  МБУЗ Игримская РБ  МБУЗ участковые больницы:  п. Саранпауль, п.Сосьва,  п. Няксимволь, п.Светлый,  п.Приполярный, п. Хулимсунт.  Фельдшерско – акушерские пункты:  п. Шайтанка, д. Анеево,  п. Ванзетур, п. Теги,  д. Щекурья, д. Ломбовож,  д. Кимкъясуй. | всего | | | 1063,953 |  | 1063,953 |  |  | Приобретение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты 1325 комплектов. |
| бюджет района | | | 1063,953 |  | 1063,953 |  | 2-4  Квартал  2012 года |
| 3.3. | Аттестация рабочих мест по условиям труда.  МБУЗ Березовская ЦРБ  МБУЗ Игримская РБ  МБУЗ участковые больницы:  п. Саранпауль,  п.Сосьва,  п. Няксимволь,  п.Светлый,  п.Приполярный,  Фельдшерско – акушерские пункты:  п. Шайтанка, д. Анеево,  п. Ванзетур, п. Теги,  д. Щекурья, д. Ломбовож,  д. Кимкъясуй. | всего | | | 1813,372 | 862,808 | 950,564 |  |  | Аттестовать 928 рабочих мест. |
| бюджет района | | | 465,321  615,190  162,496  153,766  120,604  164,771  131,224 | 465,321  316,119  81,368 | 299,071  81,128  153,766  120,604  164,771  131,224 |  | 1-4 квартал  2012 года |
| Итого по разделу 3 | | | | | 3368,881 | 862,808 | 2506,073 | 0 |  | |
| Раздел 4. Задача: Улучшение экологической безопасности учреждений здравоохранения: | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Разработка требующейся нормативно-технологической документации (Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, предельно допустимые выбросы).  МБУЗ Березовская ЦРБ | всего | | 32,000 | | 32,000 |  |  |  | Разработка 1 проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение |
| бюджет района | | 32,000 | | 32,000 |  |  |
| 4.2. | Утилизация опасных промышленных отходов (ртутьсодержащие приборы, аккумуляторы)  МБУЗ Березовская ЦРБ | всего | | 98,000 | | 98,000 |  |  |  | Утилизация опасных промышленных отходов в количестве 3 куб. м. |
| бюджет района | | 98,000 | | 98,000 |  |  |
| Итого по разделу 4 | | | | 130,000 | | 130,000 |  |  |  | |
| Раздел5. Задача: Совершенствование антитеррористической безопасности зданий и сооружений. | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Круглосуточная охрана объектов здравоохранения  МБУЗ Березовская ЦРБ  МБУЗ Игримская РБ | всего | | 2269,920 | | 1134,960 | 1134,960 |  | ежегодно  2012 года | Круглосуточная охрана объектов здравоохранения в 2 учреждениях |
| бюджет района | | 1581,124  688,796 | | 790,562  344,398 | 790,562  344,398 |  |
| 5.2. | Установка систем видеонаблюдения:  МБУЗ Березовская ЦРБ  МБУЗ Игримская РБ | всего | |  | |  |  |  |  | Установка систем видео наблюдения в 2 учреждениях. |
| бюджет района | |  | |  |  |  |
| 5.3. | Установка ограждения по периметру учреждений здравоохранения, работа по устройству площадок для монтажа фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в п.Ванзетур, д.Шайтанка, с.Теги, д.Кимкъясуй, с.Ломбовож, д.Анеево. |  | |  | |  |  | 0 |  |  |
| Бюджет района | |  | |  |  | 0 | 2013 год | Установка ограждения по периметру в 2 учреждениях, работа по устройству площадок для монтажа 6-ти фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) |
| 5.4. | Установка автоматических шлагбаумов учреждений здравоохранения |  | |  | |  |  | 0 |  |  |
|  | |  | |  |  |  | 2013 год | Установка автоматических шлагбаумов в 2 учреждениях |
| 5.5 | Разработка нормативной документации по антитеррористической защищенности объектов здравоохранения |  | |  | |  |  |  | 2013 год | Разработка паспортов антитеррористической защищенности объектов в 2 учреждениях |
| Итого по разделу 5 | | | | 2269,920 | | 1134,960 | 1134,960 | 0 |  | |
| Всего по программе тыс. руб. | | | | 18619,562 | | 4286,246 | 9880,616 | 4452,700 |  | |