# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

# ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.08.2020				                                                                  № 772

пгт. Березово

О реорганизации учреждений

В соответствии со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9, 22, 27 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», главой V Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», постановлением администрации  Березовского района от 28.10.2015 № 1281 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Березовского района», в целях обеспечения преемственности дошкольного образования, а также оптимизации кадровых, материально-технических, организационно-методических средств, направленных на повышение эффективности вложенных ресурсов:

1.	Реорганизовать муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Березовская школа искусств», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Саранпаульская национальная школа искусств», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Игримская школа искусств» и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хулимсунтская школа искусств» путем присоединения муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Саранпаульская национальная школа искусств», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Игримская школа искусств», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Хулимсунтская школа искусств»  к муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Березовская школа искусств» (далее – учреждения).

2..Установить, что муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Березовская школа искусств» является преемником прав и обязанностей муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Саранпаульская национальная школа искусств», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Игримская школа искусств», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Хулимсунтская школа искусств» с сохранением основных целей и видов деятельности присоединяемых учреждений и в соответствии с передаточным актом.

3. Утвердить план мероприятий по реорганизации учреждений согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Разместить настоящее постановление на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Березовского района И.В. Чечеткину.

И.о. главы района                                                                                    С.Ю. Билаш

Приложение

к постановлению администрации Березовского района

от 27.08.2020 № 772

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реорганизации муниципальных учреждений дополнительного образования путем присоединения муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Саранпаульская национальная школа искусств», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Игримская школа искусств», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Хулимсунтская школа искусств»  к муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Березовская школа искусств» в качестве структурных подразделений

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Письменное уведомление руководителей: - МАУ ДО «Березовская школа искусств»; - МАУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств»; - МБУ ДО «Игримская школа искусств»; - МБУ ДО «Хулимсунтская школа искусств» о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации | Председатель Комитета образования Губкин И.В. | В течение 3-х рабочих дней с даты вступления настоящего постановления в силу |
| 2 | Уведомление налоговых органов, фонда социального страхования, пенсионного фонда, фонда обязательного медицинского страхования о предстоящей реорганизации муниципальных учреждений дополнительного образования путем присоединения МАУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств», МБУ ДО «Игримская школа искусств», МБУ ДО «Хулимсунтская школа искусств» к МАУ ДО «Березовская школа искусств» в качестве структурных подразделений | Руководитель МАУ ДО «Березовская школа искусств»; начальник отдела по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию МКУ «СХО» Полуянова С.С. | В течение 3-х рабочих дней с даты вступления настоящего постановления в силу |
| 3 | Уведомление сотрудников МАУ ДО «Березовская школа искусств», МАУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств», МБУ ДО «Игримская школа искусств», МБУ ДО «Хулимсунтская школа искусств» о предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового договора в связи с реорганизацией | Руководители МАУ ДО «Березовская школа искусств», МАУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств», МБУ ДО «Игримская школа искусств», МБУ ДО «Хулимсунтская школа искусств» | Не позднее чем за два месяца до изменений, определенных сторонами условий трудового договора |
| 4 | Письменное уведомление кредиторов МАУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств», МБУ ДО «Игримская школа искусств», МБУ ДО «Хулимсунтская школа искусств» о реорганизации учреждений | Руководители МАУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств», МБУ ДО «Игримская школа искусств», МБУ ДО «Хулимсунтская школа искусств» | В течение 3-х рабочих дней с даты вступления настоящего постановления в силу |
| 5 | Размещение от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц объявления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» | Руководитель МАУ ДО «Березовская школа искусств» | Дважды с периодичностью один раз месяц, первое размещение не позднее 10-ти дней с даты вступления настоящего постановления в силу |
| 6 | Разработка положения о структурных подразделениях МАУ ДО «Березовская школа искусств» | Руководитель МАУ ДО «Березовская школа искусств» | В течение 15-ти дней с даты вступления настоящего постановления в силу |
| 7 | Утверждение нового штатного расписания МАУ ДО «Березовская школа искусств» | Руководитель МАУ ДО «Березовская школа искусств» | В течение 15-ти дней с даты вступления настоящего постановления в силу |
| 8 | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МАУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств», МБУ ДО «Игримская школа искусств», МБУ ДО «Хулимсунтская школа искусств», оформление инвентаризационных описей основных средств, малоценных предметов, особо ценного имущества, дебиторской и кредиторской задолженности | Руководители МАУ ДО «Березовская школа искусств», МАУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств», МБУ ДО «Игримская школа искусств», МБУ ДО «Хулимсунтская школа искусств»; Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом; начальник отдела по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию МКУ «СХО» Полуянова С.С. | В течение 15-ти дней с даты вступления настоящего постановления в силу |
| 9 | Проведение сверки задолженности МАУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств», МБУ ДО «Игримская школа искусств», МБУ ДО «Хулимсунтская школа искусств,» перед кредиторами | Начальник отдела по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию МКУ «СХО» Полуянова С.С. | В течение 10-ти дней с даты вступления настоящего постановления в силу |
| 10 | Подготовка бухгалтерских балансов МАУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств», МБУ ДО «Игримская школа искусств», МБУ ДО «Хулимсунтская школа искусств» и передаточного акта | Руководители МАУ ДО «Березовская школа искусств», МАУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств», МБУ ДО «Игримская школа искусств», МБУ ДО «Хулимсунтская школа искусств»; начальник отдела по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию МКУ «СХО» Полуянова С.С. | В течение 15-ти дней с даты вступления настоящего постановления в силу |
| 11 | Прекращение права оперативного управления на объекты недвижимого имущества, права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, закрепленных за МАУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств». Регистрация права оперативного управления на объекты недвижимого имущества, а также права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок за МАУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств» | Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом; руководители МАУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств», МАУ ДО «Березовская школа искусств»; начальник отдела по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию МКУ «СХО» Полуянова С.С. | В течении 20 рабочих дней с момента выполнения п.10 |
| 12 | Подготовка и подача в уполномоченные органы документов, необходимых для исключения МАУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств», МБУ ДО «Игримская школа искусств», МБУ ДО «Хулимсунтская школа искусств» из Единого государственного реестра юридических лиц | Руководители МАУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств», МБУ ДО «Игримская школа искусств», МБУ ДО «Хулимсунтская школа искусств» | до 15.12.2020 |
| 13 | Внесение изменений в устав МАУ ДО «Березовская школа искусств» | Руководитель МАУ ДО «Березовская школа искусств» | В течение 10-ти дней с момента исключения МАУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств», МБУ ДО «Игримская школа искусств», МБУ ДО «Хулимсунтская школа искусств» из Единого государственного реестра юридических лиц |
| 14 | Уничтожение печатей МАУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств», МБУ ДО «Игримская школа искусств», МБУ ДО «Хулимсунтская школа искусств» с обязательным составлением акта | Руководитель МАУ ДО «Березовская школа искусств» | до 15.12.2020 |
| 15 | Закрытие лицевых счетов МАУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств», МБУ ДО «Игримская школа искусств», МБУ ДО «Хулимсунтская школа искусств» | Руководители МАУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств», МБУ ДО «Игримская школа искусств», МБУ ДО «Хулимсунтская школа искусств»; начальник отдела по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию МКУ «СХО» Полуянова С.С. | до 15.12.2020 |
| 16 | Подача сообщения о закрытии лицевых счетов МАУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств», МБУ ДО «Игримская школа искусств», МБУ ДО «Хулимсунтская школа искусств» в ИФНС | Руководители МАУ ДО «Саранпаульская национальная школа искусств», МБУ ДО «Игримская школа искусств», МБУ ДО «Хулимсунтская школа искусств»; начальник отдела по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию МКУ «СХО» Полуянова С.С. | Сообщение подается в течение 10 дней с момента закрытия счета |