

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 21.02.2024 № 138

пгт. Березово

Об утверждении плана реализации мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования Березовский район в 2025 году

В соответствии с пунктом 36 части 1 статьи 15 Федеральным законом от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](consultantplus://offline/ref=FE9CF5CB78EBC3EA3138E90EF534E18A445832ABB27D6C91354D7009B21AA5A91CC81AE80C8E8F16R1bAK) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2021 года № 2148 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 ноября 2023 года № 553-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды», в целях реализации мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования Березовский район:

1. Утвердить план реализации мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования Березовский район в 2025 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень кадастровых кварталов для проведения комплексных кадастровых работ на территории Березовского района в 2025 году согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Разместить настоящее постановление на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Березовского района, председателя комитета С.Н. Титова.

И.о. главы района И.В. Чечеткина

Приложение 1

к постановлению администрации Березовского района от

от 21.02.2024 № 138

**План**

**реализации мероприятий по проведению комплексных кадастровых**

**работ (далее – ККР) на территории муниципального образования**

**Березовский район в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, необходимых для выполнения действий, предусмотренных частью 2 статьи 42.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Направление в Депимущество Югры заявки на предоставление субсидии на софинансирование мероприятий по выполнению ККР в 2025 году по форме, утвержденной распоряжением Депимуществом Югры от 21.06.2023 № 13-Р-1490. | До 01 марта 2024 года | Комитет по земельным ресурсами управлению муниципальным имуществом |
| 2. | Подготовка и заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение ККР | До 01.03.2025 года | Комитет по земельным ресурсами управлению муниципальным имуществом |
| 3. | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения ККР в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Закон № 221-ФЗ) | В течение 10 дней со дня заключения муниципального контракта (договора) | Комитет по земельным ресурсами управлению муниципальным имуществом |
| 4. | Формирование согласительных комиссий, актуализация составов согласительных комиссий (при необходимости) в связи с проведением ККР в порядке, предусмотренном Законом № 221-ФЗ. | В течение 20 дней со дня заключения муниципального контракта (договора) | Комитет по земельным ресурсами управлению муниципальным имуществом |
| 5. | Разработка проекта карты-плана территории | В соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов (договоров), но не позднее 15 сентября 2025 года | Исполнители муниципальных контрактов (договоров),  комитет по земельным ресурсами управлению муниципальным имуществом |
| 6. | Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний согласительных комиссий | До 20 октября 2025 года | Комитет по земельным ресурсами управлению муниципальным имуществом,  Отдел архитектуры и градостроительства |
| 7. | Утверждение карт-планов территорий, подготовленных по результатам ККР | В течение 5 рабочих дней со дня представления исполнителем ККР проектов карт-планов территорий, но не позднее 10 ноября 2025 года | Комитет по земельным ресурсами управлению муниципальным имуществом |
| 8. | Представление карт-планов территорий в орган регистрации прав | В течение 3 рабочих дней со дня утверждения карт-планов территорий, подготовленных по результатам ККР | Комитет по земельным ресурсами управлению муниципальным имуществом |
| 9. | Представление в Депимущество Югры документов, подтверждающих выполнение ККР | До 20 декабря 2025 года | Комитет по земельным ресурсами управлению муниципальным имуществом |

Приложение 2

к постановлению администрации Березовского района от

от 21.02.2024 № 138

Перечень

кадастровых кварталов для проведения комплексных кадастровых

работ на территории Березовского района в 2025 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Кадастровый квартал |
| 1 | Саранпауль | 86:05:0103002 |
| 2 | Саранпауль | 86:05:0103003 |
| 3 | Саранпауль | 86:05:0103004 |
| 4 | Саранпауль | 86:05:0103005 |
| 5 | Саранпауль | 86:05:0103006 |
| 6 | Саранпауль | 86:05:0103007 |
| 7 | Саранпауль | 86:05:0103008 |
| 8 | Саранпауль | 86:05:0103010 |
| 9 | Саранпауль | 86:05:0103029 |
| 10 | Саранпауль | 86:05:0103012 |
| 11 | Саранпауль | 86:05:0103013 |
| 12 | Саранпауль | 86:05:0103014 |
| 13 | Щекурья | 86:05:0102001 |